## График работ
График выполнения работ
по объекту "Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области"
№ этапа | Наименование предмета контракта, этапа | Сроки выполнения вида работ |  |  | Физический объем работ
|  | Начало | Направление ПСД Заказчику на утверждение перед согласованием в ГБУ НО «Нижегородсмета». | Окончание | Ед. изм. | объем | 2026 год
[7 empty] | апрель | май | июнь | июль
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области, в том числе по этапам: | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026
1 этап | Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области. 1 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0751 Подъезд к д.Владимирово от а/д Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево км 1+600 – км 2+277 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026 | % | 100
2 этап | Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области. 2 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0708 Толоконцево-Могильцы км 0+070 – км 0+750 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026 | % | 100
3 этап | Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области. 3 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22Р-0159 Н.Новгород-Шахунья-Киров км 23+457 – км 24+655 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026 | % | 100
4 этап | Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области. 4 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22Р-0159 Н.Новгород-Шахунья-Киров км 44+420 – км 45+180 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026 | % | 100
5 этап | Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области. 5 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0744 п.Шпалозавода-Филипповское км 0+000 – км 0+920 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026 | % | 100
6 этап | Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области. 6 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0744 п.Шпалозавода-Филипповское км 1+000 – км 1+690 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026 | % | 100
7 этап | Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области. 7 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0744 п.Шпалозавода-Филипповское км 6+640 – км 8+090 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026 | % | 100
8 этап | Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области. 8 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0726 Останкино-Большеорловское-Березовский-Рустай км 21+200 – км 22+560 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026 | % | 100
9 этап | Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области. 9 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0715 Подъезд к п.Шпалозавода от а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров км 0+471 – км 1+455 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026 | % | 100
10 этап | Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области. 10 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0731 Ивановский Кордон-Ивонькино км 2+468 – км 3+140 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026 | % | 100
11 этап | Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области. 11 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0708 Толоконцево-Могильцы км 1+596 – км 3+600 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026 | % | 100
12 этап | Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области. 12 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0020 Линда-Городец-Заволжье км 15+864 – км 16+622 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026 | % | 100
13 этап | Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области. 13 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0708 Толоконцево-Могильцы км 4+344 – км 5+112 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026 | % | 100
14 этап | Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в муниципальном округе город Бор Нижегородской области. 14 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0718 Подъезд к с.Линда от а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров км 0+000 – км 0+954 в муниципальном округе город Бор Нижегородской области | Дата заключения договора | 15.06.2026 | 31.07.2026 | % | 100
Подписано ЭП надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон Договора