## ВОР1+
Документ |  |  | Ведомость объемов работ
Версия | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ГБУ "Владупрадор"
Наименование стройки |  |  | «Устройство искусственного освещения и тротуара на автомобильной дороге "Волга" – ст. Колокша - Устье в Собинском муниципальном округе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» |  |  |  |  | Т.Ю. Майорова
Наименование объекта капительного строительства |  |  | «Устройство искусственного освещения и тротуара на автомобильной дороге "Волга" – ст. Колокша - Устье в Собинском муниципальном округе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)»
Ведомость объемов работ № |  |  | 1 |  |  |  |  | "___" _____________ 2025 г.
Основание |  |  | Контракт №47 от 02.06.2025
Дата составления |  |  | 2025-10-10
Составил ФИО |  |  | Кутузов А.
Составил должность |  |  | пом. ГИПа
Проверил ФИО |  |  | Фадеев Р. Н.
Проверил должность |  |  | ГИП
№ п\п | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номера страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7
1 | Глава 1. Подготовка территории строительства
2 | Организация движения и ограждение места дорожных работ, выполняемых на половине ширины проезжей части двухполосных дорог в населенном пункте
3 | Монтаж – демонтаж средств организации движения на время ремонта | раз м | 31 80
4 | 1.20.2 «Сужение дороги» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 1/2,4 | 2,4 кг/шт. | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС-ГЧ.4 | 36 | 15-ти кратная оборачиваемость
5 | 1.20.3 «Сужение дороги» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 1/2,4 | 2,4 кг/шт. | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС-ГЧ.4 | 36 | 15-ти кратная оборачиваемость
6 | 1.25 «Дорожные работы» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 4/9,6 | 2,4 кг/шт. | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС-ГЧ.4 | 36 | 15-ти кратная оборачиваемость
7 | 2.6 «Преимущество встречного движения» | шт./кг | 1/2,7 | 2,7 кг/шт. | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС-ГЧ.4 | 36 | 15-ти кратная оборачиваемость
8 | (типоразмер знака – II)
9 | 2.7 «Преимущество перед встречным движением» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 1/2,7 | 2,7 кг/шт. | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС-ГЧ.4 | 36 | 15-ти кратная оборачиваемость
10 | 3.20 «Обгон запрещен» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 4/10,8 | 2,7 кг/шт. | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС-ГЧ.4 | 36 | 15-ти кратная оборачиваемость
11 | 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 2/5,4 | 2,7 кг/шт. | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС-ГЧ.4 | 36 | 15-ти кратная оборачиваемость
12 | 3.31 «Конец всех ограничений» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 2/5,4 | 2,7 кг/шт. | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС-ГЧ.4 | 36 | 15-ти кратная оборачиваемость
13 | 8.2.1 «Зона действия» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 2/3,2 | 1,6 кг/шт. | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС-ГЧ.4 | 36 | 15-ти кратная оборачиваемость
14 | Стойки
15 | Временная металлическая стойка ø57 мм, l=3,5 м, толщина стенки 3 мм с опорой для стойки Ф-1 | шт. | 11 | 14,7кг/шт. | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС-ГЧ.4 | 36 | 50-ти кратная оборачиваемость
16 | Направляющие и ограждающие устройства
17 | 4.2.2 «Объезд препятствия слева» импульсная стрелка (типоразмер знака – II) | шт./кг | 1/8 | 8,0 кг/шт. | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС-ГЧ.4 | 36 | 15-ти кратная оборачиваемость
18 | Конус дорожный (h=500 мм) | шт./кг | 21/27,3 | 1,3 кг/шт. | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС-ГЧ.4 | 36 | 50-ти кратная оборачиваемость
19 | Комплекс дорожных знаков переносной (Типоразмер дорожных знаков: II. Знак 1.25 "Дорожные работы"; Знак 4.2.2 "Объезд препятствия слева"; Знак 1.34 «Направление поворота»; Cкладная оцинкованная конструкция) | шт./кг | 2/10,5 | 5,25 кг/шт. | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС-ГЧ.4 | 36 | 15-ти кратная оборачиваемость
20 | Демонтаж существующих средств организации дорожного движения
21 | Дорожный знак 5.19.1 | шт./т | 2/0,007 |  | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС.В2 | 42 43 44 45 | вторчермет (21 км)
22 | Дорожный знак 5.19.2 | шт./т | 2/0,007 |  | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС.В2 | 42 43 44 45 | вторчермет (21 км)
23 | Фундамент для стойки дорожного знака | шт./м3/т | 2/0,36/0,864 |  | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС.В2 | 42 43 44 45 | на полигон ТБО (63 км)
24 | Стойки дорожного знака | шт./кг | 2/37,8 | 37,8кг=4,2(1 п.м.)*4,5*2 | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС.В2 | 42 43 44 45 | вторчермет (21 км)
25 | Обратная засыпка вручную в грунтах 1 группы | шт./м3 | 2/0,38 |  | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС.В2 | 42 43 44 45
26 | Обрезка кроны деревьев в местах устройства трассы ВЛ-0,38 кВ
27 | Обрезка кроны деревьев высотой свыше 5 м | шт./м3/т | 47/12,74/1,88 | 0,271*47 0,147*12,74 | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС.В3 | 42 43 44 45 | на полигон ТБО (63 км)
28 | Вырубка кустарников вручную при средней поросли | м2/м3/т | 1107,49/4,984/2,77 | 1107,49*0,0045 0,556*4,984 | Раздел 5 47-ПОС | Раздел 5 47-ПОС.В3 | 42 43 44 45 | на полигон ТБО (63 км)
29 | Демонтаж существующего покрытия
30 | Подрубка кромки существующей а/дороги на глубину 0,1м шириной 0,2м (с помощью молотков отбойных) с транспортировкой в мусор на полигон ТБО | м3/т | 41,96/79,72 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27 | на полигон ТБО (63 км)
31 | Глава 2. Устройство наружного освещения
32 | Восстановление и закрепление трассы | п. м. | 820 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.1 | 12 13 14 | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (2006)" табл.16 п.7-1. Прим.1. При длине трассы до 5 км ОУ п.9 табл 4 п.5 -18,75%. Расстояние - 21км.
33 | Монтажные работы |  |  |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН
34 | Подвеска провода самонесущего изолированного СИП-2 3х25,0+1х54,6 | пм | 861 | Объем указан с учетом провиса (коэф. 1,045). 0,645 кг. Расход провода 1,02: 861*1,02=878,22м | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
35 | Бурение сверленых котлованов под опору d=0,5 м, глубиной до 3 м | шт | 27 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
36 | Перемещение грунта из под бурения котлованов опор с разравниванием на месте (в границах полосы отвода) | м3/т/м2 | 42,39/76,3/211,95 | 1,57х27=42,39 м3 42,39х1,8=76,3 т | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
37 | Железобетонные элементы |  |  |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН
38 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе (1 стойка), в том числе: | шт. | 27 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
39 | - материалов оснастки одностоечных опор (1 стойка) | шт. | 27 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
40 | Установка ж/б опор одностоечных, на базе стоек СВ110-5 | шт./м³/т | 27/12,15/30,51 | V=0,45 м³, m=1,13 т | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
41 | Нанесение нумерации по трафарету на опоры | шт/м2 | 27/2,7 | 0,1 м2-1 опора | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
42 | Гидроизоляция ж/б опор лаком ХП-734 | м2 | 88.94 | 3,294м2 х27 стоек | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
43 | Линейная арматура |  |  |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН
44 | Зажим плашечный CD 35(Niled) | шт. | 35 | 0,13 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
45 | Защитный колпачок CE 25.150 | шт. | 4 | 0,008 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 26
46 | Кронштейн анкерный CS 10.3(Niled) | шт. | 16 | 0,165 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 26
47 | Стяжной хомут для жгута СИП диаметром 10-45 мм E 778(Niled) | шт. | 55 | 0,003 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 26
48 | Комплект промежуточной подвески ES 1500E | шт. | 19 | 0,37 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 26
49 | Лента металлическая F 207(Niled) | м | 152 | 0,114 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 26
50 | Бугель для фиксации ленты NB 20(Niled) | шт. | 152 | 0,015 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 26
51 | Зажим для подкл. абонента к изолир. магистральному проводу, а также для повторного заземления P 70(Niled) | шт. | 4 | 0,18 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 26
52 | Зажим для подкл. абонента к изолир. магистральному проводу, а также для повторного заземления P 72(Niled) | шт. | 27 | 0,11 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 26
53 | Зажим ответвительный P 616R (6-120/1.5-16кв.мм) НИЛЕД 10900351 | шт. | 81 | 0,06 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 26
54 | Зажим ответвительный P 645 (35-150/10-35кв.мм) НИЛЕД 10900361 | шт. | 12 | 0,125 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 26
55 | Зажим анкерный PA 1500(Niled) | шт. | 16 | 0,38 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 26
56 | Металлоконструкции |  |  |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН
57 | Заземляющий проводника ЗП6 | м/шт. | 18,7/27 | Масса 1 пм 0,5 кг | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
58 | Установка кронштейна К1П-1,5-1,5-СВ110-0,048 (горячее цинкование) | шт. | 27 | 13 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
59 | Монтаж надставки ТС-5, 35,3 кг.ед. (на опоре одностоечной) | шт. | 6 | 35,3 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
60 | Установка хомута Х16 | шт. | 66 | 0,4 кг 1 шт | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
61 | Знак вертикальная разметка 2.1.3 250х1200мм (пленка тип Б) из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, (с лентой F207 (2 метра) и бугелем NB20 (2 шт)) | к-т | 27 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 26
62 | Металлопрокат |  |  |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН
63 | Сталь угловая 50х50х5 (горячее цинкование) | шт/м | 10/30 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 26
64 | Пруток катанка сталь 8 мм (горячее цинкование) | м | 30 | 0,79 1 м | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 26
65 | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН
66 | Кабель ВВГ 3х1,5(ож)-1 | м | 131 | Для светильников Расход провода 1,02: 131*1,02=133,62м | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
67 | Электроустановочные изделия |  |  |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН
68 | Установка светильника консольного типа VARTON V1-S1-70288-40L32-6509040 Uran 2.0 | шт. | 27 | 5 кг | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
69 | Переустройство сущ. вводного распределительного устройства 0,4 кВ |  |  |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН
70 | Автоматический выключатель трехполюсный, хар-ка С, 25 А ВА47-100 | шт. | 1 | 0.4 | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
71 | Плавкая вставка 31,5 А НПН-2 (Вставка плавкая НПН2-60-31.5А-У3 110770 КЭАЗ) | шт. | 3 | 0.02 | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
72 | Пусконаладочные работы |  |  |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН
73 | Измерение сопротивления изоляции воздушных линий напряжением до 1 кВ | линия | 1 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
74 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | токопр. | 1 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
75 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (осветительные приборы) | точка | 27 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
76 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (повторное заземление) | точка | 10 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
77 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (опоры) | точка | 27 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
78 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (кронштейны) | точка | 27 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
79 | Фазировка электрической линии с сетью напряжением до 1 кВ | шт. | 1 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
80 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 10 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.9 | 25
81 | Глава 3. Обустройство
82 | Снятие почвенно-растительного грунта 1 группы бульдозером 79 кВт с перемещением до 50 м | м3/т | 160,35/192,42 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27
83 | (с последующим использованием для укрепительных работ) |  |  |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27
84 | Разработка корыта под тротуар 2 гр. гр. с погрузкой экскаватором емк. ковша 0,65м3 в а/с и перемещением на площадку подрядчика (на 17 км г.Собинка) | м3/т | 593,6/890,4 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27
85 | Устройство бортового камня БР.100.30.18
86 | Устройство основания из бетона В20 F200 W6 | м3 | 134.85 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27 | вес 2,4 т/м3
87 | Монтаж бортового камня БР.100.30.18 вручную | шт/м3/т | 2325/120,9/290,63 | 2325*0,052=120,9 2325*0,125=290,63 | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27
88 | Устройство бортового камня БР.100.20.8
89 | Устройство щебеночной подготовки, из щебня М400 фр. 16-31,5мм, толщиной 10 см | м3 | 67.48 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27 | вес 1,3 т/м3
90 | Устройство основания из бетона B20 F200 W6 | м3 | 67.48 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27 | вес 2,4 т/м3
91 | Монтаж бортового камня БР.100.20.8 вручную | шт/м3/т | 2410/38,56/86,76 | 2410*0,016=38,56 2410*0,036=86,76 | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27
92 | Устройство дорожной одежды на тротуаре
93 | Устройство подготовки из песка мелкого, толщиной 34 см | м3 | 2010 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27 | вес 1,5 т/м3
94 | Устройство основания из щебня М400 фр. 16-31,5 мм с заклинкой мелким щебнем (F25, И5) толщиной 12 см | м2 | 2595 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27 | вес 1,3 т/м3
95 | Подгрунтовка основания битумной эмульсией ЭБК Б50 0,8 т/1000 м² | т | 2.08 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27
96 | Устройство покрытия тротуаров из асфальтобетона А11ВЛ , толщиной 4 см | м2 | 2595 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27
97 | Укрепительные работы
98 | Разравнивание почвенно-растительного грунта бульдозером 130 л.с., грунт 1 гр. с перемещением на расстояние до 20м | м3 | 160.35 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27
99 | Засев механизированным способом (овсяница/удобрения бормагниевые) по слою растительного грунта толщиной 0,15м (расход на 100м2: 2,7кг/ 3,4кг) | м2 | 1069 | 160,35/0,15 | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27
100 | Восстановление существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части
101 | Подсыпка щебня М400 фр. 16-31,5 мм (F25, И5) толщиной 31см | м2 | 419.6 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27 | вес 1,3 т/м3
102 | Подгрунтовка основания битумной эмульсией ЭБК Б50 0,8 т/1000 м² | т | 0.34 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27
103 | Устройство покрытия проезжей части из асфальтобетона А11ВЛ , толщиной 5 см | м2 | 419.6 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 27
104 | Горизонтальная дорожная разметка (краска)
105 | Разметка 1.14.1 шириной 0,4 м (белая) | м2 | 19.2 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.14 | 31
106 | Разметка 1.14.1 шириной 0,4 м (желтая) | м2 | 19.2 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.14 | 31
107 | Установка дорожных знаков
108 | Установка дорожных знаков | ст./щит | 6/12
109 | Установка стоек СКМ 3.40
110 | Рытье котлована под фундамент дорожных знаков с перемещение грунта на 50 м (2 гр.) с разравниванием на месте экскаватором (в границах полосы отвода) | шт/м3 | 6/0,504 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30
111 | Устройство песчанной подушки, h=10 см (песок мелкий) | шт/м3 | 6/0,072 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30 | вес 1,5 т/м3
112 | Устройство фундамента из монолитного бетона марки В25 F300 W8 | шт/м3/кг | 6/0,1296 | 129,6кг=21,6*2 | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30 | вес 2,4 т/м3
113 | Установка стоек СКМ 3.40 (стойка знака, оцинкованная, d-76мм, h-4м) | шт/т | 6/0,13 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30
114 | Омоноличивание стоек СКМ 3.40 ( бетон В15 F100 W4) | шт/м3 | 6/0,042 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30 | вес 2,4 т/м3
115 | Щитки: |  |  |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30
116 | Дорожный знак 5.19.1 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" (7.44кг.ед.) | шт | 6 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30
117 | Дорожный знак 5.19.2 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" (7.44кг.ед.) | шт | 6 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30
118 | Водосброс с проезжей части
119 | Устройство основания из щебня под лоток Щебень М400 фр. 22,4-31,5 мм 15см | м3 | 0.42 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28 | вес 1,3 т/м3
120 | Устройстов основания из монолитного бетона B25 F300 W8 | м3 | 0.56 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28 | вес 2,4 т/м3
121 | Монтаж лотка BetoMax Drive ЛВ-20.26.21-Б | пм/шт | 6/6 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
122 | Бетонирование (бетон В25 F300 W8) на 1/2 высоты стенки | м3 | 0.18 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28 | вес 2,4 т/м3
123 | Установка решетки чугунной щелевой | шт | 12 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
124 | Крепеж решетки к бетонному лотку (комплект) | шт | 12 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
125 | Установка резинового шнура 1-3 С20х25 ГОСТ6467-79 | пм | 12 | 0,65кг/м | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
126 | Заделка стыков герметиком Plastar 600 ml | мл | 109.8 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
127 | Устройство укрепления откосов из бетона
128 | Устройстов основания из щебня М400 фр. 22,4-31,5 мм толщиной 10см | м3 | 0.09 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28 | вес 1,3 т/м3
129 | Устройстов основания из монолитного бетона B25 F300 W8 толщиной 8см | м3/м2 | 0,06/0,75 |  | Раздел 3 47-ТКР.ЭН | Раздел 3 47-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28 | вес 2,4 т/м3
Затраты на перевозку рабочих к месту работ:
| Тип автотранспорта: | Автобусы вахтовые, вместимость до 30 человек (ФСЭМ-91.13.03-072)
| Количество спецмашин: | 1 шт
| Срок строительства: | 22 дней
| Расстояние: | 19 км
| Рейсы: | 2
| Средняя скорость: | 51 км/ч
Note on D33: vadim: