## ВОиСР
Календарный график
Выполнение работ по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Установка светофорных объектов, стационарного электрического освещения и имитатора измерителя скорости
| № пп | Наименование работ | Сроки выполнения работ
|  |  | Начало работ | Окончание работ
| 1 | 2 | 4 | 5
| 1 | Установка светофорных объектов на пешеходных переходах (с кнопкой вызова)
в том числе:
| 1.1 | Установка светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог на участке км 5+330 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-155 Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия, Карачаево-Черкесская Республика | с момента подписания контракта | 2027-09-15
| 1.2 | Установка светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог на участке км 3+640 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, подъезд к г. Магас, Республика Ингушетия | с момента подписания контракта | 2027-09-15
| 2 | Установка стационарного электрического освещения на локальных участках
в том числе:
| 2.1 | Установка стационарного электрического освещения на участке км 587+120 – км 587+820 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Республика Ингушетия | с момента подписания контракта | 2027-09-15
| 2.2 | Установка стационарного электрического освещения на участке км 208 – км 209 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-167 Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды, Ставропольский край | с момента подписания контракта | 2027-09-15
| 2.3 | Установка стационарного электрического освещения на участке км 4+200 – км 5+250 (обратное направление) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, подъезд к г. Ставрополь на участке обхода с. В. Татарка, Ставропольский край | с момента подписания контракта | 2027-09-15
| 2.4 | Установка стационарного электрического освещения на участке км 0+000 – км 1+000 (прямое, обратное направление) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, подъезд к г. Ставрополь на участке обхода с. В. Татарка, Ставропольский край | с момента подписания контракта | 2027-09-15
| 2.5 | Установка стационарного электрического освещения на участке км 6+670 – км 9+482 (прямое направление, съезд транспортной развязки) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, подъезд к г. Ставрополь на участке обхода с. В. Татарка, Ставропольский край | с момента подписания контракта | 2027-09-15
| 2.6 | Установка стационарного электрического освещения на участке км 1+000 – км 4+420 (прямое направление) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, подъезд к г. Ставрополь на участке обхода с. В. Татарка, Ставропольский край | с момента подписания контракта | 2027-09-15
| 2.7 | Установка стационарного электрического освещения на участке км 5+250 – км 6+647 (обратное направление) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, подъезд к г. Ставрополь на участке обхода с. В. Татарка, Ставропольский край | с момента подписания контракта | 2027-09-15
3
в том числе:
| 3.1 | Установка имитатора измерителя скорости на автомобильной дороге общего пользования федерального значения в пределах Республики Ингушетия | с момента подписания контракта | 2026-10-15