Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2: 33.20.42.000 Выполнение работ по монтажу охранного телевидения на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» для нужд Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

Лот № 0009-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-КубФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения …………………………………………………………………………………...3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель выполнение работ	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	7

2.2. Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	17

5. Приложения	17

1. Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ККГЭС | Филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС» |
| РЗ | Рабочее задание |
| КСБ | Комплексная система безопасности |
| ИТСЗ | Инженерно-технические средства физической защиты |
| СО | Система оповещения |
| СОО | Система охранного освещения |
| СОС | Система охранной сигнализации |
| СКУД | Система контроля удаленного доступа |
| СОТ | Система охранного телевидения |
| СЭ | Система электропитания |
| КПП | Контрольно пропускной пункт |
| ПС | Подъемные сооружения |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 33.20.42.000 Выполнение работ по монтажу охранного телевидения на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» для нужд Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

#### Цель выполнение работ

Исполнение договора подряда № 1210-153-2024/3-ТпиР-БЕЗ-2024-ККГЭС от 07.06.2024г. «ОКПД2 26.30.50 Монтаж и наладка оборудования систем оперативной радиосвязи, оповещения, охранного телевидения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, сбора и обработки информации объектов  в административном здании в г. Невинномысск, ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-4,  Егорлыкской ГЭС, Егорлыкской ГЭС-2, Свистухинской ГЭС, монтаж ограждений площадки ОРУ-330  кВ и плотины выравнивающего водохранилища ГЭС-2,  плотины выравнивающего водохранилища ГЭС-3, плотины  Егорлыкского водохранилища заключенного между ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» и Кубанским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

#### Существующее положение

«Строительная площадка» или «Стройплощадка» – предоставляется Субподрядчику по акту для выполнения работ.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения ГЭС-1 (КК0003751) | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, 61 км Большого Ставропольского канала | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения ГЭС-1 (КК0003751) |  |
|  | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения ГЭС-2 (КК0003752) | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, пос. Ударный; | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения ГЭС-2 (КК0003752) |  |
|  | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения ГЭС -3 (КК0004069) | Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный; | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения ГЭС -3 (КК0004069) |  |
|  | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения ГЭС -4 (КК0004070) | Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское; | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения ГЭС -4 (КК0004070) |  |
|  | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения Егорлыкской ГЭС (КК0003757) | Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село Сенгилеевское, ул. Энергетиков 2 | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения Егорлыкской ГЭС (КК0003757) |  |
|  | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения Егорлыкской ГЭС-2 (КК0003867) | Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Левоегорлыкский | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения Егорлыкской ГЭС-2 (КК0003867) |  |
|  | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения Свистухинской ГЭС (КК0003755) | Ставропольский край, Кочубеевский район, 7125 м по направлению на юго-восток от центральной части станицы Барсуковская; | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения Свистухинской ГЭС (КК0003755) |  |
|  | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения здания ЛТК Административного здания (КК0004071) | Ставропольский край, Невинномысск, Водопроводная улица, 360А, | Оборудование телевизионной системы охранного наблюдения здания ЛТК Административного здания (КК0004071) |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

Представление помещений:

-1.5.1. Предоставление грузоподъемных механизмов.

1.5.2. Предоставление ресурсов:

- Электроэнергия.

- Вода.

- Сжатый воздух.

- Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.

- Содержание пожарной и сторожевой охраны.

- Благоустройство и содержание строительных площадок.

1.5.3. Представление помещений:

- Помещения / площадки для размещения персонала подрядчика.

- Складские помещения и/или площадки для погрузки/разгрузки складирования/хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика, а также давальческих материалов и запасных частей, оборудования Заказчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной. Станционный узел ГЭС-1 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 1 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Водоприемника ГЭС-1 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 2 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной ШР №2 ГЭС-1 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 3 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной. Станционный узел ГЭС-2 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 4 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Плотина выравнивающего водохранилища ГЭС-2 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 5 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Шлюза-регулятора №3 ГЭС-2 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 6 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Водоприемника ГЭС-2 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 7 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной ОРУ-330кВ ГЭС-2 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 8 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Станционный узел ГЭС-3 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 9 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной плотины ГЭС-3 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 10 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Водоприемника ГЭС-3 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 11 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной ШР №5 ГЭС-3 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 12 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной ШР №6 ГЭС-3 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 13 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной. Станционный узел ГЭС-4 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 14 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Водоприемника ГЭС-4 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 15 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной. Станционный узел. Егорлыкская ГЭС | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 16 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной. Плотина Егорлыкской ГЭС | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 17 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Станционный узел. Егорлыкской ГЭС-2 | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 18 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Станционный узел. Свистухинская ГЭС | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 19 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Административного здания | В соответствии с ведомостью объёмов работ № 20 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной. Станционный узел ГЭС-1 | С даты подписания договора | Не позднее 15.10.2026 |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Водоприемника ГЭС-1 |  | Не позднее 15.10.2026 |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной ШР №2 ГЭС-1 |  | Не позднее 15.10.2026 |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной. Станционный узел ГЭС-2 |  | Не позднее 25.09.2026 |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Плотина выравнивающего водохранилища ГЭС-2 |  | Не позднее 25.09.2026 |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Шлюза-регулятора №3 ГЭС-2 |  | Не позднее 25.09.2026 |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Водоприемника ГЭС-2 |  | Не позднее 25.09.2026 |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной ОРУ-330кВ ГЭС-2 |  | Не позднее 25.09.2026 |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Станционный узел ГЭС-3 |  | В течение 15 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной плотины ГЭС-3 |  |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Водоприемника ГЭС-3 |  |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной ШР №5 ГЭС-3 |  |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной ШР №6 ГЭС-3 |  |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной. Станционный узел ГЭС-4 |  |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Водоприемника ГЭС-4 |  |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной. Станционный узел. Егорлыкская ГЭС |  | Не позднее 10.10.2026 |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной. Плотина Егорлыкской ГЭС |  | Не позднее 21.10.2026 |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Станционный узел. Егорлыкской ГЭС-2 |  | Не позднее 21.10.2026 |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Станционный узел. Свистухинская ГЭС |  | Не позднее 21.10.2026 |
|  | Приобретение и монтаж оборудования системы охранной телевизионной Административного здания |  | Не позднее 15.11.2026 |
| * согласно календарного графика к договору подряда № 1210-153-2024/3-ТпиР-БЕЗ-2024-ККГЭС от 07.06.2024г. |  |  |  |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: Позиция № 1-20 Таблицы 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Работы должны проводиться в строгом соответствии с Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ к техническим требованиям; - Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 «Об утверждении Регламента процесса “Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро”» (Приложение № 2 к ТТ) - СТО РусГидро 02.01.62 – 2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений» (раздел 5, Приложение № 7 к ТТ); - ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»; - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; - Соблюдать режим использования водоохранных зон, в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. - Иметь квалификацию и опыт, соответствующие выполняемым работам. Инструктаж, обучение и проверка знаний по охране труда рабочих и инженерно - технических работников должны быть организованы в соответствии - Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") - При работе на ГТС должен руководствоваться - СТО РусГидро 05.02.126-2020 Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (раздел 5, Приложение № 6 к ТТ) - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр); - Проводимые работы по подъему и транспортировке людей с применением ПС должны в полной мере соответствовать требованиям пунктов 115, 137, 235-247 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утверждены приказом Ростехнадзора №461 от 26.11.2020 г.). |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала | Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с - Регламентом процесса Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро” Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 (Приложение № 2 к ТТ), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. - При проведении работ исполнитель работ должен иметь право работы по нарядам-допускам и быть ответственным за организацию безопасного проведения работ (выдающий наряд, руководитель работ, производитель работ, член бригады). |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
|  | Требования к используемым материалам | - Оборудования Генерального подрядчика, передаваемые Субподрядчику для выполнения работ указаны в перечне передаваемого оборудования Приложение № 8 к настоящему Техническому заданию и передаются по накладной на отпуск материалов на сторону формы М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71А. - Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Субподрядчиком самостоятельно согласно Ведомостям объемов работ к настоящему Техническому заданию (Приложения № 3) - В случае если в настоящих ТТ и/или приложениях к ним указаны конкретные производители, торговые марки, фирменные наименования, модели или источник происхождения материалов и продукции, Субподрядчик, определенный в соответствии с результатами закупочной процедуры, на этапе исполнения договора может предложить эквивалентные материалы. - Эквивалентные материалы – это материалы, которые по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. - При этом, Субподрядчик должен предоставить Генеральному подрядчику исчерпывающую информацию об эквивалентных материалах, а предлагаемые замены не должны оказывать влияние на безопасность объекта и обеспечивать выполнение требований проектной и рабочей документации и/или ведомости объемов работ. - В случае, если применение Субподрядчиком эквивалентных материалов будет согласовано Генеральным подрядчиком и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию и/или ведомости объемов работ такие изменения также производятся за счет Субподрядчика. - При закупке материалов для выполнения работ по Договору Субподрядчику необходимо руководствоваться положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». - Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. - Материалы перед их применением должны пройти входной контроль представителя эксплуатирующей организации. - На используемые материалы должны быть представлены сертификаты или паспорта качества (соответствия). |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов |  |  |
|  | Требования к персоналу субподрядчика |  |  |  |
|  | Требования к персоналу | К выполнению работ должны быть привлечены: - квалифицированный рабочий персонал с группами по электробезопасности (не ниже 2 группы) - административно-технический персонал с указанием групп по электробезопасности (не ниже 3 группы) |  |  |
|  | Документальное подтверждение | Для подтверждения принадлежности данных лиц к Субподрядчику должны быть предоставлены: - список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей. - копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу; - копию страниц паспорта; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (форма Приложение № 4 к настоящему техническому заданию); - согласие на обработку персональных и иных охраняемых законном данных (форма Приложение № 5 к настоящему техническому заданию); - копии удостоверений по ЭБ; - копии протоколов по ЭБ; - документы о прохождении медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации или уполномоченным лицом. - До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик должен предоставить список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Субподрядчик при производстве работ должен соблюдать: - Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Министерство труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2020 N 61957; - Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, зарегистрированных в Минюсте России 24.12.2020 N 61787; - СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» Часть 1.Общие требования, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80, зарегистрированных в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное Производство, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированных в Минюсте России 18.10.2002 N 3880; - СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПНР и ПОС», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122; - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; - ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670; - Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 N 1391 "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов"; - ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»; - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; - 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр) (ред. От 20.11.2019); - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"; - Приказ Минстроя Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства; - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 N 61411; - Заводскими инструкциями. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Результатом выполнения работ должно быть работоспособное техническое состояние объекта в соответствии с пожарными, инженерными, санитарно-гигиеническими и строительными нормативами. Объем выполняемых работ должен соответствовать Приложению № 3 настоящих ТТ. |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |  |
|  | По результатам выполнения работ должен быть достигнут ввод объекта из ремонта в эксплуатацию. |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
|  | Перед передачей результатов работ Субподрядчик обязан передать Генеральному подрядчику «Отчёт о выполненных работах» |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые Генеральному подрядчику | Субподрядчик по результатам выполненных работ обязан одновременно с передачей актов приёмки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику «Отчёт о выполненных работах», включая: - комиссионные акты входного контроля закупаемых Субподрядчиком материалов на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, паспорта, подтверждающие качество и соответствие требованиям нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); - протоколы испытаний; - акты приёмки скрытых работ; - исполнительные схемы на земляные и берегоукрепительные работы; - справку о фактических трудозатратах при выполнении работ |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
| 3.1 | - Свод правил СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2017 г. N 128/пр); - Свод правил СП 17.13330.2017 СНиП II-26-76 Кровли; - Свод правил СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям субподрядчика |  |  |  |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок по результатам выполненных работ должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Акта о приёмке выполненных работ КС-2 |  |  |
|  | Требования к субподрядчику (и субсубподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Требования к Субсубподрядным организациям | В случае привлечения к выполнению работ Субсубподрядных организаций Субподрядчик обязан представить генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям)

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к начальной (максимальной) цене договора понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор.

4.2 В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по смете, выданной Заказчиком в производство работ, составленной в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к настоящему Техническому заданию, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.

4.3 Указанный коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4.4. В сметной документации  предусмотреть включение затрат на непредвиденные расходы в размере 3%. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Субподрядчиком, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и выполняться на основании утвержденных Заказчиком локальных сметных расчетов, в рамках лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом.

4.5 В случае, если стоимость по смете, выданной в производство  работ, будет превышать предельную стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.6. В случае, если стоимость по смете, выданной в производство  работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Коммерческом предложении, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.

4.7. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.7.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящему Техническому заданию. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2: Регламент процесса Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро” Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300.

Приложение № 3: Ведомости объемов работ 1-20

Приложение № 4: Анкета;

Приложение № 5: Согласие на обработку персональных и иных охраняемых законом данных;

Приложение № 6: СТО РусГидро 05.02.126-2020 – (отдельным приложением – файлом);

Приложение № 7: СТО РусГидро 02.01.62 – 2021– (отдельным приложением – файлом);

Приложение № 8: Перечень передаваемого Оборудования.