Приложение №6

к техническим требованиям

Регламент

разработки проектов производства работ

в филиале ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»

Содержание

Глоссарий ………………………………………………………………………….3

1.	Область применения	3

2.	Общие положения	4

3.	Требования к оформлению ППР, ППРк, ТК	5

4.	Состав ППР, ППРк, ТК , требования к оформлению разделов	6

4.1.	Раздел «Титульный лист»	7

4.2.	Раздел «Ведомость документов»	7

4.3.	Раздел «Пояснительная записка»	8

4.3.1.	Содержание разделов пояснительной записки……………………….8

4.4.	Раздел «Календарно-сетевой график производства работ»	12

4.5.	Раздел «Строительный генеральный план»	13

4.7.	Раздел «Программа вывода оборудования  для производства Работ».	15

4.8.	Раздел «Программа приемки оборудования после окончания Работ».	15

4.9.	Раздел «Комплект технологической документации».	15

4.10.	Раздел «Состав комплекта технологической документации».	15

4.11.	Раздел «Содержание комплекта технологической документации».	15

4.12.	Раздел «Проектная документация на установку инвентарных лесов»	16

4.14.	Раздел «Схемы строповок»	16

4.16.	Раздел «Лист ознакомления с ППР (ППРк, ТК)»	17

	Проектная документация на сооружение неинвентарных лесов и подмостей, закрепление специальных грузоподъемных устройств и др	17

	Заводская документация на специальные грузоподъемные устройства	18

	Заводская документация на специальную технологическую оснастку	18

Глоссарий

В настоящем регламенте используются следующие аббревиатуры:

ППР – проект производства работ - документ, необходимый для правильной организации и производства строительно-монтажных работ

ППРк – проект производства работ кранами - документ, необходимый для правильной организации и производства строительно-монтажных работ с применением грузоподъемных механизмов

ТК – технологическая карта - организационно-технологическая документация, которая содержит решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ.

- Область применения

Настоящий регламент устанавливает требования к разработке, составу, содержанию и оформлению ППР, ППРк, ТК.

Положения настоящего регламента распространяются на все виды работ (ремонт оборудования, ремонт зданий и сооружений, монтаж/демонтаж нового/старого оборудования или новое строительство), выполняемых в филиале ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» (далее – Филиал).

Для разработки настоящего документа использовались следующие документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №533;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденные Минэнерго России от 19.06.2003 №229;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;

- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

- ВСН 193-81 «Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций»;

- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ»;

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- СО 34.20.608-2003 «Методические указания проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций требования к составу, содержанию и оформлению»;

- СТО РусГидро 02.01.62-2012 «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования».

- При введении в действие уполномоченными федеральными органами исполнительной власти новых нормативных правовых и методических документов (или изменении существующих), требования которых отличаются от приведенных в Регламенте, следует руководствоваться вновь введенными требованиями до внесения в Регламент соответствующих изменений.

- Общие положения

ППР (ППРк, ТК) разрабатывается с целью обеспечить выполнение работ с надлежащим качеством (с учетом существующих допусков) в установленные сроки с минимальными затратами труда и машинного времени, а также с обеспечением безопасности производства работ (охрана труда, пожарная и экологическая безопасность).

- Исходными документами для разработки ППР (ППРк, ТК) являются:

план, график выполнения работ согласно договору;

технические условия на выполнение работ;

конструкторская документация на оборудование, в отношении которого предстоит выполнение работ;

проектная документация: планы и разрезы (сборочные чертежи), документы, входящие в разделы технического проекта.

ППР (ППРк, ТК) необходимо разрабатывать на те виды работ при выполнении которых возникает необходимость:

  - размещения составных частей оборудования, инвентарных и неинвентарных устройств и организации временных рабочих мест ремонта за пределами площадок обслуживания ремонтируемой установки (помещения) и размещения ремонтных площадок на отметках обслуживания находящегося в работе оборудования или других свободных площадках, не предназначенных согласно проектной документации Филиала для использования при производстве работ;

- перемещения в процессе ремонта (строительства) составных частей оборудования, материалов и других крупногабаритных и тяжелых грузов посредством грузоподъемных кранов по трассам, проходящим над эксплуатируемым оборудованием и зданиями (сооружениями) Филиала;

- применения передвижных кранов для ремонта и строительства;

- в специальных проектных и конструкторских разработках на сооружение неинвентарных лесов, установку инвентарных лесов, временное закрепление конструкций, специальные грузоподъемные устройства и т.п. для обеспечения безопасного производства работ.

ППР (ППРк, ТК) подлежит согласованию Заказчиком и утверждению Подрядчиком (Исполнителем) не позднее начала выполнения работ по договору.

Технологическая карта составляется для использования:

- в составе проекта производства работ (ППР, ППРк) - на возведение здания, сооружения или его части;

- на выполнение отдельных видов работ - геодезических, земляных, каменных, монтажных, бетонных, кровельных, отделочных, санитарно-технических и прочих работ;

- на работы подготовительного периода.

- Требования к оформлению ППР, ППРк, ТК

При оформлении документов необходимо соблюдать правила, обеспечивающие надлежащее оформление документов, оперативное и качественное исполнение.

ППР (ППРк, ТК) оформляются в соответствии с единой системой конструкторской документации (ЕСКД) в соответствии с ГОСТ 2.105-95.

При оформлении ППР (ППРк, ТК) следует применять курсивный шрифт ISOCPEUR (размер шрифта №14) с межстрочным интервалом 1,5. Для оформления табличных данных следует применять курсивный шрифт ISOCPEUR (размер шрифта №12).

Название разделов ППР (ППРк, ТК) необходимо оформлять курсивным жирным шрифтом ISOCPEUR (размер шрифта №16).

В ППР (ППРк, ТК) следует устанавливать следующие поля (если иные не предусмотрены соответствующими бланками технической документации): левое - 30 мм; правое -10 мм; верхнее и нижнее - 20 мм.

Абзацы в тексте необходимо начинать отступом, равным 15 мм.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа (части, книги), обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.

Каждый раздел рекомендуется начинать с новой страницы.

При оформлении текста документа на двух и более листах второй и последующие листы должны быть пронумерованы арабскими цифрами без точки, в соответствующем поле рамки. Первый лист документа не нумеруется.

Графическая часть ППР (ППРк, ТК) (чертежи, эскизы, схемы) должна разрабатываться в соответствии с требованиями ЕСКД.

График производства работ в графическом представлении должен оформляться в виде диаграммы Ганта либо в виде сетевой модели по РД 34.04.183.

Каждый документ должен быть выполнен на стандартных листах бумаги формата А4, А3 для обеспечения удобства копирования на бланках установленного образца.

ППР (ППРк, ТК) должен предоставляться Заказчику на согласование в форматах *.doc, *.docx, *.dwg, и в формате *.pdf с подписями после утверждения совместно с редактируемым форматом в утвержденной редакции без подписей.

- Состав ППР, ППРк, ТК, требования к оформлению разделов

ППР (ППРк, ТК) должен состоять из следующих разделов:

- Титульный лист.

- Ведомость документов.

- Пояснительная записка включающая обязательный раздел "Требования безопасности при выполнении работ".

- Календарно-сетевой график производства работ.

- Строительный генеральный план2.

- План размещения составных частей оборудования и рабочих мест

- Программа вывода для производства Работ.

- Программа приемки после окончания Работ1.

- Комплект технологической документации.

- Проектная документация на установку инвентарных лесов.

- Проектная документация на сооружение неинвентарных лесов и подмостей, закрепление специальных грузоподъемных устройств и др.

- Заводская документация на специальные грузоподъемные устройства.

- Заводская документация на специальную технологическую оснастку.

- Схемы установки подъемных сооружений

- Схемы строповки.

- Перечень перемещаемых грузов с указанием их массы. Лист ознакомления

  - Раздел «Титульный лист»

Титульный лист должен быть составлен в соответствии ГОСТ 3.1105 (форма 2).

На титульном листе следует указать:

- на поле 1 – наименование гидроэлектростанции;

- на поле 2 – в левой части – согласующая подпись главного инженера (или другого уполномоченного лица) организации Заказчика, для которой разработан ППР. В правой части поля – утверждающая подпись технического руководителя организации выполняющей работы;

- на поле 3 – надпись (пример) – ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ;

- на поле 4 – в левой части – подпись начальника цеха (или другого уполномоченного лица) организации выполняющей работы. В правой части поля – подписи заместителя технического руководителя гидроэлектростанции по технической части и подпись заместителя технического руководителя гидроэлектростанции по эксплуатации.

  - Раздел «Ведомость документов»

Ведомость документов (ВД) предназначена для указания полного состава документов ППР (ППРк, ТК). ВД разрабатывается на формах 5 и 5а по ГОСТ 3.1122.

Графы блоков основной надписи ВД следует заполнять следующим образом:

- графы 1,2,5,6,7,16–18,20–27,29 – в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.

- в графах 3,4 указывается обозначение ВД;

- в графах 12 указываются характер работы, выполняемой подписывающими ВДП лицами, т.е.  «Разработал», «Проверил», «Согласовал».

- в графах 13, 14 и 15 указываются соответственно фамилии лиц, подписывающих ВДП, их подписи и дата подписи;

- в графе 28 указывается обозначение вида документа – ВД.

- Документы ППР приводят в ВД в последовательности, указанной в разделе 4 настоящего Регламента.

Допускается после перечисления документов по разделу 4 указывать производственные инструкции по охране труда, необходимые для безопасного производства работ, а также другие документы.

  - Раздел «Пояснительная записка»

Титульный лист пояснительной записки должен быть оформлен на бланке в соответствии с ГОСТ 21.101-97 (по форме 15).

Первый лист (содержание) пояснительной записки должен быть оформлен на бланке формы 9 Приложения «А» к ГОСТ 2.106-96, последующие листы - на бланке по форме 9а Приложения «А» к ГОСТ 2.106-96.

Пояснительная записка должна содержать следующие обязательные подразделы:

- Общая часть.

  - Исполнитель работ.

  - Основание для выполнения работ.

- План производства работ.

- Персонал.

- Ресурсы.

- Условия производства работ.

- Требования безопасности.

- Подготовительные мероприятия.

  - Организационные мероприятия.

  - Технические мероприятия.

- Санитарно-бытовое обеспечение.

- Средства индивидуальной защиты.

- Пожарная безопасность.

- Охрана окружающей среды.

- Завершение работ.

    - Содержание подразделов пояснительной записки

- В подразделе «Общая часть» должна содержаться следующая информация:

В подразделе «Исполнитель работ» указывается юридическое наименование предприятия, его адрес.

Контактные данные: директора, главного инженера, начальника участка, ответственного руководителя работ, инженера по ОТ.

Оформляется в виде таблицы:

Таблица 1

| № п.п. | Ф.И.О. | Должность | Контакты (моб. тел., e-mail.) |
| --- | --- | --- | --- |

В подразделе «Основание для выполнения работ» указывается договор, на основании которого производятся работы.

Указывается проект, рабочая документация на основе (и для реализации которой) разработан ППР.

- В подразделе «План производства работ» указывается физический объем работ в соответствии со сметной документацией, подготовительные мероприятия (организационные и технические) необходимые для начала производства работ, заключительные мероприятия необходимые для приемки работ Заказчиком.

Оформляется в виде таблицы:

Таблица 2

| № п.п. | Наименование работ | Объем работ, ед. изм. | Трудоемкость, чел.-смены | Количество смен | Число рабочих в смену | Машина, количество машино-смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- В подразделе «Персонал» Заполняется таблица, включающая в себя количественный и качественный состав работников подрядной организации задействованных для выполнения работ.

Оформляется в виде таблицы:

Таблица 3

| № п.п. | Наименование профессии, должность, предоставленные права | Разряд, класс и т.п. | Группа по эл. безопасности | Кол-во работников | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- В подразделе «Ресурсы» заполняются таблицы 5, 6, 7 в которые сводится информация по используемым машинам и механизмам, инструменту и приспособлениям, материалам.

Оформляется в виде таблицы:

Таблица 5

| № п.п. | Наименование ресурсов (машины и механизмы) | Тип, спец. | ГОСТ | Кол- во шт. | Принадлежность (собственник) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 6

| № п.п. | Наименование ресурсов (инструмент и приспособления) | Тип, спец. | ГОСТ | Класс по эл. безоп. | Кол- во шт. | Принадлежность (собственник) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 7

| № п.п. | Наименование материала | ГОСТ | Ед.изм. | Кол-во шт. | Примечание (масса 1-го элем., габариты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В случае применения опасных веществ необходимо к ППР приложить паспорт или руководство по обращению с данными веществами.

- В подразделе «Условия производства работ»

Описываются общие условия выполнения работ, место выполнения работ (в помещении, под открытым небом и т.п.), температура, влажность и т.д.

Указываются опасные и вредные производственные факторы по ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ.

- В подразделе «Требования безопасности» необходимо

Указываются мероприятия, которые необходимо предпринять по защите персонала (или уменьшению влияния) от опасных и вредных производственных факторов.

При выполнении работ, требующих специальных мер безопасности (работа с лесов, сложные погрузочно-разгрузочные работы, работа в действующих электроустановках, и т.д.) по данному ППР, разрабатываются соответствующие мероприятия по организации работ и контролю за их производством, обеспечивающие выполнение требований НТД и снижение уровня рисков для людей и материальных ценностей.

- Подраздел «Подготовительные мероприятия» должен содержать:

  - Организационные мероприятия.

Указывается организационные мероприятия по оформлению распорядительных документов (внутренние приказы о закреплении ответственных лиц для участия во входном контроле, дефектации, подготовки технических решений, контроле качества выполняемых работ, приемке работ, в том числе за охрану труда и материально-техническое обеспечение).

Указываются мероприятия по проверке удостоверений сварщиков, стропальщиков, крановщиков, дефектоскопистов и лиц других специальностей, проверка на соответствие выполняемых работ и инструктажи рабочего персонала, акт-допуск, наряд-допуск и т.д.).

Проверяется наличие и соответствие необходимых ресурсов, приведенных в подразделе 4 раздела «Пояснительная записка» Проекта производства работ.

  - Технические мероприятия.

Указываются мероприятия по организации рабочих мест в том чтсле: подготовка рабочего места, установки защитных и сигнальных ограждений  площадки производства работ  и опасных зон производства работ, расстановки соответствующих знаков (безопасности, дорожных, информационных), установка стенда со схемами строповки в зоне производства работ, уборка рабочих мест, установка лесов и различных подмостей, обеспечение электроснабжением, выполнение освещения и т.д.

- В подразделе «Санитарно-бытовое обеспечение» указываются мероприятия по обеспечению персонала соответствующими санитарно-бытовыми условиями (места отдыха, места приема пищи и т.д.)

- В подразделе «Средства индивидуальной защиты» указываются средства индивидуальной и коллективной защиты которые необходимо применять для исключения влияния на персонал вредных и опасных производственных факторов, а также для обеспечения безопасного выполнения работ в соответствии с НТД.

Данная информация сводится в таблицу.

Таблица 8

| № п.п. | Наименование СИЗ с указанием типа и защитных свойств | НТД, на соответствие которому сертифицированы СИЗ (ГОСТ) | Кол-во | Примечание (требования к испытанию, условия хранения, особые условия при применении СИЗ и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- В подразделе «Пожарная безопасность» ууказываются мероприятия по выполнению работ необходимых для обеспечения пожарной безопасности на  месте производства работ, а также принятие превентивных мер, предотвращающих возникновение возгорания во время и после производства работ.

- В подразделе «Охрана окружающей среды» указываются мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды во время и после производства работ.

- В подразделе «Завершение работ» указываются мероприятия и процедуры по сдаче работ Заказчику (уборка рабочих мест, вывоз мусора и строительных отходов, вывоз техники и временных зданий и сооружений, снятие ограждения и т.д.).

Описываются мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию и перечень необходимых испытаний, измерений, контролей.

  - Раздел «Календарно-сетевой график производства работ»

График производства работ должен быть разработан в виде диаграммы Ганта, либо в виде сетевой модели, на стандартных листах А4 или А3 на бланках по форме 1 (первый лист) и форме 2а (последующие) по ГОСТ 2.104-68. В случае если график производства работ не умещается на одном стандартном листе А4 или А3, он разбивается на необходимое количество листов.

Масштаб графика должен обеспечивать его комфортную читаемость, размер шрифта на графике должен быть не менее № 10.

График производства работ должен графически отображать информацию, обозначенную в плане производства работ (таблица 2) и графически детализировать наименования работ со сроком выполнения более 30 календарных дней.

На графике производства работ должен быть визуально выделен критический путь, влияющий на своевременную сдачу работ.

График производства работ должен поддерживаться в актуальном состоянии. В случае изменения (как в большую, так и в меньшую сторону) сроков выполнения работ (влияющих или не влияющих на сроки выполнения работ по договору, в соответствии с которым выполняются работы) график должен быть немедленно актуализирован и представлен Заказчику совместно с предложениями по минимизации рисков несвоевременного завершения работ.

Итоговая (уточненная) редакция графика выполнения работ должна быть представлена Заказчику не менее чем за 20 календарных дней до начала производства работ.

  - Раздел «Строительный генеральный план»

Стройгенплан должен выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-97 и СНиП 3.01.01-85.

Стройгенплан рекомендуется выполнять в масштабе 1:200, 1:100, 1:50 допускается и произвольный масштаб (например, 1:150) на листах стандартного формата. Он должен содержать детальные и исчерпывающие данные, необходимые для реализации.

В случае производства работ внутри существующих зданий  (сооружений) в состав стройгенплана должен войти план(ы) здания (сооружения) на отметках производства работ.

Условные обозначения элементов выполняются в соответствии с ГОСТ 21.204-93.

В соответствии со СНиП 3.01.01-85 на стройгенплане должны быть показаны:

- границы строительной площадки и виды ее ограждений;

- действующие и временные подземные, наземные и воздушные сети и коммуникации;

- постоянные и временные дороги, схемы движения средств транспорта и механизмов;

- места установки строительных и грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия;

- размещение постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений;

- места расположения знаков геодезической разбивочной основы;

- опасные зоны, пути и средства подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также проходы в здания и сооружения;

- размещение источников и средств энергообеспечения и освещения зоны производства работ, расположение заземляющих контуров;

- места расположения устройств для удаления строительного мусора;

- площадки и помещения складирования материалов и конструкций, площадки укрупнительной сборки конструкций;

- расположение зданий для санитарно-бытового обслуживания строителей;

- питьевые установки и места отдыха, а также зоны выполнения работ повышенной опасности;

- расстановка знаков (безопасности, дорожных, информационных);

- расстановка средств пожаротушения и аптечек.

  - Раздел «План размещения составных частей оборудования и рабочих мест»

- План разрабатывается для обеспечения безопасного производства ремонтных работ в связи с необходимостью:

а) размещения составных частей оборудования и организации временных рабочих мест вне площадок обслуживания выводимого в ремонт оборудования и вне предусмотренных площадок вблизи находящегося в работе оборудования или на свободных площадках, если в проектной документации гидроэлектростанции на них не предусмотрено размещение оборудования при ремонте;

б) перемещения в процессе работ составных частей оборудования и других крупногабаритных и тяжелых конструкций посредством грузоподъемных кранов;

в) применения передвижных кранов для ремонта трансформаторов, высоковольтных выключателей и другого электрооборудования в условиях действующих распределительных устройств.

Планы размещения составных частей оборудования и рабочих мест разрабатываются на основании проектной документации гидроэлектростанции.

Трассы перемещения  крупногабаритных и тяжелых составных частей оборудования и конструкций, а также места установки передвижных кранов и зона их действия указываются на планах.

При разработке планов необходимо учитывать требования безопасности по ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020.

  - Раздел «Программа вывода оборудования для производства Работ».

Разрабатывается Заказчиком и предоставляется Подрядчику в согласованные сроки.

  - Раздел «Программа приемки оборудования после окончания Работ».

Разрабатывается Заказчиком и предоставляется Подрядчику в согласованные сроки.

  - Раздел «Комплект технологической документации».

Технологическая документация на производство работ должна выполняться в соответствии с требованиями ЕСТД по ГОСТ 3.1001-2011.

Технологическая документация должна в полной мере описывать технологию производства работ и в своем минимальном составе соответствовать наименованиям работ приведенных в плане производства работ (таблица 2), за исключением организационных работ.

  - Раздел «Состав комплекта технологической документации».

Комплект технологической документации в своем минимальном составе должен содержать следующие обязательные документы: титульный лист, ведомость оснастки, маршрутная карта, карта эскизов.

По отдельному указанию Заказчика Подрядчик обязан разработать иные технологические документы, позволяющие наиболее эффективно и безопасно производить работы на территории Заказчика.

  - Раздел «Содержание комплекта технологической документации».

Титульный лист (ТЛ) – является первым листом комплекта(ов) технологических документов. Оформляется в соответствии с требованиями ЕСТД по ГОСТ 3.1105-84 на бланке по форме 2 (для листов формата А4) или на бланке по форме 3 (для листов формата А3).

Пример оформления титульного листа приведен в Приложении 7.

Ведомость оснастки (ВО) – Документ предназначен для указания применяемой технологической оснастки при выполнении технологического процесса. Оформляется в соответствии с требованиями ЕСТД по ГОСТ 3.1122-84 на бланке по форме 3 - первый лист и на бланке по форме 3а - для последующих листов.

Пример оформления ВО приведен в приложениях 8-9.

Маршрутная карта (МК) - Документ предназначен для маршрутного или маршрутно-операционного описания технологического процесса или указания полного состава технологических операций при операционном описании технологического процесса, включая контроль и перемещения по всем операциям различных технологических методов в технологической последовательности с указанием данных об оборудовании, технологической оснастке, материальных нормативах и трудовых затратах. Оформляется в соответствии с требованиями ЕСТД по ГОСТ 3.1118-82 на бланке по форме 1 - первый лист и на бланке по форме 1б - для последующих листов.

Пример оформления МК приведен в приложениях 10-11.

Карта эскизов (КЭ) - Графический документ, содержащий эскизы, схемы и таблицы и предназначенный для пояснения выполнения технологического процесса. Оформляется в соответствии с требованиями ЕСТД по ГОСТ 3.1128-93 на бланке по форме 7.

Пример оформления КЭ приведен в приложениях 12-13.

  - Раздел «Проектная документация на установку инвентарных лесов»

- Документация должна включать в себя комплект документов, содержащих технические решения по установке и закреплению инвентарных лесов.

  - Раздел «Схема установки подъемных сооружений»

На схеме должна быть указана точка установки подъемного сооружения, минимальные допустимые расстояния до оборудования, зданий, сооружений.

  - Раздел «Схемы строповок»

Альбом схем строповок должен быть выполнен на листах А4 или А3 на бланках по форме 1 (первый лист) и форме 2а (последующие) по ГОСТ 2.104-68.

Для строповки грузов должны применяться типовые схемы строповки, приведенные в РД-11-06-2007, или схемы строповки грузов ранее разработанные и утвержденные Заказчиком.

В случае строповки нетипового груза, схемы строповки которого ранее не были разработаны и утверждены в Филиале, Подрядчик самостоятельно разрабатывает схемы строповки в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, РД-11-06-2007 и ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

  - Раздел «Перечень перемещаемых грузов с указанием их масс»

Должны быть указаны все перемещаемые груза, их габариты, масса.

На все перемещаемые груза должны быть разработаны схемы строповок.

  - Раздел «Лист ознакомления с ППР»

Лист ознакомления должен быть оформлен на стандартном листе А4 вертикальной ориентации по следующей форме:

Лист ознакомления

___________________ с проектом производства работ_______________

(указывается наименование организации)                                                                                                       (указывается название ППР)

| № п.п. | Фамилия И.О. | Должность | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Раздел «Приложения».

Обязательными приложениями должны являться документация, по которой требуется выполнить отдельные виды работ, необходимые для обеспечения выполнения работ согласно ППР.

Например:

- Проектная документация на сооружение неинвентарных лесов и подмостей, закрепление специальных грузоподъемных устройств и др

- Документация должна включать в себя комплект документов, определяющих конструкцию неинвентарных лесов и подмостей и содержащих технические решения по их установке и закреплению, а также по закреплению специальных грузоподъемных устройств.

Если закрепление специальных грузоподъемных устройств предусматривается непосредственно на ремонтируемом оборудовании или на несущих конструкциях зданий и сооружений гидроэлектростанции, то соответствующая проектная документация должна быть согласована и утверждена в установленном порядке.

При разработке документации необходимо обязательно учитывать требования СНиП 12-04-2002, ГОСТ 24258, ГОСТ 26887, ГОСТ 27321, ГОСТ 28012.

- Заводская документация на специальные грузоподъемные устройства

Документация должна включать в себя комплект документов, по которым должны изготавливаться специальные (неинвентарные) грузоподъемные устройства, применяемые в процессе ремонта или строительства.

При разработке  документации необходимо учитывать требования ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.009 и ПБ 10–382–00.

- Заводская документация на специальную технологическую оснастку

Документация должна включать в себя комплект конструкторских документов, по которым должны изготавливаться специальная оснастка и приспособления, необходимые для обеспечения технологического процесса ремонта или строительства.

При разработке документации необходимо учитывать требования ГОСТ 12.2.003.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора –

главный инженер                                       ____________    В.Д. Смирнов

| Заместитель главного инженера по эксплуатации | _____________ | А.П. Колабин |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главного инженера по технической части | _____________ | А.В. Горевой |
| Начальник службы охраны труда и производственного контроля | _____________ | А.В. Решетников |

| Приложение 1 | ГОСТ 3.1105 – 84 Форма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. |  | Лист. | № докум. | Подпись. |  |  | Дата. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подрядчика |  |  | № ХХХХХХХХХХХХХ ППР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование работ на оборудовании, здании (сооружении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листов |  | 1 |  |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ООО «ХХХХХХХ» ____________И.И. Иванов «___»_______ХХХХ «СОГЛАСОВАНО» Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» ____________В.Д. Смирнов «___»_______ХХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ на выполнение ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ «СОГЛАСОВАНО» Заместитель главного инженера по технической части филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» ____________А.В. Горевой «___»_______ХХХХ «СОГЛАСОВАНО» Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» ____________А.П. Колабин «___»_______ХХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ГОСТ 3.1122 – 84 Форма 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. |  | Лист. | № докум. |  | Подпись. |  | Дата. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листов |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подрядчика |  |  |  |  |  | № ХХХХХХХХХХХХХ ВДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нач. ПТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОТ и ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нач. ПТС |  |  |  |  |  |  |  | Наименование работ на оборудовании, здании (сооружении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОТ и ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С | ###### НПП |  | ###### Обозначение ДСЕ |  |  | ###### Наименование ДСЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП |  |  |
|  |  |  | Ф | ###### НПП |  | ###### Обозначение комплекта ТД |  |  | ###### Наименование комплекта ТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листов |  |  |
|  |  |  | Г | Обозначение ТД |  |  |  |  | Услов. об. |  |  | Лист |  | Листов |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение 2 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ГОСТ 3.1122 – 84 Форма 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. |  | Лист. | № докум. |  | Подпись. | Дата. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № ХХХХХХХХХХХХХ ВДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С | ###### НПП |  |  | ###### Обозначение ДСЕ |  |  | ###### Наименование ДСЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП |  |
|  |  |  | Ф | ###### НПП |  |  | ###### Обозначение комплекта ТД |  |  | ###### Наименование комплекта ТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листов |  |
|  |  |  | Г | Обозначение ТД |  |  |  |  |  | Услов. об. |  |  | Лист |  |  | Листов |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  |  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка

№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ. ПЗ

К проекту производству работ на

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ. ППР

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ПТС филиала 
ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»

____________С.М. Пешков

«___»_______ХХХХ

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник СОТиПК филиала 
ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»

____________А.В. Решетников

«___»_______ХХХХ

Приложение 4

Приложение 5

Лист

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

ХХХХХ

Разраб.

ХХХХХ

Нач. ПТС

ХХХХХ

Нач. СОТиПК

ХХХХХХХХХ

№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ. ПЗ

Лит

Листов

ХХ

ХХ

Лист

ХХХХХХХХХ

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

ХХ

№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ. ПЗ

Литт

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Приложение 6

| Приложение 7 Приложение 6 | ГОСТ 3.1105 – 84 Форма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. |  | Лист. | № докум. |  | Подпись. | Дата. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листов |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подрядчика |  |  | № ХХХХХХХХХХХХХ ППР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование работ на оборудовании, здании (сооружении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ООО «ХХХХХХХ» ____________ХХХХХХ «___»_______ХХХХ «СОГЛАСОВАНО» Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» ____________В.Д. Смирнов «___»_______ХХХХ » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КОМПЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на выполнение ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ «СОГЛАСОВАНО» Заместитель главного инженера по технической части филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» ____________А.В. Горевой «___»_______ХХХХ Приложение 6 «СОГЛАСОВАНО» Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» ____________А.П. Колабин «___»_______ХХХХ Приложение 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ГОСТ 3.1122 – 84 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. |  | Лист. | № докум. | Подпись. |  | Дата. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листов |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подрядчика |  |  | № ХХХХХХХХХХХХХ ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нач. ПТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОТ и ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование работ на оборудовании, здании (сооружении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нач. ПТС |  |  |  | Пешков С.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С | ###### НПП |  |  | ###### Обозначение ДСЕ |  |  | ###### Наименование ДСЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП |  |  |
|  |  |  | Т | ###### Опер |  |  | ###### Обозначение ТО |  |  | ###### Кол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение 8 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ГОСТ 3.1122 – 84 Форма 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. |  | Лист. | № докум. | Подпись. | Дата. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № ХХХХХХХХХХХХХ ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С | ###### НПП |  |  | ###### Обозначение ДСЕ |  |  | ###### Наименование ДСЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП |  |  |
|  |  |  | Т | ###### Опер |  |  | ###### Обозначение ТО |  |  | ###### Кол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение 9 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 10 |  | ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. |  | Лист. | № докум. |  |  |  | Подпись. |  |  |  | Дата. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листов |  | Лист |  |  |  |  |
|  |  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подрядчика |  |  |  |  |  | № ХХХХХХХХХХХХХ МК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нач. ПТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СОТ и ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование работ на оборудовании, здании (сооружении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нач. ПТС |  |  | Пешков С.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М 02 |  | Код |  |  |  | ЕВ |  | МД |  |  |  | ЕН |  |  | Н. расх. |  | КИМ |  | Код заготовки |  |  |  |  |  |  |  | Профиль и размер |  |  |  |  |  |  |  |  | КД |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А |  | Цех | Уч. | РМ |  |  | №оп. |  |  | Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Б |  | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМ |  |  |  | Проф | Р. |  |  | УТ |  | Кр. | Коид. |  |  |  | ЕН |  | ОП |  | К шт. |  |  |  | Т п.з. |  | Т шт. |  |  |  |
|  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 11 | ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. | Лист. |  | № докум. |  |  | Подпись. |  |  | Дата. |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № ХХХХХХХХХХХХХ МК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### А | Цех |  | Уч. |  | РМ |  | Опер. | Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б | Код, наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.М. |  | Проф | Р. |  | У.Т. |  | Кр. | Коид. |  | Е.Н. |  |  | О.П. | К. шт. |  |  | Т п.з. |  | Т шт. |  |
|  | К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.П. |  |  | Е.В. | Е.Н. |  |  | К.И. |  | Н.расх |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ГОСТ 3.1105 – 84 Форма 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. |  | Лист. | № докум. |  | Подпись. |  | Дата. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листов |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  | Разраб. |  |  |  |  |  |  | Наименование подрядчика |  |  | № ХХХХХХХХХХХХХ КЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нач. ПТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СОТ и ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  | Наименование работ на оборудовании, здании (сооружении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нач. ПТС |  |  | Пешков С.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ГОСТ 3.1105 – 84 Форма 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. |  | Лист. | № докум. |  | Подпись. | Дата. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № ХХХХХХХХХХХХХ КЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Разрабатываются только применительно к ремонту, техническому перевооружению, реконструкции оборудования.

2 Разрабатывается при строительстве или капитальном ремонте зданий и сооружений

Предложения предоставляются в произвольной форме за подписью ответственного за выполнения работ только в случае увеличения длительности работ. Если длительность выполнения работ уменьшается, то Заказчику предоставляется актуализированная редакция графика производства работ.