Технические требования

«ОКПД2 33.20.50 Устройство Технологической эстакады от ГК-2 до ОПУ 220 кВ в рамках 1-го этапа строительства инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Хабаровский»

Лот 0037-КС ПИР СМР-2026-ХФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов капитального строительства заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

1.7.	Дополнительные затраты к стоимости СМР	5

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования по объемам и срокам	7

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ.	7

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ	27

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	27

2.2.	Требования к качеству продукции	28

Таблица 4. Требования к качеству продукции	28

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	30

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора	31

5.	Приложения	32

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| Заказчик | ПАО «РусГидро» |
| МТР | Материально-технические ресурсы – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на объекте согласно условиям договора, необходимые для выполнения работ по договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации объекта |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| Проектировщик | АО «Институт Гидропроект», осуществляющий разработку проектной документации. |
| РФ | Российская Федерация |
| ТТ | Технические требования |
| ТУ | Технические условия |
| pdf | Portable document format, формат файла электронного документа. |
| Подрядчик | Любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию. |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| ФЗ | Федеральный закон |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| Участник | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» |
| Техническая документация | Совокупность графических, расчетных и текстовых материалов, необходимая и достаточная для изготовления и непосредственного использования продукции на каждой стадии ее жизненного цикла (хранение, транспортировка, монтаж, пуско-наладка, консервация, эксплуатация, ремонт). |
| Эквивалентная продукция | Продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанным в ведомости поставки Подрядчика и рабочей документации |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.20.50 Устройство Технологической эстакады от ГК-2 до ОПУ 220 кВ в рамках 1-го этапа строительства инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Хабаровский».

  - Цель использования закупаемой продукции

Реализация инвестиционного проекта ПАО «РусГидро»: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС».

  - Существующее положение

«Нерюнгринская ГРЭС» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящая в Группу РусГидро, действует на территории г. Нерюнгри, пос. Беркакит, пос. Серебряный Бор, пос. Чульман. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам. В структурное подразделение входят Нерюнгринская ГРЭС, Чульманская ТЭЦ и водогрейная котельная.

Нерюнгринская ГРЭС представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Установленная мощность электростанции – 570 МВт, установленная тепловая мощность – 820 Гкал/час.

Производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС СП «Нерюнгринская ГРЭС» 
АО «ДГК» расположена по адресу: 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор с ориентировочной 1000-метровой санитарно-защитной зоной, располагается на территориях двух муниципальных образований:

на территории Муниципального образования Городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);

на территории Муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).

Расстояние от Нерюнгринской ГРЭС на запад до г. Нерюнгри составляет 6 км, на север до г. Чульман – 18 км, на юг до г. Беркакит – 10 км. С северо-западной стороны находится гп. Серебряный бор, и также с северо-запада непосредственно участки проектирования 2 очереди Нерюнгринской ГРЭС граничат с полотном существующей железной дороги.

Таблица 1. Перечень объектов капитального строительства заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС | Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС, от ГК-2 до ОПУ 220 кВ | - |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Подрядчик договора самостоятельно обеспечивает себя всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.

- Подрядчик договора самостоятельно выполняет поставку материалов входящих в состав объектов строительства.

- В соответствии с условиями договора Заказчик выдает и рабочую документацию.

  - Иные требования и сведения общего характера

Подрядчик самостоятельно закупает и поставляет все необходимые материалы.

Указанные в настоящем Технических требованиях, включая все приложения к ним, ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Подрядчиком предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, Подрядчик до начала поставки должен согласовать изменение с Заказчиком и Проектировщиком. В случае, если изменение материалов или оборудования повлечёт за собой изменение проектных решений, Подрядчик производит корректировку рабочей документации за свой счёт.

МТР поставки Подрядчика должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений.

Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы в соответствии с Федеральным законом  от 27.12.2002 №184-ФЗ  «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

МТР поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.\

В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Подрядчик необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

  - Дополнительные затраты к стоимости СМР

Кроме стоимости основных объемов работ в цену заявки необходимо включить следующие затраты:

- Затраты, связанные с проездом до места строительства, доставкой вахтовых работников на объект, выплат, связанных с вахтовым методом производства работ;

- Командировочные затраты;

- Затраты на перебазировку строительной техники (компенсация затрат на перебазировку строительной техники осуществляется на основании приказа Минстроя от 13.12.2021 №916/пр);

- Затраты на банковскую гарантию;

- Затраты на зимнее удорожание 9,3%;

- Затраты на временные здания и сооружения 4,4%;

- 3% на непредвиденные затраты.

Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ.

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ*

| № п/п | Наименование работ/ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земляные работы |  |  |
| 1.1 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,205 |
| 1.2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 328 |
| 1.3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 131,7 |
| 1.4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,132 |
| 1.5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1,317 |
| 2 | Устройство буронабивных свай Св2 |  |  |
| 2.1 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы | м3 | 5,24 |
| 2.2 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы | м3 | 29,693 |
| 2.3 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B25 (М350) | м3 | 42,240 |
| 2.4 | Поправка на повышенные требования по морозостойкости: 1%+2*2% | поправка | 42,24 |
| 2.5 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм | т | 0,401 |
| 2.6 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0,366 |
| 2.7 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | т | 0,039 |
| 2.8 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 25 мм | т | 3,845 |
| 2.9 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 25 мм | т | 3,883 |
| 2.10 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу | т | 0,34 |
| 2.11 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм | т | 0,34 |
| 2.12 | Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м, диаметром: 426 мм Применительно. Диаметр 630 мм | 10 шт | 12 |
| 2.13 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,237 |
| 2.14 | Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м, диаметром: 426 мм Применительно. Диаметр 630 мм | 10 шт | 0,4 |
| 2.15 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 12 |
| 2.16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 Применительно ( За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0,237 |
| 2.17 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 фасадная разных цветов | т | 0,007 |
| 3 | Устройство буронабивных свай Св2 (производство работ в охранной зоне) |  |  |
| 3.1 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м3 | 15,72 |
| 3.2 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м3 | 89,08 |
| 3.3 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B25 (М350) | м3 | 126,72 |
| 3.4 | Поправка на повышенные требования по морозостойкости: 1%+2*2% | поправка | 126,72 |
| 3.5 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 1,203 |
| 3.6 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 1,097 |
| 3.7 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | т | 0,117 |
| 3.8 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 25 мм (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 11,536 |
| 3.9 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 25 мм | т | 11,651 |
| 3.10 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 1,02 |
| 3.11 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм | т | 1,02 |
| 3.12 | Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м, диаметром: 426 мм (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 10 шт | 1,2 |
| 3.13 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 36 |
| 3.14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 Применительно ( За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м2 | 0,712 |
| 3.15 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 фасадная разных цветов | т | 0,021 |
| 4 | Устройство буронабивных свай Св3 |  |  |
| 4.1 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы | м3 | 14,702 |
| 4.2 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы | м3 | 83,311 |
| 4.3 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B25 (М350) | м3 | 118,8 |
| 4.4 | Поправка на повышенные требования по морозостойкости:1%+2*2% | поправка | 118,8 |
| 4.5 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм | т | 1,127 |
| 4.6 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 1,029 |
| 4.7 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | т | 0,12 |
| 4.8 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 25 мм | т | 10,955 |
| 4.9 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 25 мм | т | 11,065 |
| 4.10 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу | т | 1,112 |
| 4.11 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм | т | 1,112 |
| 4.12 | Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м, диаметром: 426 мм Применительно. Диаметр 630 мм | 10 шт | 1,5 |
| 4.13 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 45 |
| 4.14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 Применительно ( За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0,89 |
| 4.15 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 фасадная разных цветов | т | 0,027 |
| 5 | Устройство буронабивных свай Св3 (производство работ в охранной зоне) |  |  |
| 5.1 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м3 | 28,424 |
| 5.2 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 4 группы (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м3 | 161,068 |
| 5.3 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс B25 (М350) | м3 | 229,68 |
| 5.4 | Поправка на повышенные требования по морозостойкости:1%+2*2% | поправка | 229,68 |
| 5.5 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 2,178 |
| 5.6 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 1,989 |
| 5.7 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | т | 0,232 |
| 5.8 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 25 мм (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 21,179 |
| 5.9 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 25 мм | т | 21,391 |
| 5.10 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 2,15 |
| 5.11 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм | т | 2,15 |
| 5.12 | Изготовление в построечных условиях свай из стальных труб длиной до 12 м, диаметром: 426 мм (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 10 шт | 2,9 |
| 5.13 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 87 |
| 5.14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 Применительно ( За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м2 | 1,721 |
| 5.15 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 фасадная разных цветов Прим. КО-198 | т | 0,052 |
| 6 | Устройство ростверков |  |  |
| 6.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 86,4 |
| 6.2 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 99,36 |
| 6.3 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 12,931 |
| 6.4 | Пенополистирол ПЕНОПЛЭКС 30 мм (30х585х1185 мм) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | м3 | 13,19 |
| 6.5 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 | 4,301 |
| 6.6 | Мембрана профилированная ТЕХНОНИКОЛЬ Planter Eco, 2х20м (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | м2 | 473,088 |
| 6.7 | Устройство ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм | 100 м3 | 4,128 |
| 6.8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 418,992 |
| 6.9 | Поправка на повышенные требования по морозостойкости 1+2*2%=5% | поправка | 418,992 |
| 6.10 | Гвозди строительные | т | 0,054 |
| 6.11 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,575 |
| 6.12 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 1,94 |
| 6.13 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 161,829 |
| 6.14 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм | т | 26,98 |
| 6.15 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм | т | 27,25 |
| 6.16 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм | т | 15,543 |
| 6.17 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т | 15,699 |
| 6.18 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | т | 2,748 |
| 6.19 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм | т | 2,748 |
| 6.20 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т | 2,775 |
| 6.21 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 5,706 |
| 6.22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 Применительно ( За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0,465 |
| 6.23 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 фасадная разных цветов | т | 0,014 |
| 6.24 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 3,456 |
| 6.25 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 ( До 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м2 | 7,05 |
| 6.27 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс B30 (М400) | м3 | 28,623 |
| 6.28 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 13-20 мм | т | 1,459 |
| 7 | Устройство ростверков (производство работ в охранной зоне) |  |  |
| 7.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м3 | 45,9 |
| 7.2 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 52,785 |
| 7.3 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м3 | 6,869 |
| 7.4 | Пенополистирол ПЕНОПЛЭКС 30 мм (30х585х1185 мм) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | м3 | 7,006 |
| 7.5 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м2 | 2,285 |
| 7.6 | Мембрана профилированная ТЕХНОНИКОЛЬ Planter Eco, 2х20м (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | м2 | 251,328 |
| 7.7 | Устройство ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м3 | 2,193 |
| 7.8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 222,59 |
| 7.9 | Поправка на повышенные требования по морозостойкости 1+2*2%=5% | поправка | 222,59 |
| 7.10 | Гвозди строительные | т | 0,029 |
| 7.11 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,305 |
| 7.12 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 1,03 |
| 7.13 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 85,971 |
| 7.14 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 14,333 |
| 7.15 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм | т | 14,476 |
| 7.16 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 8,257 |
| 7.17 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т | 8,34 |
| 7.18 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 1,46 |
| 7.19 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 1,46 |
| 7.20 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т | 1,475 |
| 7.21 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 3,031 |
| 7.22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 Применительно ( За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м2 | 0,247 |
| 7.23 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 фасадная разных цветов | т | 0,007 |
| 7.24 | Устройство подливки толщиной 20 мм (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м2 | 1,836 |
| 7.25 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 ( До 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) (421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м2 | 1,836 |
| 7.26 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс B30 (М400) | м3 | 9,364 |
| 7.27 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 13-20 мм | т | 0,775 |
| 8 | Устройство фундаментов ФМ-1 и ФМ-2 |  |  |
| 8.1 | Фундамент ФМ-1 - 14 шт. |  |  |
| 8.1.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,792 |
| 8.1.2 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 2,061 |
| 8.1.3 | Устройство ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса: бетонных | 100 м3 | 0,013 |
| 8.1.4 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,003 |
| 8.1.5 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,582 |
| 8.1.6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 1,326 |
| 8.1.7 | Поправка на повышенные требования по морозостойкости 1+2*2%=5% | м3 | 1,326 |
| 8.1.8 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 100 шт | 0,52 |
| 8.1.9 | Болт анкерный диаметр 12 мм | шт | 52 |
| 8.2 | Фундамент ФМ-2 - 14шт. |  |  |
| 8.2.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 3,528 |
| 8.2.2 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 4,057 |
| 8.2.3 | Устройство ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса: бетонных | 100 м3 | 0,037 |
| 8.2.4 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,008 |
| 8.2.5 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,658 |
| 8.2.6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 3,774 |
| 8.2.7 | Поправка на повышенные требования по морозостойкости 1+2*2%=5% | м3 | 3,774 |
| 8.2.8 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 100 шт | 0,56 |
| 8.2.9 | Болт анкерный диаметр 12 мм | шт | 56 |
| 9 | Вывоз бурового шлама |  |  |
| 9.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,064 |
| 9.2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 102,4 |
| 9.3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,363 |
| 9.4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 653,4 |
| 10 | Конструкции металлические |  |  |
| 10.1 | Опоры группы 1-4 |  |  |
| 10.1.1 | Марка стали С255-7 |  |  |
| 10.1.1.1 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа | т | 80,446 |
| 10.1.1.2 | Композиция цинконаполненная ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2 | кг | 91,337 |
| 10.1.1.2 | Композиция на основе термопластичных полимеров АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2 | кг | 59,229 |
| 10.1.2 | Марка стали С345-7 |  |  |
| 10.1.2.1 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - прочие конструктивные элементы ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) | т | 50,371 |
| 10.1.2.2 | Композиция цинконаполненная ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2 | кг | 62,907 |
| 10.1.2.3 | Композиция на основе термопластичных полимеров АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2 | кг | 40,793 |
| 10.2 | Кр1 |  |  |
| 10.2.1 | Марка стали С255-7 |  |  |
| 10.2.1.1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,988 |
| 10.2.1.2 | Композиция цинконаполненная ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2 | кг | 1,099 |
| 10.2.1.3 | Композиция на основе термопластичных полимеров АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2 | кг | 0,713 |
| 10.2.2 | Марка стали С345-7 |  |  |
| 10.2.2.1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - прочие конструктивные элементы ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) | т | 0,042 |
| 10.2.2.2 | Композиция цинконаполненная ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2 | кг | 0,052 |
| 10.2.2.3 | Композиция на основе термопластичных полимеров АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2 | кг | 0,034 |
| 10.3 | Балки |  |  |
| 10.3.1 | Марка стали С255-7 |  |  |
| 10.3.1.1 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 322,337 |
| 10.3.1.2 | Композиция цинконаполненная ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2 | кг | 365,957 |
| 10.3.1.3 | Композиция на основе термопластичных полимеров АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2 | кг | 237,31 |
| 10.3.2 | Марка стали С345-7 |  |  |
| 10.3.2.1 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - прочие конструктивные элементы ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) | т | 8,562 |
| 10.3.2.2 | Композиция цинконаполненная ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2 | кг | 10,695 |
| 10.3.2.3 | Композиция на основе термопластичных полимеров АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2 | кг | 6,935 |
| 10.4 | Лестницы, ограждения |  |  |
| 10.4.1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Прил.9.3 п.3 Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м ОЗП=1,05; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,6) | т | 14,294 |
| 10.4.2 | Композиция цинконаполненная ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2 | кг | 16,229 |
| 10.4.3 | Композиция на основе термопластичных полимеров АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2 | кг | 10,505 |
| 10.5 | Настил сварной |  |  |
| 10.5.1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 6,783 |
| 10.5.2 | Композиция цинконаполненная ЦИНОЛ, ср. расход 293гр/м2 | кг | 77,012 |
| 10.5.3 | Композиция на основе термопластичных полимеров АЛПОЛ, ср. расход 190гр/м2 | кг | 49,94 |
| 10.6 | Металлические конструкции оцинкованные |  |  |
| 10.6.1 | Металлоконструкции оцинкованные методом горячего цинкования в комплекте с метизной продукцие | т | 465,06 |
| 11 | Линии электропередач кабельные |  |  |
| 11.1 | Монтаж коробов кабельных блочных на кабельной эстакаде |  |  |
| 11.1.1 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ | 100 м | 35,0658 |
| 11.1.2 | Короб кабельный прямой плоский ККБ-П-0,95/0,6-2 УТ1,5 S=2,0 (комплект полок К1163 S=2,0 -10 шт (гор.цинк) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 1646 |
| 11.1.3 | Короб кабельный блочный прямой ККБ-П-0,95/0,6-1 УТ1,5 S=2,0 (комплект полок К1163 S=2,0 - 5 шт.) (гор.цинк) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 46 |
| 11.1.4 | Короб кабельный угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,95/0,6 УТ1,5 S=2,0 (комплект полок К1163 S=2,0 - 5 шт) (гор.цинк) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 50 |
| 11.1.5 | Короб уг. с поворотом вверх 45° ККБ-УВ-0,95/0,6 УТ1,5 S=2,0 (комп. пол. К1163 S=2,0 -5 шт)(гор.цинк) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 50 |
| 11.1.6 | Короб кабельный блочный угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,95/0,6 УТ1,5 S=2,0 (комплект полок К1163 S=2,0 - 5 шт)(гор.цинк) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 20 |
| 11.1.7 | Короб кабельный угловой горизонтальный с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,95/0,6 УТ1,5 S=2,0 (комплект полок К1163 S=2,0 - 5 шт (гор.цинк) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 20 |
| 11.1.8 | Заглушка торцевая ККБ-ЗТ-0,95/0,6 УТ1,5 S=2,0(гор.цинк) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 4 |
| 11.1.9 | Болт DIN 933 с шестигранной головкой, оцинкованный М10х50 (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 25650 |
| 11.1.10 | Шестигранная гайка DIN 934 оцинкованная М10 (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 25650 |
| 11.1.11 | Шайба DIN125 М10 плоская оцинкованная (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 51300 |
| 11.1.12 | Грунт-эмаль по металлу | кг | 120 |
| 11.1.13 | Конструкция сварная | т | 14,1855 |
| 11.1.14 | Опора сборная ККБ-ПО-250х250УТ1,5 S=2,0 (гор.цинк) (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 3500 |
| 11.2 | Устройство огнезащиты коробов |  |  |
| 11.2.1 | Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях, периметр кассеты: свыше 2 м | шт | 4 |
| 11.2.2 | Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа 3-ПКМ-1-1 | шт | 4 |
| 11.2.3 | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 500 мм при высоте этажа до 4 м | м3 | 5,86125 |
| 11.2.4 | Пеноблок огнезащитный 150х150х50 DKC DT1202 (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 5210 |
| 11.2.5 | Пена огнезащитная 740 мл DKC DF1201 (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 120 |
| 11.2.6 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом | м3 | 5,86125 |
| 11.2.7 | Герметик огнезащитный (ведро 10кг) DKC DS1201 (Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт | 240 |
| 11.3 | Работы по выполнению отверстий в коробах |  |  |
| 11.3.1 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм | 100 м | 0,048 |
| 11.3.2 | Конструкция сварная (Обрамление уголком) | т | 0,0588 |
| 11.3.3 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм | т | 0,0588 |
| 11.4 | Сооружение заземляющего устройства |  |  |
| 11.4.1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,3686 |
| 11.4.2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,114 |
| 11.4.3 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 18,8 |
| 11.4.4 | Сталь полосовая: 50х6 мм, марка Ст3сп | т | 2,3688 |
| 11.4.5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,38 |
| 12 | Наружные сети канализации |  |  |
| 12.1 | Земляные работы |  |  |
| 12.1.1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 1,1501 |
| 12.1.2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1,4756 |
| 12.1.3 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 162,316 |
| 12.1.4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,95518 |
| 12.1.5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 11,0274 |
| 12.1.6 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 226,803 |
| 12.1.7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 226,803 |
| 12.2 | Наружная сеть |  |  |
| 12.2.1 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,606 |
| 12.2.3 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 6,666 |
| 12.2.4 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм в траншее | км | 0,051 |
| 12.2.5 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм (Прил.22.1 п.3.1 Трубопроводы на высоте более 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | км | 0,1037 |
| 12.2.6 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм | км | 3,2453 |
| 12.2.7 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм труба 89х4 - 09Г2С | м | 3413,6 |
| 12.2.8 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0,68 |
| 12.2.9 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм отвод 90-89х4-09Г2С-23шт, отвод 45-89х4-09Г2С-2шт, отвод 30-89х4-09Г2С-2шт | т | 0,0369 |
| 12.2.10 | Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметр до 300 мм | т | 0,0369 |
| 12.2.11 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм | км | 0,002 |
| 12.2.12 | Трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм | м | 2,008 |
| 12.2.13 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм воздушники | шт | 4 |
| 12.2.14 | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | шт | 4 |
| 12.2.15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 96,9 |
| 12.2.16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 96,9 |
| 12.2.17 | Устройство основания под фундаменты: песчаного 0,33264м3 учтено в устройстве колодца | м3 | 0,46736 |
| 12.2.18 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 0,514096 |
| 12.2.19 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0,2079 |
| 12.2.20 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150) лоток | м3 | 0,89 |
| 12.2.21 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 1 |
| 12.2.22 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 3 |
| 12.2.23 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (КО-7.1) | шт | 2 |
| 12.2.24 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 1 |
| 12.2.25 | Плиты перекрытия плоские, бетон B15, объем до 0,2 м3, расход арматуры 40 кг м3 плита перекрытия ПП10-3 | м3 | 0,1 |
| 12.2.26 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток скобы ходовые, соединительный элемент МС-1,МС-2, МС-5, М-6 | т | 0,0884 |
| 12.2.27 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы стремянка С1-07 | т | 0,0292 |
| 12.2.28 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 1 |
| 12.2.29 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 2 слоя снаружи | 100 м2 | 0,195 |
| 12.2.30 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | т | 0,078 |
| 12.2.31 | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой | 100 м2 | 0,047 |
| 12.2.32 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий бутилкаучуковая мастика "Бутислан К" | кг | 11,75 |
| 12.2.33 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизоляция швов колодца | 100 м2 | 0,1 |
| 12.2.34 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 52 |
| 12.2.35 | Гидростеклоизол СКП-3Г | м2 | 11,5 |
| 12.2.36 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,02 |
| 12.2.37 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм гильза | км | 0,0017 |
| 12.2.38 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1,7068 |
| 12.2.39 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм | шт | 2 |
| 12.2.40 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных упор на повороте | 100 м3 | 0,0003 |
| 12.2.41 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 0,0306 |
| 13 | Наружные сети водоснабжения |  |  |
| 13.1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | км | 3,17495 |
| 13.2 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (Прил.22.1 п.3.1 Трубопроводы на высоте более 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | км | 0,12505 |
| 13.3 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм труба Ø57х3 09Г2С | м | 3313,2 |
| 13.4 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0,88 |
| 13.5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0,0131 |
| 13.6 | Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметр до 300 мм отвод 90-57х3-09Г2С-23шт, отвод 45-57х3-09Г2С-2шт, отвод 30-57х3-09Г2С-2шт | т | 0,0131 |
| 13.7 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм воздушники | шт | 3 |
| 13.8 | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | шт | 3 |
| 13.9 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм спускники | шт | 3 |
| 13.10 | Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | шт | 3 |
| 13.11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 60,06 |
| 13.12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 60,06 |
| 14 | Наружные сети пожаротушения |  |  |
| 14.1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм | км | 2,33977 |
| 14.2 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм (Прил.22.1 п.3.1 Трубопроводы на высоте более 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | км | 0,11023 |
| 14.3 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм труба Ø377х10 09Г2С | м | 2459,8 |
| 14.4 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 3,185 |
| 14.5 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0,0558 |
| 14.6 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | км | 0,002 |
| 14.7 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм труба Ø57х3,5 09Г2С | м | 2,008 |
| 14.8 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | км | 0,002 |
| 14.9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм труба Ø32х3 09Г2С | м | 2,008 |
| 14.10 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | т | 7,7762 |
| 14.11 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12,0 мм | шт | 2 |
| 14.12 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-273х10 мм | шт | 9 |
| 14.13 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-219х8 мм | шт | 2 |
| 14.14 | Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметр до 300 мм отвод 90-377х10-09Г2С - 92 шт, отвод 45-377х10-09Г2С - 6 шт | т | 7,125 |
| 14.15 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0,1565 |
| 14.16 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-108х5 мм переход 273х10 - 108х6 | шт | 9 |
| 14.17 | Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметр до 300 мм отвод 90-219х8-09Г2С | т | 0,08 |
| 14.18 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 350 мм | шт | 2 |
| 14.19 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм | шт | 2 |
| 14.20 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 350 мм | шт | 4 |
| 14.21 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм | компл | 4 |
| 14.22 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм воздушники | шт | 5 |
| 14.23 | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 5 |
| 14.24 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм спускники | шт | 4 |
| 14.25 | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 4 |
| 14.26 | Установка: гидрантов пожарных | шт | 9 |
| 14.27 | Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием-муфтовые ГМ 80 | шт | 18 |
| 14.28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140 | 100 м2 | 29 |
| 14.29 | Грунт-краска эпоксидная модифицированная двух-компонентная ЭП-111 грунт-эмаль Defender ЭП-111 | кг | 1305 |
| 14.30 | Разбавитель № 2 разбавитель Defender 103% | кг | 130,5 |

* Ведомость объемов может быть уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ (вид / этап (работ) | Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ) | Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конструкции железобетонные | с даты заключения договора | 3 (три) месяца с даты заключения договора |
|  | Конструкции металлические | с даты заключения договора | 4 (четыре) месяца с даты заключения договора |
|  | Линии электропередач кабельные | с даты заключения договора | 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора |
|  | Наружные сети канализации | с даты заключения договора | 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора |
|  | Наружные сети водоснабжения | с даты заключения договора | 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора |
|  | Наружные сети пожаротушения | с даты заключения договора | 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (МТР, работ (этапа работ): Устройство Технологической эстакады от ГК-2 до ОПУ 220 кВ в рамках 1-го этапа строительства инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Хабаровский».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Рабочая документация NH-001UAC-RC-0001-DC-00 (приложение №1.1 к ТТ) | Соответствие рабочей документации. Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Рабочая документация NH-001UAC-EC-0001-DC-00 (приложение №1.2 к ТТ) | Соответствие рабочей документации. Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком. |  |  |
|  | Рабочая документация NH-001UAC-EW-0001-DC-00 (приложение №1.3 к ТТ) | Соответствие рабочей документации. Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком. |  |  |
|  | Рабочая документация NH-001UAC-FF-0001-DC-00 (приложение №1.4 к ТТ) | Соответствие рабочей документации. Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком. |  |  |
|  | Рабочая документация NH-001UAC-ES-0001-DC-00 (приложение №1.5 к ТТ) | Соответствие рабочей документации. Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком. |  |  |
|  | Рабочая документация NH-001UAC-ST-0001-DC-00 (приложение №1.6 к ТТ) | Соответствие рабочей документации. Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком. |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Соответствие Разделу 4 проекта Договора. | Обязательно | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Соответствие Разделу 8 проекта Договора. | Обязательно | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента*).

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

* размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой

Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к разработанному заказчиком Сводному сметному расчету с приложениями (в целях обоснования начальной (максимальной) цены договора) понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2. В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по сметам, разработанным проектным институтом в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям и выданным Заказчиком «в производство» работ, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.

4.3. Понижающий коэффициент, предложенный победителем конкурентной процедуры, начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4.4. В случае если стоимость по сметам, выданным в производство работ, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.5. В случае если стоимость по сметам, выданным в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данным сметам без увеличения стоимости, указанной в Коммерческом предложении.

Приложения

Приложение № 1.1: Рабочая документация — NH-001UAC-RC-0001-DC-00;

Приложение № 1.2: Рабочая документация — NH-001UAC-EC-0001-DC-00;

Приложение № 1.3: Рабочая документация — NH-001UAC-EW-0001-DC-00;

Приложение № 1.4: Рабочая документация — NH-001UAC-FF-0001-DC-00;

Приложение № 1.5: Рабочая документация — NH-001UAC-ES-0001-DC-00;

Приложение № 1.6: Рабочая документация — NH-001UAC-ST-0001-DC-00;

Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 3: Сводный сметный расчет с приложениями.

Приложение № 2

к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

- Основные условия ценообразования изложены в приложении № 2 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр (далее –Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г                         № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.

- Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее – ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительное» использование расценок сборника не допускается.

- При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне по отдельным материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа на основании Методики определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 № 421/пр.

- Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

- При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа на основании Методики определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 № 421/пр. и учитываются в Главе 9 Сводного сметного расчета стоимости строительства (далее - ССРСС).

- При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).

- При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При определении стоимости кабельной продукции и проводов по сборнику ССЦ применять понижающий коэффициент (согласованный с заказчиком), приводящий текущую стоимость в соответствие со среднерыночной по региону расположения Филиала (ПО) 
ПАО «РусГидро».

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). При этом, понижающий коэффициент, указывается в размере не более 7-ми знаков после запятой.

- Компенсация затрат на перебазировку строительной техники осуществляется на основании приказа Минстроя от 13.12.2021 №916/пр и в соответствии с условиями договора.

- Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства.

Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются.

Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком. Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением №1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве, по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССРСС.

- В ЛС на ПНР коэффициенты, учитывающие условия производства работ, начисляются только на те этапы работ, которые фактически производятся в данных условиях. Долю работ в общих затратах, для начисления коэффициента, принимать в соответствии со структурой пусконаладочных работ, приведенной в Общих положениях сборников ПНР.

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек);

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат – рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцам по приложениям 1.5.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);

- на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;

- сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- В случае предоставления Заказчиком услуг, указанных в Договоре:

Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

- По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

- Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8).

Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

- По предоставляемому сжатому воздуху:

- Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета

к договорам и дополнительным соглашениям к договорам.

- При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию по образцу.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

- ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

- ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

- Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

- В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

Приложение № 1.1

к Требованиям к оформлению

и составлению документации по ценообразованию

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____

| СОГЛАСОВАНО: ______________(Подрядчик ) _______________(ФИО) Заказчик:______________________ | УТВЕРЖДАЮ: _____________(Заказчик ) ______________(ФИО) |
| --- | --- |
| (наименование организации) |  |
| Утвержден: __ ______________202__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| ‍ |  |  |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________ |  |  |
| ‍ |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г. |  |  |

| Nп/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ |  | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | всего |
| 11 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.2

к Требованиям к оформлению и составлению

документации по ценообразованию

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от________№_____

| Заказчик |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации) |
| Утвержден __ ______________ 20__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| ‍ |  |  |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________

‍

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.

| Nп/п | Обоснование |  | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ |  | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |  |
| 11 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Сметы основного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Итого по сметам основного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исключить дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Итого исключено дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главе №: __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по главам №№: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Справочно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование) |  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.3

к Требованиям к оформлению и составлению

документации по ценообразованию

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.4

Требованиям к оформлению и составлению

документации по ценообразованию

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение№1.5

к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию

ОБРАЗЕЦ

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____" _____________2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2021 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение № 3

к Техническим требованиям

|  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая эстакада от ГК-2 до ОПУ 220 кВ.Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС 1 этап |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |
|  |  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NH-001UAC-RC-0001-TL-01 изм.3 | Фундаменты. | 156 008 332,81 | 2 410 432,15 |  |  | 158 418 764,96 |
| 2 | NH-001UAC-ST-0001-TL-00 изм. 1 | Металлические конструкции. | 132 803 888,68 |  |  |  | 132 803 888,68 |
| 3 | NH-001UAC-EC-0001-TL-01 | Расстановка кабельных коробов | 5 517 690,07 | 141 156 867,31 |  |  | 146 674 557,38 |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 294 329 911,56 | 143 567 299,46 |  |  | 437 897 211,02 |
| Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NH-001UAC-ES-0001-TL-01 | Трубопроводы канализации | 7 737 205,43 |  |  |  | 7 737 205,43 |
| 5 | NH-001UAC-EW-0001-TL-01 | Трубопроводы водоснабжения | 4 610 605,99 |  |  |  | 4 610 605,99 |
| 6 | NH-001UAC-FF-0001-TL-01 | Трубопроводы пожаротушения | 37 074 473,45 |  |  |  | 37 074 473,45 |
|  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 49 422 284,87 |  |  |  | 49 422 284,87 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-7 |  | 343 752 196,43 | 143 567 299,46 |  |  | 487 319 495,89 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.18.1 | Временные здания и сооружения - Тепловые электростанции конденсационные с энергоблоками 210-300 МВт, мощностью до 2500 МВт - 5,5%*0,8 | 15 125 096,64 | 6 316 961,18 |  |  | 21 442 057,82 |
|  |  |  | 0,8*5,5%СДЛ.С | 0,8*5,5%СДЛ.М |  |  |  |
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 15 125 096,64 | 6 316 961,18 |  |  | 21 442 057,82 |
|  | Итого по Главам 1-8 |  | 358 877 293,07 | 149 884 260,64 |  |  | 508 761 553,71 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.34 | Производство работ в зимнее время - Тепловые электростанции - 9,3% | 33 375 588,26 | 13 939 236,24 |  |  | 47 314 824,5 |
|  |  |  | 9,3%Г1.С:Г8.С | 9,3%Г1.М:Г8.М |  |  |  |
| 9 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр табл.2 | Снегоборьба для VI зоны - до 0,6% | 2 153 263,76 | 899 305,56 |  |  | 3 052 569,32 |
|  |  |  | Г1:Г8.С*0,6% | Г1:Г8.М*0,6% |  |  |  |
| 10 | Расчет № 1 | Затраты на банковскую гарантию |  |  |  | 5 649 532,07 | 5 649 532,07 |
| 11 | Расчет № 2 | Вахтовые затраты /командировочные расходы, проживание |  |  |  | 11 787 776,21 | 11 787 776,21 |
| 12 | Расчет № 3 | Перебазировка персонала |  |  |  | 191 797,81 | 191 797,81 |
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 35 528 852,02 | 14 838 541,8 |  | 17 629 106,09 | 67 996 499,91 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 394 406 145,09 | 164 722 802,44 |  | 17 629 106,09 | 576 758 053,62 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу вэксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 394 406 145,09 | 164 722 802,44 |  | 17 629 106,09 | 576 758 053,62 |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 11 832 184,35 | 4 941 684,07 |  | 528 873,18 | 17 302 741,6 |
|  |  |  | 3%Г1.С:Г12.С | 3%Г1.М:Г12.М |  | 3%Г1.П:Г12.П |  |
|  | Итого "Непредвиденные затраты" |  | 11 832 184,35 | 4 941 684,07 |  | 528 873,18 | 17 302 741,6 |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 406 238 329,44 | 169 664 486,51 |  | 18 157 979,27 | 594 060 795,22 |
| Дополнительные работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/ДОЗи | Индекс инфляции 2023г - 9,1% | 36 967 687,98 | 15 439 468,27 |  | 1 652 376,11 | 54 059 532,36 |
| 15 | Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/ДОЗи | Индекс инфляции 2024г - 8,1% | 35 899 687,41 | 14 993 420,34 |  | 1 604 638,79 | 52 497 746,54 |
| 16 | Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/ДОЗи | Индекс инфляции 2025г -7,4% | 35 453 822,16 | 14 807 205,76 |  | 1 584 709,57 | 51 845 737,49 |
|  | Итого "Дополнительные работы и затраты" |  | 108 321 197,55 | 45 240 094,37 |  | 4 841 724,47 | 158 403 016,39 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сводному расчету |  | 514 559 526,99 | 214 904 580,88 |  | 22 999 703,74 | 752 463 811,61 |