## ТЗ
Приложение № 2
к Требованиям к оформлению
и составлению сметной документации
Основные условия ценообразования к договору
№ п.п. | Раздел требований | Значение требований |  |  | Примечание/Обоснование
Требования |  | на составление сметной документации в составе рабочей документации
| Версия ПК «Гранд-Смета» | Не ниже 2023
1 | Метод определения сметной стоимости работ | Базисно-индексный с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
2 | Применение сметно-нормативной базы | ГЭСН-2020, ФЕР-2020 |  | изм. 1-9
3 | Применение индексов пересчета в текущие цены | Индексы, публикуемые Минстроем РФ
При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на 3 квартал 2022 года, сведения о которых включены в ФРСН, публикуемые в приложении №2 к письму Минстроя России от 15.08.2022 № 40506/-ИФ/09: 62,64 – на оплату труда; 11,42 – на материалы; 17,98 – на эксплуатацию машин и механизмов к ФЕР-2001 для Республики Саха (Якутия) (2 зона) по объекту строительства «Прочие объекты».
4 | Применение индексов-дефляторов | В сметных расчетах на этап работ применяются индексы-дефляторы Министерства экономического развития российской Федерации. Индексы-дефляторы применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения стоимости работ в уровень цен, соответствующих периоду выполнения работ по договору. |  |  | 1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2) 2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).
|  | Новое строительство, ТПиР, капитальный ремонт (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс-дефлятор инвестиций. |  | Индексы-дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, утвержденных Письмом Минэкономразвития России от 30.09.2025 №37099-ПК/ДОЗи в размере 9,1% на 2023 год, в размере 8,1% на 2024 год в размере 7,4% на 2025 год, в размере 5,5% на 2026 год
В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной установленного в целом за год: И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой; И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации.
Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, не превышающего один календарный год рассчитывается по формуле: И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.
В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: Цд=С * Иинфл (2) Цд – стоимость договора; С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком;
Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi (3) Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства; i - год завершения строительства объекта; К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта; К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта; К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году.
Если для определения ПЦ используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения ПЦ. В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности).
5 | Транспортные затраты | По доставке материальных ресурсов | в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика. |  | Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН
|  | По доставке оборудования | в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.
6 | Заготовительно-складские расходы | По доставке материальных ресурсов | • 2% от отпускной цены материальных ресурсов (кроме металлоконструкций); • 0,75% от отпускной цены для металлоконструкций, |  | Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН
|  | По доставке оборудования | • 1,2% от отпускной цены оборудования.
7 | Определение стоимости дополнительных работ | работы, входящие в договорную стоимость (в т.ч. непредвиденные работы и затраты, ВЗиС и пр.) | При составлении сметной документации необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению) в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы.
|  | работы, не учтенных основным договором | При составлении сметной документации необходимо учитывать условия ценообразования актуальные на момент составления сметной документации
|  | аварийно-восстановительные работы | При составлении сметной документации руководствоваться ЛНА Заказчика
8 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | Начислять в смете / ССР в процентах, в соответствии с указаниями в утвержденных ТТ. |  | 3% | Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
Сметная документация на непредвиденные работы и затраты составляется на основании ведомостей объемов работ, проектной/рабочей либо иной технической документации.
9 | Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений | Определять нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН; |  | 5,5%*0,8 | Порядок расчета за ВЗиС оговаривать в договоре подряда.
Учитываются только при наличии соответствующих указаниях в ПОС, ТТ.
10 | Вахтовые затраты /командировочные расходы, проживание При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. | Суточные | СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 700 | Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. Лимиты командировочных расходов не должны превышать лимитов установленных Приказом ПАО «РусГидро» от 30.06.2023 №432 «О внесении изменений в приказ ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 №891»* * за исключением лимитов согласованных Департаментом закупок, маркетинга и ценообразования.
|  | Проживание | СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 500
Проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
11 | Исключение затрат из норм и расценок в соответствии с условиями ТТ | -
-
-
Учтенные в составе накладных расходов: - содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -2,0%); - расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -1,7%) исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,96. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.
12 | Размер средств производство работ в зимнее время | Определять нормативным методом, согласно Методике определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время от 25.05.2021г № 325/пр |  | 9.3%
13 | Снегоборьба | Определять нормативным методом, согласно Методике определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время от 25.05.2021г № 325/пр |  | до 0,6% | Порядок расчета оговаривать в договоре подряда.
И инф мес= √(12&И инфл год)
И инфл пер=((〖И инфл. мес.〗^𝑛−1)/2)+1 (1)

## Данные
Примечание
1 | Требования: | на составление сметной документации в составе рабочей документации
на составление сметной документации на работы по программе ремонтов
на составление сметной документации на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений
на составление сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).
2 | Метод определения сметной стоимости работ | Ресурсно-индексный (приоритетный)- с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен | является приоритетным
Базисно-индексный с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
Ресурсный - с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен а так же иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсного метода, приводится в локальных сметных расчетах (сметах) в текущем уровне цен.
3 | Применение сметно-нормативной базы | ФСНБ-2022
ГЭСН-2020, ФЕР-2020
Ремонт энергетического оборудования (с доп.1-12; ЦКБ Энергоремонт)
ГЭСН, ЕНиР и ВНиР
4 | Применение индексов пересчета в текущие цены | • индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов); • индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств; • индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования; • индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат; | РИМ
|  | Индексы, публикуемые Минстроем РФ | БИМ
|  | Индексы, разрабатываемые РЦЦС, или иными органами ценообразования субъектов РФ | БИМ
|  | Индексы, публикуемые информационными изданиями (в т.ч. ВЦиСН, Мособлэкспертиза и др.) | БИМ
| Индексы-дефляторы | Ремонт, ТО, охрана (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий)).
Новое строительство, ТПиР, капитальный ремонт (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс-дефлятор инвестиций.
ПИР / НИР (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс потребительских цен.
Клининг (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс потребительских цен.
| Обоснование индексов | Письмо Минстроя России
ВЦиСН
Актуальные на момент заключения Договора
| Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений | Определять нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН;
Определять расчетным методом - на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС.
Отсутствуют
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | Начислять в смете / ССР в процентах, в соответствии с указаниями в утвержденных ТТ.
Отсутствуют
| Определение стоимости дополнительных услуг, не учтенных объемами услуг, в соответствии с ТТ к основному договору | В соответствии с условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к договору.
Пересчет в текущие цены осуществляется по актуальным условиям ценообразования на момент составления сметной документации на дополнительные услуги.
| Транспортные затраты | Транспортные затраты определяются следующими методами:
1. по доставке материальных ресурсов:
расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
по ТКП по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных 3(трех) и более поставщиков (производителей) материальных ресурсов, при этом в ТКП отдельными строками указываются: стоимость материальных ресурсов и стоимость доставки материальных ресурсов до места назначения (места производства работ).
в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.
Не учитываются (транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно).
2. по доставке оборудования:
расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
по ТКП по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных 3(трех) и более поставщиков (производителей) оборудования, при этом в ТКП отдельными строками указываются: стоимость оборудования и стоимость доставки оборудования до места назначения (места производства работ).
в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.
Не учитываются (транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно).
| Заготовительно-складские расходы | • 2% от отпускной цены материальных ресурсов (кроме металлоконструкций); • 0,75% от отпускной цены для металлоконструкций,
Не учитываются (осуществляется заказчиком самостоятельно).
• 1,2% от отпускной цены оборудования.
Не учитываются (осуществляется заказчиком самостоятельно).
| Исключаемые | По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа): - Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8). - Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации. - При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
По предоставляемому сжатому воздуху: из норм и расценок исключать стоимость компрессоров.
Учтенные в составе накладных расходов: - расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,1%); - содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -2,0%); - расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах -1,7%) исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы.
-
| Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками | Определяются на основании коммерческих предложений и включаются в Главу 9 ССРСС
-
| Суточные | СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 700
|  | СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 945
|  | ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 700
|  | ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 700
|  | 3П при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 700
|  | 3П при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 945
Иное (указывается дата и номер письма о согласовании размера суточных)
|  | - | -
| Проживание | СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 500
|  | СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 750
|  | ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 5000
|  | ПИР, НИР при составлении смет на шефмонтажные и шефналадочные работы на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 5000
|  | 3П при составлении смет на шеф-монтажные и шеф-наладочные работы на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 5000
|  | 3П при составлении смет на шеф-монтажные и шеф-наладочные работы на территории относящиеся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера | 5000
Иное (указывается дата и номер письма о согласовании размера проживания)
|  | - | -