## Техническое задание

Изготовление анимационного фильма к 25-летию АО «Сахаэнерго»

## Заказчик: АО «Сахаэнерго»

## Цель: Заключение договора оказания услуг по производству видеоролика по возобновляемым источникам электрической энергии к юбилею АО «Сахаэнерго»

- Описание работ, сроки выполнения:

| № | Наименование работ | Описание работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |
| 1. | Подготовка концепции | Под концепцией подразумевается модель, необходимая для подготовки анимационных фильмов в количестве трех штук к производству, которая определяет его сюжет, формат, состав, содержание, оформление. Разработка идеи подачи материала (разработка персонажей, закадровый голос) Хронометраж одного ролика — не более 10 минут | 7 дней с даты подписания договора |
| 2. | Разработка контента | Под контентом подразумевается содержание информационного ресурса (уникальность, подача информации, доступность): текст в стихотворной форме, анимация. Разработка сценария. Сценарий включает в себя структуру, элементы дизайна, эскизы планов. Организация видеосъемок объекта/объектов на территории Момского/Кобяйского районов Якутии | 15 дней с момента подготовки концепции |
| 2 этап |  |  |  |
| 3. | Разработка визуала | Разработка, покадрового сценарного плана, инфографики, видеоэффектов | До 01.09. 2026 г. |
| 4. | Создание текстового материала | - Проведение интервью сотрудников компании, филиалов. - Сбор информации и написание авторских текстов согласно утвержденной концепции и контенту; - Разработка и запись оригинального закадрового текста. | До 01.10. 2026 г. |
| 3 этап |  |  |  |
| 5. | Постпродакшн | - Подбор фоновой музыки; - Монтаж звуковых дорожек; - Контроль цветопередачи и технических параметров; - Цветокоррекция видео; - Отрисовка инфографики; -Профессиональная озвучка - Видеомонтаж в полной версии фильма; | До 20.10. 2026 г. |
| 6. | Доставка | Все разработанные материалы передаются Исполнителем Заказчику на USB-носителе, либо на цифровом хранилище – виртуальном облаке (диске). | До ноября 2026 г. |

- Минимальные технические характеристики

|  | Видеоролик |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Хронометраж | Максимальная длительность одного видеоролика 10 минут |
| Формат | MP4, FLV, AVI |
| Разрешение | HD 1080p (1920x1080) 24, 25, 29.97, 30 fps |

- Сроки проведения работ: с момента подписания договора до 31.12.2026 г.

- Требования к качеству: соответствие ГОСТ 13699-91, ГОСТ 55386-2012

- Требования к Исполнителю:

  - Оказание Услуг квалифицированными специалистами, имеющими опыт производства аналогичных видеофильмов.

  - Выделение сотрудника из числа штатных специалистов Участника, в качестве аккаунт-менеджера, ответственного за взаимодействие по всем вопросам, работающего по местному времени Заказчика;

  - Качественное документирование производимых Услуг.

  - Наличие выполненных аналогичных договоров (Предоставить портфолио).

  - Организовать работу по местному времени Заказчика (Якутское время)

  - Требования к материально-технической базе: наличие спецоборудования, отвечающего современным требованиям, портфолио.

- Гарантии исполнителя работ

  - Исполнитель должен выполнить работы, принятые на себя в строгом соответствии с условиями Договора, гарантировать Заказчику возможность использования полученных по Договору результатов без нарушения чьих-либо исключительных прав, гарантировать качество и профессионализм выполняемых работ.

  - Исполнитель гарантирует возместить убытки, вызванные ненадлежащим исполнением обязательств.