        Приложение № 4 к ТТ
Таблица 3

        Календарный график выполнения работ
        по актуализации исходных данных гидрогеологических исследований эксплуатируемого участка площадки
        производственной территории базы основного оборудования Бурейской ГЭС

№ / этапа	Наименование этапа / (состав работ)	Период выполнения этапа		Общая сумма		Аванс 10 %		Постоплата, / без НДС, руб.
		Начало	Окончание	без НДС, руб.	с НДС, руб.	без НДС, руб.	с НДС, руб.
1.	Подготовительные / и полевые работы	С даты заключения договора	В течение 21 дня	864 609,00	907 839,45	86 460,90	90 783,94	778 148,10
1.1	Подготовительные работы. Организация работы по допуску персонала Подрядчика на объект.
1.2	Подготовительные работы. Подготовка и согласование с Заказчиком комплексной программы на выполнение / инженерно-геодезических работ и инженерно -геологических изысканий.
1.3	Инженерно-геодезические работы. Разбивка и планово -высотная привязка инженерно-геодезических выработок.
1.4	Инженерно-геологические изыскания. Бурение геологоразведочных скважин / диам. до 160 мм. с креплением обсадными трубами, гидрологические наблюдения и отбор монолитов грунтов.
2.	Лабораторные и камеральные работы	С даты завершения 1-ого этапа выполнения работ	Не позднее / 15.07.2026 г.	326 583,00	342 912,15	32 658,30	34 291,22	293 924,70
2.1	Составление Технического отчета (Пояснительной записки) по геодезическим работам. Выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий.
2.2	Лабораторные работы по геологическим изысканиям. / Полный комплекс определения физико-механических свойств грунтов в лабораторных условиях.
2.3	Камеральные работы по геологическим изысканиям. Обработка буровых работ с использованием архивных материалов. Подготовка Технического отчета с использованием компьютерных технологий.
	Итого:			1 191 192,00	1 250 751,60	119 119,20	125 075,16	1 072 072,80