## График работ
Приложение № 1 к Заданию
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Вачском муниципальном округе, городском округе город Выкса и муниципальном округе Навашинский Нижегородской области
№ п/п | Наименование вида работ | Сроки выполнения вида работ |  |  | Физический объем работ
|  | Начало | Направление проектно-сметной документации | Окончание | Ед. изм. | объем
[7 empty] | июнь | июль | август | сентябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
1 | 1 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-1115 Подъезд к д.Пожога от а/д Федурино-Чулково км 4+500 – км 6+350 в Вачском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
2 | 2 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0061 Выкса-Вознесенское-Сатис км 0+000 – км 2+380 в городском округе город Выкса Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
3 | 3 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0061 Выкса-Вознесенское-Сатис км 20+400 – км 22+700 в городском округе город Выкса Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
4 | 4 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-1704 Подъезд к р.п.Виля от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис км 0+000 – км 4+120 в городском округе город Выкса Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
5 | 5 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное км 4+400 – км 5+140 в городском округе город Выкса Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
6 | 6 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное км 8+465 – км 9+900 в городском округе город Выкса Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
7 | 7 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-1721 Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное км 11+735 – км 12+230 в городском округе город Выкса Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
8 | 8 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-1724 Выкса-Ближне-Песочное км 0+000 – км 4+900 в городском округе город Выкса Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
9 | 9 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-1723 Выкса-Досчатое км 0+000 – км 8+470 в городском округе город Выкса Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
10 | 10 этап. Устройство линии наружного освещения транспортной развязки автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-1720 Выкса-Нижняя Верея-зона отдыха на км 9+700 – км 10+900 в городском округе город Выкса Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
11 | 11 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас км 6+600 – км 7+900 в городском округе город Выкса Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
12 | 12 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0040 Подъезд к г.Выкса от а/д Владимир-Муром-Арзамас км 14+897 – км 21+836 в городском округе город Выкса Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
13 | 13 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-1712 Выкса-Ризадеевский км 0+000 – км 1+573 в городском округе город Выкса Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
14 | 14 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-3004 Поздняково-Малышево-Горицы км 13+794 – км 15+507 в муниципальном округе Навашинский Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
15 | 15 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-3011 Ольховка-Новошино-Горицы км 19+181 – км 19+333 в муниципальном округе Навашинский Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100