## График работ
Приложение № 1 к Заданию
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Разработка проектной документации на устройство линий освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в городском округе город Арзамас, в Вадском, Вознесенском, Дивеевском, Лукояновском, Починковском, Шатковском муниципальных округах Нижегородской области
№ п/п | Наименование вида работ | Сроки выполнения вида работ |  |  | Физический объем работ
|  | Начало | Направление проектно-сметной документации | Окончание | Ед. изм. | объем
[7 empty] | июнь | июль | август | сентябрь
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0042 Криуша-Вад-Перевоз-Бутурлино-Толба км 0+013 – км 0+846 в городском округе город Арзамас Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
2 | 2 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0209 Выездное-Шерстино км 19+400 – км 22+750 в городском округе город Арзамас Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
3 | 3 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0236 Подъезд к с.Шатовка от а/д Выездное-Дивеево-Сатис км 0+530 – км 1+525 в городском округе город Арзамас Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
4 | 4 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0223 Вол.Майдан-Чернуха-Наумовка км 12+950 – км 18+000 в городском округе город Арзамас Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
5 | 5 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0042 Криуша-Вад-Перевоз-Бутурлино-Толба км 14+268 – км 18+843 в Вадском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
6 | 6 этап: Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0042 Криуша-Вад-Перевоз-Бутурлино-Толба км 19+770 – км 20+870 в Вадском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
7 | 7 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0061 Выкса-Вознесенское-Сатис км 103+930 – км 105+030 в Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
8 | 8 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-2107 Осиновка-Кременки км 7+300 – км 9+600 в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
9 | 9 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22Р-0158 Н.Новгород-Саратов км 165+000 – км 171+100 в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
10 | 10 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0071 Лукоянов-р.п.им.Степана Разина-Первомайск км 18+408 – км 23+012 в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
11 | 11 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-2810 Подъезд к с.Малое Мамлеево от а/д Н.Новгород-Саратов км 9+900 – км 10+725 в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
12 | 12 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-2841 Лукоянов-Перемчалки км 0+000 – км 2+910 в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
13 | 13 этапа. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-3519 Подъезд к с.Никитино-с.Шагаево от а/д Починки-Наруксово-Новониколаевка-Коммунар км 5+698 – км 8+434 в Починковском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
14 | 14 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4710 Шатки-Паново-Ратманово км 7+600 – км 9+600 в Шатковском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
15 | 15 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0068 Перевоз-Шатки км 33+900 – км 36+400 в Шатковском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100
16 | 16 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4715 Смирново-Б.Печерки-Шарапово км 0+000 – км 0+530 в Шатковском муниципальном округе Нижегородской области | Дата заключения контракта | 29.07.2026 | 21.09.2026 | % | 100