Утверждаю:

Главный инженер

ЦЭС ПАО «Якутскэнерго»

_____________М.В. Варейкис

«__»_________2025 г.

Технические задание

на выполнение работ по:

ОКПД2 71.12.13.000 Выполнение проектно-изыскательских работ  «Реконструкция  ВЛ 10 кВ Л-Партизан отпайка Летники Партизан в с. Партизан НРЭС (7,49 км)// ЦЭС в рамках инвестиционного проекта P_508-1-1016.

Лот № 92201-ТПиР ОБСЛ-2026-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1 Обозначения и сокращения	3

1.2 Наименование закупаемой продукции	5

1.3 Цель выполнения работ	5

1.4 Существующее положение	5

1.5 Иные требования и сведения общего характера …….……………………………………5

2. Требования к продукции	6

2.1 Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1 Требования к видам и объемам работ	6

2.1.2 Требования к срокам выполнения работ	6

2.2 Требования к качеству работ	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

6. Приложения	14

    - Общие сведения

    - Обозначения и сокращения

| ВЛ | Воздушная линия |
| --- | --- |
| ВНиР | Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| ВСН | Ведомственные строительные нормы |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЕНиР | Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы |
| ИПЦ | Индекс потребительских цен |
| ИСМ | Интегрированная система менеджмента |
| КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| ЛС | Локальная смета |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОТР | Основные технические решения |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| ПК | Программный комплекс |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПОС | Проект организации строительства |
| ППР | Проект производства работ |
| ПС | Подстанция |
| ПТЭЭС | Правила технической эксплуатации электрических сетей и станций |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РД | Руководящие документы |
| РУ | Распределительное устройство |
| СНБ | Сметно-нормативная база |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ССР | Сводный сметный расчет |
| ССЦ | Средние сметные цены |
| ТБ | Техника безопасности |
| ТЗ | Технические задание |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ЦЭС | Центральные электрические сети (Филиал ПАО «Якутскэнерго») |

    - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.13.000 Выполнение проектно-изыскательских работ  «Реконструкция  ВЛ 10 кВ Л-Партизан отпайка Летники Партизан в с. Партизан НРЭС (7,49 км)// ЦЭС в рамках инвестиционного проекта P_508-1-1016.

    - Цель выполнения работ

Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЛ  10 кВ Л-Партизан отпайка Летники в целях улучшения качества электроснабжения и повышения бесперебойности электроснабжения.

    - Существующее положение

Место производства работ:

Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Партизан, Намский РЭС.

Основание проведения работ - инвестиционная программа ПАО «Якутскэнерго» на
2025 г.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ВЛ 10 кВ Л-Партизан отпайка Летники | Республика Саха (Якутия), Намский улус, п. Партизан (50-100км) | ВЛ 10 кВ Л-Партизан с отпайкой Летники | ЦЭС филиал ПАО «Якутскэнерго» |

1.5. Иные требования и сведения общего характера.

- Перебазировка транспорта, людей, спецтехники и материалов до места проведения работ осуществляется наземным видом транспорта;

- Сбор исходных данных касательно объекта строительства и согласование с Заявителем осуществляет Подрядчик;

- Выкопировка с топографической основы (с кадастровыми границами) заказывается подрядчиком с МБУ «ГлавАПУ» (в случае, если необходима топооснова от МБУ "ГлавАПУ");

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчик) должен иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу Субподрядчика;

- Для сбора информации на выполнение работ обязателен выезд Подрядчика на осмотр объекта по месту.

  - Требования к продукции

    - Требования к объемам и срокам выполнения работ

      - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сбор исходных данных. Разработка, обоснование и согласование ОТР. | усл. ед | 1 |
| 2 | Выполнение инженерных изысканий: | усл. ед | 1 |
| 2.1. | - инженерно-геодезические изыскания(в том числе топосъемка, масштаб 1:500); | усл. ед | 1 |
| 3. | Разработка, согласование проектной, рабочей и сметной документации | усл. ед | 1 |

      - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сбор исходных данных. | С даты подписания договора | 24.08.2026 г. |
| 2 | Разработка, обоснование и согласование ОТР. Выполнение инженерных изысканий | 30 дней со дня завершения предыдущего этапа. | 24.09.2026 г. |
| 3 | Разработка, согласование проектной, рабочей и сметной документации | 30 дней со дня завершения предыдущего этапа. | 24.10.2026 г. |

    - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ. - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. - Постановление Правительства Российской Федерации от16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Правила устройства электроустановок. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070. - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.08.2018 № 630. - Перечень мест (условий) производства и видов работ в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск (см. Приложение №2 к ТЗ). - Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго», связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности (см. Приложение №3 к ТЗ). |
|  | Основные объекты, объемы и материалы входящие в состав проекта | Количество реконструируемых опор ВЛ 10 кВ Л-Партизан . От опоры №100/1 до опоры №124. Предусмотреть возможность установки дополнительных опор в длинных пролетах – определить проектом. Предусмотреть замену на ж/б приставки. Определить проектом расширение просеки по трассе ВЛ, вырубку кустарников. Дополнительный объем инженерных изысканий уточнить после инженерного осмотра ВЛ-10 кВ Л-Партизан. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с ИСМ РГ-00-032.06-24 "Допуск подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО "Якутскэнерго" https://yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/ |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнение изыскательских работ должно осуществляться силами: - инженера-геодезиста – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже II; - руководителя работ (дорожного мастера) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже II; Выполнение проектных работ должно осуществляться силами: - специалист-проектировщик – не менее 3 чел. с высшим образованием по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля; - руководителя работ – не менее 2 чел. с высшим образованием по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля; До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 2. Подрядчик обязан - направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. - выполнять и соблюдать все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ППБ и Э. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Требования к результату предпроектного обследования | При разработке ОТР рассмотреть применение новых строительных материалов, изделий, оборудования, конструкций, современных строительных технологий с обеспечением их соответствия требованиям действующих нормативных документов. Совместно с представителями Намского РЭС выполнить обследование: - ВЛ 10 кВ Л-Партизан отпайка Летники; По результатам осмотра составить акт, в котором описать техническое состояние, объем и состав работ обязательных к выполнению в рамках реконструкции. |
|  | Требования к результату инженерных изысканий | Выполнить: - инженерно-геодезические изыскания (в том числе топосъемка) - Итогом выполнения инженерных изысканий является: отчет о проведении инженерных изысканий в соответствии с утвержденной Программой инженерных изысканий. |
|  | В объеме проектной документации проработать | - Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-Партизан отпайка Летники, обосновать, рекомендовать, определить и выполнить: - протяженность, количество опор ВЛ; - сечение, тип проводов и конструкцию фазы (с обоснованным применением современных видов проводов, обладающих повышенной пропускной способностью, стойкостью к гололедно-ветровым воздействиям, крутильной жесткостью); - решения по изолирующим подвескам (поддерживающим и натяжным) с указанием типов линейной арматуры и изоляторов; - тип линейной изоляции (стеклянная, полимерная (в т.ч. с оболочками из «жидкой» кремнийорганической резины LSR, кремнийорганической резины HTV), фарфоровая длинностержневая); - типы опор и фундаментов ВЛ с проведением технико-экономического сопоставления вариантов; - оценка затрат на восстановление лесонасаждений, вырубаемых при проведении строительно-монтажных работ, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации (при необходимости). - Проектирование демонтажа старой ВЛ 10 кВ (примерное кол-во опор 103, протяженность линии примерно 7490 м. (Уточнить при проектировании). - В составе этапов в проекте организации строительства учитывать все подэтапы, детализирующие этап, такие как: - организация строительного городка; - организация технологических дорог; - вырубка просеки (при необходимости); - строительно-монтажные работы и т.д. с указанием сроков выполнения. |
|  | Требование к результату согласований проектной документации | 1. Состав представляемых на рассмотрение материалов I этапа проектирования: - утвержденное задание на проектирование; - перечень исходных данных для проектирования; - материалы камеральной проработки трассы ВЛ; - климатическая характеристика региона строительства; - схема размещения ВЛ на с нанесением границ правообладателей земельных участков, особо охраняемых природных территорий, с учетом данных: ЕГРН, архивных документов органов государственной власти и муниципальных органов, государственного лесного реестра, материалов государственного фонда данных условий использования соответствующей территории и недр, с информацией о правообладателях, категории земель, вида разрешенного использования, вида права, кадастровые номера земельных участков и т.д. - ОТР. 2. II этап инженерные изыскания: - составить Программу инженерных изысканий с содержанием: - краткой характеристики участка; - сведений об изученности участка; - сведений о составе и видов изысканий, организации их выполнения, объемы работ; - методики, безопасности производства работ; - сведений о контроле качества и приемке работ; - требований по охране труда и технике безопасности при производстве работ; - сведений об охране окружающей среды. - выполнить необходимый комплекс инженерных изысканий ВЛ в соответствии с утвержденной Программой; - объем Инженерных изысканий должен соответствовать стадии проектирования «ПД», «РД» и обеспечивать оформление Заказчиком землеустроительной документации и материалов инженерных изысканий; - в Программу проведения инженерных изысканий необходимо включить Перечень фондовых материалов прошлых лет (при наличии), изучаемых и принимаемых для изыскательских работ, с указанием исполнителя, сроков выполнения, шифр; - III этап проектирования «Разработка, согласование проектной, рабочей и сметной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов». - Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектная документация, выполненная на III этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с ЦЭС ПАО «Якутскэнерго», Якутским РДУ (при необходимости) собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования. - получить технические условия на пересечение, параллельное следование, переустройство (при необходимости выполнить документацию для оформления земельно-правовых отношений в соответствии с пп. 1 п.2.1.4. таблицы 4 настоящего ТЗ); - необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ВЛ (створные знаки и углы поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику; - проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию; - об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при осуществлении реконструкции (демонтаже) объектов электросетевого хозяйства и иных объектов собственности ПАО «Якутскэнерго» на основании данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых объектов движимого и недвижимого имущества (сооружений, оборудования и т.п.); - выбор трассы ВЛ; - маршруты доставки опор; - проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, изоляции, арматуре и т.д.; - решения по фундаментам под опоры ВЛ; - предусмотреть раздел защиты от перенапряжений на ВЛ (при необходимости). - прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
| 2.1.5 | Требования к результату разработки рабочей документации (РД) | Рабочую документацию разработать в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. Разработка РД выполняется на основании ПД с максимальным применением типовых решений. Применение не типовых решений, ведущих к увеличению стоимости ПИР и СМР, допускается только при соответствующем обосновании и согласовании с ПАО «Якутскэнерго». Требуется разработать РД в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте, в т.ч. со следующими обязательными разделами: - раздел РД «Материалы по вырубке просеки» (при необходимости); - раздел РД «Расстановка опор»; - раздел РД «Опоры и фундаменты»; - раздел РД «Монтажная часть»; - раздел РД «Пересечения и переустройства»; По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов, достаточный для выполнения строительно-монтажных работ, а также для осуществления строительного контроля и технического надзора и при необходимости другими заинтересованными лицами на объекте. В состав рабочей документации, передаваемой Заказчику, должны быть включены: 1) Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, объединённые в основные комплекты рабочих чертежей по маркам; 2) Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта (в том числе, спецификацию оборудования, изделий и материалов, опросные листы и габаритные чертежи; 3) Общие данные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС; 4) Ведомости объёмов работ и применяемых материалов по каждому из разделов рабочей документации. Состав данных ведомостей должен полностью соответствовать позициям работ и материалов, отражённым в сметных расчётах. Для контроля обеспечения исполнения данного требования нумерацию позиций в сметных расчётах и ведомостях объёмов работ и применяемых материалов необходимо принять одинаковой и многоуровневой. 5) Актуализированный на основании рабочей документации сметный расчёт (при изменении объёмов работ в результате уточнения проектных решений). 6) При выборе материалов и оборудования при проектировании, предпочтение отдавать номенклатуре содержащихся в классификаторе строительных ресурсов (КСР) ФСНБ. |
| 2.1.6. | Требования к составлению сметной документации | Сметную документацию составить в соответствии с требованиями указанными в приложении №1 к ТЗ |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | После утверждения проектной и рабочей документации автор проекта формирует и направляет в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» четыре экземпляра документации в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде в редактируемых форматах (DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, XML, GSFX и других), а также скомплектованные разделы в формате PDF. Текстовые документы, представляемые в формате PDF, должны иметь текстовый слой (т.е. должна быть обеспечена возможность поиска по тексту документов). Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |

Таблица 5. Объемы работ проектируемого объекта

| № | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1. | Воздушная линия 10 кВ Л-Партизан отпайка Летники | 7,49 км. |
| ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ |  |  |
| ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1. | Привязка инженерно-геологических выработок. геофизических и гидрогеологических точек наблюдения: при расстоянии между точками от 200 (двухсот) до 350 (трехсот пятидесяти) метров включительно, в условиях выполнения полевых работ категории: II категории. | 5 (пункт( |
| 2. | Топографическая съемка тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений с высотой сечения рельефа через 0,5 метров, в масштабе 1:1000 в условиях выполнения полевых работ категории. Вид территории: незастроенная, II категория | 14,98 |
| 3. | Дополнительные затраты на внешний транспорт, применяемые при использовании для ежедневного проезда работников и перевозки технических средств для полевых работ от места базирования до участка проведения полевых работ до начала рабочего времени и обратно на место базирования после завершения рабочего времени транспортных средств автомобильного транспорта. Расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ до 200 включительно. | ПДЗвнеш=8% |
| 4. | Дополнительные затраты на организацию полевых работ. Расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ до 200 километров Полевые | ПДЗорг=7,7% |
| КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 5. | Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:1000: для условий выполнения полевых работ категории I при площади участка, гектаров:. Вид территории: незастроенная Камеральные Основной показатель: 7490*20=149800м2/10000=14,98 га) | 14,98 га |
| 6. | Камеральная укладка вариантов прохождения трасс ВЛ, КЛ и слаботочных сетей: в масштабах 1:5000 - 1:2000 для условий выполнения полевых работ категории: II | 7,49 км. |
| 7. | Согласование нанесения на инженерно-топографический план подземных инженерных коммуникаций и их технических характеристик с собственниками (эксплуатирующими организациями): известными | 2 |
| 8. | Составление программы инженерно-геодезических изысканий при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, тысяч рублей: 1 000тыс.руб. | 1 (программа) |
| 9, | Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, тысяч рублей: 1 000 | 1 (отчет) |

  - Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

    - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в запросе ТКП (с указанием понижающего коэффициента).

    - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются

    - Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора, (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленным в Приложении запроса ТКП;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

    - Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.

    - Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п. 3.3. настоящих требований.

    - Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента, не допускается.

  - Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

    - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1. Cметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

5. Приложения

- Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

- Перечень мест (условий) производства и видов работ в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго», на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск;

- Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго», связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности;

Приложение № 1 к ТЗ

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

1. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

2. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2025.

3. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства) (в ред. Приказов Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр).

4. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу «ФСНБ-2022 ». Определение сметной стоимости работ при новом строительстве выполняется ресурсно-индексным методом расчета - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.

4.1 При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации).

5. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определенным в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) по субъекту Российской Федерации.

6. При отсутствии в ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике, и подписываются застройщиком или техническим заказчиком (далее - заказчик). (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр)

7. Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС и учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также –стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-складские расходы, стоимость перевозки.

8. Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее – ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительное» использование расценок сборника не допускается.

9. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

10. Транспортные затраты для материальных ресурсов и оборудования определяются следующими методами:

10.1. расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости

от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС

ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

10.2. по результатам конъюнктурного анализа, согласно приказу Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр, с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 2-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на основании данных по 1(одному) поставщику транспортных услуг, который является производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии информации в ФГИС ЦС);

10.3. в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов и оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный

показатель не учитывается.

11. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

0,75%- для металлоконструкций;

1,2% - для оборудования.

12. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

13. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

14. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

15. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

16. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен в смете в процентах в размере. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

17. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

18. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

19. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

20. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять.

21. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

22. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) в соответствии

с Требованиям к оформлению и составлению сметной документации;

- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение № 2 к ТЗ

по Лоту ___________________________

Перечень мест (условий) производства и видов работ в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго», на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск

- Работы в действующих электроустановках выше 1000 В, кроме:

  - неотложных работ продолжительностью не более 1 часа с участием менее трех работников согласно п.7.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н;

  - работ на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены;

  - работ на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели;

  - работ в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.

- Работы в действующих электроустановках до 1000 В на сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым не исключена подача напряжения на сборные шины.

- Выполнение работ с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.

- Работы при испытании электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника.

- Дефектоскопия оборудования, металлических и бетонных конструкций.

- Химическая очистка оборудования.

- Нанесение антикоррозионных покрытий.

- Установка, снятие, проверка и ремонт аппаратуры автоматического регулирования, дистанционного управления, защиты, сигнализации и контроля, требующие останова, ограничения производительности и изменения схемы и режима работы оборудования.

- Выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых, ограниченных и труднодоступных пространствах.

- Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.

- Выполнение земляных работ в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов.

- Выполнение газоопасных работ.

- Работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, в том числе:

  - Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 2 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;

  - Работы на кровле зданий и сооружений (ремонт, очистка от снега или пыли и др.) при отсутствии ограждений по их периметру;

  - Ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, в том числе выполняемых с галерей мостовых кранов, кран-балок;

  - Работы на высоте на нестационарных рабочих местах;

  - Работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций;

  - Работы, связанные со сборкой, разборкой строительных лесов, подмостей, настилов, ограждений и т.д.;

  - Работы, связанные с нахождением человека в подвешенном состоянии с использованием систем удержания и позиционирования;

  - Работы с применением монтерских когтей и лазов;

  - Работы на антенно-мачтовых сооружениях;

  - Работы, выполняемые над водой (реки, озера и иные водоемы).

- Демонтаж оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно - монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.

- Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.

Приложение № 3 к ТЗ

по Лоту ________________________________

Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго», связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности

- Все профессии с классом (подклассом) условий труда 3 и выше по результатам проведения специальной оценки условий труда.

- Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках.

- Работы на высоте.

- Обслуживание подъемных сооружений, включая работы в качестве крановщика (машиниста крана, автогидроподъемника).

- Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах.

- Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.).

- Земляные работы

- Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью.

- Управление наземными транспортными средствами.

- Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.

- Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах

- Электро и газосварочные работы и другие огневые работы.

- Ремонт и наладка гидравлического и пневматического оборудования и инструментов

- Проверка, правка и установка абразивных камней на оборудование и инструмент.

- Приготовление и применение горячих и холодных битумных мастик.

- Огнестойкая защиты древесины и деревянных изделий.

- Хранение, перевозка и транспортировка газовых баллонов и других опасных грузов.

- В охранных зонах ВЛ

- Работы с применением открытого огня.

- Работы с применением ручного электроинструмента и пневмомашин.

- Работы с применением кислот, щелочей и других агрессивных и ядовитых жидкостей и материалов. Химическая чистка оборудования.

- Бурение скважин.

- Работы в электроустановках под напряжением.

- Работы на станочном оборудовании.

- Измерение наведенного напряжения на ВЛ всех классов напряжения.