## Лист1
График выполнение работ
График выполнения работ по ПИР
№ п/п | Наименование работ | 1 этап-2026 г.
|  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | объем работ | начало выполнения работ | окончание выполнения работ
1 | Разработка ПСД (модернизация) ПИР | [6 empty] | 1 шт | С даты заключения Договора | 2026-09-01
[9 empty] | С даты заключения ГК | 45473
График выполнения работ по СМР
№ п/п | Наименование работ | 1 этап-2026 г. | [8 empty] | 2 этап-2026 г.
|  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | объем работ | начало выполнения работ | окончание выполнения работ | объем работ | начало выполнения работ | окончание выполнения работ | Тестовый период
1 | Капитальный ремонт участков автомобильной дороги регионального (межмуниципального) значения Тамбовской области (модернизация АПВГК) СМР | [9 empty] | 1 шт | 2026-09-02 | 2026-12-01 | 02.12.2026-01.03.2027
График выполнения работ по СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА
№ п/п | Наименование работ | [6 empty] | 2027 год
[8 empty] | Этапы | начало выполнения работ | окончание выполнения работ
1 | Содержание АПВГК (модернизация) 1 штука | [6 empty] | 9 месяцев | 2027-03-02 | 2027-12-01
[8 empty] | 3 этап | 2027-03-02 | 2027-04-01
[8 empty] | 4 этап | 2027-04-02 | 2027-05-01
[8 empty] | 5 этап | 2027-05-02 | 2027-06-01
[8 empty] | 6 этап | 2027-06-02 | 2027-07-01
[8 empty] | 7 этап | 2027-07-02 | 2027-08-01
[8 empty] | 8 этап | 2027-08-02 | 2027-09-01
[8 empty] | 9 этап | 2027-09-02 | 2027-10-01
[8 empty] | 10 этап | 2027-10-02 | 2027-11-01
[8 empty] | 11 этап | 2027-11-02 | 2027-12-01
№ п/п | Наименование работ | [6 empty] | 2028 год
[8 empty] | Этапы | начало выполнения работ | окончание выполнения работ
1 | Содержание АПВГК (модернизация) 1 штука | [6 empty] | 12 месяцев | 2027-12-02 | 2028-12-01
[8 empty] | 12 этап | 2027-12-02 | 2028-01-01
[8 empty] | 13 этап | 2028-01-02 | 2028-02-01
[8 empty] | 14 этап | 2028-02-02 | 2028-03-01
[8 empty] | 15 этап | 2028-03-02 | 2028-04-01
[8 empty] | 16 этап | 2028-04-02 | 2028-05-01
[8 empty] | 17 этап | 2028-05-02 | 2028-06-01
[8 empty] | 18 этап | 2028-06-02 | 2028-07-01
[8 empty] | 19 этап | 2028-07-02 | 2028-08-01
[8 empty] | 20 этап | 2028-08-02 | 2028-09-01
[8 empty] | 21 этап | 2028-09-02 | 2028-10-01
[8 empty] | 22 этап | 2028-10-02 | 2028-11-01
[8 empty] | 23 этап | 2028-11-02 | 2028-12-01
№ п/п | Наименование работ | [6 empty] | 2029 год
[8 empty] | Этапы | начало выполнения работ | окончание выполнения работ
1 | Содержание АПВГК (модернизация) 1 штука | [6 empty] | 12 месяцев | 2028-12-02 | 2029-11-30
[8 empty] | 24 этап | 2028-12-02 | 2029-01-01
[8 empty] | 25 этап | 2029-01-02 | 2029-02-01
[8 empty] | 26 этап | 2029-02-02 | 2029-03-01
[8 empty] | 27 этап | 2029-03-02 | 2029-04-01
[8 empty] | 28 этап | 2029-04-02 | 2029-05-01
[8 empty] | 29 этап | 2029-05-02 | 2029-06-01
[8 empty] | 30 этап | 2029-06-02 | 2029-07-01
[8 empty] | 31 этап | 2029-07-02 | 2029-08-01
[8 empty] | 32 этап | 2029-08-02 | 2029-09-01
[8 empty] | 33 этап | 2029-09-02 | 2029-10-01
[8 empty] | 34 этап | 2029-10-02 | 2029-11-01
[8 empty] | 35 этап | 2029-11-02 | 2029-12-01
| Заказчик | [7 empty] | Подрядчик