Приложение №1 к ТТ

Требования к оформлению и составлению

смет или расчетов на выполнение услуг

по программе научно-исследовательских

работ.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских работ (далее по тексту–НИР).

- Сметы или расчеты на НИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

- Стоимость НИР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Пересчет сметной стоимости НИР по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости НИР, затраты организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

- В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом (форма 3п), согласно Методике по приказу от 01.10.2021 г. №707/пр (далее Методика 707), по согласованию с Заказчиком

- Средства на выполнение НИР определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.

11. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,

-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;

-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.

- Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «Excel»).

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

- Лимиты командировочных расходов при производстве НИР по статьям затрат следующие не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.

- В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

- Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение №3 к требованиям к оформлению и составлению смет и расчётов по услугам НИР) с представлением соответствующих расчетов.

- Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение №2 к требованиям к оформлению и составлению смет и расчётов по услугам НИР).

- Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на НИР.

- При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей НИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Калькуляцией затрат (форма №3п прил. №1 к ПЗ) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН.

- Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:

  - Стоимость ПР (Спр) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

Спр=Вср×Тп×Чобщ×Ккв−уч

где:

Спр  - стоимость работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

Вср - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

Тп - плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

Чобщ - общая численность непосредственных исполнителей, занятых в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

Ккв-уч - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

  - среднедневная выработка (Вср) определяется по формуле:

Вср=ЗПср×1+РКз

где:

Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

ЗПср - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для научных исследований и разработок (код 72. согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости работ (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости работ. Для работ по объектам, являющимся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора);

Кз - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости работ: К3 принимается в размере 40,06%;

  - коэффициент, квалификации-участия (Ккв−уч), определяется по формуле:

Ккв−уч=i=1nTфiТобщ×Чi×ИiЧобщ

где:

Иi - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

Чi - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

Tфi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью.

  - Стоимость НИР, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, определяемые дополнительно.

- Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой  по отдельно выполненному расчету (прил. № 2 к ПЗ) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПР не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ) См. приложение №3 к ПЗ.

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке по заполнению формы 3П

СМЕТА №

___________________________________________________________

(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________

(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей различной

квалификации в выполнении научно-исследовательских работ (Ккв-уч)

| N п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, ∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  | Итого | * |  |  | * |  |

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

| Расчет стоимости работ в соответствии с калькуляцией затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная зарплата исполнителей, руб. * | Кол-во рабочих дней в месяце, дни ** | Среднедневная зарплата исполнителей (гр.1/гр.2) руб. | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % *** | Рентабельность, % **** | Средне- дневная единичная выработка, руб. (гр.3*(1 + гр.5))/гр.4 | Продолжительность разработки (дни) ***** | Численность исполнителей (чел.) | Коэффициент квалификации (участия) Ккв.уч | Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) |

Приложение № 2

к пояснительной записке по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № пп. | Пункт назначения (туда / обратно) |  | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания, руб./сут. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к пояснительной записке по заполнению формы 3П

Метода анализа ТКП

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР

Образцы оформления сметной документации на НИР

Образец 2П

Приложение №_____ к договору, дополнительному соглашению №____от _______ СОГЛАСОВАНО: _________________(Исполнитель) _________________Ф.И.О.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О.. СМЕТА № на научно-исследовательские работы (НИР) Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида НИР___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации исполнителя_________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика_________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору руб. № пп; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства; Расчет стоимости: (a + bx) Ki, или (объем строительно-монтажных работ) проц.; Стоимость. 100 или количество цена. 1; 2; 3; 4; 5. Составил:_________/должность, организация/____________/подпись/____________/расшифровка подписи/ Проверил:_____________/должность, организация/____________ /подпись/____________/расшифровка подписи/

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР

Образец

Приложение №_____

к договору, дополнительному соглашению №____от _______

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Исполнитель) _________________Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

НИР___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации исполнителя_________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

__________________________________________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Приложение № 3.1

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР

Образец сводной сметы в накопительной форме

Приложение №_____

к дополнительному соглашению №____от договор №___от___

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Исполнитель) _________________Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

НИР___________________________________________________________

Наименование организации исполнителя_________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сметы основного договора |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | Итого по сметам основного договора |  |  |
| Исключено ДС №1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | Итого исключено дополнительным соглашением № 1 |  |  |
| Включено ДС №1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |
|  | ВСЕГО по договору подряда с учетом ДС №… без НДС: |  |  |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |
|  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |
|  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка

На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа»