ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексную разработку онлайн-фотокниги,

посвященной 25-летию АО «Сахаэнерго»

1. Общие положения:

- Официальное наименование: Онлайн-фотокнига, посвященная 25-летию Акционерного общества «Сахаэнерго».

- Срок сдачи в эксплуатацию: Начало декабря 2026 г. (запуск ко Дню энергетика).

- Цель платформы: Создание цифрового архива, демонстрирующего 25-летний путь развития компании, модернизацию объектов 17 региональных филиалов в экстремальных климатических условиях Якутии, а также решение задач имиджевой политики компании и укрепления корпоративной культуры.

2. Архитектура и стек технологий

Для обеспечения надежности, безопасности и высокой производительности Подрядчик обязан использовать гибридную архитектуру (Decoupled/Headless CMS):

- Серверная часть (Backend): «1С-Битрикс: Управление сайтом» (используется как API-провайдер, база данных и административная панель для модерации контента). Работа со справочниками (сотрудники, филиалы) реализуется через Highload-блоки.

- Клиентская часть (Frontend): Одностраничное веб-приложение (SPA) на базе фреймворков React.js или Vue.js для обеспечения плавности переходов и работы сложных интерактивных компонентов.

- Инфраструктура и безопасность: Развертывание на субдомене (напр., 25.sakhaenergo.ru), обязательная установка SSL-сертификата (HTTPS), подключение сети доставки контента (CDN) для балансировки медиа-трафика, защита форм UGC от XSS и SQL-инъекций.

3. Требования к UI/UX и дизайн-системе

- Бренд-контроль: Строгое соблюдение корпоративного стиля холдинга ПАО «РусГидро». Использование фирменного знака (без искажений пропорций), базовых цветов (синий, оранжевый).

- Локальная айдентика: Интеграция «арктической» стилистики (полупрозрачный голубой, серебристый, текстуры льда и северного сияния) исключительно в качестве фоновых паттернов и градиентных подложек.

- Типографика: Заголовки, цифры рекордов — фирменный стиль РусГидро - https://rushydro.ru/company/style/ .

- Наборный текст — удобочитаемый нейтральный шрифт без засечек в рамках Фирмерного стиля ПАО «РусГидро».

- Адаптивность: Бесшовное масштабирование от 320px (смартфоны, компоновка в 1 колонку, swipe-управление) до 2560px (широкоформатные мониторы, ограничение текстового контейнера max-width: 1200px).

4. Функциональная структура платформы

Платформа состоит из 9 смысловых разделов:

- Главный экран: Анимированный логотип (Lottie), параллакс-скроллинг обращения руководства, интерактивная векторная карта Якутии (SVG/D3.js) с 17 кликабельными маркерами филиалов и всплывающими карточками (counter animation), презентационное видео на 5 минут1С-Битрикс,.

- История (Хронология): Горизонтальный скроллинг (Timeline) с плавной сменой исторических эпох (cross-fade) и анимированной инфографикой.

- Фотогалерея: Фильтрация раритетных и современных снимков по филиалам. Интерактивный ползунок сравнения (Image Comparison Slider) для демонстрации объектов «Тогда и сейчас».

- Объекты: Отдельная карта дизельных, гибридных энергокомплексов (ДЭС, СЭС, ВЭС), видеоинтервью инженеров, расчеты сэкономленного дизельного топлива.

- Достижения: Интерактивный дашборд с показателями надежности и протяженности сетей, спортивные достижения, личные достижения коллег. Цифровые метрики представлены в виде карточек.

- Коллектив:

  - Интерактивные групповые фотографии коллективов (кликабельные зоны на фото с переходом к информации о конкретном отделе, функциях и руководителе).

  - Вертикальные видеоинтервью (Shorts/Reels) молодых специалистов («Молодежный совет»).

- 7. Пожелания работников (Стена): Форма1С-Битрикс, обратной связи для сбора     поздравлений с обязательной премодерацией 1С-Битрикс,в панели 1С-Битрикс (отсечение спама). Одобренные сообщения выводятся на «стену» в виде стилизованных карточек.

- 8. Офлайн-экспорт: Программные модули 1С-Битрикс,для автоматической генерации    статической PDF-версии проекта (с заменой видео на QR-коды) и версий EPUB/MOBI для мобильных читалок.

5. Полный объем работ и мероприятий

Подрядчик обязуется выполнить проект «под ключ», включая аналитику, программирование и  медиа-контента.

| Этап / Фаза | Сроки | Состав работ и мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Этап 1: Инициация и Аналитика | Июнь (1-2 недели) 2026 | • Проведение установочных сессий с проектным командой Заказчика. • Разработка детализированной архитектуры базы данных в 1С-Битрикс. • Утверждение инфраструктурной площадки (серверы, домены). |
| Этап 2: Проектирование и UI/UX Дизайн | Июнь — Июль 2026 | • Разработка Wireframes (серых прототипов) для всех 12 разделов. • Отрисовка UI-макетов (десктоп, планшет, мобайл) с учетом брендбука ПАО «РусГидро». • Подготовка спецификаций анимаций (Motion Design) для фронтенд-разработчиков. |
| Этап 3: Разработка Медиа (Ключевой этап) | Июнь — Октябрь 2026 | Логистика: Планирование маршрутов съемочной группы (2 чел.) в 17 филиалов (с учетом авиасообщения и речной навигации). Съемка: Натурная ви1С-Битрикс,део/фотосъемка объектов, запись интервью с руководителями и ветеранами с выставлением профессионального света. Пост-продакшн: Монтаж видео, цветокоррекция. |
| Этап 4: Разработка (Frontend & Backend) | Июнь — Октябрь 2026 | Backend: Развертывание 1С-Битрикс, настройка инфоблоков/Highload, написание REST API, настройка модуля премодерации «Пожеланий». Frontend: Верстка SPA-приложения (React/Vue), программирование WebGL-тура, интерактивной карты, ползунков, сложных матричных фильтров коллективов. Экспорт: Написание скриптов генерации PDF и EPUB. |
| Этап 5: Сборка и QA-тестирование | Октябрь — Ноябрь 2026 | • Интеграция отснятого медиаконтента в базу данных через панель управления. • Сквозное кроссбраузерное и кроссплатформенное тестирование (QA). • Оптимизация производительности: конвертация графики в WebP/AVIF, настройка Lazy Load. • Нагрузочное тестирование (имитация пикового трафика). |
| Этап 6: Релиз и Обучение | Начало декабря 2026 | • Демонстрация продукта Куратору и Спонсору. • Перенос приложения на боевой (Product) сервер АО «Сахаэнерго». • Проведение обучающего вебинара для HR/PR специалистов Заказчика по работе с контентом и модерации поздравлений. |

Перечень филиалов, которые нужно посетить для формирования медиа-контента (фото и видео):

1. Анабарский район электрических сетей;

2. Белогорский район электрических сетей;

3. Булунские электрические сети;

4. Верхоянские электрические сети;

5. Жиганский район электрических сетей;

6. Зырянский район электрических сетей;

7. Кобяйские электрические сети;

8. Момский район электрических сетей;

9. Нижнеколымский район электрических сетей;

10. Оймяконский район электрических сетей;

11. Олекминский район электрических сетей;

12. Оленекский район электрических сетей;

13. Среднеколымский район электрических сетей;

14. Чокурдахский район электрических сетей;

15. Эвено-Бытантайский район электрических сетей;

16. Янские электрические сети;

17. Производственный центр.

6. Требования к передаче прав и обслуживанию

- Интеллектуальная собственность: Исключительные имущественные права на все разработанные элементы (исходный код сайта, дизайн-макеты в формате Figma, сшитые панорамы, смонтированные видеоролики, исходники фото) передаются Заказчику в полном объеме с момента подписания Акта приема-передачи.

- Документация: Подрядчик обязан предоставить:

  - Регламент администратора (инструкция по добавлению новых сотрудников, новостей, модерации).

  - Технический паспорт системы (описание архитектуры, API-маршрутов, настроек сервера).

- Гарантийная поддержка: Подрядчик обеспечивает бесплатную техническую поддержку, устранение скрытых багов и мониторинг доступности платформы (SLA 99.9%) сроком на 12 месяцев с момента запуска (до декабря 2027 г.).