Приложение № 4

к ТТ на выполнение работ

на демонтажные, монтажные и

пусконаладочные работы по

замене оборудования собственных

нужд Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в

рамках выполнения

инвестиционного проекта

T-1190-00203

ПОРЯДОК

разработки и согласования проектов производства работ

2023 г.

Содержание

| 1. Назначение и область применения …………………………………….......................... | 3 |
| --- | --- |
| 2. Общие положения …….………………………………………………………………... | 3 |
| - 3. Требования к содержанию разделов ППР ……………………………………………. | 3 |
| 4. Требования к оформлению ППР ………………………………………………………. | 5 |
| Приложение ...….………………………………………………………………………….. | 6 |

1. Назначение и область применения

- Настоящий Порядок устанавливает состав разделов проекта производства работ (далее – ППР), требования к содержанию этих разделов и порядок оформления ППР.

Порядок обязателен для исполнения работниками Филиала и подрядных организаций, выполняющими работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на объектах и территории Филиала.

2. Общие положения

- ППР разрабатываются организациями, выполняющими работы или специализированными организациями до начала выполнения работ. ППР утверждается руководителем организации, разработавшей ППР и согласовывается с Первым заместителем директора – главным инженером Филиала. Готовность ППР обеспечивается не позднее чем за 5 дней до начала производства работ.

- Исходными данными для разработки решений в ППР являются:

- - проект организации строительства;

- - необходимая рабочая документация;

- - материалы и результаты технического обследования подлежащих реконструкции эксплуатируемых зданий и сооружений, а также требования к выполнению строительных работ в условиях действующего производства;

- - существующая в организации база механизации;

- - особые условия строительства, связанные с возникновением зон постоянно действующих и потенциально действующих опасных производственных факторов.

- ППР должен содержать следующие разделы:

- - порядок производства работ;

- - применяемое оборудование и специнструменты;

- - оценка качества и приемка работ;

- - квалификационный состав бригады;

- - охрана труда и промышленная безопасность при производстве работ;

- - пожарная безопасность при производстве работ;

- - охрана труда при выполнении специальных работ;

- - охрана окружающей среды при производстве работ;

- - план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной   ситуации и при проведении спасательных работ;

- - календарный график производства работ;

- - схемы производства работ и размещения необходимой техники;

- - акт-допуск на производство работ;

- - лист ознакомления с ППР персонала, производящего работы;

- - лист дополнений в ППР;

- - лист согласования ППР со специалистами Филиала.

- 3. Требования к содержанию разделов ППР

- 3.1. Порядок производства работ

- В данном разделе описывается поэтапный порядок выполнения работ.

- 3.2. Применяемое оборудование и специнструменты.

- Раздел должен содержать сведения о типе оборудования и инструмента, количестве, потребляемой мощности и др.

- 3.3. Охрана труда и промышленная безопасность при производстве работ

- Состав и содержание основных решений раздела определяется действующими федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, правилами по охране труда, стандартами, применяемыми в ПАО «РусГидро», с учетом вида работ.

- Раздел должен содержать:

- Требования к квалификации персонала с указанием должностей, профессий, разрядов, групп по электробезопасности, групп по безопасности работ на высоте, необходимых аттестаций в областях безопасности в соответствии с требованиями Ростехнадзора, требования к численности персонала.

- Конкретные требования к навыкам персонала: персонал должен обладать навыками безопасного производства работы, уметь правильно применять средства защиты, электрифицированный инструмент, уметь оказывать первую помощь пострадавшим и т.п.

- Требования безопасности связанные с технологией работ.

- Требования по применению спецодежды, спецобуви и др. средств индивидуальной и коллективной защиты с учетом вида исполняемой работы.

- Требования электробезопасности (при работах в электроустановках).

- Требования безопасности при работах на высоте.

- Порядок оформления Акта-допуска на передачу рабочего места: Актом-допуском должны быть определены:

- •	места создания видимых разрывов электрической схемы, образованные для отделения зоны работ, места установки защитных заземлений;

- •	границы и типы ограждений места работ. Ограждения должны исключать возможность ошибочного проникновения работников за пределы выгороженной зоны;

- •	места входа (выхода), въезда (выезда) в зону работ;

- •	наличие в зоне работ опасных и вредных факторов.

- Требования к укомплектованию рабочего места средствами защиты и аптечками первой помощи.

- Порядок проведения вводного и первичного инструктажа: персонал подрядной организации должен пройти инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работники, имеющие право выдачи нарядов, ответственные руководители и (при необходимости) ответственные исполнители работ должны пройти дополнительно инструктаж по схемам электроустановок.

- Порядок подключения электрооборудования и электроинструмента.

- Порядок организации работ по наряду-допуску.

- Порядок допуска бригады на рабочее место.

- Порядок перевода на другое рабочее место, оформления перерывов и окончания работ.

- Порядок работы с подъемными сооружениями.

- Порядок хранения использования баллонов с газами.

- Раздел может быть дополнен другими необходимыми сведениями, обусловленными видом работ.

- 3.4. Пожарная безопасность при производстве работ

- Раздел должен включать в себя:

- Порядок соблюдения противопожарного режима на предприятии, включая требования по организации режима курения конкретно применительно к рабочему месту.

- Порядок организации пожароопасных работ с учетом вида работ, в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации (в действующей редакции), Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00), Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153-34.03.305-2003) и ежегодно издаваемого приказа «О порядке организации и проведения пожароопасных работ на объектах Филиала ПАО «Карачаево-Черкесский филиал».

- Порядок действий персонала при пожаре или признаках пожара.

- 3.5. Охрана окружающей среды при производстве работ

- Раздел по охране окружающей среды должен содержать:

- - мероприятия по охране окружающей среды из раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации (при наличии проектной документации на выполняемую работу);

- - перечень отходов, образующихся при выполнении работ, указанных в ППР. В Приложении к настоящему Порядку указан перечень всех отходов, образующихся в Филиале. При составлении ППР необходимо перечислить те отходы, которые будут образованы при выполнении работ, указанных в ППР;

- - описание места временного хранения отходов (перечисляется количество контейнеров для сбора отходов, место их установки);

- - схематичное изображение мест установки контейнеров в виде приложения к ППР;

- - периодичность вывоза образующихся отходов;

- - указание мест размещения средств пожаротушения (огнетушители, песок) и средств ликвидации проливов нефтепродуктов (песок) с приложением в виде схемы – при необходимости. Необходимость определяется в соответствии со столбцом 5 Приложения к настоящему Порядку;

- - порядок действий при возникновении нештатной ситуации (возгорание отходов или пролив нефтепродуктов) – при необходимости;

- - требование об уборке места производства работ ежедневно по окончании смены. После выполнения работ все отходы, применяемые материалы и инструменты должны быть убраны с места производства работ. Приемка работ осуществляется при отсутствии замечаний по содержанию переданной территории.

- 3.6. Лист ознакомления с ППР персонала производящего работы

- До начала выполнения работ с ППР должен быть ознакомлен весь персонал, выполняющий работы, указанные в ППР, о чем делается соответствующая запись в листе ознакомления.

- 3.7. Лист согласования ППР со специалистами Филиала.

- Организация-разработчик согласовывает ППР на конкретную работу со специалистами Филиала. ППР в обязательном порядке согласуется с техническим куратором договора, начальником Службы охраны труда и производственного контроля (далее – СОТиПК), экологом, техническими специалистами по направлению.

- Начальник СОТиПК и руководители подразделений имеют право дополнить список согласующих специалистов Филиала по своему усмотрению.

- 4. Требования к оформлению ППР

- ППР оформляется в двух экземплярах, один из которых должен находиться на месте производства работ, второй – в подразделении Филиала, курирующих выполнение работ. В обоих экземплярах должны быть оригиналы подписей лиц утверждающих, согласующих ППР, а также оригиналы подписей персонала, ознакомленного с ППР.

- Каждый экземпляр должен быть пронумерован и прошит или скреплен таким образом, чтобы исключить возможность замены листов.

- Текст ППР должен быть набран шрифтом № 14, Times New Roman.

Внесение изменений и дополнений разрешается рукописным способом с обязательной отметкой в листе дополнений ППР. Также технические специалисты Филиала, по чьей инициативе вносятся изменения (дополнения) в ППР, а также лица разработавшие и утвердившие ППР своей подписью (на странице с изменением) подтверждают соответствие внесенных изменений предъявляемым требованиям. Без всех указанных подписей, дополнения считать недействительными.

Приложение