## 1
Ведомость объемов работ на сборку затвора ВСП (на один комплект оборудования)
В ведомости приведены объемы в отношении одного комплекта затвора ВСП.
Особые условия выполнения работы:
1. Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.
2. Нанесение лакокрасочных материалов вручную.
3. Производство работ на высоте до 14м.
4. Производство работ, требующих применение предохранительных поясов (страховочных привязей).
№ пп | Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Сборка затвора
1 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой от 3 до 6 т (разгрузка частей нового затвора) | 1 т груза | 141 | Вес нового затвора 141т
2 | Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский: колесный (сборка металлоконструкций затвора на стапеле ВСП) | т | 141 | Вес нового затвора 141т
3 | Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла свыше 10 мм до 20 мм (контроль сварных швов) | м | 124
4 | Рентгенографический контроль оборудования и конструкций, толщина металла свыше 10 мм до 20 мм | снимок | 47
Начальник произвдственно-технической службы Р.Е. Лессик
Руководитель группы Т и ГМО
Инженер группы Т и ГМО

## 2
Ведомость объемов работ на монтаж затвора ВСП (на один комплект оборудования)
В ведомости приведены объемы в отношении одного комплекта затвора ВСП.
Особые условия выполнения работы:
1. Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.
2. Нанесение лакокрасочных материалов вручную.
3. Производство работ на высоте до 14м.
4. Производство работ, требующих применение предохранительных поясов (страховочных привязей).
№ пп | Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Горизонтальное перемещение
1 | Перевозка затвора и решетки краном (башенным и козловым) (Перемещение ремонтного затвора в паз для установки на порог) | 100 м перемещения | 3
2 | Перевозка затвора и решетки краном (башенным и козловым) (Перемещение нового затвора в рабочий паз с ремонтного стапеля) | 100 м перемещения | 4
Раздел 2. Монтажные работы
3 | Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский: колесный (демонтаж штанг со старого рабочего затвора с подвесом на подхватах в соседнем пазу ) (Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, с целью длительного или кратковременного хранения) | т | 7 | Вес штанг 7т. После демонтажа затвора штанги остаются на хранении в соседнем водоводе на подхватах (фактически на месте производства работ)
4 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 16 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном (Установка ремонтного затвора в ремонтный паз на порог, подъем затвора из паза водовода ВСП и установка на подхваты) | т | 136 | Вес ремонтного затвора 136т (штанги на нем не устанавливаются)
5 | Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский: колесный (монтаж затвора в паз с установкой штанг и демонтажем оголовков) | т | 148 | Вес нового затвора с учетом штанг 148т (Вес штанг - 7т)
6 | Очистка поверхности щетками (АКЗ сварных соединений) | м2 | 250
7 | Обеспыливание поверхности (АКЗ сварных соединений) | м2 | 250
8 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (АКЗ сварных соединений) | 100 м2 | 2.5
9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой (Эпоксидное покрытие Грэмируст "Премиум" (или эквивалент) (АКЗ сварных соединений) | 100 м2 | 2.5
10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью (Эпоксидное покрытие Грэмируст "Премиум" (или эквивалент) (Финишная окраска затвора) (К=2 (окраска в 2 слоя) | 100 м2 | 20.8
Раздел 3. Материалы и оборудование
1 | Антикоррозионная грунт-эмалевая композиция Грэмируст "Премиум" + Компонент В код 021. RAL 3009 (расход 1,139 кг на 1 м2) | кг | 2653.87
2 | Растворитель Новаксол 272 (расход 0,1кг на 1 кг композиции) | кг | 265.387
Начальник произвдственно-технической службы Р.Е. Лессик
Руководитель группы Т и ГМО
Инженер группы Т и ГМО

## 3
Ведомость объемов работ на демонтаж затвора ВСП (на один комплект оборудования, ликвидация ОС)
В ведомости приведены объемы в отношении одного комплекта затвора ВСП.
Особые условия выполнения работы:
1. Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.
2. Производство работ на высоте до 14м.
3. Производство работ, требующих применение предохранительных поясов (страховочных привязей).
№ пп | Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский: колесный (демонтаж старого рабочего затвора из паза водовода ВСП, в том числе: демонтаж из паза, установка на стапель, разборка, резка на части) (Демонтаж оборудования, не подлежащего к дальнейшему использованию) | т | 136 | Затвор весом 136т режется и вывозится в м/лом
2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой от 3 до 6 т (Погрузка разрезанного затвора с площадки ВСП) | 1 т груза | 136
3 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 5 км (вывоз демонтированных частей) | 1 т груза | 136
Раздел 2. Горизонтальное перемещение
4 | Перевозка затвора и решетки краном (башенным и козловым) (Перемещение демонтированного затвора на ремонтный стапель) | 100 м перемещения | 4
Начальник произвдственно-технической службы Р.Е. Лессик
Руководитель группы Т и ГМО
Инженер группы Т и ГМО