## Техническое задание

Изготовление презентационного видеоролика и документального фильма к 25-летнему юбилею АО «Сахаэнерго»

## Заказчик: АО «Сахаэнерго»

## Цель: Заключение договора оказания услуг по производству презентационного видеоролика к юбилею АО «Сахаэнерго»

- Описание работ, сроки выполнения:

| № | Наименование работ | Описание работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |
| 1. | Подготовка концепции | Под концепцией подразумевается модель, необходимая для подготовки видеоролика к производству, которая определяет его сюжет, формат, состав, содержание, оформление. Разработка идеи подачи материала. Составление сценарного плана съёмок. Презентационный видеоролик о компании хронометражем до 5 минут, документальный фильм до 26 минут. | 7 дней с даты подписания договора |
| 2. | Разработка контента | Под контентом подразумевается содержание информационного ресурса (уникальность, подача информации, доступность): текст, видео. Разработка сценария. Сценарий включает в себя структуру, элементы дизайна, эскизы планов. | 15 дней с момента подготовки концепции |
| 2 этап |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение видеосъёмки | Объекты видеосъёмки: объекты энергетики, рабочие моменты, природные виды, корпоративные мероприятия, интервью, работники, ветераны, постановочные кадры в структурных подразделениях АО «Сахаэнерго»: Кобяйские ЭС, Верхоянские, Булунские ЭС, Оленекский, Момский РЭС, Производственный центр. Организовать и провести видеосъемку: - Панорамная аэросъемка с квадрокоптера на объектах заказчика; - Постановочная и репортажная видеосъемка рабочих моментов и объектов предприятия, а также сотрудников и ветеранов компании на предприятиях и в быту; - Видеосъемка интервью руководителей предприятия | До 25.10. 2026 г. |
| 4. | Создание текстового материала | - Проведение интервью сотрудников компании, филиалов. - Сбор информации и написание авторских текстов согласно утвержденной концепции и контенту; - Разработка и запись оригинального закадрового текста. | До 25.10. 2026 г. |
| 3 этап |  |  |  |
| 5. | Постпродакшн | - Обработка архивных фото и видео материалов; - Подбор фоновой музыки; - Монтаж звуковых дорожек; - Контроль цветопередачи и технических параметров; - Цветокоррекция видео; - Отрисовка инфографики; -Профессиональная озвучка - Видеомонтаж в полной версии фильма; | До 20.11. 2026 г. |
| 6. | Доставка | Все отснятые видеоматериалы (в том числе неотредактированные) передаются Исполнителем Заказчику на USB-носителе, либо на цифровом хранилище – виртуальном облаке (диске). | До12.2026 г. |

- Минимальные технические характеристики

4.1.

|  | Презентационный видеоролик |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Хронометраж | Максимальная длительность видеоролика 5 минут |
| Формат | MP4, FLV, AVI |
| Разрешение | HD 1080p (1920x1080) 24, 25, 29.97, 30 fps |

4.2.

|  | Документальный фильм |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Хронометраж | Максимальная длительность видеоролика 26 минут |
| Формат | MP4, FLV, AVI |
| Разрешение | HD 1080p (1920x1080) 24, 25, 29.97, 30 fps |

- 5. Сроки проведения работ: с момента подписания договора до 31.12.2026 г.

- 6. Требования к качеству: соответствие ГОСТ 13699-91, ГОСТ 55386-2012

- 7. Требования к Исполнителю:

- 7.1. Оказание Услуг квалифицированными специалистами, имеющими опыт производства аналогичных видеороликов.

- 7.2. Выделение сотрудника из числа штатных специалистов Участника, в качестве аккаунт-менеджера, ответственного за взаимодействие по всем вопросам, работающего по местному времени Заказчика;

- 7.3. Качественное документирование производимых Услуг.

- 7.4. Наличие выполненных аналогичных договоров (Предоставить портфолио).

- 7.5. Организовать работу по местному времени Заказчика (Якутское время)

- 7.6. Организовать съемки на территории Республики Саха (Якутия).

- 7.7. Требования к материально-технической базе: возможность организации съемок квадрокоптером, наличие спецоборудования, отвечающего современным требованиям.

- 8. Гарантии исполнителя работ

- 8.1. Исполнитель должен выполнить работы, принятые на себя в строгом соответствии с условиями Договора, гарантировать Заказчику возможность использования полученных по Договору результатов без нарушения чьих-либо исключительных прав, гарантировать качество и профессионализм выполняемых работ.

- 8.2. Исполнитель гарантирует возместить убытки, вызванные ненадлежащим исполнением обязательств.