Информируем Вас о том, что ПАО «Ростелеком» проводит анализ рынка на Модернизация Волжской насосной станции первого и второго подъема системы водоснабжения г. Вольск. Просим вас предоставить бюджетное технико-коммерческое предложение.

Технико-коммерческое предложение требуется заполнить в строгом соответствии с формой, установленной в запросе (Приложение №1 к запросу).

Анкета претендента предоставляется в соответствии с установленной в запросе формой (Приложение №2 к запросу).

Срок выполнения Работ:

| №‍ | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| ‍1 | Проведение необходимых обследований и обмеров на объекте | В течение 60 дней с момента подписания Договора |
| ‍2 | Разработка технической документации (разделы АТХ, ЭМ, ТХ, КР) |  |
| ‍3 | Согласование разработанной документации с Заказчиком |  |
| ‍4 | Поставка оборудования и материалов | В течение 180 дней с момента подписания Договора |
| ‍5 | Выполнение строительно-монтажных работ |  |
| 6 | Выполнение пусконаладочных работ |  |

Условия оплаты:

Аванс в размере 30% от Стоимости Работ, включая обеспечение Работ Материалами и Оборудованием, в том числе НДС в соответствии с законодательством РФ, выплачивается в течение 20 календарных дней с даты подписания Договора

Окончательный расчет осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае, если договор будет заключен с субъектом малого (среднего) предпринимательства: Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

*Участник может предложить иные условия оплаты

Предоставление обеспечения исполнения Договора – в размере аванса 30% (банковская гарантия или денежное обеспечение). Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется на срок действия договора, а также 90 календарных дней после окончания действия договора.

При предложении альтернативных условий оплаты, размер обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере аванса.

Место выполнения работ: Саратовская область, г. Вольск.

В случае вашей заинтересованности просим направить предложения 
до 08 июня 2026 года 17:00 (московское время) по электронной почте alexey.sidorov@volga.rt.ru или на электронной торговой площадке АО «РАД», находящейся по адресу https://lot-online.ru. В теме письма указать: «RFI «Модернизация Волжской насосной станции».

Настоящее сообщение не является извещением о закупке. По итогам проведенного запроса информации ПАО «Ростелеком» не несет обязательств по заключению договора ни с одной из Компаний, направивших ответ.