ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 43.11.10.000

# демонтаж здания насосной хозфекальной № 1

# филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»

Лот 0027-КОРП ДКУ-2026-ВолГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения                                                                                                             3

  - Обозначения и сокращения                                                                                 3

  - Наименования закупаемой продукции                                                               4

  - Цель выполнения работ                                                                                       4

  - Существующее положение                                                                                  4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика                                                                      4

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 4

- Требования к продукции                                                                                             4

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ                                         4

    - Требования к видам и объемам работ                                                           4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ                                                      4

    - Требования к срокам выполнения работ                                                      5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ                                                 5

  - Требования к качеству выполнения работ                                                         6

Таблица 4. Требования к качеству работ                                                                       6

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки               28

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора                                                                                                29

- Приложения                                                                                                                  30

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию 31

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПАО | Публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| ГСМ | Горюче смазочные материалы |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ПУЭ ЭСС | Правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ |
| ПОТЭЭ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| ППР | Проект производства работ |
| НТД | Нормативно техническая документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПДЭК | Постоянно-действующая экзаменационная комиссия |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция |
| ТК | Технологическая карта |
| ГИ | Главный инженер |
| УФАП | Управление фондами и активами предприятия |
| ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| ЦПУ | Центральный пуль управления |
| ФЗ | Федеральный закон |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.11.10.000. Демонтаж насосной хозфекальной № 1 филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова».

  - Цель выполнения работ

Выполнение работ по реализации проекта по демонтажу здания хозфекальной канализации № 1. Работа направлена на снос аварийного здания.

  - Существующее положение

Существующее здание хозфекальной № 1 находится в аварийном состоянии в виде повреждений стен, потолков, полов, кровли.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание хозфекальной канализации № 1 | Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Героев Тулы, дом 4Б, сооружение 2. | Здание хозфекальной канализации № 1, инвентарный номер 04390А |  |

  - Иные требования и сведения общего характера:

Проектная документация ПОД (разрабатывается подрядчиком).

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разрабатывается ПОД (проект организации демонтажа) | шт | 1 |
|  | Разрабатывается ППР и /или ТК (проект производства работ) при работах с применением подъемных сооружений (далее ПС) | шт | 1 |
|  | Демонтаж здания хозфекальной канализации №1 | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №8 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка ПОД | с даты, следующей за датой заключения Договора | в течение 6 (шести) месяцев с даты, следующей за датой начала выполнения Работ по Договору |
|  | Разработка ППР и/или ТК при работах с применением ПС |  |  |
|  | Демонтаж здания хозфекальной канализации №1 |  |  |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ (демонтаж)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Требования к выполнению работ: | - Для подготовки и проведения строительно-монтажных (демонтажных) работ Подрядчиком разрабатывается/ Проект производства работ (ППР) и/или ТК в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461). Выполнение работ допускается только после утверждения подрядчиком ППР и/или ТК. - Работы выполняются в соответствии с утверждённым Заказчиком проектом «Проект организации демонтажа здания хозфекальной канализации №1», разработанным подрядчиком. - Весь объем оборудования, приспособлений, необходимый для полного выполнения работ в соответствии с проектной документацией, Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения персонала Заказчика. - Представить на этапе заключения договора выписки из трудовых договоров работников подрядных организаций, командированных для работы на объектах филиала, с организацией, направляющей этих работников. - Проведение организационно-технических мероприятий по подготовке рабочего места, разработке технологических карт, оформление и согласование всей необходимой документации. - Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц, лесов и т.д. - Предъявление объекта комиссии Заказчика по окончании СМР (демонтажа) с оформлением акта демонтажа. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | - Разработка и согласование с заказчиком проекта организации демонтажа здания хозфекальной канализации № 1. - Разработка и утверждение Проектов производства работ (ППР) и/или ТК на работы с применением ПС, выполняемых в рамках демонтажа здания хозфекальной канализации № 1 - При выполнении работ на высоте, разработку и утверждение Плана производства работ на высоте Подрядчик осуществляет самостоятельно без привлечения Заказчика. - Снос существующего здания хозфекальной канализации № 1, восстановление профиля земляного участка после сноса здания. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соблюдению природоохранного законодательства. | - При проведении демонтажных работ Подрядчик обязан: - Соблюдать требования по охране окружающей среды (далее - ООС) и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ; - Руководители и специалисты Подрядчика, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, а также Работники, назначаемые ответственными за обращение с отходами, должны иметь специальную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями. 1.3. Организовать и осуществлять деятельность в области охраны окружающей среды в полном соответствие требованиям действующего федерального законодательства и другим НПА; 1.4. Составить паспорта на отходы 1-4 классов опасности, образующихся в процессе демонтажных работ в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 08.12.2020 №1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов на отходы 1- 4 классов опасности»; 1.5. Заключить договоры на обращение с отходами (транспортирование, размещение и др.), образующихся в процессе демонтажных работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства в области охраны окружающей среды; 1.6. Иметь Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности или договор о намерении, с организацией, имеющей указанную лицензию для осуществления деятельности по транспортированию отходов; 1.7. Иметь персонал, допущенный к обращению с отходами и имеющий профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами/удостоверениями на право работы с отходами 1-4 класса опасности, в том числе персонал, осуществляющий погрузку и транспортировку отходов 1-4 классов опасности; 1.8. Вести учет отходов, образующихся в процессе строительства (демонтажа) в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 08.12.2020 №1028 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами»; 1.9. Осуществлять расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение отходов, образующихся в процессе демонтажных работ; 1.10. Выполнить природоохранные мероприятия, предусмотренные проектной документацией; - При проведении работ Подрядчик должен: - Назначить ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика, в том числе и за обращение с отходами; - Лица, назначенные приказом ответственными за обращение с отходами, должны иметь свидетельства/удостоверения на право работы с отходами 1-4 классов опасности. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо Подрядчика; - Предоставить после заключения договора копию приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика. 2.4. Образовавшиеся в процессе выполнения демонтажных работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в промаркированные контейнеры в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации. 2.5. Установить для каждой категории отходов отдельные промаркированные контейнеры (принадлежность, вместимость, классы опасности отходов), на место, согласованное с Заказчиком; 2.6. Производить раздельное накопление отходов по видам (лом черных металлов, производственные отходы, промасленная ветошь, отработанное масло и др.). в промаркированные контейнеры и емкости; 2.7. Накапливать отходы производства от проведения работ в местах, определенных Заказчиком, в промаркированные контейнеры; 2.8. Не допускать складирование и временное накопление отходов на непредназначенной для этих целей территории; 2.9. Иметь в наличие специальные транспортные средства (собственные или арендованные) для транспортировки отходов 4-5 класса опасности на специализированный полигон для размещения. В случае, если транспорт арендованный, представить копию договора на транспортировку отходов, в котором должна быть предусмотрена ответственность подрядной организации за транспортировку отходов на специализированный полигон для размещения или переработки; 2.10. Обеспечивать своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов на объекты переработки и/или размещения/захоронения отходов по талонам Подрядчика собственными силами и за свой счет в соответствии с требованиями законодательства РФ, и с последующим учетом данных затрат в сметной стоимости; 2.11. Вести учет образовавшихся отходов, в случае размещения/захоронения отходов данные учета ежемесячно в виде официальной справки с приложением копий подтверждающих документов в виде корешков талонов с отметкой полигона, передавать техническому куратору по договору; 2.12. Выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдать принцип раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов. 2.13. Обеспечивать за свой счет и собственными силами перемещение образовавшегося лома черных металлов на место, указанное Заказчиком (на расстояние до 1 км.); 2.14. Обеспечивать за свой счет и собственными силами вывоз тары и упаковки из-под оборудования и комплектующих для утилизации (вторичного использования) Подрядчиком. 2.15. Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, связанной с выполнением работ по демонтажу, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории Филиала, являются собственностью Подрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика; 2.16. Соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в соответствие со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; 2.17. Соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с отходами, установленные ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 37) и Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; 2.18. Соблюдать экологические требования в области обращения с отходами, отраженные в ст.51 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», ст. 18 ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха»; 2.19. Соблюдать санитарные требования при обращении с отходами, установленные в ст. 22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПин 2.1.3684-21; 2.20. Соблюдать Экологическую политику Группы «РусГидро» (Приложение №4 к ТТ); 2.21. Накопление и транспортировка отходов на переработку или специализированный полигон должны производиться Подрядчиком в соответствии с санитарными требованиями и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации, собственными силами и за свой счет; 2.22. По окончании работ рабочие места должны быть сданы техническому куратору по договору с оформлением акта-приемки рабочего места (проверяются уборка, чистота и порядок, отсутствие отходов производства). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подрядная организация должна иметь и представить: | Подрядчик должен подтвердить соответствие квалификации персонала, участвующего в СМР (демонтаж) на территории Заказчика, требованиям НТД: - При наличии в организации постоянно действующей экзаменационной комиссии (ПДЭК) представить до заключения договора: - копию приказа о создании комиссии по проверке знаний правил устройства электроустановок (далее ПУЭ), правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (далее ПТЭЭСиС), правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ), правил пожарной безопасности (далее ППБ) в организации в количестве не менее 5 человек; - копии протоколов проверки знаний членов ПДЭК (не менее 5-ти человек) в комиссии Ростехнадзора по ПТЭЭСиС, ПУЭ, ПОТЭУ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 4 ПОТЭУ; - копии протоколов проверки знаний (в ПДЭК организации) на персонал, выполняющий работы на территории ГЭС, по ПТЭЭСиС, ПУЭ, ПОТЭУ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП; - копии удостоверений персонала, выполняющего работы, оформленные по форме Приложения № 5 ПРП; - при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в комиссии Ростехнадзора на персонал, выполняющий работы на территории ГЭС, по ПТЭЭСиС, ПУЭ, ПОТЭУ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП - При наличии в организации постоянно действующей аттестационной комиссии по аттестации в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений (далее - ПДАК) представить: - копию приказа о создании ПДАК; - копии выписок из протоколов (копии протоколов) по аттестации членов ПДАК в аттестационной комиссии Ростехнадзора, главной аттестационной комиссии (при наличии), по следующим областям аттестации: А.1, В.2 (Д.2), Б.9.3 (Б.9.31); - копии выписок из протоколов (копии протоколов) по аттестации в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений в ПДАК организации на руководителей и специалистов организации, которые будут непосредственно выполнять работы в качестве ответственных руководителей по наряду (области аттестации в соответствии с п. 2.2.); - при отсутствии в организации ПДАК копии протоколов аттестации (выписок из протоколов) в комиссии Ростехнадзора в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений на руководителей и специалистов организации, которые будут непосредственно выполнять работы в качестве ответственных руководителей по наряду (области аттестации в соответствии с п. 2.2.). - Представить заверенный руководителем организации список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала, задействованного при проведении работ, с указанием групп по электробезопасности с предоставлением копий удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. - Представить до заключения договора копию приказа о предоставлении задействованному персоналу прав для выполнения работ по акту- допуску в качестве: выдающего наряд (не менее 1 чел.), руководителя работ (не менее 2 чел.) и членов бригады (не менее 2 чел.). - Для выполнения работ с применением ПС должны быть назначены: - специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС (представить копию протокола, подтверждающую аттестацию и копию Приказа о назначении), не менее 1-ого человека; - рабочие не менее 2-х человек (стропальщик, машинист крана) имеющие удостоверения учебного центра и протокол проверки знаний по профессии стропальщик и машинист крана. - Предоставить до заключения договора копии удостоверений на персонал, подтверждающие допуск к работам на высоте, не менее чем на 3-х человек (ответственный руководитель работ 3 группа, ответственный исполнитель работ на высоте 2 группа, члены бригады 1 и 2 группы). На этапе заключения договора представить справки/выписки из трудовых договоров на исполнителей работ. В соответствии с документацией о закупке (далее – ДоЗ), Если Победитель закупки не предоставит копии документов, обязательных к предоставлению Победителем закупки в соответствии с требованиями Приложения № 1 к ДоЗ – Технические требования, то он (по истечению установленных в подразделе 5.2 ДоЗ сроков на заключение Договора) признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных действующих заявок. Победитель, признанный уклонившимся от заключения договора, автоматически попадает в реестр недобросовестных поставщиков на сайте https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | - Работы должны выполняться с учетом требований по безопасности труда и действующего законодательства в области охраны окружающей среды. - Согласование с Заказчиком всех изменений Проекта в части отступлений от Проекта. - Работа считается выполненной при отсутствии замечаний по результатам работы приемочной комиссии. - В случае выявления нарушений/отступлений от действующих норм, правил и федерального законодательства, допущенных в ходе демонтажных работ, в обязанности подрядной организации входит устранение указанных нарушений в обязательном порядке в полном объеме. - Объем и качество выполненной работы принимается на месте производства работ Заказчиком (или уполномоченным им лицом) в присутствии Подрядчика с оформлением технических актов (которые являются основанием для подписания актов выполненных работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | - Все работы должны выполняться Подрядчиком по акту-допуску с соблюдением требований следующих документов: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070) - Правила устройства электроустановок; - СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461); - Правил по охране труда при работе на высоте утв. Приказом Минтруда России 16.11.2020 № 782н; - Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н; - Подрядчик обязан соблюдать требования действующего санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и законодательства РФ в области охраны окружающей среды (ООС) при проведении демонтажных работ: - № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; - № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»; - № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции); - Федеральный закон № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. «Водный Кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон №99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»; - СанПин 2.1.3684-21; - Экологическая политика ПАО «РусГидро» (приложение №4); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020г. № 835н); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.10.2020г. № 753н); - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 11.12.2020г. № 883н); - Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующая редакция); - Действующие на предприятии внутренние документы и правила. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | - Допуск персонала на объекты ГЭС осуществляется в строгом соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (приложение №6) и действующими НТД в соответствии с таблицей 4 пункт 3.1.1. - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова». - Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | 1. В случае привлечения субподрядной организации при выполнении работ по настоящим техническим требованиям к ней предъявляются требования, аналогичные требованиям к Подрядчику. 2. Подрядчик обязан предоставить план распределения объемов работ, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы (в соответствии с настоящими техническими требованиями). Любые изменения на этапе заключения договора и/или выполнения работ в части привлечения субподрядных организаций (отличных от указанных в плане распределения работ подрядчика) могут осуществляться только после получения письменного разрешения Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).

  - В Коммерческом предложении необходимо предоставить, структурную разбивку отражающую:

- Стоимость разработки проектной документации ПОД (в том числе разработка ППР и /или ТК (проект производства работ) при работах с применением подъемных сооружений);

  - Стоимость демонтажных работ и благоустройства территории после демонтажа (в том числе утилизация отходов).

  - Дополнительно к коммерческому предложению необходимо приложить расчет в свободной форме с указанием стоимости:

- Разработки ППР и/или ТК (проект производства работ) при работах с применением подъемных сооружений;

- утилизации строительных отходов;

- услуг на утилизацию загрязненных масс.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации:

- Сметная документация оформляется Подрядчиком в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1  к настоящим Техническим требованиям.

Приложения

  - Приложение № 1 – «Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам на демонтаж»;

  - Приложение № 2 – «Формат и условия предоставления Подрядчиком Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных на них типовых работах в рамках выполнения договора с использованием информационной системы УФАП Максимо 7.6.»;

  - Приложение № 3 – «Формат и условия предоставления Подрядчиком Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных работах в рамках договора без использования информационной системы «УФАП»;

  - Приложение № 4 – «Экологическая политика ПАО «РусГидро»;

  - Приложение № 5 – «Техническая политика ПАО «РусГидро»;

  - Приложение № 6 – «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества», Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»»;

  - Приложение № 7 – «Политика Группы РусГидро в области охраны труда»;

  - Приложение № 8 – «ВОР демонтаж КНС-1»;

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» _______________ / О.Л. Лытиков | Директор Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский _______________ / А.А. Егупов |

Приложение 1

к ТТ демонтаж здания насосной хозфекальной № 1

филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»

Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам на демонтаж.

Приложение №1

к приложению №1 к ТТ

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных работ.

- Основные условия ценообразования изложены в приложении №3 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных работ (далее - ПР).

- Затраты на проведение рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

- Сметы на ПР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

- Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - Методика №620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика №707) не противоречащим положениям Методики №620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве .

- При определении стоимости ПР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

- Пересчет сметной стоимости проектных работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

- В сметных расчетах допускается использовать прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с текущим прогнозом Министерства экономического развития РФ по строке ИПЦ (индекс потребительских цен), в среднем за год, вариант – базовый (указать реквизиты приказа при формировании ТТ) в размере … (указать размер применяемых индексов-дефляторов).

Стоимость работ определяется по формуле:

Цд=С*Иинфл1

где

Цд – стоимость договора;

С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком;

Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый как среднее арифметическое значение между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ. При расчете индекса прогнозной инфляции определение периода выполнения работ осуществляется исходя из продолжительности, установленной заказчиком в задании на выполнение проектных работ.

В случае, если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс инфляции определяется по формуле:

где

Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;

i - год завершения строительства объекта;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;

К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;

К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году.

При этом:

1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (1)

2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

- При определении стоимости ПР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

- Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

- В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями Методики №620, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

- Сметы на ПР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

- при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

- в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.

- Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПР не более:

суточные - 700 руб./сутки;

проживание – 5000 руб./сутки;

проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

- При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

- Сметную документация разрабатываемую в рамках проектной документации осуществлять в соответствии с приложением №2 к приложению № 1 ТТ.

- Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на ПР.

- При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.

- Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:

  - Стоимость проектных работ и расходов (Спр) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

где:

- стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

- среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

- плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

- общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

- корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

  - среднедневная выработка (Вср) определяется по формуле:

где:

- коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

- среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора);

- коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;

  - коэффициент, квалификации-участия (Ккв-уч), определяется по формуле:

где:

- индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

- численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

- фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;

Для пересчета стоимости работ в текущий уровень цен применяются соответствующие индексы изменения сметной стоимости, выпущенные письмом Минстроя России, актуальным на момент составления сметной документации, с учетом периода выполнения работ.

Например, в 1 квартале 2025 года, стоимость проектных работ рассчитывается по калькуляции затрат в уровне цен по состоянию на 31.12.2024 и включается в смету на проектные работы с последующим применением соответствующих индексов изменения сметной стоимости на 1 квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2025, сообщаемых письмом Минстроя России от 01.02.2025г. №5170-ИФ/09.

  - Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади.

Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.

  - стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.

- Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПР не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методом конъюнктурного анализа.

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПР

Образец сметы на основные и дополнительные проектные работы, а также сопутствующие работы (форма 2п) СМЕТА № на проектные работы ______________________________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик ______________________________________________________________________________ (наименование организации) Проектная организация ___________________________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г. N пп; Наименование объекта проектирования или вида проектных работ; Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы; Расчет стоимости; Сметная стоимость, руб.. 1; 2; 3; 4; 5. ‍. ‍. ‍. Итого без учета НДС. Руководитель проектной организации _____________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Главный инженер проекта _______________________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Начальник ___________________ отдела __________________________________________ (наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] Заказчик _____________________________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПР

| к Договору от___ ______202___ №_________ СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |
| СВОДНАЯ СМЕТА № на проектные работы и инженерные изыскания _________________________________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик ___________________________________________________________________________ (наименование организации) Проектная организация ______________________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.. N№ п/п; Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат; Обоснование; Сметная стоимость, руб.. инженерных изысканий; проектных работ. 1; 2; 3; 4; 5. I; Инженерные изыскания. Наименование сметы на инженерные изыскания; <X>. II; Проектная документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. III; Рабочая документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. Итого по видам работ; <X>; <X>. ВСЕГО; <X>. |  |  |  |  |

Руководитель проектной организации _____________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _______________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________

(наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец сметы

на проектные работы в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №

на проектные работы

___________________________________________________________

(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________

(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей-проектировщиков различной

квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

| N п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, ∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  | Итого | * |  |  | * |  |

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости проектных работ в соответствии

с калькуляцией затрат на проектирование

| Среднемесячная зарплата исполнителей, руб. | Кол-во рабочих дней в месяце, дни | Среднедневная зарплата исполнителей, руб. (гр 1 / гр 2) | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % | Рентабель-ность, % | Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4 | Продолжи-тельность разработки (дни) | Численность исполнителей (чел.) | Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч | Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _______________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Образец сметного расчета

на командировочные расходы по работам,

связанным с проектированием объекта (форма 4п)

| N п/п | Пункт назначения | Количество специалистов | Проезд к месту командировки (туда и обратно) | Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 1 чел/сутки. | Суточные 1 сутки/руб. | Продолжительность командировки, сутки | Продолжительность проживания в гостинице, сутки | Итого затрат, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по сметному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

проектной организации ________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _____________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение №2

к приложению №1 к ТТ

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.

- При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».

- Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.

При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании конъюнктурного анализа.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются методом конъюнктурного анализа и включаются в Главу 9 ССР.

- При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). При этом, понижающий коэффициент, указывается в размере не более 7-ми знаков после запятой.

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на на работы по демонтажу здания хозфекальной №1.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1.

- ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1..

- ЛС являются приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

- Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

- В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- В случае если договором определена только предельная цена, то в ССР указываются составляющие стоимости в соответствии с договором.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1;

- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение №1.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной

документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1

| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение __ от ______ к Договору № _________ от ______ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______" _____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______" ____________________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме:______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | строительных работ |  |  | монтажных работ |  |  | оборудования, мебели, инвентаря |  | прочих |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01-01 |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сводному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.2

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | строитель- ных работ |  |  | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря |  |  | прочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметы основного договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключить дополнительным соглашением №___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого исключено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением №____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого включено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма основного договора (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДС №___ от ___.__.20___г. |  | сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.3

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.4

Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение№1.5

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на работы по демонтажу здания хозфекальной №1

ОБРАЗЕЦ (БИМ)

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____" _____________2025 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2025 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2025" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | Актуальная на момент составления СД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ОБРАЗЕЦ (РИМ)

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____" _____________2025 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2025 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2025" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Волжская ГЭС. ОРУ 220 кВ. Релейная защита и автоматика.Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | ЭТЛ-13622-ЛС.1.ВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен , Актуальная на момент составления СД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  | 0.00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | 0.00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | оборудования |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ед. изм |  |  |  | коэффициенты |  |  |  |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на ед изм в базисном уровне цен |  |  |  | индекс |  |  |  | на ед изм в текущем уровне цен |  |  |  | коэффициенты |  |  |  |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |

|  |  |  |  |  | Приложение №3 к приложению №1 к ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные условия ценообразования к договору |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Раздел требований | Значение требований |  |  | Примечание/Обоснование |
| Требования |  | на составление сметной документации в составе рабочей документации |  |  |  |
| Требования |  | на составление сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ). |  |  |  |
|  | Версия ПК «Гранд-Смета» | Не ниже 2026.1 |  |  |  |
| 1 | Метод определения сметной стоимости работ | Ресурсно-индексный (приоритетный)- с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен |  |  |  |
| 2 | Применение сметно-нормативной базы | ФСНБ-2022 |  | с изм. 1-18 | В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением ГЭСН) сборников СНБ ФСНБ-2022 (актуальной на момент составления сметной документации), сметных норм сборников ЕНиР и ВНиР. При этом уровень оплаты труда для ГЭСН, ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН. Применение сметных норм сборников ГЭСН является приоритетным. |
| ‍ |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |
| 3 | Применение индексов пересчета в текущие цены | • индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов); • индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств; • индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования; • индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат; |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |
| 4 | Применение индексов-дефляторов | В сметных расчетах на этап работ применяются индексы-дефляторы Министерства экономического развития российской Федерации. Индексы-дефляторы применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения стоимости работ в уровень цен, соответствующих периоду выполнения работ по договору. |  |  | 1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2) 2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2). |
|  |  | Снос объекта капитального строительства (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке -Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий)). |  | Расчётный на момент составлении сметной документации на основании актуальных данных |  |
|  |  | ПИР / НИР (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант -базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке - индекс потребительских цен. |  | Расчётный на момент составлении сметной документации на основании актуальных данных |  |
|  |  | В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной установленного в целом за год: И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой; И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  |  |
|  |  | Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, не превышающего один календарный год рассчитывается по формуле: И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой. |  |  |  |
|  |  | В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: Цд=С * Иинфл (2) Цд – стоимость договора; С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; |  |  |  |
|  |  | Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi (3) Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства; i - год завершения строительства объекта; К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта; К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта; К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году. |  |  |  |
|  |  | Если для определения ПЦ используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения ПЦ. В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности). |  |  |  |
| 5 | Транспортные затраты | По доставке материальных ресурсов | в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика. |  | Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН |
|  |  | По доставке оборудования | в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика. |  |  |
| 6 | Заготовительно-складские расходы | По доставке материальных ресурсов | • 2% от отпускной цены материальных ресурсов (кроме металлоконструкций); • 0,75% от отпускной цены для металлоконструкций, |  | Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН |
|  |  | По доставке оборудования | • 1,2% от отпускной цены оборудования. |  |  |
| 7 | Определение стоимости дополнительных работ | работы, входящие в договорную стоимость (в т.ч. непредвиденные работы и затраты, ВЗиС и пр.) | При составлении сметной документации необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению) в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы. |  |  |
|  |  | работы, не учтенных основным договором | При составлении сметной документации необходимо учитывать условия ценообразования актуальные на момент составления сметной документации |  |  |
|  |  | аварийно-восстановительные работы | При составлении сметной документации руководствоваться ЛНА Заказчика |  |  |
| 8 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | Отсутствуют |  |  | Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда. |
| 9 | Командировочные расходы При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. | Суточные | СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 700 | Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. Лимиты командировочных расходов не должны превышать лимитов установленных Приказом ПАО «РусГидро» от 30.06.2023 №432 «О внесении изменений в приказ ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 №891»* * за исключением лимитов согласованных Департаментом закупок, маркетинга и ценообразования. |
|  |  |  | ПИР, НИР при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 700 |  |
|  |  | Проживание | СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 500 |  |
|  |  |  | ПИР, НИР командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера | 5000 |  |
|  |  | Проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг). Документы обосновывающие стоимость проезда прикладываютсся в обязательном порядке |  | Метод конъюнктурного анализа |  |

|  | - Определить способ получения ответов на запрос ТКП: - путем использования функционала ЭП, который подразумевает получение ТКП от поставщиков (более приоритетный способ по отношению к следующему) – при наличии соответствующего функционала; - путем направления адресных запросов ТКП поставщикам; - совмещением указанных действий. - Разместить на ЭП запрос ТКП и/или осуществить адресную рассылку запроса ТКП (запрещается рассылать запросы всем поставщикам одним письмом с видимыми электронными адресами таких поставщиков), при этом запрос ТКП должен содержать утвержденные Заказчиком технические требования к закупаемой продукции (в целях запроса и получения от поставщиков ТКП на максимально приближенных условиях и корректности результатов дальнейшего их сравнения. При большом перечне номенклатурных позиций, входящих с состав лота, допускается не формировать технические требования на каждую такую позицию). - Осуществлять: - взаимодействие с поставщиками в ходе подготовки ими ТКП – отвечать на вопросы, предоставлять дополнительную информацию для более качественной подготовки ими ТКП – по запросу поставщиков; - мониторинг количества представленных ТКП. При отсутствии трех ТКП за один час до срока окончания предоставления ТКП, установленного в запросе ТКП – выполнить обязательное продление срока запроса ТКП не менее, чем на половину первичного срока запроса ТКП. Дополнительное продление срока запроса ТКП возможно по решению Заказчика (как правило, при получении информации от поставщика о готовности предоставить ТКП, но для этого требуются дополнительные сроки). - При получении трех и более ТКП в ответ на запрос рассчитать ПЦ как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета ПЦ приведены в п. Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден настоящей Методики. - Если три ТКП не получено, необходимо направить запрос ТКП иным поставщикам (при наличии таких поставщиков) или получить недостающее количество ценовой информации путем совмещения с методом мониторинга рынка до получения нужного количества ценовой информации. При получении - рассчитать ПЦ как среднее арифметическое значение полученной ценовой информации. - Если в связи с условиями рынка получение ценовой информации из трех и более ИЦИ невозможно – рассчитать ПЦ как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или за ПЦ принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений). |
| --- | --- |
| Период получения ценовой информации для расчета ПЦ | На дату расчета (актуализации) ПЦ |
| Дополнительная информация | - При проведении запроса ТКП посредством размещения информации на ЭП взаимодействие с поставщиками Заказчик вправе осуществлять посредством функционала ЭП (при наличии технической реализации), или по аналогии со следующим пунктом. - При проведении запроса ТКП путем направления адресных запросов ТКП поставщикам взаимодействие с поставщиками необходимо осуществлять в письменной форме (возможно получение документов в электронной форме – отсканированные документы или иной формат, исключающий техническую возможность редактирования документа). - Срок подготовки поставщиками ТКП на соответствующий запрос Заказчика определяется с учетом сложности закупаемой продукции и должен составлять не менее 5 рабочих дней. |

Описание метода мониторинга рынка

| ИЦИ | Может быть использован любой из следующих ИЦИ: - информация о закупках и/или цены договоров (при наличии таких данных в открытом доступе) в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) и/или на ЭП; - данные информационно-ценовых агентств и/или официальных базах данных, специализирующихся на подборе и предоставлении указанной информации (пример: системы «Спарк-маркетинг» www.spark-marketing.ru), в том числе размещенные в официальных информационно-справочных изданиях (бюллетенях), специализированных журналах, статистических и аналитических обзорах, других печатных и интернет-изданиях; - прейскурантные цены, разработанные отраслевыми министерствами, ведомствами, органами местного самоуправления или непосредственно организациями, выполняющими соответствующий вид работ / оказывающими соответствующие услуги; - прейскурантные, каталожные цены, публикуемые поставщиками в печатном или электронном виде в собственных или сборных прейскурантах, каталогах, бюллетенях; - информация о котировках на российских и иностранных биржах; - данные интернет-магазинов (для категории «Поставка МТР») – при совпадении характеристик продукции. |
| --- | --- |
| Действия по расчету ПЦ | - Определить список ИЦИ, которые будут применяться для поиска информации о ценах (критерии отбора - с учетом указанной в настоящей таблице «дополнительной информации»). В рамках данного метода возможно одновременное применение любых ИЦИ из перечня, установленного в настоящей таблице. - Осуществить поиск ценовой информации и при получении необходимого количества (не менее, чем из трех ИЦИ) ценовой информации рассчитать ПЦ как среднее арифметическое значение. Требования к порядку отбора предложений для расчета ПЦ приведены в разделе «Требования к выбору ценовой информации» из ИЦИ. - Если необходимое количество (не менее, чем из трех ИЦИ) ценовой информации не получено, необходимо получить недостающее количество ценовой информации путем совмещения с методом запроса ТКП до получения нужного количества ценовой информации. При получении – провести расчет ПЦ путем совмещения методов расчета ПЦ. - Если в связи с условиями рынка получение ценовой информации из трех и более ИЦИ невозможно – рассчитать ПЦ как среднее арифметическое из найденных предложений (при олигопольном рынке) или за ПЦ принять единственное ценовое предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений). |
| Период получения ценовой информации для расчета ПЦ | На дату расчета (актуализации) ПЦ |
| Дополнительная информация | - При использовании в качестве ИЦИ информации о проведенных закупках, запрещено использовать информацию по закупкам: проведенным неконкурентным способом (за исключением состязательного отбора); проведенным конкурентным способом или состязательным отбором, но если договор заключен с единственным участником - при отсутствии монопольного рынка. |

Требования к выбору ценовой информации из ИЦИ:

  - при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;

  - в случае несоответствия, указанного в п. 1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае если по результатам указанных действий, осталась менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других ИЦИ или рассчитать недостающую ценовую информацию другим методом расчета ПЦ;

  - в случае олигопольного рынка и при невозможности расчета недостающей информации путем применения другого метода расчета ПЦ, допускается использовать ценовую информацию из двух ИЦИ, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения ПЦ из двух полученных осуществляется Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП – если применялся метод анализа ТКП).

# Приложение №2 к ТТ

Формат и условия

предоставления Подрядчиком Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных на них типовых работах в рамках выполнения договора

с использованием информационной системы УФАП Максимо 7.6.

- Предоставление Заказчику информации о текущем состоянии производственных активов Заказчика и осуществленных на нем типовых работах – поддержание Справочников производственных активов в актуальном состоянии - является договорной обязанностью Подрядчика.

- Предоставление информации о текущем состоянии производственных активов осуществляется Подрядчиком посредством информационной системы управления фондами и активами (ИС УФАП) Максимо 7.6.

- Доступ Подрядчика к ИС УФАП регламентируется «Временным положением о порядке работы внешних контрагентов с информационной системой управления фондами и активами ПАО «ГидроОГК»

- Уровень качества функционирования ИС УФАП регламентируется «Соглашением об уровне услуги «ИС УФАП»

- Подрядчик обязан вносить в ИС УФАП все необходимые данные в соответствии со следующими принципами поддержания актуальности данных в ИС УФАП. (критериями качествами процесса мониторинга):

    - Обеспечением полноты предоставляемых данных

    - Обеспечением точности данных;

    - Обеспечением своевременности предоставления данных

- В состав информации предоставляемой Подрядчиком Заказчику посредством ИС УФАП входят следующие основные сведения:

  - Значения текущих характеристик производственных активов;

  - Выявленные дефекты, отклонения и иные замечания, способные привести к снижению характеристик состояния производственных активов или приведшие к снижению;

  - Перечень осуществляемых работ, сроки и характеристики их проведения;

  - Результаты осуществленных воздействий и реквизиты документа, в которых они официально признаны (результаты испытаний, акты контролирующих органов и т.п.);

  - Иные сведения, предусмотренные ИС УФАП

- Сведения о состоянии производственных активов, заносимые Подрядчиком в ИС УФАП относятся к коммерческой тайне и не могут передаваться третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

- Типовые формы отчетов о текущем значении характеристик производственных активов и осуществленных воздействиях приведены ниже в таблицах №1, 2 и 3 настоящего Приложения. При этом отчеты об осуществленных типовых работах делаются и предоставляются Подрядчиком в 2-х формах:

  - Отчет в форме 2: предоставляется Подрядчиком отдельно по каждой отдельно выполненной работе (осуществленному воздействию). Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа каждой отдельной работы (понимая ее стоимости, составе операций, трудозатратах и т.д.). В этой форме может также формироваться отчет по крупным и/или сложным проектам воздействия – в разрезе отдельных работ и/или операций;

  - Отчет по форме 3: предоставляется Подрядчиком в качестве обобщенного отчета о ходе реализации договора на оказание комплекса работ и услуг в целом. Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа и контроля возникающих отклонений (по срокам, качеству), мероприятий по их (отклонений) устранению. Отчет является накопительным (на дату отчета с момента начала реализации договора).

- Формирование указанных отчетов производится Подрядчиком средствами ИС УФАП, на основе имеющихся в ИС УФАП данных. Порядок указанных отчетов описан в Руководстве пользователя ИС УФАП.

- Периодичность предоставления информации:

  - Отчет Подрядчика о текущем состоянии производственных активов (см. табл.1):

- ежедневно – посредством отправки Заказчику по электронной почте или иным способом файла отчета в формате Microsoft Excel. В случае отсутствия возможности

- в качестве отчета-статистики за отчетный период – не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;

  - Отчет Подрядчика Заказчику и, наоборот, Заказчика Подрядчику о допущенных сбоях в предоставлении информации о текущем состоянии производственных активов:

- по факту сбоя в предоставлении – не позже следующего календарного дня;

- в качестве отчета-статистики - не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;

  - Предложений по развитию системы мониторинга – в инициативном порядке, по мере необходимости.

- Все отчеты в электронной и письменной форме направляются Подрядчиком Заказчику в адрес начальника технической службы, Заказчиком – в адрес Подрядчика на имя начальника его филиала или участка, обслуживающего Заказчика, или на имя руководителя Подрядчика – в случае отсутствия такого филиала или участка.

- В случае появления электронной подписи Стороны могут принять решение об отмене бумажного варианта отчетов на этой фазе цикла воздействия на производственные активы.

# Приложение №3 к ТТ

Формат и условия

предоставления Подрядчиком Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных работах в рамках договора

без использования информационной системы «УФАП»

- Предоставление Заказчику информации о текущем состоянии обслуживаемых производственных активов Заказчика и осуществленных на нем воздействий – поддержание Справочников производственных активов в актуальном состоянии - является договорной обязанностью Подрядчика.

- Предоставление информации о текущем состоянии производственных активов и осуществленных на них воздействиях в рамках оказываемой услуги без использования информационной системы «УФАП» может осуществляться Подрядчиком только в случае обслуживания производственных активов Заказчика, относящихся к ГЭС, на которых не завершено внедрение ИС УФАП.

- Предоставление информации о текущем состоянии производственных активов и осуществленных на них воздействиях в рамках оказываемой услуги осуществляется путем передачи Подрядчиком Заказчику электронных файлов данных, сформированных в соответствии с требованиями пп.7, 8 настоящего Приложения

- Сведения о состоянии производственных активов, передаваемые Подрядчиком Заказчику относятся к коммерческой тайне и не могут передаваться третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

- Подрядчик обязан формировать все необходимые данные в соответствии с требованиями пп.7, 8 настоящего Приложения и следующими принципами поддержания актуальности данных о состоянии производственных активов Заказчика (критериями качествами процесса мониторинга):

    - Обеспечением полноты предоставляемых данных

    - Обеспечением точности данных;

    - Обеспечением своевременности предоставления данных

- В состав информации, предоставляемой Подрядчиком Заказчику, входят следующие основные сведения:

  - Значения текущих характеристик производственных активов;

  - Выявленные дефекты, отклонения и иные замечания, способные привести к снижению характеристик состояния производственных активов или приведшие к снижению;

  - Перечень осуществляемых работ, сроки и характеристики их проведения;

  - Результаты осуществленных воздействий и реквизиты документа, в которых они официально признаны (результаты испытаний, акты контролирующих органов и т.п.);

  - Иные сведения, предусмотренные типовыми шаблонами отчетов.

- Типовые шаблоны отчетов о текущем значении характеристик производственных активов и осуществленных воздействиях приведены ниже в таблицах №№1, 2 и 3 настоящего Приложения. При этом отчеты об осуществленных воздействиях делаются и предоставляются Подрядчиком в 2-х формах:

  - Отчет в форме №2 (см. табл.2): предоставляется Подрядчиком отдельно по каждой отдельно выполненной работе (осуществленному воздействию). Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа каждой отдельной работы (понимая ее стоимости, составе операций, трудозатратах и т.д.). В этой форме может также формироваться отчет по крупным и/или сложным проектам воздействия – в разрезе отдельных работ и/или операций. Отчет формируется

  - Отчет по форме №3 (см. табл.3): предоставляется Подрядчиком в качестве обобщенного отчета о ходе реализации договора на оказание комплекса услуг в целом. Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа и контроля возникающих отклонений (по срокам, качеству), мероприятий по их (отклонений) устранению. Отчет является накопительным (на дату отчета с момента начала реализации договора).

- Периодичность предоставления информации:

  - Отчет Подрядчика о текущем состоянии производственных активов (см. табл.1):

    - ежедневно – посредством отправки Заказчику по электронной почте или иным способом файла отчета в формате Microsoft Excel. В случае отсутствия возможности

    - в качестве отчета-статистики за отчетный период – не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;

  - Отчет Подрядчика Заказчику и, наоборот, Заказчика Подрядчику о допущенных сбоях в предоставлении информации о текущем состоянии производственных активов:

- по факту сбоя в предоставлении – не позже следующего календарного дня;

- в качестве отчета-статистики - не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;

  - Предложений по развитию системы мониторинга – в инициативном порядке, по мере необходимости.

- Все отчеты в электронной и письменной форме направляются Подрядчиком Заказчику в адрес начальника технической службы, Заказчиком – в адрес Подрядчика на имя начальника его филиала или участка, обслуживающего Заказчика, или на имя руководителя Подрядчика – в случае отсутствия такого филиала или участка.

- В случае появления электронной подписи Стороны могут принять решение об отмене бумажного варианта отчетов на этой фазе цикла воздействия на производственные активы.

Таблица 1

Отчет о текущем состоянии производственных активов

Наименование производственных активов ________________

Дата фиксации состояния _______________

| Объект сервиса | Критичность производственных активов | Название характеристики | Диапазон нормального изменения параметров |  | Диапазон тревожного изменения параметров |  | Диапазон критичного изменения параметров |  | Текущее значение параметра | Дата измерения показателя | Оценка показателя | Причина отклонения | Предлагаемые мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max | min | max | min | max |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Отчет об осуществленных воздействиях на производственных активах (форма №2)

Наименование производственных активов ________________

Дата Отчета _______________

| Объект воздействия | Вид воздействия | Наименование работы | Состав работы | Характеристики работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Персонал |  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  | Инструмент |  |  |  |  | Прочие затраты | Фактические расходы на проведение ремонта | Стоимость по договору |
|  |  |  |  | Наименование | Разряд | Кол-во | Часы | Часовая ставка | Сумма | Наименование | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма | Наименование | Кол-во | Часы | Часовая ставка (аренда/ аморт.) | Сумма |  |  |  |

Таблица 3

Отчет об осуществленных воздействиях на производственных активах (форма №3)

Наименование производственных активов ________________

Дата Отчета _______________

| Объект воздействия | Вид воздействия | Наименование работы | Статус работы | Работы, изменившие статус в течение отчетного периода | Сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Качество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План |  |  | Факт |  |  | Отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Начало | Окончание | Длительность | Начало | Окончание | Длительность | Заключение об отклонении | Инициатор отклонения | Причина отклонения | Предложения по устранению "-" отклонений | Отметка об устранении отклонения | Выявленные отклонения по качеству | Заключение от отклонении | Инициатор отклонения | Предложения по устранению "-" отклонений | Срок устранения "-" отклонения | Отметка об устранении отклонения |