## Сводный сметный расчет - ССРСС
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Филиал ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС им. Ф. Г. Логинова
(наименование организации)
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5 700 760,12 руб. без НДС
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года | [6 empty] | Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | ЛС | Демонтаж насосной хозфекальной №1 24.02.2026 | 4059162.97 |  |  |  | 4059162.97
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 4059162.97 |  |  |  | 4059162.97 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 4059162.97 |  |  |  | 4059162.97 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 4059162.97 |  |  |  | 4059162.97 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | Расчет №1 | Размещение отходов на полигоне ООО "Волга-Бизнес" 4 -5 класса |  |  |  | 1167601.6 | 1167601.6
3 | Расчет №1 | Расчеты и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение отходов, образующихся в процессе демонтажных работ. (2026г) 5 кл |  |  |  | 24849.15 | 24849.15
4 | Расчет №1 | Расчеты и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение отходов, образующихся в процессе демонтажных работ. (2026г) 4 кл |  |  |  | 201117.84 | 201117.84
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 1393568.59 | 1393568.59 |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 4059162.97 |  |  | 1393568.59 | 5452731.56 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
5 |  | Проектные работы |  |  |  | 81987 | 81987
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 81987 | 81987 |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 4059162.97 |  |  | 1475555.59 | 5534718.56 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
6 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 121774.8891 |  |  | 44266.6677 | 166041.5568
|  |  | 3%Г1.С:Г12.С | 3%Г1.М:Г12.М | 3%Г1.О:Г12.О | 3%Г1.П:Г12.П
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 121774.8891 |  |  | 44266.6677 | 166041.5568 |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 4180937.8591 |  |  | 1519822.2577 | 5700760.1168 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [8 empty] | Налоги и обязательные платежи
| Итого по сводному расчету |  | 4180937.8591 |  |  | 1519822.2577 | 5700760.1168 |  |  |  |  | Итого по сводному расчету

## расчет
Приложение №_________
РАСЧЕТ №1 на утилизацию строительного мусора и налог на охрану окружающей среды (НВОС)
№ п/п | Номер сметы | Единица измерения | Количество | Стоимость утилизации отходов без НДС по договору ___________________ | Итого | Примечание
1 | Размещение отходов на полигоне ООО "Волга-Бизнес" 4 -5 класса | т | 874.97 | 1083.3333 | 947884.1667 | Договор ООО Волга-Бизнес, №169/22-ВБм от 01.12.2022 ДС 7 от 25.12.2024г | #REF!
2 | Размещение отходов на полигоне ООО "Волга-Бизнес" 4 класса 154м3*1,2=184,8тн (прочие п.151 Приказ Минстроя 648 ПР | т | 184.8 | 1083.3333 | 200200 | Договор ООО Волга-Бизнес, №169/22-ВБм от 01.12.2022 ДС 7 от 25.12.2024г
| МЭР-2025-ИПЦ Индекс потребительских цен в среднем за год (2025-2026) (апрель сентябрь) | 1.017 |  |  | 1167601.5975
3 | Расчеты и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение отходов, образующихся в процессе демонтажных работ. (2026г) | т | 874.97 | 28.4 | 24849.148 | Распоряжение правительства РФ от 01.09.2025г №2409-Р п.5 | #REF!
4 | Расчеты и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение отходов, образующихся в процессе демонтажных работ. (2026г) класс опасности 4 154м3*1,2=184,8тн (прочие п.151 Приказ Минстроя 648 ПР | т | 184.8 | 1088.3 | 201117.84 | Распоряжение правительства РФ от 01.09.2025г №2409-Р п.4
Всего стоимость на 2026г: |  |  |  |  | 1393568.5855

## проектные работы
Приложение № 2 к
к договору возмездного оказания услуг
№ __________________ от __.___.2025г
Подготовка проектной документации на демонтажные работы здание насосной хозфекальной №1 филиала ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»
Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении научно-исследовательские работы (Ккв.уч)
N п/п | Наименование должностей исполнителей |  | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) |  | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы |  |  |  | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, ∑ (гр.3/ итог гр.4 * гр.5 * гр.6)/ ∑ гр.5
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7
1 | Инженер 1кат |  | 10 | * |  | 1 | 0.9 |  |  |  | 0.9
2 |  |  |  | * | [6 empty] | 0
3 |  |  |  | * | [6 empty] | 0
| Итого |  | 10 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0.9
Примечание: * - графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются.
Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат
Среднемесячная зарплата исполнителей, руб. * |  | Количесво рабочих дней в месяце, дни ** | Среднедневная зарплата исполнителей (гр.1/гр.2) руб. | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % *** | Рентабельность, % **** | Среднедневная единичная выработка, руб. (гр.3*(1 + гр.5))/гр.4 | Продолжительность разработки (дни) ***** |  |  | Численность исполнителей (чел.) | Коэффициент квалификации (участия) Ккв.уч | Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10
67689.3 |  | 20.75 | 3262.1349 | 40.06 | 10 | 8957.4349 | 10 |  |  | 1 | 0.9 | 80617
Примечания:
* Среднемесячная заработная плата одного непосредственного исполнителя-проектировщика, указана по данным ЕМИСС среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации ОКВЭД 71.20.9 "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация" за год предшествующий году разработки МНЗ (2024г.)
** Кол-во рабочих дней в месяце принято в среднем за 2024г. (1979 кол-во раб. час. в год /8 час./12 мес.)
*** Удельный вес зарплаты в себестоимости работ принят согласно Табл. 1.1 Прил.№2 к Приказу от 01.10.2021г. № 707/пр
**** Уровень рентабельности принят согласно Табл. 1.2 Прил.№2 к Приказу от 01.10.2021г. № 707/пр
***** Продолжительность разработки принята согласно сроков выполнения работ, указанных в технических требованиях | [6 empty] | (с | 2026-04-01 | по | 31.09.2026 | )
[13 empty] | начало | окончание
Итого стоимость работ в ценах 2025г., руб. без НДС: | [11 empty] | 80617 | 2026-04-01 | 31.09.2026
Итого стоимость работ в ценах 2026г. (Индекс-дефлятор на 2026 год - 1,017(МЭР от 26.09.2025г.), руб. без НДС: | [11 empty] | 81987

## Расчет дефлятора
Приложение 2
Приказа Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр
Расчет дефлятора
при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству объекта:
| Уровень цен утверждённой сметной документации | I квартал 2026 (Январь 2026)
| Дата формирования НМЦК | Январь 2026
| Начало строительства | Апрель 2026
| Окончание строительства | Сентябрь 2026
| Продолжительность строительства | 6 месяцев
1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата
| Индекс фактической инфляции не используется |  | 1
2. Расчет индекса прогнозной инфляции
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2026г. (6 месяцев/6 месяцев) |  | 1
Годовые индексы прогнозной инфляции:
| на 2026 год |  |  | 105,1%
Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:
| на 2026 год |  | ¹²√1,051 | 1.0042
Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:
| К на 2026 год |  | (1,0042⁸ - 1)/2 + 1 | 1.017
| Итого индекс прогнозной инфляции: |  |  | 1.017

## Демонтаж насосной хозфекальной
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [21 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [22 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Демонтаж насосной хозфекальной №1 24.02.2026-1 | [23 empty] | Демонтаж насосной хозфекальной №1 24.02.2026-1
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость объемов работ 99.310991
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [21 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 4059.16 | (254,69) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 4059.16 | (254,69) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 246.15 | (6,12) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 717.95 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 585.83 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж насосной хозфекальной №1 | [25 empty] | Раздел 1. Демонтаж насосной хозфекальной №1
1 | ФЕРр68-33-1 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [13 empty] | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.44; 9: 1.2; 10: 557.28; 11: 40.2; 12: 22402.66 | [15 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.12; 6: 1.2; 7: 61.44 | [16 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 46.44; 10: 557.28; 12: 22402.66 | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 557.28; 12: 22402.66 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 568.43; 12: 22850.71 | [16 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 300.93; 12: 12097.44 | [16 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1426.64; 12: 57350.81 | [18 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр68-1-1 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [13 empty] | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.25; 9: 1.2; 10: 351; 11: 40.2; 12: 14110.2 | [15 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.77; 9: 1.2; 10: 189.24; 11: 13.9; 12: 2630.44 | [15 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.78; 9: 1.2; 10: 33.36; 11: 40.2; 12: 1341.07 | [15 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.49; 6: 1.2; 7: 41.88 | [16 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.24; 6: 1.2; 7: 2.88 | [16 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.02; 10: 540.24; 12: 16740.64 | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 384.36; 12: 15451.27 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 392.05; 12: 15760.3 | [16 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 207.55; 12: 8343.69 | [16 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1139.84; 12: 40844.63 | [18 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.23; 6: 1; 7: 0.23 | [13 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 94.97; 9: 1.2; 10: 26.21; 11: 13.9; 12: 364.32 | [15 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.37; 9: 1.2; 10: 3.69; 11: 40.2; 12: 148.34 | [15 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.99; 6: 1.2; 7: 0.27324 | [16 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.97; 10: 26.21; 12: 364.32 | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.69; 12: 148.34 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 89 | 0.93 | 82.77 |  |  | 3.05 |  | 122.78 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1.51; 12: 60.82 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.77; 12: 547.92 | [18 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРр66-120-11 | Очистка водоприемных колодцев и камер очистных сооружений илососом Откачка загрязненных масс их резервуара. |  |  | 4: м3; 5: 154; 6: 1; 7: 154 | [19 empty] | Очистка водоприемных колодцев и камер очистных сооружений илососом Откачка загрязненных масс их резервуара.
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [31 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.52; 9: 1.2; 10: 15249.7; 11: 40.2; 12: 613037.94 | [21 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 593.48; 9: 1.2; 10: 109675.1; 11: 13.9; 12: 1524483.89 | [21 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 56.84; 9: 1.2; 10: 10504.03; 11: 40.2; 12: 422262.01 | [21 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.2; 6: 1.2; 7: 1700.16 | [22 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.21; 6: 1.2; 7: 778.008 | [22 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 676; 10: 124924.8; 12: 2137521.83 | [23 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25753.73; 12: 1035299.95 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 22920.82; 12: 921416.96 | [22 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 11331.64; 12: 455531.98 | [22 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159177.26; 12: 3514470.77 | [24 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР46-06-009-02 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых (надземной части) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 3.3; 6: 1; 7: 3.3 | [13 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых (надземной части)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 197.04; 9: 1.2; 10: 780.28; 11: 40.2; 12: 31367.26 | [15 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.2; 10: 9792.29; 11: 13.9; 12: 136112.83 | [15 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.2; 10: 1653.34; 11: 40.2; 12: 66464.27 | [15 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.1; 6: 1.2; 7: 91.476 | [16 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.2; 7: 124.8984 | [16 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2669.84; 10: 10572.57; 12: 167480.09 | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2433.62; 12: 97831.53 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 2214.59; 12: 89026.69 | [16 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1265.48; 12: 50872.4 | [16 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14052.64; 12: 307379.18 | [18 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 677.28 | 1 | 677.28 | 3.28 |  | 2221.48 | 13.9 | 30878.57 | [13 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2221.48; 12: 30878.57 | [18 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза | 677.28 | 1 | 677.28 | 19.29 |  | 13064.73 | 13.9 | 181599.75 | [13 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13064.73; 12: 181599.75 | [18 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора (Разборка гидромолотом фундаментной плиты из монолитного ж/б М200) |  |  | 4: м3; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [13 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора (Разборка гидромолотом фундаментной плиты из монолитного ж/б М200)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 1.2; 10: 65.18; 11: 40.2; 12: 2620.24 | [15 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 1.2; 10: 10868.93; 11: 13.9; 12: 151078.13 | [15 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 1.2; 10: 276.44; 11: 40.2; 12: 11112.89 | [15 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 10: 147.14; 11: 9.56; 12: 1406.66 | [15 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.2; 7: 7.644 | [16 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 1.2; 7: 17.64 | [16 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 11081.25; 12: 155105.03 | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 341.62; 12: 13733.13 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 310.87; 12: 12497.15 | [16 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 177.64; 12: 7141.23 | [16 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11569.76; 12: 174743.41 | [18 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 15.4 | 1 | 15.4 | 3.28 |  | 50.51 | 13.9 | 702.09 | [13 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.51; 12: 702.09 | [18 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза | 15.4 | 1 | 15.4 | 19.29 |  | 297.07 | 13.9 | 4129.27 | [13 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 297.07; 12: 4129.27 | [18 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2. Разборка грунта эксоковатором с погруузкой в автомобили самосвалы и перемещением на 200м |  |  | 4: 1000 м3; 5: 2.266; 6: 1; 7: 2.266 | [13 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2. Разборка грунта эксоковатором с погруузкой в автомобили самосвалы и перемещением на 200м
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.68; 9: 1.2; 10: 224.82; 11: 40.2; 12: 9037.76 | [15 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2918.84; 9: 1.2; 10: 7936.91; 11: 13.9; 12: 110323.05 | [15 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 415.8; 9: 1.2; 10: 1130.64; 11: 40.2; 12: 45451.73 | [15 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 7.36; 11: 9.56; 12: 70.36 | [15 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 6: 1.2; 7: 28.8235 | [16 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.8; 6: 1.2; 7: 83.7514 | [16 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3004.77; 10: 8169.09; 12: 119431.17 | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1355.46; 12: 54489.49 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 | 0.93 | 85.56 |  |  | 1159.73 |  | 46621.21 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 623.51; 12: 25065.17 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9952.33; 12: 191117.55 | [18 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 2.266; 6: 1; 7: 2.266 | [13 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.9; 9: 1.2; 10: 70.43; 11: 40.2; 12: 2831.29 | [15 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 292.6; 9: 1.2; 10: 795.64; 11: 13.9; 12: 11059.4 | [15 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 9: 1.2; 10: 135.06; 11: 40.2; 12: 5429.41 | [15 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 9.83; 11: 9.56; 12: 93.97 | [15 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.32; 6: 1.2; 7: 9.0277 | [16 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 6: 1.2; 7: 10.0338 | [16 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 322.84; 10: 875.9; 12: 13984.66 | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 205.49; 12: 8260.7 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 | 0.93 | 85.56 |  |  | 175.82 |  | 7067.85 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 94.53; 12: 3799.92 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1146.25; 12: 24852.43 | [18 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора (резервуар насосной) |  |  | 4: м3; 5: 65.2; 6: 1; 7: 65.2 | [13 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора (резервуар насосной)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 1.2; 10: 607.14; 11: 40.2; 12: 24407.03 | [15 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 1.2; 10: 101236.3; 11: 13.9; 12: 1407184.57 | [15 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 1.2; 10: 2574.88; 11: 40.2; 12: 103510.18 | [15 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 10: 1370.5; 11: 9.56; 12: 13101.98 | [15 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.2; 7: 71.1984 | [16 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 1.2; 7: 164.304 | [16 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 103213.94; 12: 1444693.58 | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3182.02; 12: 127917.21 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 2895.64; 12: 116404.66 | [16 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1654.65; 12: 66516.95 | [16 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107764.23; 12: 1627615.19 | [18 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора (фундаментной плиты гидромолотом (бетон М200) |  |  | 4: м3; 5: 17.66; 6: 1; 7: 17.66 | [13 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора (фундаментной плиты гидромолотом (бетон М200)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 1.2; 10: 164.45; 11: 40.2; 12: 6610.89 | [15 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 1.2; 10: 27420.75; 11: 13.9; 12: 381148.43 | [15 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 1.2; 10: 697.43; 11: 40.2; 12: 28036.69 | [15 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 10: 371.21; 11: 9.56; 12: 3548.77 | [15 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.2; 7: 19.2847 | [16 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 1.2; 7: 44.5032 | [16 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 27956.41; 12: 391308.09 | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 861.88; 12: 34647.58 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 784.31; 12: 31529.3 | [16 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 448.18; 12: 18016.74 | [16 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29188.9; 12: 440854.13 | [18 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 182.29 | 1 | 182.29 | 3.28 |  | 597.91 | 13.9 | 8310.95 | [13 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 597.91; 12: 8310.95 | [18 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза | 182.29 | 1 | 182.29 | 19.29 |  | 3516.37 | 13.9 | 48877.54 | [13 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3516.37; 12: 48877.54 | [18 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР01-01-008-01 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (обратная засыпка) Погрузка грунта в эксковаторы и перемещение на 200м к месту производства работ.Обратная засыпка |  |  | 4: 1000 м3; 5: 2.575; 6: 1; 7: 2.575 | [13 empty] | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (обратная засыпка) Погрузка грунта в эксковаторы и перемещение на 200м к месту производства работ.Обратная засыпка
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2074.86; 9: 1.2; 10: 6411.32; 11: 13.9; 12: 89117.35 | [15 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 243; 9: 1.2; 10: 750.87; 11: 40.2; 12: 30184.97 | [15 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 6: 1.2; 7: 55.62 | [16 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2074.86; 10: 6411.32; 12: 89117.35 | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 750.87; 12: 30184.97 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 | 0.93 | 85.56 |  |  | 642.44 |  | 25826.26 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 345.4; 12: 13885.09 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7399.16; 12: 128828.7 | [18 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  |  | м3 | 309 | 1 | 309 | 135.6 |  | 41900.4 | 9.56 | 400567.82 | [19 empty] | Земля растительная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41900.4; 12: 400567.82 | [24 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-02.1.01.02-0002 | Грунт глинистый (суглинок) |  |  | м3 | 309 | 1 | 309 | 68.99 |  | 21317.91 | 9.56 | 203799.22 | [13 empty] | Грунт глинистый (суглинок)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21317.91; 12: 203799.22 | [18 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 25.75; 6: 1; 7: 25.75 | [13 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.2; 10: 3302.59; 11: 40.2; 12: 132764.12 | [15 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.2; 10: 7464.82; 11: 13.9; 12: 103761 | [15 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.2; 10: 814.52; 11: 40.2; 12: 32743.7 | [15 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.2; 7: 387.177 | [16 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.2; 7: 80.958 | [16 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 10767.41; 12: 236525.12 | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4117.11; 12: 165507.82 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 | 0.93 | 85.56 |  |  | 3522.6 |  | 141608.49 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1893.87; 12: 76133.6 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16183.88; 12: 454267.21 | [18 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР47-01-001-01 | Планировка участка: механизированным способом |  |  | 4: 100 м2; 5: 3.24; 6: 1; 7: 3.24 | [13 empty] | Планировка участка: механизированным способом
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.87; 9: 1.2; 10: 57.81; 11: 13.9; 12: 803.56 | [15 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.9; 9: 1.2; 10: 11.28; 11: 40.2; 12: 453.46 | [15 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 0.972 | [16 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.87; 10: 57.81; 12: 803.56 | [17 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.28; 12: 453.46 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 103 | 0.93 | 95.79 |  |  | 10.81 |  | 434.37 | [16 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 8.12; 12: 326.49 | [16 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.74; 12: 1564.42 | [18 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтаж насосной хозфекальной №1 : | [36 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтаж насосной хозфекальной №1 :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 221295.41; 12: 3136253.66 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6123.17; 12: 246151.45 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 172200.22; 12: 2393583.08 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 8081.51; 12: 324876.71 | [26 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 23223.95; 12: 222020.96 | [26 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 19748.07; 12: 274498.17 | [26 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 240997.12; 12: 3928262.97 | [26 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 221249.05; 12: 3653764.8 | [26 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6123.17; 12: 246151.45 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 172200.22; 12: 2393583.08 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8081.51; 12: 324876.71 | [26 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 23223.95; 12: 222020.96 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 12680.34; 12: 509749.77 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7021.37; 12: 282259.54 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 19748.07; 12: 274498.17 | [26 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 14204.68; 12: 571028.16 | [26 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 12680.34; 12: 509749.77 | [26 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7021.37; 12: 282259.54 | [26 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Демонтаж насосной хозфекальной №1 |  |  | 10: 240997.12 | [27 empty] | Всего по разделу 1 Демонтаж насосной хозфекальной №1
|  | справочно: | [37 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 717,951384 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 585,834048 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Новый Раздел | [25 empty] | Раздел 2. Новый Раздел
22 | ООО "РОСПРОМЭКО" КП исх. №б/н от 25.03.2026г. | Сбор, транспортирование, обработка отходов (осадков) из выгребных ям ФККО 73210001304 (к.о.4) |  |  | м3 | 154 | 1 | 154 | 850 |  | 13692.47 | 9.56 | 130900 | [13 empty] | Сбор, транспортирование, обработка отходов (осадков) из выгребных ям ФККО 73210001304 (к.о.4)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13692.47; 12: 130900 | [18 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Новый Раздел : | [36 empty] | Итоги по разделу 2 Новый Раздел :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 13692.47; 12: 130900 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 13692.47; 12: 130900 | [26 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 13692.47; 12: 130900 | [26 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 13692.47; 12: 130900 | [26 empty] | материалы
|  | Всего по разделу 2 Новый Раздел |  |  | 10: 13692.47 | [27 empty] | Всего по разделу 2 Новый Раздел
|  | Итоги по смете: | [40 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 234987.88; 12: 3267153.66 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6123.17; 12: 246151.45 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 172200.22; 12: 2393583.08 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 8081.51; 12: 324876.71 | [30 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 36916.42; 12: 352920.96 | [30 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 19748.07; 12: 274498.17 | [30 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 254689.59; 12: 4059162.97 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 234941.52; 12: 3784664.8 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6123.17; 12: 246151.45 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 172200.22; 12: 2393583.08 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8081.51; 12: 324876.71 | [30 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 36916.42; 12: 352920.96 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 12680.34; 12: 509749.77 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7021.37; 12: 282259.54 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 19748.07; 12: 274498.17 | [30 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 14204.68; 12: 571028.16 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 12680.34; 12: 509749.77 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7021.37; 12: 282259.54 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 254689.59; 12: 4059162.97 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 717,951384 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 585,834048 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: |  |  |  | 6: (Инженер-сметчик Нечитайлова И.Ю.) | [33 empty] | (Инженер-сметчик Нечитайлова И.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]