Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 71.12.13.000. Корректировка проектно-сметной документации для реконструкции участка воздушной линии 110 киловольт ЛО-159/160 в рамках выполнения инвестиционных проектов М_508-860, М_508-861, М_508-862»

Лот № _______________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Приложения	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ВЛ | воздушная линия |
| --- | --- |
| ЗЭС | Филиал ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети |
| НТД | нормативно-технический документ |
| ПД | проектная документация |
| ПС | подстанция |
| ПОС | проект организации строительства |
| ППР | проект производства работ |
| ПСД | проектно-сметная документация |
| РД | рабочая документация |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| ТТ | технические требования |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.13.000. Корректировка проектно-сметной документации для реконструкции участка воздушной линии 110 киловольт ЛО-159/160 в рамках выполнения инвестиционных проектов М_508-860, М_508-861, М_508-862».

Цель выполнения работ

Выполнение корректировки проектно-сметной документации для реконструкции воздушной линии 110 кВ для приведения состояния ЛО-159, ЛО-160 отпайки на ПС «Западную» г. Мирный в соответствие требованиям нормативно-технической документации и повышения надежности линии.

Существующее положение

- Местонахождение объекта реконструкции: Республика Саха (Якутия), г. Мирный.

- Электроснабжение ПС «Западная» происходит от отпаечных линий ЛО-159 и ЛО-160.

- Отпаечный узел ЛО-159, ЛО-160 от Л-131, Л-132 находится в болотистой местности.

- Подлежащие реконструкции опоры линий:

- ВЛ-110 кВ Л-131 ПС МГРЭС-ПС Фабрика №3 опоры №№ А18, П19, П19а;

- ВЛ-110 кВ Л-132 ПС МГРЭС-ПС Мирный опоры №№ А17, А18, А18а, П19, А20;

- ВЛ-110 кВ ЛО-159 опоры №№ ШМ1, П1а, П2, П2а, П3, П3а, П4, П4а, П5, П5а, А6;

- ВЛ-110 кВ ЛО-160 опоры №№ П1, П2, П2а, П3, П3а, П4, П4а, П5, П5а, А6.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция участка воздушной линии 110 киловольт ЛО-159/160 | РС(Я), г. Мирный | ВЛ 110 кВ | Реконструкция |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику ПД и РД, разработанную ООО «Теплостройпроект», шифр 1-23 (Приложения №1-2 к настоящим ТТ) по титулу: «Проектно-изыскательские работы для реконструкции участка воздушной линии 110 киловольт ЛО-159/160».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Корректировка проектно-сметной документации для реконструкции участка воздушной линии 110 киловольт ЛО-159/160 | комплект | 1 |
| 2. | Техническое сопровождение негосударственной экспертизы проектной документации. | Условная единица | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Корректировка проектно-сметной документации для реконструкции участка воздушной линии 110 киловольт ЛО-159/160 | С даты заключения договора | В течение 60 дней с даты заключения договора. |
| 2. | Техническое сопровождение негосударственной экспертизы проектной документации. | С даты окончания 1 этапа | До 30.10.2026 г. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основание для проектирования |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Внесение изменений в проектно-сметную документацию для реконструкции участка воздушной линии 110 киловольт ЛО-159/160 |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к проектной и рабочей документации | Проектная и рабочая документация должна быть откорректирована в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а также для проверки и согласования работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами. |  |  |
| 2.2. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ. - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. - Постановление Правительства Российской Федерации от16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Правила устройства электроустановок. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229. - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.08.2018 № 630. |  |  |
| 2.3. | Перечень вносимых изменений в существующую проектно-сметную документацию | Данные по реконструируемым линиям: - ВЛ 110 кВ Л-131 ПС МГРЭС-ПС Фабрика №3 на участке опор №А18-П19а: - исключить участок Л-2 от опоры №18 до опоры №16 (стр. длина ВЛ – 130,8 м). - ВЛ 110 кВ Л-132 ПС МГРЭС-ПС Мирный на участке опор № А18-А20: - исключить часть участка Л-3 от опоры №19 до опоры №16 (стр. длина ВЛ – 157 м). |  |  |
| 3. | Требования к организации работ |  |  | -//- |
| 3.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с ИСМ РГ-00-032.06-24 «Регламентом допуска подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго», Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу: https://www.yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/ |  |  |
| 4. | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- |
| 4.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнение проектных работ должно осуществляться силами: • специалист-проектировщик – не менее 2 чел. с высшим образованием по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля; • руководителя работ – не менее 1 чел. с высшим образованием по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля; До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ. |  |  |
| 5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- |
| 5.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: - Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  |  |
| 6. | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
| 6.1. | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
| 6.1.1. | Состав проектной и рабочей документации после внесения изменений | Проектная документация в составе: 1. 1-23-ПЗ. Раздел 1. Пояснительная записка. 2. 1-23-ППО. Раздел 2. Проект полосы отвода. 3. 1-23-ТКР.1. Раздел 3. (Том 3.1). Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Опоры линии электропередачи 110 кВ. 4. 1-23-ТКР.2. Раздел 3. (Том 3.2). Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Решения фундаментов опор ВЛ 110 кВ. 5. 1-23-ПОС. Раздел 5. (Том 5). Проект организации строительства. 6. 1-23-ООС. Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 7. 1-23-СМ. Раздел 11. Смета на строительство. 8. 1-23-СМ-ВР. Раздел 11. Смета на строительство. Ведомость объемов работ. Рабочая документация в составе: 1. 1-23-КЖ. Том 3.3. Конструкции железобетонные. 2. 1-23-ЭС.1. Том 3.1. Расстановка опор ВЛ 110 кВ. 3. 1-23-ЭС.2. Том 3.2. Монтажная часть ВЛ 110 кВ. |  |  |
| 6.1.2. | Требования к результату процедуры технического сопровождения негосударственной экспертизы проектной документации | Выполнение (своими силами) процедуры технического сопровождения экспертизы по видам промышленной безопасности выполненная проектная документация на реконструкцию ВЛ должна получить положительное заключение негосударственной экспертизы. |  |  |
| 7. | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
| 7.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | После утверждения проектной или рабочей документации автор проекта формирует и направляет в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» четыре экземпляра документации в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде в редактируемых форматах (DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, XML, GSFX и других), а также скомплектованные разделы в формате PDF. Текстовые документы, представляемые в формате PDF, должны иметь текстовый слой (т.е. должна быть обеспечена возможность поиска по тексту документов). Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. |  |  |
| 8. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- |
| 8.1. | Срок гарантии на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| 8.2. | Ответственность подрядчика | Согласно условиям договора |  |  |
| 8.3. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |  |
| 9. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
| 9.1. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
Стоимость предложений участников определяется по формуле:
P=N*k,
где P – стоимость предложения участника;
N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке;
k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

Приложения

4.1. Приложение №1: Проектная документация в составе:

1. 1-23-ПЗ. Раздел 1. Пояснительная записка.

2. 1-23-ППО. Раздел 2. Проект полосы отвода.

3. 1-23-ТКР.1. Раздел 3. (Том 3.1). Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Опоры линии электропередачи 110 кВ.

4. 1-23-ТКР.2. Раздел 3. (Том 3.2). Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Решения фундаментов опор ВЛ 110 кВ.

5. 1-23-ПОС. Раздел 5. (Том 5). Проект организации строительства.

6. 1-23-ООС. Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды.

7. 1-23-СМ. Раздел 11. Смета на строительство.

8. 1-23-СМ-ВР. Раздел 11. Смета на строительство. Ведомость объемов работ.

4.2. Приложение №2: Рабочая документация в составе:

1. 1-23-КЖ. Том 3.3. Конструкции железобетонные.

2. 1-23-ЭС.1. Том 3.1. Расстановка опор ВЛ 110 кВ.

3. 1-23-ЭС.2. Том 3.2. Монтажная часть ВЛ 110 кВ.