ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на Поставку монтаж модульного отделения почтовой связи площадью 11,9 кв. м, изготовленного из блок-модулей по адресу: 169000, Респ Коми, р-н Усть-Вымский, п. Мадмас, ул. Мирная, земельный участок 17, для нужд УФПС Республики Коми

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
|  | ВРЩ | Вводно-распределительный щит |
|  | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
|  | Заявка | Подписанное уполномоченным лицом Заказчика указание Поставщику о поставке Товара в определенном количестве и ассортименте, о выполнении работ |
|  | ЗУ | Земельный участок |
|  | ИБП | Источник бесперебойного питания |
|  | МОПС, Товар | Модульное отделение почтовой связи, изготовленное из быстровозводимых конструкций |
|  | Объект | Место поставки Товара |
|  | Основание под МОПС, Основание | Основание под монтаж Товара на земельном участке |
|  | Площадка | Основание и инженерное обеспечение МОПС на земельном участке |
|  | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее поставку и монтаж Товара в соответствии с заключенным договором |
|  | СКС | Структурированная кабельная система |
|  | СОПБ | Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
|  | СОТ | Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения) |
|  | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации |
|  | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией |
|  | СПС | Система пожарной сигнализации |
|  | Стороны | Заказчик и Поставщик |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | ТТ | Технические требования к Товару, утвержденные внутренним документом Общества, либо сформированные профильным подразделением Общества |
|  | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
|  | УПД | Универсальный передаточный документ |
|  | Филиал Заказчика | Обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц |
|  | м² | Квадратный метр |

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ И РАБОТАХ

- Предмет закупки: Поставка монтаж модульного отделения почтовой связи площадью 11,9 кв. м, изготовленного из блок-модулей по адресу: 169000, Российская федерация, Республика Коми, р-н Усть-Вымский, п. Мадмас, ул. Мирная, земельный участок 17 для нужд УФПС Республики Коми

- Цель закупки: замещение сельских стационарных отделений почтовой связи, расположенных в ветхих помещениях Заказчика / оказание услуг почтовой связи в сельских населенных пунктах, расположенных на территориях с низкой плотностью населения.

- Товар поставляется в комплектации, указанной в приложении № 2 к ТЗ, в соответствии с ТТ с учетом его доставки до места монтажа по адресам Заказчика (приложение № 1 к ТЗ).

- В поставку и монтаж Товара входят:

  - Этап 1 – подготовка Площадки для монтажа Товара:

- работы по подготовке Основания под МОПС на ЗУ (в соответствии с требованиями приложения № 5 к ТЗ, ТТ);

- работы по инженерному обеспечению МОПС – устройство наружных сетей систем водоснабжения и водоотведения (в соответствии с требованиями приложения № 5 к ТЗ, ТТ).

  - Этап 2 – поставка и монтаж Товара:

Этап 2 включает в себя поставку Товара и установку Товара на подготовленную Площадку с монтажом всех внутренних систем и комплектующих (в соответствии с ТТ), включающие:

- пусконаладочные работы / пусконаладочные мероприятия инженерного оборудования, инженерных систем, сетей и средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, включая специальные выносные устройства (СПС и СОУЭ) согласно комплектации Товара, указанной в приложении № 2 к ТЗ, ТТ, подключение к электрическим сетям;

- работы по наружному оформлению МОПС (в соответствии 
с требованиями приложения № 6 к ТЗ, ТТ).

    - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

- Поставляемый Товар, инженерно-техническое оборудование
и материалы, используемые для изготовления и комплектации Товара, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

- Товар изготавливается из блок-модулей, собирается непосредственно на подготовленной Площадке из поставленных материалов 
и оснащается инженерно-техническим оборудованием в соответствии 
с комплектацией, указанной в приложении № 2 к ТЗ, согласно ТТ.

  - Номенклатура и количество поставляемого Товара

Номенклатура и количество поставляемого Товара в соответствии 
с приложением № 2 к ТЗ, с договором.

  - Основные характеристики Товара

В соответствии с ТТ.

  - Комплектность Товара

Указана в приложении № 2 к ТЗ, ТТ.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара, сборке (монтажу, установке) товара)

- Товар и выполнение монтажа Товара должны соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов, нормативных документов:

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 
№ 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;

- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» (за исключением 
п. 24);

- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 г. № 1479»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 
№ 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»;

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- ГОСТ Р 59655-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия»;

- ГОСТ 20850-2025 «Межгосударственный стандарт. Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 50669-94 «Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.0.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Термины и определения»;

- ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования 
и номенклатура видов защиты»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- ГОСТ 12.4.155-85 «Система стандартов безопасности труда. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ 12.1.002-84 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля 
на рабочих местах»;

- ГОСТ Р 52131-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;

- ГОСТ Р 58759-2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины 
и определения»;

- ГОСТ Р 58760-2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52875-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;

- ГОСТ 12.1.003-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.009-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения»;

- ГОСТ 15.009-91 «Государственный стандарт Союза ССР. Система постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления»;

- ГОСТ Р 50862-2017 (EN 1143-1:2012) «Национальный стандарт Российской Федерации. Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому»;

- ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» (далее − ГОСТ Р 2.601-2019);

- ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- ГОСТ Р 51241-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 52551-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ 30826-2014 «Межгосударственный стандарт. Стекло многослойное. Технические условия»;

- ГОСТ Р 53246-2025 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;

- ГОСТ Р 21.101-2026 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования 
к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.110-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий 
и материалов»;

- ГОСТ Р 21.703-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

- ГОСТ Р 2.102-2023 «Национальный стандарт. Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов» (далее − ГОСТ Р 2.102-2023);

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее − ГОСТ Р 59639-2021);

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее − ГОСТ Р 59638-2021);

- ГОСТ 34701-2020 «Межгосударственный стандарт. Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее − ГОСТ 34701-2020);

- ГОСТ 34700-2020 «Межгосударственный стандарт. Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее − ГОСТ 34700-2020);

- ГОСТ 34699-2020 «Межгосударственный стандарт. Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее − ГОСТ 34699-2020);

- ГОСТ Р 58761-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Технические условия» (далее − ГОСТ Р 58761-2019)»;

- ГОСТ 12969-67 «Межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования» (далее − ГОСТ 12969-67);

- ГОСТ 12971-67 «Государственный стандарт Союза ССР. Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры» (далее − ГОСТ 12971-67);

- ГОСТ 9238-2022 «Межгосударственный стандарт. Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений» (далее − ГОСТ 9238-2022);

- ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» (далее − ГОСТ 14192-96);

- ГОСТ 16369-96 (ИСО 4472-83) «Межгосударственный стандарт. Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры» (далее − ГОСТ 16369-96 (ИСО 4472-83);

- ГОСТ 9396-88 «Государственный стандарт Союза ССР. Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия» (далее − ГОСТ 9396-88);

- ГОСТ 15846-2002 «Межгосударственный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

- СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;

- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»;

- СП 131.13330.2025 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»;

- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»;

- СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003» (далее − СП 61.13330.2012);

- СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» (далее далее − СП 45.13330.2017);

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (далее − СП 70.13330.2012);

- СП 72.13330.2016 «Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85» (далее − СП 72.13330.2016);

- СП 129.13330.2019 «Наружные сети водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*» (далее − СП 129.13330.2019);

- СП 7.13130.2013 «Свод правил. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

- СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий»;

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП
12-01-2004» (в части СОПБ) (далее − СП 48.13330.2019);

- Правила устройства электроустановок (далее − ПУЭ) 6-е, 7-е издания;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйств Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (далее − Методика определения сметной стоимости);

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.10.2019 № 170 «Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)»;

- Р 102-2024 Методические рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»; Стандарт «Построение структурированных кабельных систем ФГУП «Почта России», утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 20.12.2018 № 428-п;

- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п;

- Технические требования к модульным отделениям почтовой связи

- Если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Поставщик обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами 
и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены 
в действие вместо утративших силу.

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

- Гарантийный срок на Товар составляет:

- 7 (семь) лет на все несущие элементы конструкций, включая несущие элементы крыши, также на Основание, на которое установлен Товар;

- 5 (пять) лет на гидроизоляцию, теплоизоляцию, ветроизоляцию 
и материал покрытия крыши (кровельный материал), на все элементы заполнения оконных проемов, на все элементы заполнения дверных проемов, на отделку фасада (финишное покрытие), на козырек главного входа;

- 2 (два) года на остальные элементы Товара;

- 2 (два) года на инженерное оборудование, указанное в ТТ, но не менее срока гарантии, предоставляемого предприятием-производителем инженерного оборудования.

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 на бумажном носителе или УПД.

- Гарантийный срок на монтаж Товара – 2 (два) года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС.

- Поставщик обеспечивает замену или ремонт неисправного Товара и (или) неисправных комплектующих Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

- Поставщик устраняет выявленные в Товаре и его комплектующих дефекты или возвращает на расчетный счет Заказчика все денежные средства, уплаченные Заказчиком за неисправный Товар, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика о возврате денежных средств.

- Все мероприятия, сопутствующие замене или ремонту неисправного Товара и (или) комплектующих (включая доставку), осуществляются собственными силами и за счет средств Поставщика.

- Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными для данного вида Товара.

- Заказчик вправе проводить выборочную проверку поставляемого Товара на соответствие требованиям ТЗ в независимых экспертных организациях, уведомив Поставщика о проведении вышеуказанных действий в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения экспертизы.

- В случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара заявленным требованиям все расходы и издержки на проведение экспертизы несет Поставщик, а Товар, не соответствующий требованиям настоящего ТЗ, должен быть заменен в согласованные с Заказчиком сроки.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Товар имеет маркировку в соответствии с технической документацией предприятия-производителя.

- Маркировка находится в местах, доступных для осмотра
в процессе транспортирования Товара.

- На Товаре должна быть укреплена металлическая маркировочная таблица, выполненная в соответствии с требованиями ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67.

- Маркировочная табличка на Товар содержит:

- наименование Поставщика (предприятия-производителя) и/или его товарный знак (при наличии);

- товарный знак (при наличии) и наименование (предприятия-производителя) Товара;

- наименование и шифр Товара;

- индекс климатического исполнения Товара;

- порядковый номер Товара по системе нумерации Поставщика (производителя Товара);

- показатель полной (эксплуатационной) массы Товара в килограммах;

- дату выпуска Товара.

4.5.	Транспортная маркировка Товара, его конструктивных элементов или пакетов, ящиков, кассет (далее – пакеты) в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 должна быть нанесена на фанерные либо металлические ярлыки и содержать следующие данные:

- наименование грузополучателя;

- наименование пункта назначения;

- массу брутто и нетто грузового места (пакета) в килограммах;

- габаритные размеры грузового места (пакета) в миллиметрах;

- наименование грузоотправителя;

- наименование пункта отправителя;

- порядковый номер грузового места (пакета) и число грузовых мест (пакетов) в виде дроби (в числителе – порядковый номер грузового места (пакета), в знаменателе – общее количество мест в партии);

- товарный знак отправителя, а также указание, в каком грузовом месте находится документация.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

- Товар поставляется в упаковке, соответствующей способу транспортировки, и согласно технической документации предприятия- производителя.

- Упаковка должна предохранять Товар от повреждений 
и соответствовать требованиям инструкции по его эксплуатации.

- Формирование пакетов осуществляется в соответствии 
с комплектовочной ведомостью, указанной в п. 7.2.2 ТЗ, 
и ГОСТ 16369-96 (ИСО 4472-83).

- Оборудование, монтажные детали и другие комплектующие изделия и детали МОПС, механически не связанные с ними, должны быть упакованы с применением ящичной тары, соответствующей требованиям ГОСТ 9396-88.

- Подготовка к транспортированию Товара и тара для конструктивных элементов, транспортируемых в районы Крайнего Севера, осуществляется 
в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА ТОВАРА

- Срок, место поставки и монтажа Товара

- Поставщик не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику разрабатывает и направляет на утверждение Заказчику Календарный план.

Сроки выполнения (промежуточные и итоговые) Этапа 1 и Этапа 2 определяются в соответствии с Календарным планом и не должны превышать сроки, установленные в пп. 6.1.2 − 6.1.4 ТЗ.

Поставщик обеспечивает соблюдение всех промежуточных и итоговых сроков, зафиксированных в Календарном плане.

- Общий срок поставки и монтажа Товара – не более не более 90 (девяносто) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику.

- Этап 1 – подготовка Площадки для монтажа Товара.

Завершение Этапа 1 – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику.

- Этап 2 – поставка и монтаж Товара.

6.1.4.1. Начало выполнения Этапа 2 – не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику. Датой начала монтажа Товара является дата поставки Товара.

6.1.4.2. Завершение Этапа 2 – не позднее не более 90 (девяносто) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику.

- Адрес(а) поставки и монтажа Товара указан(ы) в приложении 
№ 1 к ТЗ.

- Условия поставки и монтажа Товара

Поставщик уведомляет Заказчика посредством электронной почты, указанной в договоре:

- о дате, времени начала выполнения Этапа 1 не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику;

- о дате, времени начала выполнения Этапа 2 по указанному в Заявке адресу не позднее 7 (семи) календарных дней до даты поставки и монтажа Товара.

- Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45.

- Доставка и разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

- Условия выполнения монтажа Товара

- Этап 1 (подготовка Площадки для монтажа Товара, включающая работы по подготовке Основания под МОПС и работы по инженерному обеспечению МОПС) выполняется в соответствии с требованиями строительных норм и правил и с учетом расчета нагрузок, указанных в паспортных данных поставляемого Товара. Расчет варианта выполнения Основания и инженерного обеспечения МОПС предоставляется Поставщиком в составе сметной документации на подготовку Площадки для монтажа Товара.

6.3.1.1. Поставщик не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику разрабатывает и направляет на утверждение Заказчику сметную документацию:

- на Основание под МОПС, подготовленную в соответствии с требованиями к подготовке Основания под МОПС, указанными в приложении № 5 к ТЗ (на основании Методики определения сметной стоимости), сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;

- на инженерное обеспечение МОПС, подготовленную в соответствии с требованиями к инженерному обеспечению МОПС, указанными в приложении № 5 к ТЗ (на основании Методики определения сметной стоимости), сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

6.3.1.2. Перед подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки подготовки Площадки для монтажа Товара Поставщик предоставляет Заказчику исполнительную документацию, выполненную в соответствии со строительными нормами и правилами.

6.3.1.3. По завершению Этапа 1 и до начала Этапа 2 Поставщик обязан обеспечить консервацию наружных сетей и установленного оборудования, указанных в п. 2.4 ТЗ).

Консервация должна включать в себя:

- герметизацию выпусков водопровода и канализации (установка временных заглушек) для предотвращения попадания строительного мусора и посторонних предметов;

- защиту кессона и насосного оборудования от попадания атмосферных осадков и несанкционированного доступа.

    - При выполнении Этапа 2 (поставка и монтаж Товара) Поставщик выполняет монтаж поставленного Товара на подготовленную Площадку в соответствии с требованиями строительных норм и правил, требованиями пожарной безопасности.

      - Работы по наружному оформлению Товара выполняются Поставщиком в соответствии с требованиями к наружному оформлению МОПС, приложения № 6 к ТЗ.

      - Поставщик не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки Поставщику разрабатывает и направляет на утверждение Заказчику сметную документацию на наружное оформление МОПС, подготовленную в соответствии с требованиями к наружному оформлению МОПС, указанными в приложения № 6 к ТЗ (на основании Методики определения сметной стоимости), сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

    - При отсутствии в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее – конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении № 1 к Методике определения сметной стоимости, и подписываются Заказчиком.

    - По результатам разработки сметной документации могут быть скорректированы в сторону уменьшения, указанные в договоре:

- цена работ по подготовке Площадки для монтажа Товара;

- цена работ по наружному оформлению МОПС.

Поставщик должен применить к сметным расчетам понижающий коэффициент, если цена по сметной документации превышает цену, указанную в договоре.

    - Завершение каждого этапа, подэтапа работ, зафиксированного в Календарном плане, в обязательном порядке сопровождается предоставлением Подрядчиком Заказчику фото- и видеоотчета в электронном виде.

    - Проверка качества монтажа Товара должна быть произведена в готовом Товаре (собранном из комплектующих, указанных приложении № 2 к ТЗ, ТТ).

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Приемка Товара и выполненного монтажа Товара

- Приемка Этапа 1:

- По завершении Этапа 1 согласно п. 6.3.1 ТЗ Поставщик уведомляет Заказчика по электронной почте, указанной в договоре, о готовности к проведению приемки с указанием предлагаемой даты приемки (рекомендуемая форма уведомления согласно приложению № 3 к ТЗ). Дату и время проведения приемки Поставщик согласует с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.

- Приемка осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты начала приемки. Датой начала приемки считается дата, согласованная Сторонами посредством электронной почты, указанной в договоре, согласно п. 7.1.1.1 ТЗ.

- При приемке Заказчик проводит проверку выполненных работ на соответствие условиям Заявки, договора, ТЗ и иных приложений к договору.

- Условия приемки Этапа 1.

        - . Для Основания под монтаж Товара на ЗУ:

- выполненные работы соответствуют требованиям СП 45.13330.2017, СП 70.13330.2012;

- выполненные работы соответствуют утвержденной Заказчиком сметной документации на подготовку Основания под монтаж Товара на ЗУ;

- исполнительная документация предоставлена в полном объеме;

- Акт готовности Основания под МОПС подписан Сторонами;

        - . Для инженерного обеспечения МОПС:

- выполненные работы соответствуют требованиям СП 70.13330.2012, СП 72.13330.2016, СП 129.13330.2019;

- исполнительная документация предоставлена в полном объеме в том числе исполнительная геодезическая схема прокладки сетей и глубины заложения сооружений;

- комплексным испытанием подтвержденна работоспособность насосного оборудования и систем автоматики управления насосной станции;

- подтверждена герметичность корпуса, стыков и швов септика (кессона), визуально подтверждена целостность конструкций и антикоррозийного покрытия;

- выполнены требования по консервации инженерных сетей (п. 6.3.1.3 ТЗ);

- Акт завершения монтажных работ по инженерному обеспечению МОПС подписан Сторонами.

- Приемка осуществляется уполномоченным работником или приемочной комиссией Заказчика в присутствии представителя Поставщика. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке Этапа 1 в срок, согласованный в соответствии с п. 7.1.1.1 ТЗ, Заказчик осуществляет приемку без участия Поставщика.

- Если Площадка для монтажа Товара (подготовка Основания под МОПС и инженерное обеспечение МОПС) не соответствует условиям договора, то Стороны не позднее 3 (трех) календарных дней со дня окончания приемки подписывают Акт о выявленных недостатках. Срок для устранения выявленных Заказчиком недостатков не может превышать 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках.

- Если Площадка для монтажа Товара (подготовка Основания под МОПС и инженерное обеспечение МОПС) соответствует условиям договора и Поставщиком предоставлен полный комплект документации, указанной в п. 7.1.1.4 ТЗ, то Стороны не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты предоставления документов и завершения приемки подписывают Акт сдачи-приемки подготовки Площадки для монтажа Товара.

    - Приемка Этапа 2

7.1.2.1. Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты завершения Этапа 2 Поставщик уведомляет Заказчика по электронной почте, указанной в договоре, о завершении Этапа 2 и готовности проведения приемо-сдаточных испытаний с указанием предлагаемой даты приемки (рекомендуемая форма уведомления согласно приложению № 4 к ТЗ).

Заказчик согласовывает по электронной почте, указанной в договоре, дату и время проведения приемо-сдаточных испытаний, указанные
в уведомлении Поставщика, или направляет Поставщику информацию
о проведении приемо-сдаточных испытаний в иные сроки.

Дата и время проведения приемо-сдаточных испытаний согласовываются по электронной почте, указанной в договоре, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Заказчиком уведомления.

Под приемо-сдаточными испытаниями понимается мероприятие 
по проверке работоспособности смонтированного инженерного оборудования, инженерных систем и сетей, СОПБ (СПС и СОУЭ), осуществляемое Сторонами в процессе выполнения пусконаладочных работ/ мероприятий, указанных в п. 2.4 ТЗ.

Приемо-сдаточные испытания СПС и СОУЭ выполняются 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59639-2021, ГОСТ Р 59638-2021 с учетом программ и методик испытаний, которые должны быть разработаны в составе конструкторской документации на СПС и СОУЭ, ГОСТ 34701-2020.

7.1.2.2.	Начало проведения приемо-сдаточных испытаний – дата, согласованная Сторонами в соответствии с п. 7.1.2.1 ТЗ.

      - Окончание проведения приемо-сдаточных испытаний – не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты начала проведения приемо-сдаточных испытаний.

      - Заказчик осуществляет приемку Товара на соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки согласно Заявке Заказчика, договору, ТЗ, иным приложениям к договору, а также проверяет наличие сопроводительных документов на Товар, установленных в п. 7.2 ТЗ.

      - Выполненные работы по наружному оформлению МОПС проверяются на соответствие утвержденной Заказчиком сметной документации на наружное оформление МОПС.

      - При приемке выполненного монтажа МОПС Заказчик проводит проверку его соответствия условиям Заявки, договора, ТЗ и иных приложений к договору.

      - При приемке выполненного монтажа МОПС Заказчик совместно с Поставщиком вправе проверить работоспособность каждой единицы смонтированного оборудования, правильность подключения оборудования к сети Заказчика.

      - Монтаж МОПС, включая монтаж всех внутренних систем 
и комплектующих, в том числе сетей и инженерно-технического оборудования, проверяется на соответствие ТТ путем сверки по количеству, визуального осмотра, проведением замеров. Приемка электрооборудования осуществляется согласно ГОСТ Р 58761-2019.

      - Если Товар не соответствует условиям Заявки, договора, ТЗ и иных приложений к договору, то Стороны не позднее 3 (трех) календарных дней со дня окончания приемки подписывают Акт о выявленных недостатках. Срок для устранения выявленных Заказчиком недостатков не может превышать 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках.

      - После устранения Поставщиком недостатков приемка Товара осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом ТЗ.

      - Выполненные работы по наружному оформлению МОПС проверяются на соответствие требованиям приложения № 6 к ТЗ и утвержденной Заказчиком сметной документации.

      - Срок приемки Этапа 2 – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты начала приемки. Дата начала приемки – первый рабочий день, следующий после даты начала приемо-сдаточных испытаний, указанной в п. 7.1.2.3 ТЗ.

      - Поставщик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания срока приемо-сдаточных испытаний, указанного в п. 7.1.2.1 ТЗ, предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны товарную накладную ТОРГ-12 на бумажном носителе или УПД, Акт завершения работ по наружному оформлению МОПС, Акт сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС, иные документы, указанные в пп. 7.2.2 − 7.2.6 ТЗ.

      - Акт сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС может быть подписан Сторонами только при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки подготовки Площадки для монтажа Товара и предоставления полного комплекта документации, указанной в п. 7.1.1.4 ТЗ.

      - Отсутствие подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по подготовке Площадки или замечания к исполнительной документации по подготовке Площадки являются основанием для отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС.

      - Приемка Товара и выполненного монтажа Товара осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в присутствии представителя Поставщика. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

      - Заказчик вправе осуществлять проверку качества выполненных работ на любом этапе их выполнения. При несоответствии выполненных работ требованиям ТЗ, ГОСТ, СП, иным нормативам Заказчик вправе инициировать проведение независимой экспертизы. Для проведения экспертизы Заказчик привлекает специализированную организацию или независимого эксперта. Поставщик обязан обеспечить эксперту беспрепятственный доступ к Товару и месту проведения работ по монтажу.

      - Указанный в п. 7.1.2.12 ТЗ срок приемки может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение 
о проведении экспертизы Товара и (или) выполненного монтажа. Заказчик уведомляет Поставщика о решении провести экспертизу в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения по электронной почте, указанной в договоре.

      - Если поставленный Товар и выполненный монтаж соответствуют условиям Заявки, договора, ТЗ и иных приложений к договору, то Стороны подписывают товарную накладную по форме ТОРГ-12 на бумажном носителе или УПД и Акт сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС. С момента подписания вышеуказанных документов Товар считается принятым Заказчиком.

      - Досрочная поставка и монтаж Товара возможны при условии согласования с Заказчиком посредством электронной почты, указанной в договоре.

      - При поставке и монтаже МОПС по нескольким адресам Заказчика сдача-приемка и оплата по Этапу 1 и Этапу 2 для каждого Объекта проводится отдельно.

  - Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара и сборке (установке, монтаже, наладке, ввода в эксплуатацию) товара

- Этап 1 – подготовка Площадки для монтажа Товара.

После завершения Этапа 1 Поставщик передает Заказчику следующие документы, оформленные и подписанные уполномоченным лицом:

- Акт готовности Основания под МОПС;

- Акт завершения монтажных работ по инженерному обеспечению МОПС;

- Акт сдачи-приемки подготовки Площадки для монтажа Товара в двух экземплярах;

- сметную документацию на подготовку Основания под МОПС, утвержденную Заказчиком;

- сметную документацию на инженерное обеспечение МОПС, утвержденную Заказчиком;

- исполнительную документацию на подготовку Основания под МОПС, в том числе проверочный расчет несущей способности фундамента выбранного типа;

- исполнительную документацию на инженерное обеспечение МОПС;

- техническую документацию на оборудование и материалы (паспорта, копии сертификатов соответствия и т. д.).

    - Этап 2 – поставка и монтаж Товара.

После завершения Этапа 2 Поставщик передает Заказчику следующие документы, оформленные и подписанные уполномоченным лицом:

- товарная накладная по форме ТОРГ-12 на бумажном носителе или УПД;

- Акт завершения работ по наружному оформлению МОПС;

- Акт сдачи-приемки выполненного монтажа МОПС в двух экземплярах;

- сметную документацию на наружное оформление МОПС, утвержденную Заказчиком;

- исполнительную документацию на выполненные работы по наружному оформлению МОПС;

- техническую документацию на СОПБ (СПС, СОУЭ, первичные средства пожаротушения) в соответствии с п. 7.2.6.1 ТЗ.

- техническую документацию на оборудование и материалы (паспорта, копии сертификатов соответствия и т. д.), используемые при выполнении работ по наружному оформлению МОПС;

- паспорт на Товар;

- инструкцию по эксплуатации Товара.

    - Паспорт на Товар должен содержать:

- общие сведения (наименование Товара, назначение, исполнение, предприятие-производитель и его адрес);

- технические характеристики (габаритные размеры, внутренние размеры, общую площадь, общую массу, расчетный срок службы);

- конструкторскую документацию на Товар (по аналогии с проектной/
исполнительной документацией);

- комплектовочную ведомость;

- свидетельство о приемке техническим контролем/протокол испытаний;

- сведения об упаковке;

- сведения о пожарной и взрывопожарной опасности;

- сведения о примененных облицовочных материалах и утеплителях;

- гарантийные обязательства предприятия-производителя Товара.

    - Инструкция по эксплуатации Товара должна содержать следующие разделы:

- назначение Товара;

- техническая характеристика;

- инструкция по сбору (разбору) Товара;

- условия эксплуатации;

- техническое обслуживание и ремонт;

- меры безопасности (включая меры пожарной безопасности);

- транспортирование Товара;

- хранение Товара.

    - В инструкцию по эксплуатации Товара должны входить схемы систем электро-, водо- и теплоснабжения и пояснения к ним в целях обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации МОПС и его систем, 
а также эксплуатационная документация к комплектующему оборудованию.

    - Поставщик обязан вместе с Товаром передать Заказчику сопроводительную документацию и документы, подтверждающие качество
и стоимость Товара:

- копии сертификатов соответствия/ деклараций о соответствии;

- товарную накладную на бумажном носителе (унифицированная форма № ТОРГ-12) либо УПД в двух экземплярах;

- счет-фактуру;

- материалы фото- и видеофиксации, осуществляемой в процессе приемки Товара, для подтверждения соответствия фактически поставленного Товара требованиям, предусмотренным ТЗ и договором.

- Поставщик обязан передать техническую документацию 
на СОПБ (СПС, СОУЭ, первичные средства пожаротушения), поставляемые вместе с МОПС.

На все системы противопожарной защиты и составляющие их элементы Поставщиком предоставляются сертификаты соответствия либо Поставщик представляет в письменном виде реквизиты (номера) сертификатов из единого реестра выданных сертификатов соответствия. Названия и марка оборудования в сертификатах соответствия должны соответствовать названиям и маркам, указанным в паспортах на оборудование.

Техническая документация на СПС и СОУЭ должна включать в себя конструкторскую документацию (по аналогии с проектной/исполнительной документацией).

Конструкторская документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: ГОСТ Р 2.102-2023, ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 59639-2021, ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ 34701-2020, ГОСТ 34700-2020, ГОСТ 34699-2020.

Конструкторская документация должна предоставляться отдельно 
на каждую систему и включать программы и методики испытаний систем 
(в том числе комплексных испытаний СПС), эксплуатационную документацию.

Эксплуатационная документация на все СОПБ (СПС, СОУЭ, первичные средства пожаротушения) должна включать в себя: паспорт, руководство 
по эксплуатации на системы в целом и на составляющие их элементы.

Паспорта на СПС и СОУЭ должны включать в себя: название систем, описание систем, сроки эксплуатации и гарантийные сроки систем и т. д.

Руководства по эксплуатации на СПС и СОУЭ должны включать в себя: порядок монтажа, эксплуатации, регламент проведения технического обслуживания, программы и методики периодических испытаний (в том числе комплексных для СПС), порядок осуществления ремонтов, демонтажа, утилизации, меры безопасности и т. д.

Регламенты технического обслуживания должны содержать: порядок проведения технического обслуживания в целом для систем и для отдельных их элементов с учетом порядка, установленного предприятием-производителем оборудования, в том числе перечень операций и их периодичность.

На все СОПБ и составляющие их элементы Поставщик предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия.

- На выполненный монтаж СПС и СОУЭ Поставщик передает документацию, предусмотренную п. 7.2.1 ТЗ, а также документацию, предусмотренную СП 48.13330.2019, ГОСТ Р 59639-2021, 
ГОСТ Р 59638-2021.

- Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы 
на бумажном носителе в двух экземплярах, а также на электронном носителе в формате PDF.

      - Поставщик предоставляет Заказчику исполнительную документацию и техническую документацию на используемые материалы и монтируемое оборудование на бумажном носителе в одном экземпляре 
и на электронном носителе в одном экземпляре.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

- При транспортировании Товара отдельные конструктивные элементы и пакеты должны быть прикреплены к транспортным средствам. Размещение и закрепление элементов и пакетов на транспортных средствах должно исключать их смещение, повреждение или падение при перевозке.

- Не допускается транспортирование конструктивных элементов 
и пакетов волочением на любое расстояние без использования соответствующих транспортных приспособлений или устройств.

- Размеры конструктивных элементов МОПС и пакетов, перевозимых на железнодорожном подвижном составе с учетом их крепления, не должны превышать установленных габаритов погрузки по 
ГОСТ 9238-2022.

- Для обеспечения устойчивости и сохранности Товара в процессе перевозки его автомобильным транспортом скорость движения автомобилей должна быть ограничена на дорогах с асфальтобетонным и другим твердым покрытием до 50 км/ч, на дорогах с гравийным и булыжным покрытием -
до 30 км/ч, на грунтовых дорогах – до 15 км/ч.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Хранение Товара, его конструктивных элементов и пакетов должно осуществляться Поставщиком в соответствии с паспортом и инструкцией 
по эксплуатации.

- Товар, транспортирование и использование которого не планируются в течение 10 – 30 суток, должен быть поставлен Поставщиком на кратковременное хранение, а при продолжительности более 30 суток – на долговременное хранение.

- Товар, его конструктивные элементы и пакеты должны храниться 
с применением подкладок на площадках с уклоном, обеспечивающих отвод дождевых и талых вод, и удовлетворяющих правилам пожарной безопасности.

- При хранении, а также транспортировании и монтаже Товара утеплитель ограждающих конструкций МОПС должен быть защищен 
от увлажнения.

- Контроль технического состояния и сохранности Товара должен осуществляться Поставщиком не реже одного раза в месяц при кратковременном хранении и одного раза в три месяца при долговременном хранении.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Требования не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Требования не установлены.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Для выполнения монтажа Товара Поставщик вправе привлечь соисполнителей/субподрядчиков. Поставщик должен обладать всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения монтажа Товара, в том числе входящих в него систем и коммуникаций, самостоятельно и (или) 
с привлечением соисполнителей/ субподрядчиков, работники Поставщика (субподрядной организации) должны обладать необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение работ по монтажу, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения работ по монтажу.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Перечень адресов Заказчика |
| 2 | Комплектация Товара |
| 3 | Форма (рекомендуемая). Уведомление о завершении Этапа 1. Подготовка Площадки для монтажа Товара |
| 4 | Форма (рекомендуемая). Уведомление о завершении Этапа 2 и готовности проведения приемо-сдаточных испытаний |
| 5 | Перечень работ по подготовке Площадки для монтажа Товара |
| 6 | Перечень работ по наружному оформлению МОПС |
| 7 | Технические требования |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень адресов Заказчика

| Наименование, характеристики Товара | Адрес поставки в филиале Заказчика | Количество, комплектация | Контактное лицо (ответственное лицо за приемку Товара), номер телефона и иные контактные данные | Платежные реквизиты филиалов Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОПС (тип ОПС (МОПС А1_11,9_О1_П1_Т | 169000, Российская федерация, Республика Коми, р-н Усть-Вымский, п. Мадмас, ул. Мирная, земельный участок 17 | 1 | Медведев С.В S_V.Medvedev@russianpost.ru | 190121, город Санкт-Петербург, Большая Морская улица, дом 61, литер Б ИНН 7724490000 КПП 783843001 р/с 405 02 810 137 000 000 086 Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 |

Приложение № 2 к ТЗ

Комплектация Товара

| № п/п | Наименование комплектующих | Количество | Единица измерения | Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам комплектующих, входящих в Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОПС А1_11,9_О1_П1_Т |  | 1 | комплект | Наименование показателя, единица измерения показателя | Значение показателя |
|  | Блок-модуль | 1 | шт | Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: | В соответствии с конструкторской документацией предприятия-производителя и ТТ |
|  |  |  |  | Тип мобильности: | сборно-разборный |
|  |  |  |  | Соответствие климатическим воздействиям и нагрузкам: | О2 |
|  |  |  |  | Вид по функциональному назначению: | общественный |
|  |  |  |  | Степень огнестойкости: | В соответствии с ТТ |
|  |  |  |  | Класс конструктивной пожарной опасности: | В соответствии с ТТ |
|  |  |  |  | Класс функциональной пожарной опасности: | Ф3.5 |
|  |  |  |  | Соответствие ТТ, , в т. ч. конструктив, оснащение инженерными системами, визуализация, планировочные решения: | Да |
| 1.1 | Светильники Тип 1 | 5 | комплект | Соответствие ТТ | Да |
| 1.2 | Светильники Тип 2 | 0 | комплект | Соответствие ТТ | Да |
| 1.3 | Кнопка вызова персонала | 0 | шт | Соответствие ТТ | Да |
| 1.4 | Тепловая завеса | 0 | шт | Соответствие ТТ | Да |
| 1.5 | Электроконвекторы | 3 | комплект | Соответствие ТТ | Да |
| 1.6 | Сплит-система | 1 | шт | Напряжение питания, В/Гц | 220-240 / 50 |
|  |  |  |  | Мощность на охлаждение, BTU/кВт: | 9000/0,9 - 12000/1,0 |
| 1.7 | Оконечное оборудование: Электроснабжения, СКС, СОТ, СПС, СОУЭ, СОТС | 1 | комплект | Соответствие ТТ | Да |
| 1.8 | Приборы приемно-контрольные для СПС, СОУЭ и СОТС | 1 | комплект | Соответствие ТТ | Да |
| 1.9 | Щит с устройствами ввода и управления (ВРЩ). Счетчик электрической энергии. | 1 | комплект | Соответствие ТТ | Да |
| 1.10 | Огнетушитель | 2 | шт | Соответствие ТТ | Да |
| 1.11 | Щит пожарный | 1 | шт | Соответствие ТТ | Да |
| 1.12 | Накопительная пластиковая емкость (бак для запаса воды) с погружным насосом | 1 | шт | Объем, л | В соответствии с ТТ |
| 1.13 | Маршрутизатор ТКУ 3.2 (сервисный маршрутизатор) ПТСИ | 1 | шт | Соответствие ТТ | Да |
| 1.14 | ИБП тип ТКУ 3.2 | 1 | шт | Соответствие ТТ | Да |
| 1.15 | Унитаз-компакт | 1 | шт | Соответствие ТТ | Да |
| 1.16 | Раковина (с креплением к стене, встроенная в мебельную тумбу) | 1 | шт | Соответствие ТТ | Да |
| 1.17 | Смеситель | 1 | шт | Соответствие ТТ , установленным | Да |
| 1.18 | Сантехнические и бытовые аксессуары | 1 | комплект | Соответствие ТТ | Да |
| 1.19 | Водонагреватель накопительного типа электрический | 1 | шт | Объем накопительной емкости, л Мощность, кВт Класс энергозащиты Напряжение питания, В/Гц | 10-15 л. 3 кВт Не менее IP24 220В/50Гц |
| 1.20 | Мембранный бак с комплектом автоматики | 1 | комплект | Соответствие ТТ | Да |
| 1.21 | Фильтры очистки воды | 1 | комплект | Соответствие ТТ | Да |
| 1.22 | Накладной вентилятор с обратным клапаном | 1 | шт | Установочный диаметр, мм | 100 |
|  |  |  |  | Мощность, Вт | Не менее 13 |
|  |  |  |  | Производительность, м3/час | Не менее 100 |
| 1.23 | Счетчик учета потребления воды | 0 | шт | Соответствие ТТ | нет |
| 2 | Блок-модуль (тамбур) |  |  | Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: В соответствии с конструкторской документацией предприятия-производителя и ТТ | В соответствии с конструкторской документацией предприятия-производителя и ТТ |
|  |  |  |  | Тип мобильности: | сборно-разборный |
|  |  |  |  | Соответствие климатическим воздействиям и нагрузкам: | В соответствии с ТТ |
|  |  |  |  | Вид по функциональному назначению: | общественный |
|  |  |  |  | Степень огнестойкости: | В соответствии с ТТ |
|  |  |  |  | Класс конструктивной пожарной опасности: | В соответствии с ТТ |
|  |  |  |  | Класс функциональной пожарной опасности: | Ф3.5 |
|  |  |  |  | Соответствие ТТ, в т. ч. конструктив, оснащение инженерными системами, визуализация, планировочные решения: | Да |
| 2.1 | Светильники Тип 1 | 1 | комплект | Соответствие ТТ | Да |
| 2.2 | Светильники Тип 2 | 1 | комплект | Соответствие ТТ | Да |
| 2.3 | Кнопка вызова персонала | 1 | шт | Соответствие ТТ | Да |
| 2.4 | Тепловая завеса | 1 | шт | Соответствие ТТ | Да |
| 2.5 | Электроконвекторы | 1 | комплект | Соответствие ТТ | Да |
| 2.6 | Оконечное оборудование: Электроснабжения, СКС, СОТ, СПС, СОУЭ, СОТС | 1 | комплект | Соответствие ТТ | Да |
| 2.7 | Приборы приемно-контрольные для СПС, СОУЭ и СОТС | 1 | комплект | Соответствие ТТ | Да |
| 2.8 | Фасадная вывеска «Почта России» | 1 | шт | Соответствие Прил. №1 к ТТ, ТТ | Да |

Приложение № 3 к ТЗ

ФОРМА (рекомендуемая)

Уведомление О завершении Этапа 1.

Подготовка Площадки для монтажа товара

к договору ____________ от ___________ 20__ г. №________

«__» _____________ 20__ г.

В соответствии с п. ___ договора от ________ № _______ уведомляем 
о том, что подготовка Площадки для монтажа товара – полностью завершена.

Предлагаем провести приемку выполненных работ «__» _______ 20__ г., в ___ч.____ мин.

| Заказчик: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| __________________________ | __________________________ |
| (должность) | (должность) |
| __________________________ | __________________________ |
| (подпись, фамилия и инициалы) | (подпись, фамилия и инициалы) |
| ___ ____________ 20__ г. | ___ ____________ 20__ г. М. П. (при наличии печати) |

Приложение № 4 к ТЗ

ФОРМА (рекомендуемая)

Уведомление О ЗАВЕРШЕНИИ Этапа 2 
и готовности проведения приемо-сдаточных испытаний

к договору ____________ от ___________ 20__ г. №________

«__» _____________ 20__ г.

В соответствии с договором от __________ № __________  и Заявкой 
от «__» _____ 20__г. № __ уведомляем о том, что монтаж МОПС выполнен 
в полном объеме.

Срок выполнения монтажа МОПС ______________(______) календарных дней.

Дата начала монтажа МОПС ______________________ 20__ г.

Дата окончания монтажа МОПС ______________________ 20__ г.

В соответствии с п. ___ договора от ________ № _______  уведомляем о том, что ___________готов к проведению приемо-сдаточных испытаний.

Предлагаем провести приемо-сдаточные испытания «__» _________     20__ г., в ___ч.____ мин.

| Заказчик: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| __________________________ | __________________________ |
| (должность) | (должность) |
| __________________________ | __________________________ |
| (подпись, фамилия и инициалы) | (подпись, фамилия и инициалы) |
| ___ ____________ 20__ г. | ___ ____________ 20__ г. М. П. (при наличии печати) |

Приложение № 5 к ТЗ

Перечень работ по подготовке Площадки для монтажа Товара

для ОПС 169000, по адресу: 169000, Российская федерация, Республика Коми, р-н Усть-Вымский, п. Мадмас, ул. Мирная, земельный участок 17, для нужд УФПС Республики Коми

| № п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В соответствии с ТЗ, ТТ | комплект | 1 |

Приложение № 6 к ТЗ

Перечень работ по наружному оформлению МОПС

для ОПС 169000, по адресу: 169000, Российская федерация, Республика Коми, р-н Усть-Вымский, п. Мадмас, ул. Мирная, земельный участок 17, для нужд УФПС Республики Коми

| № п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В соответствии с ТЗ, ТТ | комплект | 1 |

Приложение № 7 к ТЗ

Технические требования приложены отдельным файлом

На товары, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 
10.11.2015 № 03-07-09/64493 об отражении в УПД одновременной отгрузки товаров и приемки-передачи сопутствующих услуг и письмом Федеральной налоговой службы от 23.09.2016 № ЕД-4-15/17910.

На товары, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На товары, входящие в комплектность МОПС и подлежащие обязательной сертификации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.

В случае финансирования из федерального бюджета обязательно указывается идентификатор государственного контракта/соглашения/договора.

Необходимо указать наименование договора, номер, дату.

Необходимо указать номер, дату договора. В случае финансирования из федерального бюджета обязательно указывается идентификатор государственного контракта/соглашения/договора.

Необходимо указать номер, дату договора.