## Акт выполненных работ №1 от 04.
Ведомость объёмов работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Устройство скатной кровли в осях 1-5/А-В |  |  |  |  | Раздел 1. Устройство скатной кровли в осях 1-5/А-В
1 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 | 2.94 | 1
2 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | 358.68 | 1
3 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 | 2.94 | 1
4 | Техноэласт: Грин ЭПП | м2 | 341.04 | 1
5 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 0.1924 | 1
6 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна, для теплоизоляции штукатурных фасадов, толщина 40-200 мм | м3 | 2.9 | 1
7 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 0.1924 | 1
8 | Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 100 м2 | 0.385 | 1
9 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 40.425 | 1
10 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.1924 | 1
11 | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11 | т | 0.0063492 | 1
12 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг | 4.2328 | 1
Раздел 2. Устройство плоской кровли в осях 3-5/В-Г |  |  |  |  | Раздел 2. Устройство плоской кровли в осях 3-5/В-Г
13 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя | 100 м2 | 0.536 | 1
14 | Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый | м2 | 61.64 | 1
15 | Техноэласт: Грин ЭПП | м2 | 123.28 | 1
16 | Нанесение первого и каждого последующего слоев толщиной по 0,2 мм мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной | 100 м2 | 0.536 | 1
17 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщиной 50 мм) | 100 м2 | 0.536 | 1
18 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.82008 | 1
19 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 0.536 | 1
20 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1.9135 | 1
21 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 41 км | 1 т груза | 6.6153 | 1
22 | Утепление покрытий: керамзитом | м3 | 4.82 | 1
23 | Гравий керамзитовый М 400, фракция 10-20 мм | м3 | 4.9646 | 1
24 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (рубероид) | 100 м2 | 0.536 | 1
25 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 0.536 | 1
26 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна, для теплоизоляции штукатурных фасадов, толщина 40-200 мм | м3 | 5.36 | 1
27 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 0.536 | 1
Раздел 3. Устройство парапетов и капельника на плоской кровле в осях 3-5/В-Г |  |  |  |  | Раздел 3. Устройство парапетов и капельника на плоской кровле в осях 3-5/В-Г
28 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 1.1 | 1
29 | Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм | 1000 шт | 0.2145 | 1
30 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (установка костылей из полосы 5х40 ГОСТ 103-2006/С235 ГОСТ 535-2005 L=700 мм с шагом 500 мм) | т | 0.0286 | 1
31 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.187 | 1
32 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3 до 41 км | 1 т груза | 0.45254 | 1
33 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Крышка парапета) | 100 м2 | 0.12 | 1
34 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм | м2 | 11.9597 | 1
Раздел 4. Устройство водосточной системы, ограждения кровли, снегозадержания |  |  |  |  | Раздел 4. Устройство водосточной системы, ограждения кровли, снегозадержания
35 | Установка водосточной системы из ПВХ: желобов(Ø185) | 100 м | 0.455 | 1
36 | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 150 мм, длина 310 мм | шт | 76 | 1
37 | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм | шт | 15.2 | 1
38 | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм | шт | 6 | 1
39 | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм | шт | 6 | 1
40 | Паук металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм | шт | 6 | 1
41 | Установка водосточной системы из ПВХ: труб | 100 м | 0.587 | 1
42 | Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм | шт | 147 | 1
43 | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм | шт | 20 | 1
44 | Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм | шт | 8 | 1
45 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм | шт | 6 | 1
46 | Соединители желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм | шт | 16 | 1
47 | Муфта водосточной трубы Ø150 ГОСТ Р 59647-2021 | шт | 20 | 1
Установка элементов ограждения и снегозадержания | [5 empty] | Установка элементов ограждения и снегозадержания
48 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 0.36 | 1
49 | Конструкции стальные перил (КО-30.БР. Серия 1.100.2-5.1-29) | т | 0.1674 | 1
50 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | 100 м | 0.36 | 1
51 | Снегозадержатель трубчатый СЗТ -150х3000 | шт | 12 | 1
Установка металлических зонтов | [5 empty] | Установка металлических зонтов
52 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм (металлический зонт на вентшахту размером 480х690мм (размер шахты) RAL 7004) | шт | 1 | 1
53 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, размер шахты 800х800 мм (480х690мм) | шт | 1 | 1
54 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (металлический зонт на вентшахту размером 640х1300мм (размер шахты) RAL 7004) | шт | 1 | 1
55 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, периметр шахты 4000 мм (640х1300мм) | шт | 1 | 1
56 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (металлический зонт на вентшахту размером 610х1700мм (размер шахты) RAL 7004) | шт | 1 | 1
57 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, периметр шахты 4000 мм | шт | 1 | 1
Устройство проходок сквозь кровлю | [5 empty] | Устройство проходок сквозь кровлю
58 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм (SOLAR CLASSIK проходной элемент RR 23 RAL 7015) применительно | 10 шт | 0.6 | 1
59 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-16, диаметр патрубка 500 мм применительно | шт | 6 | 1
Для отделки горизонтального нижнего примыкания вентшахты к кровле | [5 empty] | Для отделки горизонтального нижнего примыкания вентшахты к кровле
60 | Установка алюминиевых: нащельников (ФЭ-3; ФЭ-4) | 100 м | 0.2974 | 1
61 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием | м | 29.74 | 1
62 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 м | 0.1487 | 1
63 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм (по контуру фасонного изделия ФЭ-4) | м | 14.87 | 1
Для отделки горизонтального верхнего примыкания вентшахты | [5 empty] | Для отделки горизонтального верхнего примыкания вентшахты
64 | Установка алюминиевых: нащельников (ФЭ-5) | 100 м | 0.1195 | 1
65 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием | м | 11.95 | 1
66 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных (изоляция примыканий полимерной мастикой "Унигекс 1") (плотность герметика составляет 1400 кг/м3) | 100 м | 0.4461 | 1
67 | Мастика герметизирующая полиуретановая, двухкомпонентная высокоэластичная, для герметизации и ремонта межпанельных швов строительных конструкций ("Унигекс 1") | т | 0.1498 | 1
68 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 м | 0.196 | 1
69 | Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный, устойчивый к перепаду температур, для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов и стыков, белый и цветной (герметик однокомпонентный полиуретановый ISOFLEX P40)(11штх280мл) | л | 3.08 | 1
Закладные детали электрических систем | [5 empty] | Закладные детали электрических систем
70 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (труба Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75 L=3200 мм) | т | 0.0425 | 1
71 | Скобы металлические, монтажные, двухлапковые СД для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 22 мм, вид климатического исполнения У2, Т2, размер 52,0х9,0х20,0х74,0 мм | 10 шт | 2.4 | 1
Устройство конька | [5 empty] | Устройство конька
72 | Установка алюминиевых: нащельников(планка конька плоского 145х145 0,4 PE с пленкой Grand Line (или аналог) RR 23 RAL 7015) | 100 м | 0.186 | 1
73 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием (планка конька плоского 145х145 0,4 PE с пленкой Grand Line (или аналог) RR 23 RAL 7015) | м | 18.6 | 1
74 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 м | 0.372 | 1
75 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм (уплотнитель конька для металлочерепицы с вентотверстиями Grand Line (или аналог) | м | 37.8696 | 1
Установка систем безопасности | [5 empty] | Установка систем безопасности
76 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (лестницы кровельные) | т | 0.0445 | 1
77 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (1800х400 6,5кг/шт, 2700х400 9,75 кг/шт, 1500х400 5,5кг) | т | 0.0445 | 1
78 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 57 км | 1 т груза | 0.0445 | 1
79 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.1049 | 1
80 | Переходные мостики, площадки прямоугольные (переходной мостик 3000х400 18,5 кг/шт, 3000х400 6,2 кг/шт ) | т | 0.1049 | 1
81 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 57 км | 1 т груза | 0.1049 | 1
Подшивка свеса кровли | [5 empty] | Подшивка свеса кровли
82 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (подшивка карнизного и фронтонного свесов кровли: софит c перфорацией, 3000 мм, Grand Line (или аналог) RAL 9003) | 100 м2 | 0.396 | 1
83 | Софит c перфорацией, 3000 мм, Grand Line (или аналог) RAL 9003 (площадь 1,071м2/шт) | м2 | 19.278 | 1
84 | Софит гладкий, 3000 мм, Grand Line (или аналог) RAL 9003 (площадь1,071м2/шт) | м2 | 19.278 | 1
85 | Установка алюминиевых: нащельников (профиль J Grand Line Standart 3000 мм (или аналог) RAL 9003) | 100 м | 1.584 | 1
86 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием | м | 158.4 | 1
87 | Установка алюминиевых: нащельников (капельник конденсата, 3000 мм Grand Line) | 100 м | 0.528 | 1
88 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием | м | 52.8 | 1