Приложение № 1. Календарный план

| Этап, № | Название этапа | Срок выполнения обязательств по этапу | Услуги | Результаты/Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап | 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора | Развертывание системного ландшафта в ИТ-инфраструктуре Заказчика | Документ «Протокол развертывания решения» |
|  |  |  | Интеграция с внутренними системами Заказчика | Документ «Проектное решение по интеграции с внутренними системами Заказчика» |
|  |  |  | Разработка программы и методики испытаний (включая функциональные и интеграционные испытания) | Документ «Программа и методика испытаний» |
|  |  |  | Разработка обучающих материалов и инструкций/ руководств пользователей (в соответствии со списком ролей) | Инструкции в текстовом и/или видео формате (на электронном носителе) |
|  |  |  | Доработка и настройка Системы | Документ «Протокол предварительных испытаний» |
|  |  |  | Разработка рабочей документации Системы согласно требованиям к документации в стандарте «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России» | Рабочая документация Системы |
|  |  |  | Разработка регламента технической поддержки | Документ «Регламент технической поддержки» |
|  |  |  | Разработка программы опытно-промышленной эксплуатации Системы в рамках первого блока процессов | Документ «Программа опытно-промышленной эксплуатации Системы в рамках первого блока процессов» |
|  |  |  | Прохождение аудита ДИБ. Доработка архитектуры и настроек Системы по замечаниям аудита ДИБ. | Заключение ДИБ (разрабатывается Заказчиком) |
| 2 | Предоставление права использования ПО системы Оператора ИС ЭПД | 1 (один) календарный день с даты окончания Подготовительного этапа, указанного в настоящем Приложении Технических требований. | Предоставление права использования ПО системы Оператора ИС ЭПД на 12 месяцев | Результаты: - Переданы права использования ПО системы Оператора ИС ЭПД Документы: - Акт приема-передачи прав использования программного обеспечения; - Спецификация передаваемого ПО; - Отчет о результатах поддержки Системы на период опытно-промышленной эксплуатации - должен содержать информацию о том, как Система функционировала в реальных условиях, какие были выявлены проблемы и замечания, какая работа была проделана по их устранению, а также рекомендации по доработке и переходу к промышленной эксплуатации, отчет о выполнении SLA. - Документ/документы, подтверждающие наличие у Исполнителя прав в отношении ПО. |
| 3 | Оказание услуг Оператора ИС ЭПД | 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты окончания Подготовительного этапа, указанного в настоящем Приложении Технических требований. | Оказание услуг по обеспечению юридически значимого электронного документооборота перевозочных документов между АО «Почта России» и его Клиентами, Контрагентами и Государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая: - Обеспечение постоянной поддержки пользователей; - Устранение инцидентов в рамках оказания услуг, анализ причин возникновение инцидентов и нивелирование факторов возникновения инцидентов; - Формирование ежеквартальной отчетности; - Обеспечение выполнения стандартов и нормативов ИТ – безопасности Заказчика; Поддержку изменений законодательства Российской Федерации в области ЭДО. | Результаты: Оказаны услуги по обеспечению юридически значимого электронного документооборота перевозочных документов между АО «Почта России» и его Клиентами, Контрагентами и Государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Документы: - Протокол приемо-сдаточных испытаний Документ «Акт сдачи-приемки работ» |

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № | Наименование документа | Требование к составу и содержанию документа, включая, но не ограничиваясь: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект документов согласно стандарта «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России» | - Описание Системы: - Общие сведения о Системе: - краткое описание и назначение Системы; - перечень категорий сведений, обрабатываемых Системой, с указанием степени их конфиденциальности и принадлежности к ПДн, и места хранения (перечень файлов, таблиц / схем СУБД и т.п.). - Описание архитектуры Системы: - сведения о логической структуре и о составе Системы (модули, компоненты); - описание технологического процесса обработки данных; - описание структуры программного обеспечения, комплектности и выполняемых функций, включая внешнюю спецификацию каждого включенного в нее модуля; - описание протоколов обмена, схемы интеграций; - описание механизма интеграции с другими Системами; - перечень интерфейсов и перечень команд для каждого интерфейса. - Инвентаризационные сведения о Системе: - схема сетевой архитектуры Системы (Приложение № 4 к Стандарту); - таблица IP адресов компонентов Системы (Приложение № 5 к Стандарту); - таблица информационных потоков / доступов Системы (Приложение № 6 к Стандарту); - перечень используемых типов и версий ОС; - описание базы данных (логическая структуры)1; - описание типов и версий компонентов Системы; - список компонентов и сервисов ОС, необходимых для работы Системы; - параметры настроек программного и аппаратного обеспечения, входящих в состав Системы или используемых Системой в качестве поставщика сервиса и необходимых для корректного функционирования Системы; - перечень папок и файлов, относящихся к приложению, с контрольными суммами для статических файлов; - перечень ключей и основных параметров реестра, относящихся к приложению1; - перечень запускаемых после перезагрузки ОС процессов и сервисов приложения; - реестр ролей и полномочий Системы (описание групп и ролей пользователей с принадлежностью к подразделениям Общества). - Сведения об обеспечении ИБ: - описание реализации выполнения требований настоящего Стандарта (Приложение 7 к Стандарту) с приложением согласования неприменимости или неисполнения (если требования пункта не учтены) требований с ДИБ; - перечень и краткое описание используемых средств защиты информации; - описание исполнения требований эксплуатационной документации на средства защиты информации; - сведения о протоколируемых событиях ИБ. - Руководство пользователя Системы (для внутренних пользователей). - Руководство администратора Системы. - Матрица доступа Системы. Матрица доступа представляет собой перечень ролей с указанием лиц / должностей / структурных единиц / структурных подразделений, которым роли могут быть присвоены. - Регламент технического обслуживания. - Схема резервного копирования данных. - Регламент восстановления Системы при сбоях. Документация, указанная в данном разделе, должна быть доступна только авторизованным пользователям в рамках служебной необходимости. В документации должна отсутствовать аутентификационная информация (пароли и т.п.). |
| 2 | Протокол развертывания решения | Протокол должен содержать информацию, касающуюся развертывания решения: описание развернутого решения (описание установленного программного обеспечения, конфигураций и настроек), процесс развертывания (Описание последовательности действий по установке и конфигурированию решения); использованные ресурсы (список и характеристики оборудования, программного обеспечения); результаты проверки (описание проведенных тестов и полученных результатов, подтверждающих работоспособность решения), выявленные отклонения и замечания (список обнаруженных проблем, ошибок или несоответствий и меры по их устранению). |
| 3 | Проектное решение по интеграции | Должно содержать описание протоколов обмена, схемы интеграций, описание механизма интеграции с системами Заказчика согласно настоящему ТЗ. |
| 4 | Программа и методика испытаний | Должна содержать средства и порядок испытаний (перечень необходимого технического и программного обеспечения, а также описание этапов проведения тестирования), методы испытаний (подробное описание способов и методик проведения проверок с указанием тестовых примеров и ожидаемых результатов). |
| 5 | Протокол предварительных испытаний/ Протокол приемо-сдаточных испытаний | Должен содержать перечень использованных средств и оборудования, описание методик, результаты проверок по требованиям ЧТЗ и заключение о возможности (или невозможности) приемки системы в ОПЭ/ПЭ, включая перечень необходимых доработок. |
| 6 | Регламент технической поддержки | Документ должен отвечать требованиям регламентирующих документов Заказчика: Регламент процесса управления инцидентами и запросами на обслуживание (Приложение № 6 к настоящему Техническому заданию), Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России» (Приложение № 4 к настоящему Техническому заданию). |
| 7 | Программа опытно-промышленной эксплуатации Системы | Должна содержать состав функций системы, подлежащих эксплуатации, условия и сроки проведения, порядок регистрации результатов и недостатков, а также порядок их устранения. |
| 8 | Отчет о результатах поддержки Системы на период опытно-промышленной эксплуатации | Должен содержать информацию о том, как Система функционировала в реальных условиях, какие были выявлены проблемы и замечания, какая работа была проделана по их устранению, а также рекомендации по доработке и переходу к промышленной эксплуатации, отчет о выполнении SLA. |
| 9 | Протокол приемо-сдаточных испытаний | Должен содержать сведения о соответствии системы Частному техническому заданию. А также результаты проверки согласно программе и методике испытаний. |

Вся отчетная документация (кроме бухгалтерских отчетных документов) должна быть предоставлена в 3 (трех) видах (идентичных друг другу по содержанию и форматированию текста):

- сброшюрованные бумажные документы с оригиналами подписей всех требуемых представителей сторон (2 (два) экз., один из которых предназначен для передачи в подразделение Заказчика, ответственное за учет результатов выполнения работ и услуг, а второй предназначен для хранения в подразделении Заказчика, ответственном за внедрение Системы);

- документы в формате portable document format (pdf), содержащие в том числе сканы всех листов с подписями, аналогичные сброшюрованным бумажным документам;

- документы в редактируемом виде с использованием форматов, совместимых с офисным ПО, внедренным у Заказчика по адресу электронной почты, указанном в Договоре.

Указанные сведения могут не включаться в описание для используемых в составе Систем готовых программных и аппаратных продуктов (свободно распространяемых и проприетарных).