## ВКР 12 уч.
Приложение №1
к Техническому заданию
График выполнения строительно-монтажных работ
Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения)
Порядковый номер | Наименование этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ |  | Физический объем работ
|  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Инза – Оськино – граница области км 0+251 – км 3+551 Инзенского района Ульяновской области (г. Инза, ул. Вокзальная, ул. Чапаева)
1.1 | Подготовительные работы
1.1.1 | Разбор асфальтобетонного покрытия толщиной 100 мм | июль 2026 | август 2026 | м2 | 9
1.1.2 | Разбор щебеночного покрытия толщиной 200 мм | июль 2026 | август 2026 | м2 | 12
1.1.3 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 20
1.1.4 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 800х600х250 мм | июль 2026 | август 2026 | шт | 6
1.1.5 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | июль 2026 | август 2026 | м | 78
1.1.6 | Демонтаж изолированного провода СИП с опор | июль 2026 | август 2026 | шт | 24
1.1.7 | Демонтаж неизолированного провода СИП с опор | июль 2026 | август 2026 | шт | 9
1.1.8 | Демонтаж неизолированного провода СИП с опор | июль 2026 | август 2026 | шт | 2
1.1.9 | Демонтаж опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной | июль 2026 | август 2026 | шт | 5
1.1.10 | Перевозка опор ВЛ-0,4 кВ на расстояние 5 км | июль 2026 | август 2026 | т | 6
1.1.11 | Демонтаж существующего комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 11
1.1.12 | Расчистка трассы от насаждений | июль 2026 | август 2026 | га | 0.2744
1.1.13 | Перевозка вырубленных насаждений на ТБО, на расстояние 8 км | июль 2026 | август 2026 | т | 0.75
1.2 | Устройство стационарного электрического освещения
1.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | июль 2026 | август 2026 | м3 | 34.2
1.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 49.4
1.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 34.2
1.2.4 | Установка опор освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 117
1.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | июль 2026 | август 2026 | шт | 45
1.2.6 | Установка кронштейнов на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 164
1.2.7 | Прокладка кабелей к светильникам наружного освещения | июль 2026 | август 2026 | м | 828
1.2.8 | Установка светильников на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 164
1.2.9 | Установка металлического отбойника | июль 2026 | август 2026 | шт | 22
1.2.10 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | июль 2026 | август 2026 | м | 21
1.2.11 | Монтаж изолированного провода СИП | июль 2026 | август 2026 | м | 4250
1.2.12 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | июль 2026 | август 2026 | шт | 68
1.2.13 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | июль 2026 | август 2026 | шт | 2
1.2.14 | Монтаж оборудования ШУНО | июль 2026 | август 2026 | компл | 2
1.2.15 | Монтаж информационных знаков на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 127
1.2.16 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 128
1.2.17 | Планировка земли механизированным способом | июль 2026 | август 2026 | м2 | 48239
1.3 | Пусконаладочные работы
1.3.1 | Пусконаладочные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
1.4 | Непредвиденные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
2.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Майна - Новоанненковский - Сущевка км 0+000 - км 1+260 Майнского района Ульяновской области (р.п.Майна)
2.1 | Демонтажные работы
2.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
2.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
2.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | июль 2026 | август 2026 | шт | 2
2.1.4 | Формовочная обрезка деревьев | июль 2026 | август 2026 | шт | 27
2.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 63 км | июль 2026 | август 2026 | т | 1.7
2.2 | Устройство наружного освещения
2.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | июль 2026 | август 2026 | м3 | 47.86
2.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 101.51
2.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 47.86
2.2.4 | Установка опор освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 45
2.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | июль 2026 | август 2026 | шт | 17
2.2.6 | Установка кронштейнов на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 48
2.2.7 | Прокладка кабелей к светильникам наружного освещения | июль 2026 | август 2026 | м | 240
2.2.8 | Установка светильников на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 48
2.2.9 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | июль 2026 | август 2026 | м | 12
2.2.10 | Монтаж изолированного провода СИП | июль 2026 | август 2026 | м | 1368
2.2.11 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | июль 2026 | август 2026 | шт | 17
2.2.12 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
2.2.13 | Монтаж информационных знаков на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 46
2.2.14 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 46
2.3 | Пусконаладочные работы
2.3.1 | Пусконаладочные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
2.4 | Прочие работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
2.5 | Непредвиденные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
3.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Майна - Новоанненковский - Сущевка км 14+000 - км 15+830 Майнского района Ульяновской области (с. Анненково-Лесное)
3.1 | Демонтажные работы
3.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 4
3.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | июль 2026 | август 2026 | шт | 2
3.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | июль 2026 | август 2026 | м | 93
3.1.4 | Валка деревьев | июль 2026 | август 2026 | м3 | 8.58
3.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 75 км | июль 2026 | август 2026 | т | 8.3465
3.1.6 | Расчистка трассы от насаждений | июль 2026 | август 2026 | га | 0.0237
3.1.7 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 75 км | июль 2026 | август 2026 | т | 1.46
3.2 | Устройство наружного освещения
3.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | июль 2026 | август 2026 | м3 | 46.53
3.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 61.12
3.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 46.53
3.2.4 | Установка опор освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 64
3.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | июль 2026 | август 2026 | шт | 26
3.2.6 | Установка кронштейнов на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 68
3.2.7 | Прокладка кабелей к светильникам наружного освещения | июль 2026 | август 2026 | м | 344
3.2.8 | Установка светильников на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 68
3.2.9 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | июль 2026 | август 2026 | м | 16
3.2.10 | Монтаж изолированного провода СИП | июль 2026 | август 2026 | м | 2044
3.2.11 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | июль 2026 | август 2026 | шт | 26
3.2.12 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
3.2.13 | Монтаж информационных знаков на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 68
3.2.14 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 67
3.3 | Пусконаладочные работы
3.2.1 | Пусконаладочные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
3.4 | Прочие работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
3.5 | Непредвиденные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
4.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Урено - Карлинское - Чуфарово - Вешкайма - Барыш км 20+555 - км 21+895 Майнского района Ульяновской области (с. Анненково-Лесное)
4.1 | Демонтажные работы
4.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
4.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
4.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | июль 2026 | август 2026 | шт | 2
4.1.4 | Формовочная обрезка деревьев | июль 2026 | август 2026 | шт | 37
4.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 75 км | июль 2026 | август 2026 | т | 2.33
4.1.6 | Расчистка трассы от насаждений | июль 2026 | август 2026 | га | 0.0453
4.1.7 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 75 км | июль 2026 | август 2026 | т | 2.79
4.2 | Устройство наружного освещения
4.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | июль 2026 | август 2026 | м3 | 35.22
4.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 41.5
4.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 35.22
4.2.4 | Установка опор освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 48
4.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | июль 2026 | август 2026 | шт | 18
4.2.6 | Установка кронштейнов на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 51
4.2.7 | Прокладка кабелей к светильникам наружного освещения | июль 2026 | август 2026 | м | 255
4.2.8 | Установка светильников на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 51
4.2.9 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | июль 2026 | август 2026 | м | 12
4.2.10 | Монтаж изолированного провода СИП | июль 2026 | август 2026 | м | 1461
4.2.11 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | июль 2026 | август 2026 | шт | 18
4.2.12 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
4.2.13 | Монтаж информационных знаков на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 49
4.2.14 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 49
4.3 | Пусконаладочные работы
4.3.1 | Пусконаладочные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
4.4 | Прочие работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
4.5 | Непредвиденные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
5.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения).Автомобильная дорога Бестужевка - Барыш - Николаевка - Павловка - граница области км 170+717 - км 173+510 Павловского муниципального округа Ульяновской области (р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ)
5.1 | Демонтажные работы
5.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 5
5.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | июль 2026 | август 2026 | шт | 3
5.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | июль 2026 | август 2026 | м | 64
5.1.4 | Демонтаж существующей железобетонной опоры на стойке СВ95-3 (для последующего монтажа) | июль 2026 | август 2026 | шт | 3
5.2 | Устройство наружного освещения
5.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | июль 2026 | август 2026 | м3 | 28.83
5.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 44.33
5.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 28.83
5.2.4 | Установка опор освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 99
5.2.5 | Установка металлического отбойника | июль 2026 | август 2026 | шт | 2
5.2.6 | Монтаж заземляющих устройств | июль 2026 | август 2026 | шт | 39
5.2.7 | Установка кронштейнов на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 101
5.2.8 | Прокладка кабелей к светильникам наружного освещения и светофору | июль 2026 | август 2026 | м | 513
5.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 101
5.2.10 | Установка светофоров | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
5.2.11 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | июль 2026 | август 2026 | м | 58
5.2.12 | Монтаж изолированного провода СИП | июль 2026 | август 2026 | м | 3687
5.2.13 | Прокладка кабельной линии | июль 2026 | август 2026 | м | 124
5.2.14 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | июль 2026 | август 2026 | шт | 39
5.2.15 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
5.2.16 | Монтаж информационных знаков на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 101
5.2.17 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 100
5.3 | Пусконаладочные работы
5.3.1 | Пусконаладочные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
5.4 | Непредвиденные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
6.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога "Большие Ключищи - Сенгилей - Елаур - Молвино – Байдулино" - Екатериновка км 2+600 - км 3+700 Сенгилеевского района Ульяновской области (с. Екатериновка, ул. Новая Линия)
6.1 | Демонтажные работы
6.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
6.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
6.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | июль 2026 | август 2026 | шт | 2
6.1.4 | Формовочная обрезка деревьев | июль 2026 | август 2026 | шт | 4
6.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 30 км | июль 2026 | август 2026 | т | 0.25
6.1.6 | Расчистка трассы от насаждений | июль 2026 | август 2026 | га | 0.0894
6.1.7 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 30 км | июль 2026 | август 2026 | т | 5.5
6.2 | Устройство наружного освещения
6.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | июль 2026 | август 2026 | м3 | 7.62
6.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 5.48
6.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 7.62
6.2.4 | Установка опор освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 42
6.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | июль 2026 | август 2026 | шт | 16
6.2.6 | Установка кронштейнов на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 43
6.2.7 | Прокладка кабелей к светильникам наружного освещения | июль 2026 | август 2026 | м | 215
6.2.8 | Установка светильников на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 43
6.2.9 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | июль 2026 | август 2026 | м | 12
6.2.10 | Монтаж изолированного провода СИП | июль 2026 | август 2026 | м | 1271
6.2.11 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | июль 2026 | август 2026 | шт | 17
6.2.12 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
6.2.13 | Монтаж информационных знаков на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 43
6.2.14 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 43
6.3 | Пусконаладочные работы
6.3.1 | Пусконаладочные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
6.4 | Прочие работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
6.5 | Непредвиденные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
7.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога "Большие Ключищи - Сенгилей - Елаур - Молвино - Байдулино" - Шиловка км 8+326 - км 8+850 Сенгилеевского района Ульяновской области (с. Шиловка)
7.1 | Демонтажные работы
7.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
7.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 800х600х250 мм | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
7.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП и кабеля ВВГ, проложенного по опорам | июль 2026 | август 2026 | м | 25
7.1.4 | Демонтаж изолированного провода СИП с опор | июль 2026 | август 2026 | шт | 2
7.2 | Устройство стационарного электрического освещения
7.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | июль 2026 | август 2026 | м3 | 145.2
7.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 317.3
7.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 145.2
7.2.4 | Установка опор освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 25
7.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | июль 2026 | август 2026 | шт | 12
7.2.6 | Установка кронштейнов на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 28
7.2.7 | Прокладка кабелей к светильникам наружного освещения | июль 2026 | август 2026 | м | 140
7.2.8 | Установка светильников на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 28
7.2.9 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | июль 2026 | август 2026 | м | 6
7.2.10 | Монтаж изолированного провода СИП | июль 2026 | август 2026 | м | 770
7.2.11 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | июль 2026 | август 2026 | шт | 13
7.2.12 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | июль 2026 | август 2026 | м | 13
7.2.13 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 6,0 мм | июль 2026 | август 2026 | т | 0.0403
7.2.14 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
7.2.15 | Монтаж оборудования ШУНО | июль 2026 | август 2026 | компл | 1
7.2.16 | Монтаж информационных знаков на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 25
7.2.17 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 25
7.2.18 | Планировка земли механизированным способом | июль 2026 | август 2026 | м2 | 9446.4
7.3 | Пусконаладочные работы
7.3.1 | Пусконаладочные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
7.4 | Непредвиденные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
8.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога "Старая Кулатка - Сухая Терешка" - Новая Терешка км 0+000 - км 1+475 Старокулаткинского района Ульяновской области (с. Средняя Терешка)
8.1 | Демонтажные работы
8.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
8.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
8.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | июль 2026 | август 2026 | шт | 2
8.1.4 | Формовочная обрезка деревьев | июль 2026 | август 2026 | шт | 17
8.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 55 км | июль 2026 | август 2026 | т | 1.07
8.1.6 | Расчистка трассы от насаждений | июль 2026 | август 2026 | га | 0.0431
8.1.7 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 55 км | июль 2026 | август 2026 | т | 5.5
8.2 | Устройство наружного освещения
8.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | июль 2026 | август 2026 | м3 | 27.75
8.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 32.67
8.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 27.75
8.2.4 | Установка опор освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 52
8.2.5 | Установка металлического отбойника | июль 2026 | август 2026 | шт | 4
8.2.6 | Монтаж заземляющих устройств | июль 2026 | август 2026 | шт | 21
8.2.7 | Установка кронштейнов на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 54
8.2.8 | Прокладка кабелей к светильникам наружного освещения | июль 2026 | август 2026 | м | 270
8.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 54
8.2.10 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | июль 2026 | август 2026 | м | 12
8.2.11 | Монтаж изолированного провода СИП | июль 2026 | август 2026 | м | 1577
8.2.12 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | июль 2026 | август 2026 | шт | 21
8.2.13 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
8.2.14 | Монтаж информационных знаков на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 53
8.2.15 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 53
8.3 | Пусконаладочные работы
8.3.1 | Пусконаладочные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
8.4 | Прочие работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
8.5 | Непредвиденные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
9.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога "Цильна - Большое Нагаткино - Новоникулино - Тагай - Майна - Игнатовка - Чертановка" - Степное Анненково км 1+440 - км 2+670 Цильнинского района Ульяновской области (с. Степное Анненково)
9.1 | Демонтажные работы
9.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
9.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
9.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | июль 2026 | август 2026 | шт | 2
9.1.4 | Расчистка трассы от насаждений | июль 2026 | август 2026 | га | 0.0821
9.1.5 | Перевозка вырубленных насаждений на ТБО, на расстояние 50 км | июль 2026 | август 2026 | т | 5.05
9.2 | Устройство наружного освещения
9.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | июль 2026 | август 2026 | м3 | 61.04
9.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 114.22
9.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 61.04
9.2.4 | Установка опор освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 43
9.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | июль 2026 | август 2026 | шт | 16
9.2.6 | Установка кронштейнов на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 44
9.2.7 | Прокладка кабелей к светильникам наружного освещения | июль 2026 | август 2026 | м | 220
9.2.8 | Установка светильников на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 44
9.2.9 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | июль 2026 | август 2026 | м | 12
9.2.10 | Монтаж изолированного провода СИП | июль 2026 | август 2026 | м | 1329
9.2.11 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | июль 2026 | август 2026 | шт | 16
9.2.12 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
9.2.13 | Монтаж информационных знаков на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 44
9.2.14 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 44
9.3 | Пусконаладочные работы
9.3.1 | Пусконаладочные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
9.4 | Прочие работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
9.5 | Непредвиденные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
10.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Мирный – Архангельское км 2+970 – км 4+907 Чердаклинского района Ульяновской области (мкрн. Зенит)
10.1 | Устройство стационарного электрического освещения
10.1.1 | Расчистка трассы от насаждений | июль 2026 | август 2026 | м2 | 1912
10.1.2 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | июль 2026 | август 2026 | м3 | 189.6
10.1.3 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 392.8
10.1.4 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | июль 2026 | август 2026 | м3 | 189.6
10.1.5 | Установка опор освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 70
10.1.6 | Монтаж заземляющих устройств | июль 2026 | август 2026 | шт | 27
10.1.7 | Установка кронштейнов на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 72
10.1.8 | Прокладка кабелей к светильникам наружного освещения | июль 2026 | август 2026 | м | 360
10.1.9 | Установка светильников на опоры освещения | июль 2026 | август 2026 | шт | 72
10.1.10 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | июль 2026 | август 2026 | м | 6
10.1.11 | Монтаж изолированного провода СИП | июль 2026 | август 2026 | м | 2230
10.1.12 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | июль 2026 | август 2026 | м | 28
10.1.13 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
10.1.14 | Монтаж оборудования ШУНО | июль 2026 | август 2026 | компл | 1
10.1.15 | Монтаж информационных знаков на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 70
10.1.16 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | июль 2026 | август 2026 | шт | 70
10.1.17 | Планировка земли механизированным способом | июль 2026 | август 2026 | м2 | 27191
10.2 | Пусконаладочные работы
10.2.1 | Пусконаладочные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1
10.3 | Непредвиденные работы | июль 2026 | август 2026 | шт | 1