Приложение №1

к Договору

от «___» _______ 2026 г.

№________________________

## Техническое задание

на выполнение работ по устройству сетей наружного электроснабжения и системы передачи данных и извещений (СПДИ) в рамках оснащения категорированных объектов транспортной инфраструктуры на объектах:

Мост через реку Чумыш км 65+506 на а/д Алтай – Кузбасс

Мост через реку Урап км 68+526 на а/д Алтай – Кузбасс

| № п/п | Наименование раздела | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты выполнения работ | Мост через реку Чумыш км 65+506 на а/д Алтай – Кузбасс Мост через реку Урап км 68+526 на а/д Алтай – Кузбасс |
| 2 | Основание для выполнения работ | 2.1. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 2.2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 2.3. Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности...» 2.4. Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 969 (ред. от 23.12.2025 № 2107) «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности...» 2.5. Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 № 2051 «Об утверждении правил обращения со сведениями ограниченного доступа...» 2.6. Результаты утверждённой оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 2.7. Утверждённые планы обеспечения транспортной безопасности объектов 2.8. Проектная, рабочая и сметная документация на оснащение ИТСОТБ |
| 3 | Цели и задачи выполнения работ | 3.1. Обеспечение надёжного наружного электроснабжения пункта управления 3.2. Организация канала передачи данных и извещений между оператором связи и пунктом управления (ПУ ОТБ) |
| 4 | Состав выполняемых работ | 4.1. Устройство сетей наружного электроснабжения - Подготовительные работы, разметка мест прокладки кабельных линий и размещения оборудования - Вырубка кустарника и мелколесья - Уборка вырубленного кустарника трактором с перемещением, вывоз автомобилем - Прокладка кабельных линий наружного электроснабжения - Маркировка кабельных линий - Тестирование кабельных линий (сопротивление изоляции, целостность жил) - Устройство контуров заземления - Установка и подключение оборудования электроснабжения в соответствии с Проектной и Сметной документацией (Том «Наружное электроснабжение» и Том «Система передачи данных и извещений») 4.2. Устройство системы передачи данных и извещений (СПДИ) - Подготовительные работы, разметка линий связи - Прокладка кабельных линий (медные, оптические) для СПДИ - Сварка оптического кабеля, коммутация - Маркировка кабельных линий - Тестирование (оптические потери, затухание, битовые ошибки) 4.3. Пусконаладочные работы |
| 5 | Условия выполнения работ | 5.1. Работы выполняются на основании разработанной и утверждённой проектной документации, а также в соответствии со сметной документацией , рабочей документацией, согласованной Заказчиком, и действующими нормативными актами (ПУЭ, СП, ГОСТ). 5.2. Все скрытые работы (прокладка кабелей, заземление, устройство вводов) оформляются актами освидетельствования, оформляется исполнительная документация. 5.3. Все ответственные конструкции (оформляются актами освидетельствования, оформляется исполнительная документация |
| 6 | Документация, предоставляемая Подрядчиком | - Рабочая документация на сети электроснабжения и СПДИ (до начала проведения работ по каждому этапу) - Проект производства работ (ППР) и схемы ОДД (до начала проведения работ по каждому этапу) - Исполнительная документация: * акты освидетельствования скрытых работ * протоколы испытаний кабелей (электрических и оптических) * ведомость смонтированного оборудования * схема фактических соединений Исполнительная документация согласовывается с заказчиком и государственным заказчиком и представляется не позднее 5 дней после окончания выполнения работ по каждому этапу |
| 7 | Пусконаладочные работы и ввод | 7.1. Приёмо-сдаточные испытания (совместно с остальными ИТСОТБ). |
| 8 | Гарантийные обязательства | - Гарантия на выполненные работы по прокладке сетей и монтажу –36 месяцев. - В гарантийный срок Подрядчик устраняет дефекты за свой счёт на основании двустороннего Акта. - Время устранения – не более 10 рабочих дней с момента фиксации дефекта. |

Приложение №2

к Договору

от «___» _______ 2026 г.

№________________________

# ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по объектам: Мост через реку Чумыш км 65+506 на а/д Алтай – Кузбасс

# Мост через реку Урап км 68+526 на а/д Алтай – Кузбасс

| № № п/п | Наименование объекта | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работы | Окончание работы |
| 1 | Выполнение работ по устройству сетей наружного электроснабжения и системы передачи данных и извещений (СПДИ) в рамках реализации проекта «Оснащение категорированных объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности на объектах: Мост через реку Чумыш км 65+506 на а/д Алтай – Кузбасс, Мост через реку Урап км 68+526 на а/д Алтай – Кузбасс», в том числе: | с момента заключения Договора | не позднее «30» сентября 2026 г. |
| 1.2 | 1 этап Устройство сетей наружного электроснабжения | с момента заключения Договора | не позднее «25» июля 2026г. |
| 1.3 | 2 этап Устройство системы передачи данных и извещений (СПДИ) | с момента заключения Договора | не позднее «31» августа 2026г. |
| 1.4 | 3 этап Пусконаладочные работы | с момента заключения Договора | не позднее «30» сентября 2026г. |

Приложение №3

к Договору

от «___» _______ 2026 г.

№________________________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04