## ВКР 12 уч.
Приложение №1
к Техническому заданию
График выполнения работ
Устройство стационарного электрического освещения на автомобильных дорогах в Ульяновской области
Порядковый номер этапа выполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ |  | Физический объем работ
|  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Базарный Сызган - Годяйкино км 28+588 км - 30+238 Базарносызганского муниципального округа Ульяновской области (с. Сосновый Бор)
1.1 | Демонтажные работы
1.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 12.10.2026 | шт | 2
1.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа — 310x300x160 мм | с даты заключения договора | 12.10.2026 | шт | 1
1.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 12.10.2026 | шт | 2
1.1.4 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения договора | 12.10.2026 | шт | 10
1.1.5 | Перевозка вырубленных насаждений на ТБО, на расстояние 42 км | с даты заключения договора | 12.10.2026 | т | 0.63
1.1.6 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения договора | 12.10.2026 | га | 0.0247
1.1.7 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 42 км | с даты заключения договора | 12.10.2026 | т | 1.52
1.2 | Устройство наружного освещения
1.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 12.10.2026 | м3 | 8.46
1.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 12.10.2026 | м3 | 7.58
1.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 12.10.2026 | м3 | 8.46
1.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 12.10.2026 | шт | 56
1.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 12.10.2026 | шт | 22
1.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 12.10.2026 | шт | 1
1.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 12.10.2026 | м | 16
1.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 12.10.2026 | м | 1808
1.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 12.10.2026 | шт | 60
1.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 12.10.2026 | шт | 58
1.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 12.10.2026 | шт | 57
1.2.12 | Установка металлического отбойника | с даты заключения договора | 12.10.2026 | шт | 1
1.3 | Пусконаладочные работы
1.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 12.10.2026 | шт | 1
1.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 12.10.2026 | шт | 1
1.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 12.10.2026 | шт | 1
2. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога «Саранск - Сурское - Ульяновск» - Вальдиватское - Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старотимошкино км 52+808 - км 55+666 Вешкаймского района Ульяновской области (с. Красный Бор)
2.1 | Демонтажные работы
2.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 2
2.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
2.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 3
2.1.4 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 38
2.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 102 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 2.39
2.1.6 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения договора | 2026-10-12 | га | 0.3546
2.1.7 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 43 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 21.81
2.2 | Устройство наружного освещения
2.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 102.59
2.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 178.06
2.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 102.59
2.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 100
2.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 36
2.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
2.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 12
2.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 3068
2.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 107
2.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 102
2.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 99
2.3 | Пусконаладочные работы
2.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
2.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
2.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
3. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога «Саранск-Сурское -Ульяновск»-Вальдиватское –Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старотимошкино км 43+133 - км 44+398 Вешкаймского района Ульяновской области (р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная)
3.1 | Демонтажные работы
3.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 6
3.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 3
3.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 7
3.1.4 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 34
3.1.5 | Демонтаж изолированного провода СИП-2, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 1377
3.1.6 | Демонтаж существующей железобетонной опоры на стойке СВ95-3 | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 34
3.1.7 | Перевозка демонтированного материала на расстояние 2 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 31.85
3.1.8 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 14
3.1.9 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 92 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 0.88
3.2 | Устройство наружного освещения
3.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 2.85
3.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 1.9
3.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 2.85
3.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 49
3.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 22
3.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
3.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 16
3.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 1607
3.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 58
3.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 54
3.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 54
3.3 | Пусконаладочные работы
3.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
3.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
3.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
4. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Труслейка–Тияпино-Чамзинка км 48+130-км 48+927 Инзенского района Ульяновской области (с. Чумакино)
4.1 | Демонтажные работы
4.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
4.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
4.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 2
4.1.4 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 21
4.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 50 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 1.32
4.1.6 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения договора | 2026-10-12 | га | 0.1185
4.1.7 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 50 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 7.29
4.2 | Устройство наружного освещения
4.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 40.43
4.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 84.9
4.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 40.43
4.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 31
4.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 13
4.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
4.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 12
4.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 908
4.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 33
4.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 32
4.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 32
4.3 | Пусконаладочные работы
4.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
4.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
4.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
5. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Карсун - Ростислаевка км 0+000 - км 1+150 Карсунского района Ульяновской области (р.п.Карсун, ул. Саратовская)
5.1 | Демонтажные работы
5.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 2
5.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 2
5.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 4
5.1.4 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 14
5.1.5 | Демонтаж изолированного провода СИП-2, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 479
5.1.6 | Демонтаж существующей железобетонной опоры на стойке СВ95-3 | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 14
5.1.7 | Перевозка демонтированного материала на расстояние 3 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 13.13
5.1.8 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения договора | 2026-10-12 | га | 0.1795
5.1.9 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 70 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 11.04
5.2 | Устройство наружного освещения
5.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 41.07
5.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 81.62
5.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 41.07
5.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 42
5.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 17
5.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
5.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 12
5.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 1254
5.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 49
5.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 44
5.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 44
5.3 | Пусконаладочные работы
5.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
5.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
5.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
6. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Кивать - Никольское км 7+737 - км 9+750 Кузоватовского района Ульяновской области (с. Еделево)
6.1 | Демонтажные работы
6.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
6.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
6.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 2
6.1.4 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 57
6.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 24 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 3.59
6.1.6 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения договора | 2026-10-12 | га | 0.181
6.1.7 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 24 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 11.13
6.2 | Устройство наружного освещения
6.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 45.19
6.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 66.95
6.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 48.19
6.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 73
6.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 27
6.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
6.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 12
6.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 2154
6.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 79
6.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 74
6.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 74
6.3 | Пусконаладочные работы
6.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
6.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
6.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
7. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Кузоватово-Безводовка-Студенец-граница области км 7+963 - км 8+925 Кузоватовского района Ульяновской области (с. Волынщина)
7.1 | Демонтажные работы
7.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
7.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
7.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 2
7.1.4 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 4
7.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 4 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 0.25
7.1.6 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения договора | 2026-10-12 | га | 0.1111
7.1.7 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 4 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 6.83
7.2 | Устройство наружного освещения
7.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 14.96
7.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 23.38
7.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 14.96
7.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 36
7.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 13
7.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
7.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 12
7.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 1051
7.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 39
7.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 37
7.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 37
7.3 | Пусконаладочные работы
7.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
7.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
7.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
8. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога М-5 «Урал»-Канадей км 2+790 - км 3+126 Николаевского муниципального округа Ульяновской области (с. Канадей)
8.1 | Демонтажные работы
8.1.4 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 4
8.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 24 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 0.25
8.1.6 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения договора | 2026-10-12 | га | 0.007
8.1.7 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 24 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 6.83
8.2 | Устройство наружного освещения
8.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 1.85
8.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 2.18
8.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 1.85
8.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 12
8.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 5
8.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
8.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 12
8.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 353
8.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 13
8.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 12
8.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 12
8.3 | Пусконаладочные работы
8.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
8.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
8.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
9. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Новоспасское-Марьевка км 4+105 – км 5+695 Новоспасского района Ульяновской области (с. Малая Андреевка)
9.1 | Демонтажные работы
9.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
9.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
9.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 5
9.1.4 | Демонтаж существующей железобетонной опоры на стойке СВ95-3 (для последующего монтажа) | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
9.1.5 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 2
9.1.6 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 63 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 0.13
9.2 | Устройство наружного освещения
9.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 41.48
9.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 74.4
9.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 41.48
9.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 58
9.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 24
9.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
9.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 12
9.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 1750
9.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 62
9.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 60
9.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 60
9.3 | Пусконаладочные работы
9.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
9.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
9.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
10. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Новоспасское-Марьевка км 8+980- км 12+445 Новоспасского района Ульяновской области (с. Новое Томышево)
10.1 | Демонтажные работы
10.1.1 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 46
10.1.2 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 14 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 2.9
10.2 | Устройство наружного освещения
10.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 67.6
10.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 110.11
10.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 67.6
10.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 124
10.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 44
10.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
10.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 12
10.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 3777
10.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 128
10.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 124
10.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 124
10.3 | Пусконаладочные работы
10.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
10.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
10.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
11. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Новоспасское - Садовое км 3+510 - км 4+988 Новоспасского района Ульяновской области (с. Садовое)
11.1 | Демонтажные работы
11.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
11.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
11.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 26
11.1.4 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 12
11.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 63 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 0.76
11.2 | Устройство наружного освещения
11.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 34
11.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 47.38
11.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 34
11.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 52
11.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 19
11.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
11.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 12
11.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 1578
11.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 55
11.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 53
11.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 53
11.3 | Пусконаладочные работы
11.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
11.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
11.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
12. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога «Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-Байдулино»-Алешкино-Вырыстайкино-Русская Бектяшка км 2+054 - км 4+280 Сенгилеевского района Ульяновской области (с. Алешкино)
12.1 | Демонтажные работы
12.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 3
12.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
12.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 5
12.1.4 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 18
12.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 81 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 1.13
12.1.6 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения договора | 2026-10-12 | га | 0.0043
12.1.7 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 81 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 0.26
12.2 | Устройство наружного освещения
12.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 50.89
12.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 88.3
12.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 50.89
12.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 78
12.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 30
12.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
12.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 12
12.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 2439
12.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 83
12.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 81
12.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 81
12.3 | Пусконаладочные работы
12.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
12.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
12.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
13. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога «Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-Байдулино»-завод силикатных изделий км 8+695 - км 9+785 Сенгилеевского района Ульяновской области (п. Силикатный)
13.1 | Демонтажные работы
13.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 2
13.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 2
13.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 5
13.1.4 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 6
13.1.5 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 8
13.1.6 | Демонтаж существующей железобетонной опоры на стойке СВ95-3 | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 6
13.1.7 | Перевозка демонтированного материала на расстояние 41 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 10.28
13.1.8 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 68
13.1.9 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 43 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 4.28
13.1.10 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения договора | 2026-10-12 | га | 0.421
13.1.11 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 43 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 25.89
13.2 | Устройство наружного освещения
13.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 2.9
13.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 4.54
13.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 2.9
13.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 41
13.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 17
13.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
13.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 12
13.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 1252
13.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 44
13.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 43
13.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 43
13.2.12 | Установка металлического отбойника | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
13.3 | Пусконаладочные работы
13.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
13.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
13.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
14. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Красная Река - Большая Кандала - Старое Рождествено км 0+000 – км 1+080 Старомайнского муниципального округа Ульяновской области (с. Красная Река)
14.1 | Демонтажные работы
14.1.4 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения договора | 2026-10-12 | га | 0.02
14.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 43 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 1.23
14.2 | Устройство наружного освещения
14.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 22.67
14.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 36.77
14.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 22.67
14.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 39
14.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 15
14.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
14.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 12
14.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 1132
14.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 39
14.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 39
14.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 37
14.2.12 | Установка металлического отбойника | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 9
14.3 | Пусконаладочные работы
14.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
14.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
14.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
15. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Красная Река - Новиковка - Бряндино км 22+160 - км 24+270 Старомайнского муниципального округа Ульяновской области (с. Татарское Урайкино)
15.1 | Демонтажные работы
15.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 2
15.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 3
15.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 12
15.1.4 | Демонтаж изолированного провода ВВГ, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 8
15.1.5 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 4
15.1.6 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 43 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 0.25
15.2 | Устройство наружного освещения
15.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 37.94
15.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 44.55
15.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 37.94
15.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 66
15.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 23
15.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
15.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 12
15.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 2246
15.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 71
15.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 76
15.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 76
15.3 | Пусконаладочные работы
15.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
15.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
15.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
16. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога «Цильна – Большое Нагаткино – Новоникулино – Тагай – Майна – Игнатовка – Чертановка» – Пилюгино км 0+275 – км 1+000 Цильнинского района Ульяновской области (с. Пилюгино)
16.1 | Демонтажные работы
16.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 2
16.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
16.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 3
16.1.4 | Формовочная обрезка деревьев | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 4
16.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 81 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 0.25
16.2 | Устройство наружного освещения
16.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 30.65
16.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 47.83
16.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 30.65
16.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 29
16.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 12
16.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
16.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 16
16.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 1082
16.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 32
16.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 31
16.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 31
16.3 | Пусконаладочные работы
16.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
16.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
16.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
17.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения).Автомобильная дорога Татарский Калмаюр – Андреевка км 8+675 - км 9+325 Чердаклинского района Ульяновской области (с. Андреевка)
17.1 | Демонтажные работы
17.1.1 | Демонтаж кронштейна и светильника на опоре освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
17.1.2 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
17.1.3 | Демонтаж изолированного провода СИП, проложенного по опорам | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 2
17.1.4 | Расчистка трассы от насаждений | с даты заключения договора | 2026-10-12 | га | 0.008
17.1.5 | Перевозка порубочных остатков на ТБО, на расстояние 63 км | с даты заключения договора | 2026-10-12 | т | 0.492
17.2 | Устройство наружного освещения
17.2.1 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 0.72
17.2.2 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 0.45
17.2.3 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м3 | 0.72
17.2.4 | Установка опор освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 23
17.2.5 | Монтаж заземляющих устройств | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 9
17.2.6 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
17.2.7 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 12
17.2.8 | Монтаж изолированного провода СИП | с даты заключения договора | 2026-10-12 | м | 699
17.2.9 | Установка светильников на опоры освещения | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 24
17.2.10 | Монтаж информационных знаков на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 24
17.2.11 | Устройство комплекта вертикальной разметки на опорах | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 24
17.3 | Пусконаладочные работы
17.3.1 | Пусконаладочные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
17.4 | Прочие работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1
17.5 | Непредвиденные работы | с даты заключения договора | 2026-10-12 | шт | 1