Технические требования

ОКДП2 42.22.12.120 на разработку РД и выполнение СМР по реконструкции ПС 35/6 кВ Вираж и ПС 35/6кВ Дачная с заменой силовых трансформаторов

  - Наименование закупаемой продукции

Разработка РД и выполнение СМР по реконструкции ПС 35/6 кВ Вираж и ПС 35/6кВ Дачная с заменой силовых трансформаторов

  - Цель выполнения работ

Разработка РД и выполнение СМР по реконструкции ПС 35/6 кВ Вираж и ПС 35/6кВ Дачная с заменой силовых трансформаторов

  - Существующее положение

в границах действующего объекта (подстанции)

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика и объемы выполняемых работ

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Объемы выполняемых работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПС 35/6 кВ Вираж | РФ, Приморский край, п. Соловей Ключ | 1. Перевозка тр-ра ТМ-6300/35 с ПС 35 кВ Дачная на ПС 35 кВ Вираж - ; 2.Выполнить демонтаж существующего ТМ-6300/35 и перевезти на базу Стрелковая, 21; 3. На ПС 35 кВ Вираж выполнить замену провода на заходах ВЛ 35 Владивосток-Соловей ключ с отп. на ПС Вираж; 4. Для обеспечения возможности монтажа трансформаторов тока 35 кВ перенести стойку разъединителя ЛР 35 Владивосток. Место переноса определить при проектировании; 5. Выполнить монтаж стойки ТТ 35 кВ; 6. Выполнить монтаж ТТ 35 кВ наружной установки на конструкцию стойки; 7. Выполнить прокладку кабеля от ТТ 35 кВ до шкафа защит в ОПУ; 8. Выполнить монтаж и наладку вторичных цепей в установленном шкафу основных защит трансформатора. |  |
|  | ПС 35/6 кВ Дачная | РФ, Приморский край, п. Соловей Ключ | 1. Перевозка тр-ра ТМН-10000/35 с базы Стрелковая, 21 на ПС 35 Дачная; 2. На ПС 35 кВ Дачная демонтаж ТМ-6300/35; 3. Выполнить монтаж ТМН-10000/35: 4. На ПС 35 кВ Дачная выполнить замену провода на заходах ВЛ 35 Надеждинская-Соловей ключ с отп. на ПС Дачная; 5. Выполнить замену кабеля шинного моста 6кВ для увеличения пропускной способности до 1000А (10 метров); 6. Выполнить замену датчиков тока типа КДТН VCS Etalon ТТ 600/5 на ТТ 1000/5; 7. ПНР РЗА выполняются хоз. способом |  |

  - Иные требования и сведения общего характера

- Подрядчик обязан во всех выпускаемых документах (рабочая документация, локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ) сохранять единое наименование объекта.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработать рабочую документацию по реконструкции объекта с детализацией в объёме достаточном для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ. | Ведомость основного комплекта | 1 |
|  | Производство строительно-монтажных, электротехническую часть и пусконаладочных и прочих работ, выполнить в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком рабочей документацией. |  |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I этап – разработка рабочей документации по реконструкции объекта с детализацией чертежей в объёме достаточном для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ. | с даты заключения договора | в течении 30 календарных дней от даты заключения договора |
|  | II этап – Строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы. | с даты заключения договора | в течении 90 календарных дней от даты заключения договора. |

2.2.Требования к

качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ:

поз. № 1 табл 2: разработка рабочей документации по реконструкции ПС

поз. № 2 табл 2: Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Требования к разработке рабочей документации |  | -//- |  |
|  | Разработать и согласовать с Заказчиком технические решения по реконструкции ПС 35/6 кВ Вираж и ПС 35/6кВ Дачная с заменой силовых трансформаторов |  |  |  |
|  | Требования к строительно-монтажным и пусконаладочным работам по реконструкции ПС с заменой силовых трансформаторов |  |  |  |
|  | Организация работ | Работы производятся в соответствии с согласованной с АО «ДРСК» «ПЭС» рабочей документацией с очередностью выполнения: 1. Подготовительные работы: - Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ (назначение ответственного лица на объекте строительства, извещение заинтересованных организаций и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов, разработка проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований); - Согласование с заказчиком графика производства работ; - Доставка техники к месту производства работ; - Доставка материалов. 2. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией, в объёме данных ТТ. 3. Пусконаладочные работы выполнить в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |  |
|  | Общие технические требования | 1. Обеспечить соблюдение требуемых габаритных расстояний от вновь монтируемого оборудования в соответствии с ПУЭ. |  | Согласие с требованием |
|  |  | 2. Все применяемые металлоконструкции, расположенные на открытом воздухе должны быть защищены от коррозии методом горячего оцинкования, выполненного в заводских условиях. |  |  |
|  |  | 3. Поставка оборудования и материалов, за исключением оборудования и материалов поставки Заказчика, осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями в составе рабочей документации. Заказчиком осуществляется поставка ТН 35кВ. Материалы и оборудование, закупаемые Заказчиком, передаются Подрядчику после визуального осмотра на складе с составлением акта (при необходимости с последующим вскрытием упаковки) по актам передачи оборудования в монтаж ОС-15 и накладной М-15. Доставка на объект оборудования и материалов поставки Заказчика со склада или места хранения осуществляется Подрядчиком. Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов письменно согласовывает производителя, тип и марку оборудования с Заказчиком. |  |  |
|  |  | 4. Продукция и её комплектующие должны быть новой, не ранее 2025 г. выпуска, не использованной ранее |  |  |
|  |  | 5. Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию спецификаций, определенных рабочей документацией, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования и материалов, закупаемых Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. |  |  |
|  | Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения. | - 1. Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную. - 2. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку материалов. - 3. Стоимость материалов включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на объекте. 4. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения материалов в соответствии с требованиями завода-изготовителя, их осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к материалам для их осмотра. 5. Сроки и очередность поставки материалов. Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |  |
|  | Состав технической и эксплуатационной документации | Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы», ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 27300-87 «Информационно-измерительные системы. общие требования комплектность и правила составления эксплуатационной документации, ГОСТ 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF. |  | Согласие с требованием |
|  |  | 1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ПЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. 2. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. 3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. |  | Согласие с требованием |
| - 2.4. | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |  |
| - 2.5. |  | Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав: • выдающего наряд, распоряжение; • ответственного производителя работ; • производителя работ (наблюдающего); • члена бригады. |  | Согласие с требованием |
|  |  | Обязательное выполнение персоналом действующих редакций правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |  |
|  |  | Подрядчик обеспечивает выполнение работ в срок в соответствии с утверждённым договором графиком, по согласованной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта в рамках данных технических требований с соблюдением действующих нормативно-технических документов регламентирующих строительную деятельность, перечисленных в приложении № 2, но не ограничивающихся данным перечнем. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |  |
|  |  | По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ, указанного в Календарном графике выполнения Работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения к проекту Договора, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах. К Актам освидетельствования выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протоколы РЗА, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки выполненным работам. |  | Согласие с требованием |
|  |  | По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны: Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах; Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах; К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы), фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2). Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. |  | Согласие с требованием |
|  |  | Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11). Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе: • комплект согласованной Заказчиком рабочей документации на проведение работ, предусмотренный договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ; • технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ; • акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования; • общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами; Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах: - 1 экземпляр передается во Владивостокский РЭС структурного подразделения «Южные ЭС» филиала «ПЭС»; - 1 экземпляр в структурное подразделение «Южные ЭС» филиала «ПЭС» по акту приемки-передачи; - 1 экземпляр в отдел капитального строительства и инвестиций филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- |  |
|  | Требования к стандартизации продукции | Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТ и ТУ. Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч. ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». |  | Согласие с требованием |
|  | Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к рабочей документации | Перечень НТД указан в приложении № 2 к настоящим ТТ. Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации. В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к соблюдению НТД при СМР | Перечень НТД указан в приложении № 2. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом № 903 от 15 декабря 2020 г. Министерства труда и социальной защиты РФ н; п.2. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей», а также по постановлению правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований НТД: СП 48.13330.2019 по охране окружающей среды: свод правил организации строительства, ГОСТ Р 59053-2020 Охрана и рациональное использование вод, ГОСТ Р 59061-2020 Загрязнение атмосферного воздуха, Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» в действующей редакции. |  | Согласие с требованием |
|  | Подготовительные работы | 1. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика. 2. По результатам разработки рабочей документации Подрядчик самостоятельно обеспечивает вынос реперов геодезической разбивочной основы под строительство с оформлением актов в соответствии с требованиями нормативных документов по строительству, с участием ответственных представителей Заказчика и Подрядчика СМР. 3. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом. Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик. 4. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в соответствии с утвержденным Проектом организации строительства (ПОС). |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |  |
|  | При выполнении строительно-монтажных работ | Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. Подрядчик обеспечивает: - Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; - Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. - Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Отступления от проектных решений при выполнении строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком. |  | Согласие с требованием |
|  | Гарантии подрядной организации | Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в ТТ и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 5(пять) лет с момента подписания КС-11, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- |  |
|  | Подтверждение соответствия подрядчика установленным требованиям | Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц: а) Осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством). б) Осуществляющих подготовку проектной/рабочей документации, и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). в) В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации оценка соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу: - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/); - Национальное объединение строителей НОСТРОЙ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://reestr.nostroy.ru/). Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанных ресурсах на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника: - по компенсационному фонду возмещения вреда; - по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. При проведении настоящей комплексной закупки, предметом которой в сочетании являются подготовка проектной/рабочей документации, строительство, оценка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы) каждого из указанных видов работ в отдельности, а по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств – исходя из предложенной участником цены заявки/оферты (включая налоги и сборы) по каждому из компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств. |  | Согласие с требованием |
|  | Привлечение на субподряд | 1. Подрядчик имеет право привлечения субподрядчиков. При привлечении иных лиц, для выполнения работ по договору Подрядчик обязан: - Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; - Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций. 2. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик. 3. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора. 4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сносности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. |  | Согласие с требованием |

- 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

- 4.         Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы)

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 3, не допускается.

- 5.  Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по строительству;

Приложение №2: Перечень НТД.