## Акт выполненных работ №1 от 04.
Ведомость объёмов работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Устройство скатной кровли в осях 1-5/А-В |  |  |  |  | Раздел 1. Устройство скатной кровли в осях 1-5/А-В
| Кровля. Деревянные конструкции |  |  | 1
1 | Установка стропил | м3 | 12.93 | 1
2 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (мауэрлат, лежень и стопила) | м3 | 10.01 | 1
3 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (стойки и прогон) | м3 | 1.41 | 1
4 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (связи вертикальные и горизонтальные, подкосы) | м3 | 1.43 | 1
5 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (накладки подкосов) | м3 | 0.08 | 1
6 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 31.3966 | 1
7 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Ø22, l=100мм) | 100 отверстий | 1.14 | 1
8 | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом, в размере 2 % от оплаты труда рабочих по расценкам, указанным в приложении 46.2. | чел.-ч | 5.7 | 1
9 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм (Ø22, расход из НПРМ L=200мм 2,08/100 отв.) | шт | 2.3712 | 1
10 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 100 шт | 1.14 | 1
11 | Анкер БСР 22х250 | шт | 114 | 1
12 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Ø8, l=65мм) | 100 отверстий | 0.08 |  | Раздел 2. Устройство плоской кровли в осях 3-5/В-Г
13 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм (Ø8, расход из НПРМ L=200мм 2,08/100 отв.) | шт | 0.1664 | 1
14 | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом, в размере 2 % от оплаты труда рабочих по расценкам, указанным в приложении 46.2. | чел.-ч | 0.4432 | 1
15 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | 100 шт | 0.08 | 1
16 | Анкер клиновой MKT B 8-15-24/80 | шт | 0.08 | 1
17 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков (из доски) | 100 м2 | 2.6813 | 1
18 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (накладки подкосов) | м3 | 2.46 | 1
19 | Устройство обрешетки сплошной из досок (карнизной обрешетки) | 100 м2 | 0.0758 | 1
20 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 0.24 | 1
21 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (огнебиозащита обрешетки) | 10 м3 | 0.27 | 1
1
1
1
1
1
1
Раздел 3. Устройство парапетов и капельника на плоской кровле в осях 3-5/В-Г
1
1
1
1
1
1
1
Раздел 4. Устройство водосточной системы, ограждения кровли, снегозадержания
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Установка элементов ограждения и снегозадержания
1
1
1
1
Установка металлических зонтов
1
1
1
1
1
1
Устройство проходок сквозь кровлю
1
1
Для отделки горизонтального нижнего примыкания вентшахты к кровле
1
1
1
1
Для отделки горизонтального верхнего примыкания вентшахты
1
1
1
1
1
1
Закладные детали электрических систем
1
1
Устройство конька
1
1
1
1
Установка систем безопасности
1
1
1
1
1
1
Подшивка свеса кровли
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1