## График (август)
График выполнения работ
Выполнение комплекса работ по подготовке технической документации и устройство искусственного электроосвещения на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Забайкальского края
№ п/п | Основные работы | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. руб. | Начало | Окончание |  |  |  | 2026 | [22 empty] | 2027
[10 empty] | 1 этап с даты заключения контракта по 31.12.2026 | [22 empty] | 2 этап с 01.01.2027 по 07.09.2027
[10 empty] | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь
[10 empty] | 15 | 20 | 31 | 1 | 15 | 31 | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 | 31 | 10 | 15 | 30 | 1 | 5 | 15 | 1 | 15 | 31 | 10 | 15 | 28 | 10 | 15 | 31 | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 | 31 | 5 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 4 | 15 | 30
с даты заключения контракта по 30.06.2024
октябрь
1 | Подготовительные работы | [6 empty] | 20 | 31
1.1 | Разработка технической документации. | шт | 1 | #REF! | С момента заключения договора | 31.07.2026
| Строительно-монтажные работы (СМР) |  | 1 |  | 01.08.2026 | 01.12.2026
1.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) | шт | 1 |  | 01.01.2027 | 30.07.2027