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Технические требования на выполнение работ


ОКПД2 71.12.13  на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ПС Промпарк до РТП-10/6 кВ 2х6,3 МВА и ЛЭП 6 кВ от РТП-10/6 кВ 2х6,3 МВА до существующих фидеров 6 кВ» в рамках инвестиционного проекта
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1. Общие сведения 
1.1.  Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях
	РФ
	Российская Федерация;

	КПТ
	кадастровый план территории;

	ЕГРН
	Единый государственный реестр недвижимости

	ПД
	Проектная документация

	РД
	рабочая документация

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	техническое условия

	ВЛ
	воздушная линия

	КЛ
	кабельная линия

	ЛЭП
	линия электропередач

	ПС
	подстанция

	ТП
	Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт

	РТП
	распределительный трансформаторный пункт

	ИРД
	исходно-разрешительная документация

	НТД
	нормативно-техническая документация

	НПА
	нормативно-правовой акт

	РЭС
	районные электрические сети

	СП
	струтурное подразделение филиала АО “ДРСК”

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	ПОТЭЭУ
	Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок

	МО
	Муниципальное образование

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	СПиП
	Строительные нормы и правила

	СП
	Свод правил

	СРО
	саморегулируемая организация

	кВ
	единица измерения напряжения киловольт

	кВт
	единица измерения мощности киловатт

	Ед.изм.
	единица измерения

	Кол-во
	количество

	шт.
	единица измерения в штуках

	мм
	единица измерения в миллиметрах

	см
	единица измерения в сантиметрах

	тн
	единица измерения в тоннах

	ЛСР
	локальный сметный расчет

	ЗУ
	земельный участок

	ПУД
	[bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]правоустанавливающий документ


1.2. Наименование закупаемой продукции (закупаемых работ)
Выполнение проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ПС Промпарк до РТП-10/6 кВ 2х6,3 МВА и ЛЭП 6 кВ от РТП-10/6 кВ 2х6,3 МВА до существующих фидеров 6 кВ» в рамках инвестиционного проекта 
[bookmark: _Toc46743507]1.3 Цель выполнения работ  
Целью выполняемых работ является выполнение проектно-изыскательских работ, в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc54646398_Копия_1]1.4 Существующее положение
[bookmark: _Toc54646400]Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – реконструкция, новое строительство.
Перечень объектов заказчика, ориентировочный объем работ 
Таблица 1 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Насел. пункт
	Ориентировочный объем (уточняется в РД)

	1
	2
	3
	4

	1.
	2 ЛЭП 10 кВ от ПС Промпарк до РТП-10/6 кВ 2х6,3 МВА, РТП-10/6кВ 2х6,3 МВА, ЛЭП 6 кВ от РТП-10/6 кВ 2х6,3 МВА до существующих фидеров 6 кВ (Ф-28 ПС Де-Фриз, Ф-15 ПС Надеждинская, Ф-27 ПС Де-Фриз 2 точки)
	Надеждинский район
	Ориентировочная протяженность от ПС до РТП 50м, от РТП до Ф-15 (КТП 5141) — 2,6км, от РТП до врезки в ф.27,ф.Пс Де-Фриз — 1,4км (уточняется при проектировании)



Требования для ЛЭП предусмотреть в соответствии с техническими требованиями на ПИР к настоящему ТТ (Приложение 4).
2. [bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646400_Копия_1][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1 [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646405]2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
Обязательным для исполнения Подрядчиком является условие сохранения во всех выпускаемых документах (рабочая документация, локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ, правоустанавливающие документы на земельные участки и т.д.) единого наименования объектов:
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Инженерные изыскания
	
	

	1.1.
	Перед началом выполнения работ подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение изысканий.
	Задание
	1

	1.2
	Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий и метод их выполнения и представить Программу инженерных изысканий Заказчику для утверждения.
	Программа
	1

	1.3.
	Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки проектной документации на объекты в объеме, необходимом для разработки РД и выполнения строительно-монтажных работ.
	Технический отчет
	4

	2.
	Оформление правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на использование земельных участков под объект строительства:

	2.1
	В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов:

	2.1.1
	Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта;
	Выезд
	По результатам разработки РД

	2.1.2.
	На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
	Сведения
КПТ,
выписка из ЕГРН
	-//-


	2.1.3.
	Изготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);
	Схема границ
	-//-

	2.1.4.
	Согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории;
	Схема границ
	-//-

	2.1.5.
	Согласование места размещения объекта с организациями-сетедержателями;
	Согласование
	-//-

	2.1.6
	Подготовить и направить заявление о выдаче разрешения на размещение объекта в орган, уполномоченный на выдачу разрешения на размещение объекта (при наличии доверенности на представление интересов АО «ДРСК»);
	Заявление
	-//-

	2.1.7.
	Получить и передать Заказчику разрешение на размещение объекта (при наличии доверенности на представление интересов АО «ДРСК»);
	Разрешение на размещение объекта
	-//-

	2.1.8.
	Закрепление на местности границ, предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, после получения разрешения на размещение объекта (вынос в натуру).
	
	

	2.2
	В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц:

	2.2.1.
	Получение сведений ЕГРН:
- в виде кадастрового плана территории;
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
	Сведения
КПТ,
выписка из ЕГРН
	-//-

	2.2.2.
	Подготовить и направить на согласование Заказчику схему обзорного плана объекта. Заказчик согласовывает план трассы, а также определяет правовой титул оформления правоустанавливающих документов на использование земельных участков.

	Обзорный план трассы на кадастровом плане территории
	-//-


	2.2.3.
	- подготовить в форме электронного документа сведения о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.01. 2021 г. N П/0004);
	Схема границ земель
	-//-

	
	-подготовить расчеты и доводы, касающиеся наиболее целесообразного способа установления публичного сервитута, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения, в целях размещения которого подано ходатайство об установлении публичного сервитута, обеспечения безопасности населения, существующих зданий, сооружений, а также соблюдения требований, установленных пунктами 8 и 9 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации;
	Расчеты
	-//-

	2.2.4.
	- подготовить  обоснование невозможности размещения инженерного сооружения на земельных участках общего пользования или в границах земель общего пользования, территории общего пользования, на землях и (или) земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации, также обоснование невозможности размещения инженерного сооружения на земельных участках, относящихся к имуществу общего пользования), таким образом, чтобы протяженность указанного инженерного сооружения не превышала в два и более раза протяженность такого инженерного сооружения в случае его размещения на земельных участках, принадлежащих гражданам и юридическим лицам.
	Обоснование
	-//-

	2.2.5
	- подготовить кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится изображение сравнительных вариантов размещения соответствующих инженерных сооружений:
а) на земельных участках, предоставленных или принадлежащих гражданам и (или) юридическим лицам;
б) на земельных участках общего пользования или в границах земель общего пользования, территории общего пользования, на землях и (или) земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам.
	Схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объектов, с указанием координат характерных точек границ территории
	-//-

	2.2.6.
	- получить предварительное согласие правообладателей (собственников) данных земельных участков на установление публичных сервитутов в целях строительства и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, либо обратиться к правообладателям земельных участков с предложением заключить соглашение об установлении сервитута.
	предварительное согласие правообладателей
	-//-

	2.2.7.
	- подготовить ходатайство об установлении публичного сервитута, (в соответствии с Приказом Росреестра от 19.04.2022 N П/0150 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута").
	ходатайство
	-//-

	2.2.8.
	- при пересечении автомобильных дорог муниципального, регионального значения подготовить графический материалы в соответствии с требованиями предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 8.11.2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных частью 4.2 статьи 25 указанного Федерального закона;
	графический материалы
	-//-

	2.2.9.
	- подготовка отчетов об оценке рыночной стоимости платы за Соглашение об осуществлении публичного сервитута определяемый в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
	Отчет
	-//-

	2.2.10.
	- при прохождении трассы объекта строительства, планируемого к расположению на землях лесного фонда, находящегося в государственной собственности, в пользовании третьих лиц, подготовить и передать Заказчику:
- графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка;
- проект освоения лесов (в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа»);
- лесную декларацию (в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме»;
- отчеты в установленной форме (1 ИЛ, 1 ОЛ, 1 ЗЛ, 1 ВЛ и др).
	
	

	2.2.11.
	Направление обращения о заключении соглашения об установлении сервитута собственнику земельного участка (при наличии доверенности на представление интересов АО «ДРСК»);.
	обращение
	-//-

	2.2.12.
	Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав заявления об учете части земельного участка (при необходимости).
	
	

	2.2.13.
	Обеспечение государственного кадастрового учета части земельного участка (при необходимости) (при наличии доверенности на представление интересов АО «ДРСК»);
	Государственный кадастровый учет
	-//-

	2.2.14.
	Получение соглашения об установлении сервитута и передача их Заказчику (при наличии доверенности на представление интересов АО «ДРСК»).
	Соглашение
	-//-

	2.3.
	Закрепление на местности границ земельного участка, в отношении которого получено разрешение на использование земель, решение об установлении публичного сервитута.
	Акт закрепления границ земельного участка на местности
	-//-


	3.
	Подготовка рабочей документации

	3.1.
	Получение необходимых технических условия специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке РД.
	Условная единица (технические условия, согласование)
	1


	3.2.
	Разработать и выдать рабочую документацию в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
	Условная единица (Комплект)
	4


	3.3.
	Согласование РД с Заказчиком.
	Условная единица (Согласование)
	4

	3.4.
	Разработка сметной документации (стоимости строительства).
	Условная единица (Комплект)
	4


	3.5.
	При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на муниципальных землях выполнить подеревную съемку.
	
	1

	3.6
	В случае размещения объектов строительства на землях лесного фонда Проектировщик уведомляет Заказчика для принятия решения по выполнению проекта освоения лесов в соответствии с Лесным кодексом РФ и иными нормативными актами, действующими на период проектирования
	Проект освоения лесов, лесная декларация
	

	3.7.
	В составе РД передать Заказчику материалы по геодезической разбивочной основе, созданной в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов в местах, обеспечивающих их сохранность на весь период строительства с учетом удобства, определения положения здания (сооружения) на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в процессе строительства с необходимой точностью.
Геодезическую разбивочную основу для строительства создать с привязкой к имеющимся в районе строительства пунктам государственных геодезических сетей или к пунктам сетей, имеющих координаты и отметки в системе координат МСК-25.
	Акт ГРО
	2



2.1.2. Требования к срокам выполнения работ.
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	    1.
	Инженерные изыскания

	С начала действия договора подряда
	В течение 1 календарного месяца

	2.
	Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки
	С начала действия договора подряда
	В течение 2 календарных месяцев

	3.
	Разработка, согласование с Заказчиком рабочей документации.
	С начала действия договора подряда
	
90 дней с момента заключения договора
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2.2.  Требования к качеству работ

[bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству работ
Наименование работ/этапа работ: Кадастровые работы. Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектами для выполнения мероприятий по реконструкции существующих сетей:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Общие требования к выполнению работ
	Основные НТД к выполнению работ приведены в приложении 2

	2.
	Требования к организации работ
	-для выполнения работ и оформления соответствующих документов по данным техническим требованиям оформить доверенность для предоставления интересов от лица Заказчика;

	
	
	-выбор коридора под размещение ЛЭП производить на неразграниченных земельных участках либо на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц. При отсутствии указанных вариантов выбор коридора производить с наименьшим наложением на земельные участки третьих лиц;
- при проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия, земельным участкам предназначенным, для индивидуального жилищного строительства и многоэтажной жилой застройки;

	
	
	- схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на КПТ; сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости подготавливаются отдельно по разным электросетевым объектам;

	3.
	Требования к контролю качества работ и материалов
	- разработанные материалы являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается;
- при выполнении работ Подрядчик обязан:
- использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договорами, заключенными по итогам закрытых запросов цен, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика;
- безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика и предоставить корректировку в течение 3 (трех) рабочих дней;
- при обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками;
- при выполнении работ необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке;
- письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками.

	4.
	Требования к персоналу подрядчика
	Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании)

	5.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	-ПУД на ЗУ должны быть выданы уполномоченным органом власти и быть действующими, в период реализации объекта.
-схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории изготовить в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *XML *.HTML. Создание XML-схем осуществить в соответствии с техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными в соответствии с действующим законодательством.

	
	
	-сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии от 13.01.2021 № 4/0004 в электронном формате на CD диске в формате XML.

	6.
	Требования к оформлению документации
	- Графическую информацию оформить в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию.
- Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе   МСК-25.

	7.
	Требования к порядку приемки результатов работ
	- По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:
-Оригиналы правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов Заказчика на земельный участок, полученные в ходе работ, и заверенные в установленном порядке копии правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов третьих лиц на земельный участок, свидетельствующих о наличии либо отсутствии прав третьих лиц на земельный участок (его часть) и (или) прав на объекты недвижимости при наличии таковых в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе, на каждый земельный участок отдельно;
- Принятое уполномоченным органом власти на установление публичного сервитута, в установленном порядке Решение об установлении публичного сервитута в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе;
- Описание границ публичного сервитута, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате *XML, созданного с использованием XML-схем на оптических носителях (компакт-дисках, в 2 экземплярах), на каждое решение об установлении сервитута, принятое уполномоченным органом власти, отдельно;
.  Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории;
- Акт закрепления границ земельного(ых) участка(ов) и(или) земель  на местности (вынос в натуру) Заказчику в 2 оригинальных экземплярах на бумажном носителе.

	8.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-  В случае получения Заказчиком отказа на выдачу разрешений на размещение объекта и/или решения об установлении публичного сервитута от органа, государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в связи с нарушениями требований при изготовлении схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории и/или при изготовлении сведений о границах публичного сервитута, Подрядчик обязан откорректировать указанные документы в течение 3-х дней  с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки.



11

Наименование работ/этапа работ: Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Общие требования к выполнению работ
	Основные НТД к выполнению работ приведены в приложении 2

	2.
	Требования к организации работ
	Разработать и выдать рабочую документацию в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ
В РД необходимо включить:
-на основании данных по максимальным токовым нагрузкам реконструируемых фидеров выбор сечения провода (кабеля);
- план трассы ЛЭП на топографической съемке в М: 1:500;
- пояснительная записка с описанием трассы (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы);
- ведомость объемов работ;
- спецификация материалов и оборудования.
- сметная документация.
Топографо-геодезические работы выполнить в объеме, достаточном для разработки РД и проведения строительно-монтажных работ. Ширину топографической съемки принять 25м. для ВЛ 6/10кВ, 15м. для ВЛ 0,4кВ, 6м для КЛ 6/10-0,4кВ.

	
	
	Рабочую документацию согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями в объеме выполняемой реконструкции. При пересечении ЛЭП с инженерными сетями сторонних организаций, автодорогами и другими природными преградами, получить от лица заказчика все необходимые согласования и технические условия.

	
	
	Подрядчик должен согласовать разработанную документацию в соответствующем РЭС и СП (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС, и ответственного лица в СП на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС»:
- РЭС (1 бумажный экземпляр);
- СП (1 бумажный экземпляр);
-в Отдел капитального строительства и инвестиций с сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр и 1 экземпляр в электронном виде (формат .pdf и .dwg));

	3.
	Требования о членстве в СРО
	В соответствии с условиями договора

	.
	Основные характеристики реконструируемого объекта

	
	Номинальное напряжение
	6 кВ

	
	Исполнение (кабельное, воздушное)
	В соответствии с РД

	
	Количество цепей
	2

	
	Длина трассы (ориентировочно)
	В соответствии с таблицей 1

	
	Требования к картографическим материалам
	В материалах  полосы отвода,  картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях, в объеме достаточном для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон в соответствии с приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 (ред. от 24.11.2017) "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2013 N 29031)

	5.
	Требования к порядку приемки результатов работ
	Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном графике, направляет в филиал АО «ДРСК» «Приморские ЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD).

	6.
	Требования к оформлению документации
	Акты сдачи-приемки выполненных работ оформляются по форме в соответствии с условиями договора подряда по каждому объекту строительства.

	
	
	[bookmark: _GoBack]Подрядчик передает документацию в электронном виде в форматах, указанных в приложении 3

	7.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	Разработанная РД документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается

	
	
	Исключительные права на разработанную в рамках договора РД и на результаты выполнения инженерных изысканий принадлежат Заказчику с момента приемки документации. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз.

	
	
	Подрядчик обеспечивает:
- получение всех необходимых согласований, заключений, технических условий;
- внесение изменений в разрабатываемую документацию по требованию Заказчика на всех этапах разработки документации.

	8.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
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