Техническое задание

ОКПД2 59.11.11.190 Оказание услуг по изготовлению юбилейных видеоматериалов для нужд АО «Сахаэнерго»

(Лот №79901-ПРО ДЭК-2026-СахаЭ)

Основные параметры проекта

- Заказчик: АО «Сахаэнерго»

- Предмет задания: разработка, съемка и монтаж презентационного видеоролика и документального видеофильма о деятельности АО «Сахаэнерго».

- Место оказания услуг: Кобяйский, Момский, Булунский, Верхоянский, Оленекский, Алданский улусы Республики Саха (Якутия)

- Количество  и объем услуг: презентационный видеоролик длительностью до 5 минут и  видеофильм длительностью до 26 минут.

5) Командировочные расходы: стоимость авиабилетов, проезд до места назначения на автотранспорте, проживание в гостинице, трансфер входят в стоимость договора и дополнительно не оплачиваются.

6) Сроки проведения работ: с момента подписания договора до 5 декабря 2026 года.

7) Этапы и сроки выполнения работ

| № | Наименование работ | Описание работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |
| 1. | Подготовка сценария | Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком сценарий видеороликов, который содержит описание происходящего в кадре и чередование планов. Сбор, отбор, оцифровка конфиденциальных архивных материалов Заказчика проводятся Исполнителем лично по месту нахождения Заказчика в городе Якутске. | 7 дней с даты подписания договора. |
| 2. | Разработка плана съемок | Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком план съемок с указанием даты и места проведения видеосъемок. | 15 дней с момента подписания договора |
| 2 этап |  |  |  |
| 3. | Производство и съемочный период | Исполнитель организует и проводит видеосъемку на объектах Кобяйских ЭС, Верхоянских ЭС, Булунских ЭС, Оленекских ЭС, Момского РЭС, Производственного центра в Республике Саха (Якутия); Расстояние от Якутска до п. Сангар Кобяйского района по автомобильной трассе составляет примерно 300–302 км. По авиасообщению расстояние между Якутском и посёлком Батагай Верхоянского района составляет свыше 600 км. По авиасообщению расстояние между Якутском и п. Оленек Оленекского улуса составляет примерно 1070 км. По авиасообщению расстояние между Якутском и п.Тикси Булунского улуса составляет примерно 1067 км. По авиасообщению расстояние между Якутском и п.Хонуу Момского улуса составляет примерно 890 км. Записываются интервью с руководителями филиалов и заслуженными сотрудниками. | Срок завершения видеосъемок — до 30 октября 2026 г. |
| 3 этап |  |  |  |
| 5. | Постпродакшн и сдача видеороликов | Исполнитель обрабатывает архивные фото и видео материалы, выполняет цветокоррекцию, монтаж, создание графики и инфографики. Подбирается лицензионное музыкальное оформление без нарушения авторских прав. Проводится финальный монтаж полной версии фильма и видеоролика. | Срок готовности видео — до 30 ноября 2026 г. |
| 6. | Передача готовых видеоматериалов | Все материалы, включая исходники, передаются на USB — носителе или через защищенное облако. | До 1 декабря 2026 г. |

8) Минимальные технические характеристики создаваемых видеороликов

|  | Презентационный видеоролик |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Хронометраж | Максимальная длительность видеоролика не более 5 минут |
| Формат | MP4 (кодек Н.264 или Н.265), адаптированный для телевизионного вещания, веб-сайта компании и социальных сетей. |
| Разрешение и частота кадров | Full HD 1080p (1920x1080); 24, 25, 29.97, 30 кадров в секунду. |
| Звуковое сопровождение | Озвучивание профессиональным диктором на русском языке. |
| Музыкальное оформление | Музыкальное сопровождение без посторонних шумов и брака, с полной очисткой авторских прав. |
| Монтаж | Монтаж видеоролика производится с использованием профессиональных лицензированных программ. |
| Качество видеоролика | Полное отсутствие дефектов воспроизведения видеороликов, потери элементов изображения, артефактов сжатия и рассинхронизации звука. Требование к качеству: соответствие ГОСТ Р 55386-2012 по направлению интеллектуальной собственности. |

|  | Видеофильм |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Хронометраж | Максимальная длительность видеофильма до 26 минут |
| Формат | MP4 (кодек Н.264 или Н.265), адаптированный для телевизионного вещания, веб-сайта компании и социальных сетей. |
| Разрешение | Full HD 1080p (1920x1080); 24, 25, 29.97, 30 кадров в секунду. |
| Звуковое сопровождение | Озвучивание профессиональным диктором на русском языке. |
| Музыкальное оформление | Музыкальное сопровождение без посторонних шумов и брака, с полной очисткой авторских прав. |
| Монтаж | Монтаж видеоролика производится с использованием профессиональных лицензированных программ. |
| Качество видеоролика | Полное отсутствие дефектов воспроизведения видеороликов, потери элементов изображения, артефактов сжатия и рассинхронизации звука. Требование к качеству: соответствие ГОСТ Р 55386-2012 по направлению интеллектуальной собственности. |

9. Требования к Участникам:

9.1. Требования к квалификации видеооператора:

- Опыт работы оператором не менее 5 лет в период с 2021 по 2026 годы. Обязательно наличие документально подтвержденного опыта проведения видеосъемок на предприятиях численностью от 100 человек. Квалификация подтверждается копией ранее исполненных договоров и актов выполненных работ на производство аналогичной видеопродукции.

- В портфолио должно быть не менее 5 выполненных проектов, из которых минимум два проекта являются документальными фильмами хронометражом от 20 минут, посвященных юбилеям крупных предприятий. В портфолио необходимо указать названия видеороликов и ссылки на них.

9.2. Требование к квалификации продюсера и режиссера проекта:

- Опыт работы не менее 5 лет в период с 2021 по 2026 годы в сфере кинопроизводства, видеопроизводства, региональных средств массовой информации. Квалификация подтверждается копией ранее исполненных договоров и актов выполненных работ на производство аналогичной видеопродукции или выпиской из трудовой книжки.

- В портфолио необходимо включить список подготовленных видеороликов за 5 лет в период с 2021 по 2026 годы, также копии ведомственных, отраслевых, государственных наград, почетных грамот или благодарностей.

9.3. Требования к материально-технической базе и разрешениям:

- наличие собственного или арендованного оборудования кинематографического уровня с возможностью записи 10-битного видео. Обязательно наличие официально зарегистрированного в Росавиации беспилотного летательного аппарата весом более 250 грамм.