Технические требования на оказание услуг

«ОКПД 2 43.99.90.190 Монтаж элементов куста опорных реперов на деривационном канале ст. ДК Баксанской ГЭС с проведением высотной привязки»

Лот № 0054-ТПИР ОБСЛ-2026-КБФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2. Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

Организация работ	7

Объем строительных работ	9

Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия и материалы	9

Форма представления проектной документации	11

Срок гарантии на результаты работ	13

Особые условия производства работ	13

3. Приложения к ТТ	13

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГТС | – Гидротехнические сооружения; |
| --- | --- |
| ГЭС | – Гидравлическая электрическая станция; |
| ППР | – Проект производство работ; |
| ПОС | – Проект организации строительства; |
| СРО | – Саморегулируемая организация; |
| МТР | – Материально-технические ресурсы; |
| КИА | – Контроль-измерительная аппаратура |

  - Наименование закупаемой продукции

«Установка куста опорных реперов на деривационном канале Баксанской ГЭС с проведением высотной привязки»

  - Цель оказания услуг

Обеспечение безопасности и надежности гидротехнических сооружений Баксанской ГЭС.

  - Существующее положение

В связи с расположением ближайшего куста реперов в двух километрах от акведуков и прокладывания нивелирного хода по пересеченной местности, теряется точность измерений.

- для повышения точности определения осадок акведуков, существует необходимость в установке дополнительного куста реперов в районе акведуков.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГТС Баксанской ГЭС: 1.Акведук №1 | Баксанский район, с.Заюково | 1. КБ000010838 |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Заказчик в процессе выполнения работы предоставляет Исполнителю необходимые материалы, чертежи и другую имеющуюся по гидротехническим сооружениям эксплуатационную документацию,

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.Изготовление деталей в мастерских 2.Заготовка материалов для реперов 3.Транспортировка материалов и деталей к месту монтажа на расстояние до 50 км по асфальтовым дорогам 4.Канатно-ударное бурение скважин глубиной до 2 м, диаметром 300 мм, в грунтах группы: 6Д 5.Крепление скважин обсадными трубами диаметром 219 мм в неустойчивых грунтах 6. Канатно-ударное бурение скважин глубиной до 10 м, диаметром 159 мм, в грунтах группы: 6Д 7.Спуск опорной реперной трубы диаметром 80 мм в скважину 8.Укладка цементно-песчаного раствора в трубу диаметром 80 мм 9.Рытье котлованов в грунтах вручную, без крепления, глубиной 0,5 м 10.Окраска вручную металлических элементов конструкции защитной крышки и защитного оголовка в 2 слоя 11.Установка защитных крышек 12.Установка защитных оголовков 13. Укладка минеральной выты 14.Укладка цементно-песчаного раствора в котлован | 1. кг. 2. кг. 3. кг. 4. м. 5. м. 6. м. 7. м. 8. м3 9. м3 10. м2 11. кг. 12. кг. 13. м3 14. м3. | 1. 452,112 2. 3910,646 3. 4362,758 4. 6,000 5. 6,000 6. 24,000 7. 29,730 8. 0,240 9. 1,860 10. 7,800 11. 20,106 12. 424,572 13. 0,078 14. 1,710 |
|  | Высотная привязка реперов к государственной геодезической сети (ГГС), (2 класса/разряда) | км | 20 |
|  | Исполнитель согласовывает результаты выполненной работы/оказанных услуг с Заказчиком; | - | - |
|  | Результатом оказания услуг является создание дополнительного куста опорных реперов на Баксанской ГЭС с проведением высотной привязки; | - | - |
|  | Отчетная документация на создание куста опорных реперов на деривационном канале Баксанской ГЭС с проведением высотной привязки должна содержать: - исполнительную документацию по установке 3 опорных реперов. - отчет по высотной привязке опорных реперов к ГГС. Отчетная документация должна быть выпущена в двух машинописных экземплярах и в электронном виде (на флэш-носителе); | - | - |
|  | Дополнительное размножение и передача разработанных материалов Исполнителем третьим лицам осуществляется с письменного разрешения Заказчика. | - | - |

Требования к срокам оказания услуг

Требования к началу срока оказания услуг – с даты заключения договора; Требования к окончанию срока оказания услуг – по 18.12.2026.

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем подготовительных работ: | Организационно-подготовительные работы: - Разработка ППР; - оформление разрешений и допусков на производство работ; - подготовка площадок для бурения; - изготовление реперов. - установка реперов - высотная привязка реперов к ГГС |  |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | # Организация работ | 1.Места складирования строительного материала, приспособлений и т.д, должны быть заранее согласованы с Заказчиком и отражены в ППР; 2.Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР); ППР должен быть согласован с СОТиПК (службой охраны труда и производственного контроля), Главным инженером Заказчика и утвержден Главным инженером Подрядчика; 3.Закупка и доставка материалов и изделий на место производства работ осуществляется силами подрядной организации. 4.Все организационные мероприятия по подготовке строительной зоны для выполнения СМР должны быть выполнены в строгом соответствии с ППР и нормативными документами в сфере охраны труда, пожарной безопасности; 5.Выполнение работ персоналом Подрядчика осуществляться по наряду- допуску или акту-допуску; 6.Все вопросы, возникающие в процессе производства работ должны решаться путем организации и проведения совместного технического совещания с участием служб Заказчика и Подрядчика, в том числе по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического надзора за ходом работ, вопросов технического характера; 7.Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах и их своевременную уборку. Заказчик организовывает места для складирования мусора. Подрядчик обязан складировать образовавшийся мусор в указанных Заказчиком местах; 8.Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ; 9.Осуществление строительного контроля за Подрядчиком должно выполняться в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г, ведением общих журналов производства работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11- 05-2007; 10. После завершения и сдачи работ Заказчику Подрядчиком должен быть организован демонтаж временных эл. сетей, бытовых и подсобных помещений, разборка временных ограждений, вывоз с территории оборудования инструмента и строительного мусора с объекта в целом. |  |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | # Объем строительных работ | – бурение 3 скважин под опорные репера - изготовление опорных реперов – установка опорных реперов в скважины |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | # Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия и материалы | Сертификаты соответствия ГОСТ на все используемые изделия и материалы |  |  |  |
|  | Материально технические ресурсы: | - Наличие бурильной установки; - Предоставить сведения о наличии высокоточного нивелира – (не менее 1 прибора), трехметровых инварных реек – (не менее 2-х штук), отвечающих требованиям, предъявляемым к оборудованию, предназначенному для нивелирования II класса; - Предоставить сведения о наличии программного обеспечения, предназначенного для обработки нивелирных систем и подготовки к выдаче отчетной документации – программа «Кредо – Нивелир» или ее аналог обеспечивающий уравнивание с учётом многократных измерений и совместное уравнивание нивелирных линий разных классов/разрядов; - Предоставить документы, подтверждающие поверку используемых приборов и оборудования. Соответствие установленным требованиям подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки справки о материально-технических ресурсах по форме, согласно Приложения 1. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (паспорта, руководства по эксплуатации). |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала: | 1.Работы должны выполняться квалифицированным аттестованным персоналом, имеющим право самостоятельной работы, при этом организацией должно быть представлено документальное подтверждение о наличии и достаточности квалифицированного персонала для выполнения данных работ: - Список квалифицированного персонала (не менее 3-х человек, включая инженера - геодезиста) с приложением документов, подтверждающих наличие специального образования и опыта работы (не менее 3 лет) в области геодезии, геологии и бурения. - Удостоверения с отметкой по проверке знаний ПОТ. Соответствие установленным требованиям подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах». При этом Заказчик для подтверждения вправе запросить подтверждающие документы: копии аттестатов и удостоверений указанных специалистов 2. Представить справку с перечнем лиц ответственных за безопасное производство работ. Минимальный состав бригады: - руководитель работ (производитель)-не менее 1 человека; - члены бригады-не менее 1 человека. Соответствие установленным требованиям подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах», согласно приложения 2. При этом Заказчик для подтверждения вправе запросить подтверждающие документы: копии аттестатов и удостоверений указанных специалистов |  |  |  |
|  | Информация о субподрядчиках | Обязательное согласование субподрядной организации с приложением документов, подтверждающих готовность и возможность субподрядчиков к выполнению услуг. |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Содержание услуг | В рамках оказания услуг необходимо выполнить создание дополнительного куста опорных реперов на Баксанской ГЭС: – бурение 3 скважин под опорные репера – установка опорных реперов в скважины – составление паспортов на каждый опорный репер - высотная привязка опорных реперов – разработка отчетной документации. Установка реперов осуществляется соответствии с Рабочей документацией РД 1170-120-2023-КИА. ООО «Алфей» 2023г. (В приложении №4) |  |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | - Дополнительное размножение и передача разработанных материалов Исполнителем третьим лицам осуществляется с письменного разрешения Заказчика. |  |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | # Форма представления проектной документации | Представить Заказчику с актами выполненных работ исполнительную документацию, акты скрытых работ, сертификаты на используемые материалы, журнал производства работ. |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Услуги должны выполняться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ, а также документами и рекомендациями, в том числе: | Работы выполняются в соответствии с СНиП, СП, Техническими требованиями, требованиями по охране окружающей среды, ведомостью объемов работ, согласно ППР разработанный Подрядчиком; Работа должна быть выполнена согласно требованиям: • Технический отчет: Изучение инженерно-геологических условий района на деривационном канале Баксанской ГЭС, для установки дополнительного куста реперов. 1170-120-2023-пз. ООО «Алфей» 2023г. • Рабочая документация РД 1170-120-2023-КИА. ООО «Алфей» 2023г. • СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций»; • РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; • В соответствии с указаниями СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» часть 1-я, Общие требования. - Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования. Контроль качества строительства должен выполняться в соответствии с требованиями: - СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; - СП 68.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"; - При выполнении работ соблюдать требования по охране природной среды, изложенные в СП 48.13330.2011, СП 45.13330.2012, СНиП 3.07.02-87. - Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов ГКИНП (ГНТА) — 03-010-02 |  |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Срок гарантии на результаты работ | 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта КС-11 |  |  |  |
|  | ### Особые условия производства работ | Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках: с наличием в зоне производства работ действующего гидротехнического сооружения. |  |  |  |
|  | Выполнение комплекса работ «под ключ». | Работы производится под ключ – т.е. в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию без выполнения дополнительных работ. |  |  |  |

5. Приложения

Приложение №1: Справка о материально-технических ресурсах;

Приложение №2: Справка о кадровых ресурсах;

Приложение №3: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению;

Приложение №4: Рабочая документация РД 1170-120-2023-КИА.