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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Термин/Сокращение
	Расшифровка термина, сокращения

	1
	ЕГРН
	Единый государственный реестр недвижимости

	2
	Заказчик, Общество, собственник объекта капитального строительства
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	3
	Объект, объект капитального строительства
	692435, Российская Федерация, Приморский край, г.Дальнегорск, с. Каменка, ул. Пушкинская, д. 8б
 для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России»


	4
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

	5
	Работы
	Работы по сносу объекта капитального строительства

	6
	СРО
	Саморегулируемая организация

	7
	ТЗ
	Техническое задание

	8
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	9
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	10
	СП
	Свод правил

	11
	ФЗ
	Федеральный закон


2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
         Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 692435, Российская Федерация, Приморский край, г.Дальнегорск, с. Каменка, ул. Пушкинская, д.8б.
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Общие положения 
3.1.1. Цель закупки – снос объекта капитального строительства на основании решения собственника объекта капитального строительства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.1.2. Характеристики Объекта, подлежащего сносу: 
- назначение Объекта: отделение почтовой связи;
- площадь Объекта: 242,5 м2 
- высота Объекта: 4,0 м;
- строительный объем Объекта: 970 м3;
- площадь территории – 309 м2 ;
- этажность: 1 (один);
- кровля (относится к одноэтажным зданиям/ навесам/козырькам): двухскатная, шифер;
- газоснабжение - отсутствует;
- наличие подключений к центральной системе теплоснабжения (горячее водоснабжение, отопление) – отсутствует;
- наличие подключений к центральной системе водоснабжения - отсутствует;
- наличие подключений к центральной системе водоотведения (хозяйственная бытовая канализация) - отсутствует;
- наличие технологического оборудования на Объекте - отсутствует.
3.1.3. Заказчиком в течение 2 рабочих дней с даты заключения договора передаются Подрядчику следующие исходные данные:
· решение собственника о сносе объекта капитального строительства;
· выписка ЕГРН;
· технический паспорт на Объект;
· результаты и материалы обследования Объекта;
- сметная документация. 
 
3.2. Требования к Работам
3.2.1. Заказчик совместно с Подрядчиком не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала выполнения Работ в соответствии с ч. 9 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации подает на бумажном носителе посредством личного обращения в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения Объекта или в случае, если Объект расположен на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в соответствующий орган местного самоуправления посредством почтового отправления уведомление о планируемом сносе Объекта.
3.2.2. К уведомлению о планируемом сносе Объекта прилагаются следующие документы:
- результаты и материалы обследования Объекта;
- проект организации работ. 
3.2.3. Орган местного самоуправления, в который поступило уведомление о планируемом сносе Объекта, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления уведомления проводит проверку наличия документов, обеспечивает размещение уведомления и документов, указанных в п. 3.2.2 ТЗ, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора.
3.2.4. Работы выполняются после отключения Объекта от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с условиями отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
3.2.5. Порядок отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения установлен Постановлением Правительства РФ от 03.07.2019 № 850  «Об утверждении Правил отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения».
3.2.6. В процессе сноса объекта капитального строительства принимаются меры, направленные на предупреждение причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, предусматривается устройство временных ограждений, подъездных путей, осуществляются мероприятия по утилизации строительного мусора.
3.2.7. Подрядчик до начала Работ предоставляет Заказчику копию(и) приказа(ов) о назначении ответственного лица за Работы, о назначении ответственного лица за пожарную безопасность и ответственного лица. 
3.2.8.  Заказчик совместно с Подрядчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней после завершения сноса Объекта направляет в соответствии с ч. 12 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствующий орган местного самоуправления уведомление о завершении сноса Объекта.

3.3. Нормативная база
Работы должны соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов, нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ред. от 23.03.2026) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2026);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.2019 № 850 «Об утверждении Правил отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения»;
- Приказ Минстроя России № 344/пр от 16.05.2023 "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (ред. от 23.06.2025);
- Федеральный закон от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред. От 25.12.2023);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- ГОСТ Р 58967-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020     № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ред. от 03.02.2025);
- СП 325.1325800.2017 «Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации» (ред. от 27.12.2024).
4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Срок выполнения Работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Подрядчик обязан обеспечить качество Работ за счет: 
-	привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ; 
-	использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов Работ. 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ
6.1. В соответствии с ч. 4 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства (в соответствии с ч. 5 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации членство в СРО не требуется, если размер обязательств по договору подряда на осуществление сноса не превышает одного миллиона рублей, в соответствии с ч.4 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации членство в СРО не требуется,  производитель работ по сносу не является застройщик, техническим заказчикам, либо  лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения  ). 
6.2. Членство в СРО и совокупный размер обязательств Подрядчика по контрактам, которые заключены с использованием конкурентных способов, Подрядчик подтверждает предоставлением действующей выписки из реестра членов СРО.
6.3. Наличие технической оснащенности, опыта, специализации, необходимой квалификации и аттестации персонала.
7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в указанные в ТЗ сроки с соблюдением требований действующего законодательства и несет ответственность за их нарушение.
7.2. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба Заказчику по нарушению асфальтового покрытия вокруг Объекта в течение 1 (одного) года гарантийного срока и целостности ближайших строений и сооружений.
7.3. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам.
7.4. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить копию действующего договора на вывоз и утилизацию строительного мусора.
8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
8.1. Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
8.2. Производственное оборудование, приспособления и инструмент Подрядчика, применяемые для организации рабочих мест, должны отвечать требованиям безопасности труда.
8.3. Подрядчик обеспечивает участки Работ и рабочие места необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.
8.4. Допуск на территорию, где производятся Работы, посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории, запрещается.
8.5. Транспортные средства и оборудование, применяемые Подрядчиком для погрузочно-разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза.
8.6. Погрузочно-разгрузочные работы Подрядчик выполняет механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя Подрядчика, ответственного за безопасное производство Работ.
8.7. Территории, где производятся Работы, Подрядчик оснащает противопожарным оборудованием согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ред. от 03.02.2025).
8.8.  Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.
8.9. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных соответствующими государственными стандартами.  
9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ИХ ПРИЕМКИ 
9.1 Подрядчик уведомляет Заказчика о дате и времени сдачи результата Работ не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты сдачи результата Работ.
9.2. Подрядчик обеспечивает фото- и видеофиксации соответствия фактически выполненных Работ требованиям, предусмотренным ТЗ и договором, с последующим направлением полученных материалов Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения Работ.
9.3. Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику отчетные документы, указанные в разделе 10 ТЗ.
9.4. Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика отчетные документы и исполнительную документацию, указанные в разделе 10 ТЗ. 
10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ЗАКУПКИ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ)
При сдаче Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом следующие отчетные документы и исполнительную документацию:
- Акт сдачи-приемки выполненных работ; 
- материалы фото- и видеофиксации, осуществляемой в процессе соответствия фактически выполненных Работ, для подтверждения соответствия фактически выполненным Работам, предусмотренным ТЗ и договором;
- исполнительная документация, подготовленная в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 16 мая 2023 года № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

11.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения

	1.
	Ведомость объемов работ






















Приложение № 1 к ТЗ 

Ведомость объемов
на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 692435, Российская Федерация, Приморский край, г.Дальнегорск, с. Каменка, ул. Пушкинская, д. 8б
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1. Отключение электроснабжения и отсоединение питающего кабеля на вводе

	1
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (Демонтаж)
	шт.
	2

	2
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм
	м
	40

	2.   Снос здания ОПС

	3
	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных
	
м3
	970

	4
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Демонтаж)
	т
	0,246

	5
	Разборка фундаментов зданий из бутового камня
	м2
	242,5

	6
	Разборка кладки печей: облицованных
	м3
	6,21

	3. Вывоз мусора

	7
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	644,37

	8
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 200 км
	т
	644,37







