## ТР водосливной грани плотины 20
| Филиал ПАО «РусГидро» - |  | УТВЕРЖДАЮ
«Бурейская ГЭС»________
| наименование гидроэлектростанции |  | Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала
О.В.Григорьев
|  |  | подпись | инициалы, фамилия
дата
Ведомость планируемых ремонтных работ
по Титулу 6.6-Рем-2024-БурГЭС
Текущий ремонт водосливной грани плотины Бурейской ГЭС
Ведомость объёмов работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Текущий ремонт водсливной грани | [5 empty] | Раздел 1. Текущий ремонт водсливной грани
1 | Навеска страховочного троса | шт | 46 |  | 1
2 | Навеска рабочего троса | шт | 46 |  | 1
3 | Перенавеска рабочего троса | шт | 98 |  | 1
4 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 (Отбивка структурного разрушенного слоя бетона поверхности водослива 90м2, вырубаемый слой в среднем 50мм) | м3 | 4.5 |  | 1
5 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону | 100 м2 | 0.9 | 90/100 | 1
6 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 90 |  | 1
7 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ((глубина 200мм, диаметр отверстий 12мм) производство работ на высоте свыше 1,5м) | 100 отверстий | 3.5 | 350/100 | 1
8 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 12 мм | шт | 10 |  | 1
9 | Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры | т | 0.737 | (200+127+410)/1000 | 1
10 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Изготовление каркасов) | т | 0.61 | (200+410)/1000 | 1
11 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм (Т.Ч. приложение 38.1 - 6% -норма отхода металлопроката) | т | 0.6466 | (200+410)*1,06/1000 | 1
12 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм | т | 0.127 | 127/1000 | 1
13 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную (Приготовление EMACO NANOCRETE АР 90м2х0,002) | м3 | 0.18 | 90*0,002 | 1
14 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (Восстановление бетонной поверхности ремонтным составом EMACO NANOCRETE АР) | 100 м2 | 0.9 | 90/100 | 1
15 | Смесь для защиты арматуры MasterEmaco Р 5000 АР (Emaco Nanocrete АР) | кг | 225 |  | 1
16 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную (Приготовление EMACO S66) | м3 | 4.5 |  | 1
17 | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен (Ремонт наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW (расход: 1 м3 ремонтного состава необходимо 2250 кг сухой смеси EMACO S66)) | м3 | 4.5 |  | 1
18 | Ремонтная смесь MasterEmaco S 466 (Emaco S66) | кг | 10125 | 4.5*2250 | 1
19 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1.5 |  | 1
20 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 10 км | т | 1.5 |  | 1
21 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 (вырубаемый слой в среднем 30мм) | м3 | 5.67 |  | 1
22 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону | 100 м2 | 1.89 | 189/100 | 1
23 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 189 |  | 1
24 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную (Приготовление EMACO S88С) | м3 | 5.67 |  | 1
25 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (Нанесение EMACO S88С, толщина слоя 30 мм) | 100 м2 | 1.89 | 189/100 | 1
26 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 | 100 м2 | 1.89 | 189/100 | 1
27 | Ремонтная смесь MasterEmaco S 488 (Emaco S88С) | кг | 10773 |  | 1
Составил: Рук. группы ГТС и ПЗ ПТС |  | В.В.Василенко
Проверил: И.о. начальника ПТС |  | Р.Х. Сингатулин