## Лист1
Приложение №2 к ТТ
УТВЕРЖДАЮ
наименование гидроэлектростанции
должность технического руководителя
|  |  |  | подпись |  |  | инициалы, фамилия
дата
ВЕДОМОСТЬ
планируемых работ по ремонту
Наименование и обозначение оборудования: Водоприемник Павлодольской ГЭС
Наименование работ: Текущий ремонт порогов ремонтных затворов Павл.ГЭС
Срок ремонта с _____________ по 20.09.2027
№ п/п | Наименование сборочных единиц (узлов, материалов и запасных частей), номенклатура планируемых работ |  |  |  |  | Объем планируемых работ
[6 empty] | ед. изм. |  | кол-во
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4
1 | Текущий ремонт порогов ремонтных затворов Павлодольской ГЭС
Услуги
1.1 | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,1328
1.2 | Изготовление металлического щита для отведения фильтрационной воды в нижнем бьефе 6*6м |  |  |  |  | шт |  | 2
1.3 | Монтаж металлического щита по бычкам с креплением хим анкеров при помощи авто-крана гп 25т с применением водолазного снаряжения, с уплотнением и плотным прилеганием к бычкам |  |  |  |  | шт |  | 2
1.4 | Откачка воды погружным насосом |  |  |  |  | день |  | 5
1.5 | Разборка ж/б конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400 |  |  |  |  | м3 |  | 4,2
1.6 | Выемка разработанного бетона |  |  |  |  | м3 |  | 4,2
1.7 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 20 мм (с целью крепления армокаркаса и опалубки) |  |  |  |  | 100 отверстий |  | 1,04
1.8 | Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм (удаление старого армокаркаса) |  |  |  |  | 100 резов |  | 1,04
1.9 | Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами (с целью укрепления армокаркаса) |  |  |  |  | 100 шт |  | 1,04
1.1 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) |  |  |  |  | кг |  | 269
1.11 | Опускание армокаркаса |  |  |  |  | шт |  | 6
| Установка армокаркаса |  |  |  |  | м шва |  | 26
1.12 | Монтаж Швелера 30П из углеродистой стали.Ст3 |  |  |  |  | м |  | 26
1.13 | Подводная конопатка швов примыкания шириной до 5 см (уплотнение стыков между опалубкой и бетонным основанием) |  |  |  |  | м |  | 20,7
1.14 | Укладка бетона |  |  |  |  | м3 |  | 4,2
1.15 | Срезка шпилек крепления опалубки |  |  |  |  | м реза |  | 3,2
1.16 | Установка опалубки под водой |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,12
1.17 | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,26
Материалы Подрядчика
2.1 | Анкер забивной HKD-E M16х65 ((Анкер забивной HKD M16х65 ) |  |  |  |  | шт |  | 53
2.2 | Сетка оцинкованная ЦПВС 100х50-3х1 |  |  |  |  | м2 |  | 3.19
2.3 | Дюбель-гвоздь "Tech-KREP" размером 10х130 мм |  |  |  |  | шт |  | 10
2.4 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  |  |  |  | кг |  | 4
2.5 | Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 400 мм |  |  |  |  | кг |  | 102
2.6 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций, щиты 1,2х0,5 м |  |  |  |  | м2 |  | 36
2.7 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20 мм |  |  |  |  | кг |  | 269
2.8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В30 (М400) |  |  |  |  | м3 |  | 4,2
2.9 | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным цементным составом |  |  |  |  | 100м2 |  | 0,26
2.1 | Состав антикоррозийный однокомпонентный MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE АР) |  |  |  |  | кг |  | 50
2.11 | Состав тиксотропный двухкомпонентный на основе метакрилатной смолы для крепления анкеров MasterFlow 920 (380 мл) |  |  |  |  | шт |  | 24
Машины и механизмы
1.1 | Перемещение оснастки (понтонов,беседки) после сбоки на воду краном монтажным, грузоподъемностью 25т. |  |  |  |  | день |  | 4
|  |  | подпись |  | инициалы, фамилия
Исполнитель:
|  | подпись |  |  |  |  | инициалы, фамилия
1