## график СМР
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
по объекту: "Устройство системы автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в Удмуртской Республике на участке автомобильной дороги Орловский – граница Кировской области км 1 – км 3"
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ (дни,недели,месяцы) |  | Физический объем работ | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (заполняется Заказчиком при необходимости)
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Устройство системы автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в Удмуртской Республике на участке автомобильной дороги Орловский – граница Кировской области км 1 – км 3 | с даты заключения Договора | 2026-11-30 | ЛСР 01-01-01 ЛСР 01-02-01 ЛСР 02-01-01 ЛСР02-01-02 ЛСР02-01-03 ЛСР02-01-04 ЛСР 02-01-05 ЛСР 02-02-01 ЛСР 02-02-02 ЛСР 02-02-03 ЛСР 02-02-04 ЛСР-04-01-01 ЛСР-04-01-02 ЛСР-07-01-01 СР-1
а) подписание Сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям настоящего контракта - в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта
б) передача Подрядчику:
копии разрешения на строительство - не предусмотрено
копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений – не предусмотрено
копии технических условий – в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта
копии разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства – не предусмотрено
в) передача Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации - до начала производства работ
г) подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией - не предусмотрено
д) подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства (реконструкции) объекта - не предусмотрено