ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования с выполнением пусконаладочных и монтажных работ

Срок поставки 270 календарных дней с даты подписания Договора. В соответствии с План –графиком.

| 1. Изготовление и готовность Оборудования к предварительной приемке | 170 календарных дней с даты подписания договора |
| --- | --- |
| 2. Предварительная приёмка | 7 календарных дней с даты прибытия представителей Покупателя для Предварительной приёмки Оборудования |
| 3. Поставка Оборудования по адресу г. Нижний Новгород | 5 календарных дней с даты подписания Акта предварительной приёмки Оборудования |
| 5. Монтаж и ПНР с обучением | Начало Работ - в течение 3 календарных дней с даты уведомления о готовности к распаковке и установке |
|  | Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ – 80 календарных дней с даты начала Работ |
| 6. Окончательная приёмка | 5 календарных дней с даты окончания Работ |

Поставка осуществляется в соответствии с DDP Нижний Новгород, Инкотермс, 2020.

Гарантийный период на Оборудование и Работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца, начиная с даты подписания Акта окончательной приемки. Гарантия распространяется на все составные части Оборудования.

Комплектация комплекса робото-технологический экспедиции отгрузки рам

| № п/п |  | Наименование оборудования | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Промышленный робот KUKA KR 1000 Titan, в составе с пультом управления SmartPAD (KUKA), и контроллером робота KRC5, обязательные опции: EIP, поддержка двух дополнительных осей, цифровые входы выходы (32 DI/DO), плата Safety. | 3 |  |  |
|  | 2 | Пьедестал для робота KR 1000 Titan. |  | 3 |  |
|  | 3 | Площадка опорная, с системой для установки робота на высоте 8,4м. |  | 3 |  |
|  | 4 | Стол для перемещения стапелированных рам, в комплекте с сервоприводом и серводвигателем KUKA, Siemens позиционирующими узлами и линейной направляющей с поджимными колесами 14,5 метра. В комплекте с подъемно-опускными устройствами с электромеханическим приводом для съема пачек рам с выкатных столов. Направляющие: AirTAC (ШВП и пр.), Hiwin (линейные) |  | 2 |  |
|  | 5 | Уникальный захватный модуль для робота 3 самоустанавливающийся для исключения нагрузки на механизмы робота. В комплекте с обвязкой пневмооборудования и электрооборудования (системой датчиков). Захваты имеют протекции для защиты от повреждений лакокрасочного покрытия на рамах. (оснащенный плунжерной системой для компенсации по оси Z, датчиками). |  | 1 |  |
|  | 6 | Уникальный захватный модуль для робота 1 самоустанавливающийся для исключения нагрузки на механизмы робота. В комплекте с обвязкой пневмооборудования и электрооборудования (системой датчиков). Захваты имеют протекции для защиты от повреждений лакокрасочного покрытия на рамах. (оснащенный плунжерной системой для компенсации по оси Z, датчиками). |  | 1 |  |
|  | 7 | Уникальный захватный модуль для робота 2 самоустанавливающийся для исключения нагрузки на механизмы робота. В комплекте с обвязкой пневмооборудования и электрооборудования (системой датчиков). Захваты имеют протекции для защиты от повреждений лакокрасочного покрытия на рамах. (оснащенный плунжерной системой для компенсации по оси Z, датчиками). |  | 1 |  |
|  | 8 | Шкаф и комплект системы безопасности (электронные замки доступа в зоны, аварийные кнопочные посты по периметру комплекса, ограждение, усиленное ограждение на участках работы людей. Система безопасности работы операторов - лазерная или световая защита (лазерные объемные датчики), скоростные ворота безопасности - 4 шт, коврики безопасности, светофоры на стойках, световая индикация на роботах, звуковая сигнализация, система дублера (проверки цепи) безопасности, световая и звуковая сигнализация, калитки, световые ограждения, усиленные ограждения для 3 зоны). |  | 1 |  |
|  | 9 | Шкаф общей системы управления комплексом (PLC Siemens 1500F в комплекте с модулями безопасности PROFIsafe и PROFINET, входами F-DI и выходами F-DQ, HMI Wientek). |  | 1 |  |
|  | 10 | Система идентификации рам, основная. Система Сканеров на базе Mech-Eye LNX-8300 series (для автоматического стапелирования и определения смещений относительно установленной рамы на стапеле), в составе с разработанным и интегрированным в систему управления ПО для автоматической идентификации рам и формирования координат смещения. ЗИП: сканер Mech-Eye – 1 шт. |  | 1 |  |
|  | 11 | Дублирующая система идентификации рам ZM-15080 (маркиратор игольчатый стационарный на стойке, в составе с камерой технического зрения для проверки правильности нанесения маркировки и камерой для идентификации рамы на этапе экспедиции рам на высоте 8.4м). (в комплекте с подвесом и балансиром, инструментальным монорельсом для перемещения вдоль конвейера сборки рам) |  | 1 |  |
|  | 12 | Программно-аппаратная среда управления всем комплексом и участками (промышленный ПК, интерфейс с индикацией на базе Siemens и HMI, функция мониторинга процесса на участках и общей работы комплекса, шкаф, кабели, разъемы, интерфейсные платы, контакторы, автоматы, *функция добавления нового типоразмера рамы с учетом позиционирования со всей номенклатурой на этапе проектирования, система параметрического добавление новых рам из примитивов) |  | 1 |  |
|  | 13 | Пневматический шкаф для роботизированного участка (SMC). |  | 3 |  |
|  | 14 | Компрессорная система (фильтры, осушитель, влагомаслоотделитель), в составе компрессор REMEZA BK7T-10-270 |  | 1 |  |
|  | 15 | Силовой шкаф участка со стабилизатором напряжения РЕСАНТА АСН-2-3 20-30кВт (контакторы, автоматы, шины, вентиляторы, клеммники, монтажная расходка). |  | 1 |  |
|  | 16 | Комплект пневматики (трубки, переходники, распределители, клапаны, регуляторы давления, вспомогательный фильтр на входе в ячейку) |  | 3 |  |
|  | 17 | Кабельная организация участка (кабели силовые, лотки, монтажные изделия, скобы, метизы, крепеж) |  | 3 |  |
|  | 18 | Монитор на 40 дюймов. Для отображения следующей информации: -состава пачки с рамами (номера рам); -какая рама ожидается к стапелированию; -сколько пачек было сформировано за последний час, день и т.д с составом и датой; - учесть возможность вывода дополнительных параметров. |  | 2 |  |
|  | 19 | Подъемно-опускные устройства – 5 комплектов по 4 шт. Итого 20 позиций подъемно-опускных устройств |  | 5 |  |
|  | 20 | Стол №3 для перемещения стапелированных рам на линейной направляющей с поджимными колесами, в комплекте с сервоприводом и серводвигателем KUKA, Siemens с опорно-поворотным устройством и вилами MOT. Направляющие: AirTAC (ШВП и пр.), Hiwin (линейные) |  | 1 |  |
|  | 21 | Система управления для ручного перемещения робота на 3-ем участке (HMI Wientek, функции смещения рамы на +-20см, функция контроля за установкой прокладок, камеры в зоне стапелирования, с дублированием) и контроля за неправильным размещением рамы или проставок, для автоматического переключения в ручной режим и уведомления оператора. |  | 2 |  |
|  | 22 | Система контроля правильного формирования пачки с рамами, блокирующая перемещения выкатных столов №1 и №2 на выгрузку в случае наклона пачки или выхода за предельные габариты. |  | 1 |  |
|  | 23 | Проставка оригинальной конструкции (с тестовой партией в 20 ед.) |  | 1020 |  |
|  | 24 | Комплект быстроизнашиваемого инструмента и запасных частей на 4000 часов работы на весь РТК |  | 1 |  |

Перечень услуг, входящих в состав работ по проектированию и инжиниринг

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Проектирование уникальной опорной площадки для установки робота KUKA KR1000 Titan на 1-ый участок, расчет жесткости для строительного задания, учитывая оборудования на высоте 0м. | 1 |
|  | Проектирование уникальной опорной площадки для установки робота KUKA KR1000 Titan на 2-ой участок, расчет жесткости для строительного задания, учитывая оборудования на высоте 0м. | 1 |
|  | Проектирование уникальной опорной площадки для установки робота KUKA KR1000 Titan на 3-ий участок, расчет жесткости для строительного задания, учитывая оборудования на высоте 0м. | 1 |
|  | Разработка строительного задания на установку опорных площадок для размещения роботов KUKA KR1000 Titan и периферийного оборудования на высоте 8.4м. | 1 |
|  | Разработка и утверждение планировки размещения оборудования, согласование со строительным заданием и техникой безопасности. | 1 |
|  | Разработка и проектирование системы выкатного стола на 3-ий участок для стапелирования рам | 1 |
|  | Проектирование и разработка уникального захватного модуля для робота 1 (оснащенный плунжерной системой для компенсации по оси Z, датчиками). | 1 |
|  | Проектирование и разработка уникального захватного модуля для робота 2 (оснащенный плунжерной системой для компенсации по оси Z, датчиками). | 1 |
|  | Проектирование и разработка уникального захватного модуля для робота 3 (оснащенный плунжерной системой для компенсации по оси Z, датчиками). | 1 |
|  | Проектирование и разработка программно-аппаратной среды управления всем комплексом и участками (на базе Siemens и HMI) | 1 |
|  | Проектирование и разработка ручной системы управления роботом на 3-ем участке (на панели Wientek, интеграция с роботом, разработка макросов ручного управления в авт. цикле робота) и контроля за неправильным размещением рамы или проставок, для автоматического переключения в ручной режим и уведомления оператора. | 1 |
|  | Проектирование пъедесталов для установки роботов KUKA KR1000 Titan на опорные площадки, для участков 1,2,3. | 1 |
|  | Инжиниринг и расчет систем безопасности комплекса, формирование документации формирование документации для Заказчика. | 1 |
|  | Проектирование и разработка электрических схем шкафов управления и силовых шкафов (АСУТП), формирование документации для Заказчика. | 1 |
|  | Проектирование и разработка пневматических шкафов, формирование документации для Заказчика. | 1 |
|  | Проектирование и разработка шкафов безопасности и систем безопасности, формирование документации для Заказчика. | 1 |
|  | Формирование документации по эксплуатации комплекса, по обслуживанию комплекса, паспорт комплекса, документ на ЗИП. | 1 |
|  | Разработка и проектирование системы выкатного стола №3 с опорно-поворотным устройством | 1 |
|  | Разработка и проектирование проставок оригинальной конструкции. | 1 |
|  | Комплект ПКД и инструкций по монтажу и эксплуатации в комплекте | 1 |

Перечень услуг, входящих в состав монтажных и пуско-наладочные работы

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение монтажных работ по установке опорной площадки для размещения робота KUKA KR1000 Titan. | 3 |
| 2 | Выполнение монтажных работ по установке пъедестала для робота KUKA KR1000 Titan и монтаж робота. | 3 |
| 3 | Выполнение монтажных и электромонтажных работ для установки захватного устройства на робота KUKA KR1000 Titan. | 3 |
| 4 | Выполнение электромонтажных работ установленных шкафов и выполнение кабельной организации на роботизированном участке комплекса. | 3 |
| 5 | Выполнение монтажных и электромонтажных работ на 3-ем участке роботизированного комплекса по установке 3-х выкатных столов и запуску. | 1 |
| 6 | Выполнение монтажных работ пневматической системы на роботизированном участке комплекса. | 3 |
| 7 | Выполнение монтажных работ систем управления и безопасности (ограждения, устройства безопасности), размещения электрических шкафов, силовых шкафов, пневматических шкафов на роботизированном участке комплекса. | 3 |
| 8 | Интеграция, монтаж и настройка маркиратора ZM-15080 и системы идентификации комплекса в общую систему управления на участке сборки рам. Разработка шифра маркировки. И системы идентификации и проверки камерами HIKROBOT. | 1 |
| 9 | Интеграция роботов с захватными модулями. | 1 |
| 10 | Интеграция лифтовой системы с комплексом. | 1 |
| 11 | Интеграция комплекса с конвейерной системой. | 1 |
| 12 | Написание интуитивных интерфейсов оператора для HMI Wientek на участках комплекса. | 1 |
| 13 | Написание программ на ПЛК Siemens для общей системы управления комплекса и отдельных участков, включая функции ручного управление, в случае возникновения внештатных ситуаций, составление документации на программный код для дальнейшей поддержки. Интеграция роботов и периферии в единую систему управления. | 1 |
| 14 | Программирование робота KUKA KR1000 Titan на 1-ом участке. | 1 |
| 15 | Программирование робота KUKA KR1000 Titan на 2-ом участке. | 1 |
| 16 | Программирование робота KUKA KR1000 Titan на 3-ем участке. | 1 |
| 17 | Ввод в эксплуатацию. Отработка всех программ комплекса и тестирование систем управления, тестирование сигналов. Обучение сотрудников предприятия. | 1 |