## ВОР
Ведомость объемов работ №
Установка и замена в рамках выполнения работ по содержанию стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах Новгородской области
1. Установка стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке по адресу: г.Великий Новгород ул. Псковская - ул. Белова
№п/п | Наименование | ед.изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Устройство воздушной линии от точки подключения до комплекса
1 | Подвес провода СИП-4 2х16-06/01 с использованием автогидроподъемника на высоте свыше 2 до 8 м (макс-40м.) на существующие опоры | м | 700
1.1. | Кабель СИП-4 2х16 (принять расход материала с К=1,02) | м | 714
1.2. | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 | шт | 18
Монтаж электропитания
1 | Монтаж металлорукава Р3-ЦХ-нг 32 до места установки щита на опоре 4м . Принять расход материала с коэф. 1,03 | шт/м | 5/20
2 | Затягивание кабеля ВВГ 2х1,5-660 в проложенные металлические рукава (принять расход материала с К=1,02) | м | 20
3 | Монтаж Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 с комплектом крепления к телу опоры вес-5,4 кг. На высоте 4-6 м | шт | 1
4 | Монтаж DIN-рейка (дин-рейка) 300 мм оцинкованная | шт/м | 1/0,3
5 | Установка автоматических выключателей на DIN-рейку в ЩУРН (Выключатели автоматические * 10А) | шт | 1
6 | Прокладка провода силовго установочного с медными жилами ПуВ 1х6-450 по установленным стальным конструкциям (принять расход материала с К=1,02) | м | 1
7 | Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм | шт | 16
Монтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Монтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 2
1.1. | Модуль распознавания номеров и фотофиксации нарушений ПДД (Тип 1) | шт | 2
2 | Монтаж обзорных камер на высоте 6 м | шт | 4
2.1. | IP-видеокамера обзорная уличная, антивандальная (Тип 1) | шт | 4
3 | Монтаж распознающих камер на высоте 6 м | шт | 6
3.1. | Камера распознающая (степень защиты IP 65, Разрешение матрицы 3 МП, Число активных пикселей в видеосенсоре 1920х1080 пикселей) | шт | 6
4 | Монтаж шкафа коммутационного с вычислительным модулем на высоте 4-6 м с креплением к телу опоры | шт | 1
4.1. | Шкаф коммутационный с вычислительным модулем | шт | 1
5 | Прокладка ВОЛС от комплексов в коммутационный шкаф | м | 700
5.1. | Кабель UTP, FTP 4х2х0,5 (принять расход материала с К=1,02) | м | 714
6 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов | шт | 1
ПНР
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 16 | система | 2
2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения автоматизированной системы | шт | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам | шт | 1
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | приемник | 1
2. Установка стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке по адресу: г.Великий Новгород ул. Великая - ул. Розважа
№п/п | Наименование | ед.изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Устройство воздушной линии от точки подключения до комплекса
1 | Подвес провода СИП-4 2х16 на существующие опоры | м | 250
1.1. | Кабель СИП-4 2х16 (принять расход материала с К=1,02) | м | 255
1.2. | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 | шт | 16
Монтаж электропитания
1 | Монтаж металлорукава Р3-ЦХ-нг 32 до места установки щита на опоре 4м . Принять расход материала с коэф. 1,03 | шт/м | 5/20
2 | Затягивание кабеля ВВГ 2х1,5-660 в проложенные металлические рукава (принять расход материала с К=1,02) | м | 20
3 | Монтаж Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 с комплектом крепления к телу опоры вес-5,4 кг. На высоте 4-6 м | шт | 1
4 | Монтаж DIN-рейка (дин-рейка) 300 мм оцинкованная | шт/м | 1/0,3
5 | Установка автоматических выключателей на DIN-рейку в ЩУРН (Выключатели автоматические * 10А) | шт | 1
6 | Прокладка провода силовго установочного с медными жилами ПуВ 1х6-450 по установленным стальным конструкциям (принять расход материала с К=1,02) | м | 1
7 | Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм | шт | 16
Монтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Монтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 2
1.1. | Модуль распознавания номеров и фотофиксации нарушений ПДД (Тип 1) | шт | 2
2 | Монтаж обзорных камер на высоте 6 м | шт | 4
2.1. | IP-видеокамера обзорная уличная, антивандальная (Тип 1) | шт | 4
3 | Монтаж распознающих камер на высоте 6 м | шт | 2
3.1. | Камера распознающая (степень защиты IP 65, Разрешение матрицы 3 МП, Число активных пикселей в видеосенсоре 1920х1080 пикселей) | шт | 2
4 | Монтаж шкафа коммутационного с вычислительным модулем на высоте 4-6 м с креплением к телу опоры | шт | 1
4.1. | Шкаф коммутационный с вычислительным модулем | шт | 1
5 | Прокладка ВОЛС от комплексов в коммутационный шкаф | м | 250
5.1. | Кабель UTP, FTP 4х2х0,5 (принять расход материала с К=1,02) | м | 255
6 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов | шт | 1
ПНР
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 16 | система | 2
2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения автоматизированной системы | шт | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам | шт | 1
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | приемник | 1
3. Установка стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения по адресу: г.Великий Новгород ул. Московская, д. 53
№п/п | Наименование | ед.изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Устройство воздушной линии от точки подключения до комплекса
1 | Подвес провода СИП-4 2х16 на существующие опоры | м | 250
1.1. | Кабель СИП-4 2х16 (принять расход материала с К=1,02) | м | 255
1.2. | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 | шт | 6
Монтаж электропитания
1 | Монтаж металлорукава Р3-ЦХ-нг 32 до места установки щита на опоре 4м . Принять расход материала с коэф. 1,03 | шт/м | 5/20
2 | Затягивание кабеля ВВГ 2х1,5-660 в проложенные металлические рукава (принять расход материала с К=1,02) | м | 20
3 | Монтаж Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 с комплектом крепления к телу опоры вес-5,4 кг. На высоте 4-6 м | шт | 1
4 | Монтаж DIN-рейка (дин-рейка) 300 мм оцинкованная | шт/м | 1/0,3
5 | Установка автоматических выключателей на DIN-рейку в ЩУРН (Выключатели автоматические * 10А) | шт | 1
6 | Прокладка провода силовго установочного с медными жилами ПуВ 1х6-450 по установленным стальным конструкциям (принять расход материала с К=1,02) | м | 1
7 | Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм | шт | 16
Монтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Монтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 1
1.1. | Модуль распознавания номеров и фотофиксации нарушений ПДД (Тип 2) | шт | 1
2 | Монтаж обзорных камер на высоте 6 м | шт | 1
2.1. | IP-видеокамера обзорная уличная, антивандальная (Тип 2) | шт | 1
3 | Монтаж шкафа коммутационного с вычислительным модулем на высоте 4-6 м с креплением к телу опоры | шт | 1
3.1. | Шкаф коммутационный с вычислительным модулем | шт | 1
4 | Прокладка ВОЛС от комплексов в коммутационный шкаф | м | 250
4.1. | Кабель UTP, FTP 4х2х0,5 (принять расход материала с К=1,02) | м | 255
5 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов | шт | 1
ПНР
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 16 | система | 2
2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения автоматизированной системы | шт | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам | шт | 1
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | приемник | 1
4. Установка стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке по адресу: г.Великий Новгород пр. Мира - ул. Нехинская
№п/п | Наименование | ед.изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Устройство воздушной линии от точки подключения до комплекса
1 | Подвес провода СИП-4 2х16 на существующие опоры | м | 360
1.1. | Кабель СИП-4 2х16 (принять расход материала с К=1,02) | м | 367.2
1.2. | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 | шт | 20
Монтаж электропитания
1 | Монтаж металлорукава Р3-ЦХ-нг 32 до места установки щита на опоре 4м . Принять расход материала с коэф. 1,03 | шт/м | 5/20
2 | Затягивание кабеля ВВГ 2х1,5-660 в проложенные металлические рукава (принять расход материала с К=1,02) | м | 20
3 | Монтаж Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 с комплектом крепления к телу опоры вес-5,4 кг. На высоте 4-6 м | шт | 1
4 | Монтаж DIN-рейка (дин-рейка) 300 мм оцинкованная | шт/м | 1/0,3
5 | Установка автоматических выключателей на DIN-рейку в ЩУРН (Выключатели автоматические * 10А) | шт | 1
6 | Прокладка провода силовго установочного с медными жилами ПуВ 1х6-450 по установленным стальным конструкциям (принять расход материала с К=1,02) | м | 1
7 | Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм | шт | 16
Монтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Монтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 1
1.1. | Модуль распознавания номеров и фотофиксации нарушений ПДД (Тип 1) | шт | 1
2 | Монтаж обзорных камер на высоте 6 м | шт | 7
2.1. | IP-видеокамера обзорная уличная, антивандальная (Тип 1) | шт | 7
3 | Монтаж распознающих камер на высоте 6 м | шт | 6
3.1. | Камера распознающая (степень защиты IP 65, Разрешение матрицы 3 МП, Число активных пикселей в видеосенсоре 1920х1080 пикселей) | шт | 6
4 | Монтаж шкафа коммутационного с вычислительным модулем на высоте 4-6 м с креплением к телу опоры | шт | 1
4.1. | Шкаф коммутационный с вычислительным модулем | шт | 1
5 | Прокладка ВОЛС от комплексов в коммутационный шкаф | м | 360
5.1. | Кабель UTP, FTP 4х2х0,5 (принять расход материала с К=1,02) | м | 367.2
6 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов | шт | 1
ПНР
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 16 | система | 2
2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения автоматизированной системы | шт | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам | шт | 1
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | приемник | 1
5. Установка стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения по адресу: г.Великий Новгород ул. Большая Санкт Петербургская, д. 60
№п/п | Наименование | ед.изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Устройство воздушной линии от точки подключения до комплекса
1 | Подвес провода СИП-4 2х16 на существующие опоры | м | 100
1.1. | Кабель СИП-4 2х16 (принять расход материала с К=1,02) | м | 102
1.2. | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 | шт | 12
Монтаж электропитания
1 | Монтаж металлорукава Р3-ЦХ-нг 32 до места установки щита на опоре 4м . Принять расход материала с коэф. 1,03 | шт/м | 5/20
2 | Затягивание кабеля ВВГ 2х1,5-660 в проложенные металлические рукава (принять расход материала с К=1,02) | м | 20
3 | Монтаж Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 с комплектом крепления к телу опоры вес-5,4 кг. На высоте 4-6 м | шт | 1
4 | Монтаж DIN-рейка (дин-рейка) 300 мм оцинкованная | шт/м | 1/0,3
5 | Установка автоматических выключателей на DIN-рейку в ЩУРН (Выключатели автоматические * 10А) | шт | 1
6 | Прокладка провода силовго установочного с медными жилами ПуВ 1х6-450 по установленным стальным конструкциям (принять расход материала с К=1,02) | м | 1
7 | Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм | шт | 16
Монтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Монтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 2
1.1. | Модуль распознавания номеров и фотофиксации нарушений ПДД (Тип 1) | шт | 2
2 | Монтаж обзорных камер на высоте 6 м | шт | 2
2.1. | IP-видеокамера обзорная уличная, антивандальная (Тип 1) | шт | 2
3 | Монтаж распознающих камер на высоте 6 м | шт | 2
3.1. | Камера распознающая (степень защиты IP 65, Разрешение матрицы 3 МП, Число активных пикселей в видеосенсоре 1920х1080 пикселей) | шт | 2
4 | Монтаж шкафа коммутационного с вычислительным модулем на высоте 4-6 м с креплением к телу опоры | шт | 1
4.1. | Шкаф коммутационный с вычислительным модулем | шт | 1
5 | Прокладка ВОЛС от комплексов в коммутационный шкаф | м | 100
5.1. | Кабель UTP, FTP 4х2х0,5 (принять расход материала с К=1,02) | м | 102
6 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов | шт | 1
ПНР
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 16 | система | 2
2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения автоматизированной системы | шт | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам | шт | 1
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | приемник | 1
6. Установка стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке по адресу: г.Великий Новгородул. Ул. Федоровский ручей - ул. Большая Московская
№п/п | Наименование | ед.изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Устройство воздушной линии от точки подключения до комплекса
1 | Подвес провода СИП-4 2х16 на существующие опоры | м | 450
1.1. | Кабель СИП-4 2х16 (принять расход материала с К=1,02) | м | 459
1.2. | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 | шт | 14
Монтаж электропитания
1 | Монтаж металлорукава Р3-ЦХ-нг 32 до места установки щита на опоре 4м . Принять расход материала с коэф. 1,03 | шт/м | 5/20
2 | Затягивание кабеля ВВГ 2х1,5-660 в проложенные металлические рукава (принять расход материала с К=1,02) | м | 20
3 | Монтаж Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 с комплектом крепления к телу опоры вес-5,4 кг. На высоте 4-6 м | шт | 1
4 | Монтаж DIN-рейка (дин-рейка) 300 мм оцинкованная | шт/м | 1/0,3
5 | Установка автоматических выключателей на DIN-рейку в ЩУРН (Выключатели автоматические * 10А) | шт | 1
6 | Прокладка провода силовго установочного с медными жилами ПуВ 1х6-450 по установленным стальным конструкциям (принять расход материала с К=1,02) | м | 1
7 | Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм | шт | 16
Монтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Монтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 2
1.1. | Модуль распознавания номеров и фотофиксации нарушений ПДД (Тип 1) | шт | 2
2 | Монтаж обзорных камер на высоте 6 м | шт | 4
2.1. | IP-видеокамера обзорная уличная, антивандальная (Тип 1) | шт | 4
3 | Монтаж распознающих камер на высоте 6 м | шт | 2
3.1. | Камера распознающая (степень защиты IP 65, Разрешение матрицы 3 МП, Число активных пикселей в видеосенсоре 1920х1080 пикселей) | шт | 2
4 | Монтаж шкафа коммутационного с вычислительным модулем на высоте 4-6 м с креплением к телу опоры | шт | 1
4.1. | Шкаф коммутационный с вычислительным модулем | шт | 1
5 | Прокладка ВОЛС от комплексов в коммутационный шкаф | м | 250
5.1. | Кабель UTP, FTP 4х2х0,5 (принять расход материала с К=1,02) | м | 255
6 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов | шт | 1
ПНР
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 16 | система | 2
2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения автоматизированной системы | шт | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам | шт | 1
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | приемник | 1
7. Установка стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке по адресу: г.Великий Новгород ул. Большая СанктПетербургская - Лужское шоссе
№п/п | Наименование | ед.изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Устройство воздушной линии от точки подключения до комплекса
1 | Подвес провода СИП-4 2х16 на существующие опоры | м | 350
1.1. | Кабель СИП-4 2х16 (принять расход материала с К=1,02) | м | 357
1.2. | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 | шт | 22
Монтаж электропитания
1 | Монтаж металлорукава Р3-ЦХ-нг 32 до места установки щита на опоре 4м . Принять расход материала с коэф. 1,03 | шт/м | 5/20
2 | Затягивание кабеля ВВГ 2х1,5-660 в проложенные металлические рукава (принять расход материала с К=1,02) | м | 20
3 | Монтаж Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 с комплектом крепления к телу опоры вес-5,4 кг. На высоте 4-6 м | шт | 1
4 | Монтаж DIN-рейка (дин-рейка) 300 мм оцинкованная | шт/м | 1/0,3
5 | Установка автоматических выключателей на DIN-рейку в ЩУРН (Выключатели автоматические * 10А) | шт | 1
6 | Прокладка провода силовго установочного с медными жилами ПуВ 1х6-450 по установленным стальным конструкциям (принять расход материала с К=1,02) | м | 1
7 | Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм | шт | 16
Монтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Монтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 4
1.1. | Модуль распознавания номеров и фотофиксации нарушений ПДД (Тип 1) | шт | 4
2 | Монтаж обзорных камер на высоте 6 м | шт | 4
2.1. | IP-видеокамера обзорная уличная, антивандальная (Тип 1) | шт | 4
3 | Монтаж распознающих камер на высоте 6 м | шт | 4
3.1. | Камера распознающая (степень защиты IP 65, Разрешение матрицы 3 МП, Число активных пикселей в видеосенсоре 1920х1080 пикселей) | шт | 4
4 | Монтаж шкафа коммутационного с вычислительным модулем на высоте 4-6 м с креплением к телу опоры | шт | 1
4.1. | Шкаф коммутационный с вычислительным модулем | шт | 1
5 | Прокладка ВОЛС от комплексов в коммутационный шкаф | м | 350
5.1. | Кабель UTP, FTP 4х2х0,5 (принять расход материала с К=1,02) | м | 357
6 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов | шт | 1
ПНР
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 16 | система | 2
2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения автоматизированной системы | шт | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам | шт | 1
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | приемник | 1
8. Установка стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на по адресу: г. Боровичи ул. ул. Окуловская, д.31
№п/п | Наименование | ед.изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Устройство воздушной линии от точки подключения до комплекса
1 | Подвес провода СИП-4 2х16 на существующие опоры | м | 100
1.1. | Кабель СИП-4 2х16 (принять расход материала с К=1,02) | м | 102
1.2. | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 | шт | 2
Монтаж электропитания
1 | Монтаж металлорукава Р3-ЦХ-нг 32 до места установки щита на опоре 4м . Принять расход материала с коэф. 1,03 | шт/м | 5/20
2 | Затягивание кабеля ВВГ 2х1,5-660 в проложенные металлические рукава (принять расход материала с К=1,02) | м | 20
3 | Монтаж Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 с комплектом крепления к телу опоры вес-5,4 кг. На высоте 4-6 м | шт | 1
4 | Монтаж DIN-рейка (дин-рейка) 300 мм оцинкованная | шт/м | 1/0,3
5 | Установка автоматических выключателей на DIN-рейку в ЩУРН (Выключатели автоматические * 10А) | шт | 1
6 | Прокладка провода силовго установочного с медными жилами ПуВ 1х6-450 по установленным стальным конструкциям (принять расход материала с К=1,02) | м | 1
7 | Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм | шт | 16
Монтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Монтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 1
1.1. | Модуль распознавания номеров и фотофиксации нарушений ПДД (Тпи 3) | шт | 1
2 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов | шт | 1
ПНР
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 16 | система | 2
2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения автоматизированной системы | шт | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам | шт | 1
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | приемник | 1
9. Установка стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на по адресу: г. Боровичи ул. Советская, д. 168
№п/п | Наименование | ед.изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Устройство воздушной линии от точки подключения до комплекса
1 | Подвес провода СИП-4 2х16 на существующие опоры | м | 100
1.1. | Кабель СИП-4 2х16 (принять расход материала с К=1,02) | м | 102
1.2. | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 | шт | 2
Монтаж электропитания
1 | Монтаж металлорукава Р3-ЦХ-нг 32 до места установки щита на опоре 4м . Принять расход материала с коэф. 1,03 | шт/м | 5/20
2 | Затягивание кабеля ВВГ 2х1,5-660 в проложенные металлические рукава (принять расход материала с К=1,02) | м | 20
3 | Монтаж Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 с комплектом крепления к телу опоры вес-5,4 кг. На высоте 4-6 м | шт | 1
4 | Монтаж DIN-рейка (дин-рейка) 300 мм оцинкованная | шт/м | 1/0,3
5 | Установка автоматических выключателей на DIN-рейку в ЩУРН (Выключатели автоматические * 10А) | шт | 1
6 | Прокладка провода силовго установочного с медными жилами ПуВ 1х6-450 по установленным стальным конструкциям (принять расход материала с К=1,02) | м | 1
7 | Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм | шт | 16
Монтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Монтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 1
1.1. | Модуль распознавания номеров и фотофиксации нарушений ПДД (Тпи 3) | шт | 1
2 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов | шт | 1
ПНР
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 16 | система | 2
2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения автоматизированной системы | шт | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам | шт | 1
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | приемник | 1
10. Установка стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке по адресу: г. Старая Русса ул. Минеральная - Крестецкая
№п/п | Наименование | ед.изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Устройство воздушной линии от точки подключения до комплекса
1 | Подвес провода СИП-4 2х16 на существующие опоры | м | 350
1.1. | Кабель СИП-4 2х16 (принять расход материала с К=1,02) | м | 357
1.2. | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 | шт | 16
Монтаж электропитания
1 | Монтаж металлорукава Р3-ЦХ-нг 32 до места установки щита на опоре 4м . Принять расход материала с коэф. 1,03 | шт/м | 5/20
2 | Затягивание кабеля ВВГ 2х1,5-660 в проложенные металлические рукава (принять расход материала с К=1,02) | м | 20
3 | Монтаж Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 с комплектом крепления к телу опоры вес-5,4 кг. На высоте 4-6 м | шт | 1
4 | Монтаж DIN-рейка (дин-рейка) 300 мм оцинкованная | шт/м | 1/0,3
5 | Установка автоматических выключателей на DIN-рейку в ЩУРН (Выключатели автоматические * 10А) | шт | 1
6 | Прокладка провода силовго установочного с медными жилами ПуВ 1х6-450 по установленным стальным конструкциям (принять расход материала с К=1,02) | м | 1
7 | Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм | шт | 16
Монтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Монтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 4
1.1. | Модуль распознавания номеров и фотофиксации нарушений ПДД (Тип 1) | шт | 4
2 | Монтаж обзорных камер на высоте 6 м | шт | 4
2.1. | IP-видеокамера обзорная уличная, антивандальная (Тип 1) | шт | 4
3 | Монтаж распознающих камер на высоте 6 м | шт | 4
3.1. | Камера распознающая (степень защиты IP 65, Разрешение матрицы 3 МП, Число активных пикселей в видеосенсоре 1920х1080 пикселей) | шт | 4
4 | Монтаж шкафа коммутационного с вычислительным модулем на высоте 4-6 м с креплением к телу опоры | шт | 1
4.1. | Шкаф коммутационный с вычислительным модулем | шт | 1
5 | Прокладка ВОЛС от комплексов в коммутационный шкаф | м | 350
5.1. | Кабель UTP, FTP 4х2х0,5 (принять расход материала с К=1,02) | м | 357
6 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов | шт | 1
ПНР
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 16 | система | 2
2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения автоматизированной системы | шт | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам | шт | 1
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | приемник | 1
11. Установка стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке по адресу: г. Старая Русса ул. Санкт Петербургская (ул. Карла Либкнехта) - ул. Поперечная
№п/п | Наименование | ед.изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Устройство воздушной линии от точки подключения до комплекса
1 | Подвес провода СИП-4 2х16 на существующие опоры | м | 350
1.1. | Кабель СИП-4 2х16 (принять расход материала с К=1,02) | м | 357
1.2. | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 | шт | 16
Монтаж электропитания
1 | Монтаж металлорукава Р3-ЦХ-нг 32 до места установки щита на опоре 4м . Принять расход материала с коэф. 1,03 | шт/м | 5/20
2 | Затягивание кабеля ВВГ 2х1,5-660 в проложенные металлические рукава (принять расход материала с К=1,02) | м | 20
3 | Монтаж Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 с комплектом крепления к телу опоры вес-5,4 кг. На высоте 4-6 м | шт | 1
4 | Монтаж DIN-рейка (дин-рейка) 300 мм оцинкованная | шт/м | 1/0,3
5 | Установка автоматических выключателей на DIN-рейку в ЩУРН (Выключатели автоматические * 10А) | шт | 1
6 | Прокладка провода силовго установочного с медными жилами ПуВ 1х6-450 по установленным стальным конструкциям (принять расход материала с К=1,02) | м | 1
7 | Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм | шт | 16
Монтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Монтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 4
1.1. | Модуль распознавания номеров и фотофиксации нарушений ПДД (Тип 1) | шт | 4
2 | Монтаж обзорных камер на высоте 6 м | шт | 4
2.1. | IP-видеокамера обзорная уличная, антивандальная (Тип 1) | шт | 4
3 | Монтаж распознающих камер на высоте 6 м | шт | 4
3.1. | Камера распознающая (степень защиты IP 65, Разрешение матрицы 3 МП, Число активных пикселей в видеосенсоре 1920х1080 пикселей) | шт | 4
4 | Монтаж шкафа коммутационного с вычислительным модулем на высоте 4-6 м с креплением к телу опоры | шт | 1
4.1. | Шкаф коммутационный с вычислительным модулем | шт | 1
5 | Прокладка ВОЛС от комплексов в коммутационный шкаф | м | 350
5.1. | Кабель UTP, FTP 4х2х0,5 (принять расход материала с К=1,02) | м | 357
6 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов | шт | 1
ПНР
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 16 | система | 2
2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения автоматизированной системы | шт | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам | шт | 1
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | приемник | 1
12. Замена стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 2 км +058 м а/д «Великий Новгород-Луга»
№п/п | Наименование | ед.изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Демонтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Демонтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 1
Монтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Монтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 1
1.1. | Модуль распознавания номеров и фотофиксации нарушений ПДД (Тип 3) | шт | 1
2 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов | шт | 1
ПНР
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 16 | система | 2
2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения автоматизированной системы | шт | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам | шт | 1
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | приемник | 1
13. Замена стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 1 км + 240 м а/д «Великий Новгород-Нехино»
№п/п | Наименование | ед.изм | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Демонтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Демонтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 1
Монтаж оборудования комплексов фотовидеофиксации
1 | Монтаж камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на высоте 6 м | шт | 1
1.1. | Модуль распознавания номеров и фотофиксации нарушений ПДД (Тип 3) | шт | 1
2 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов | шт | 1
ПНР
1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 16 | система | 2
2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения автоматизированной системы | шт | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам | шт | 1
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | приемник | 1
Непредвиденные расходы (в соответствии № МС-25-р, утвержденные Министерством транспорта от 28.03.2014г.) - 1,5%