34
Договор № ___
[bookmark: _GoBack]на Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 214541, Смоленская область, Смоленский район, Касплянское сельское поселение, с. Каспля-2, ул. Смоленская, д.15 для нужд УФПС Смоленской области
(ИГК - 0000000007126PE00002)
____ _________ 2026 г. 	Санкт-Петербург
АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице Директора УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Вакуленко Александра Леонидовича, действующего на основании машиночитаемой доверенности   № 18b86406-38e1-464e-99fd-f12b2a6c1fcd от 16.06.2025 г., с одной стороны, и 	(далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Термины и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений Договора настоящим согласованы следующие определения различных терминов, используемых в Договоре c прописной буквы:
1. Акт о выявленных недостатках – документ, составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в выполненных Работах и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком (приложение № 4 к Договору). В Акте также делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика.
2. Гарантийный срок – срок, установленный пунктом 1.10 Договора, в течение которого Подрядчик устраняет в соответствии с условиями Договора своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты, связанные с выполнением Работ.
3. Исходные данные – в совокупности следующие документы, имеющиеся у Заказчика.
4. Объект - в отношении которого выполняются Работы по Договору.
5. Проект, Проектная документация - проект организации Работ по сносу Объекта.
6. Техническое задание – документация с указанием характера вида и объема работ, подлежащих выполнению на Объекте (приложение № 1 к Договору).

Термины, употребляемые в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора.
1. Индивидуальные условия Договора
	1.0.
	Заказчик
	УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
190121, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61, литер Б 
Под Заказчиком понимаются УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и УФПС Смоленской области. Перечень структурных подразделений и филиалов представлен в техническом задании, включая все его приложения (Приложение № 2 к Договору, далее – Техническое задание).

При этом права и обязанности, предусмотренные пунктами 1.7, 1.8.2, 1.11, 4.4, 4.5 (в отношении «Сводного акта сдачи-приемки выполненных работ») Договора, осуществляются УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Остальные права и обязанности, предусмотренные Договором, осуществляются  УФПС Смоленской области. 
Особенности оформления счетов-фактур:
При выставлении Поставщик указывает в строке «Покупатель» - АО «Почта России», Грузополучатель – Грузополучатель – УФПС Смоленской области, ИНН 7724490000 АО «Почта России», КПП 673243001 УФПС Смоленской области.

	1.1. [bookmark: _Ref9857505]
	Выполняемые работы (далее – Работы)
	Выполнение работ по подготовке проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства (включают в себя: работы по обследованию  объекта капитального строительства и проектные работы по сносу  объекта капитального строительства), и работ по  сносу объекта капитального строительства.
Перечень и объем Работ, требования к Работам и результатам Работ, сроки и порядок выполнения Работ указаны в Договоре и Техническом задании, в Проектной документации, являющейся Приложением № 1а к Договору. 

	1.2. [bookmark: _Ref529810054]
	Цена Договора
	Необходимо выбрать один из вариантов:
Вариант 1 (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС) – Цена Договора составляет [указать цену Договора], в том числе НДС в размере, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Вариант 2 (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС) – Для контрагентов на УСН с доходами менее 60 млн. руб.: «Общая цена Договора составляет не более ( ) рублей ( ) копеек, НДС не облагается на основании абз. 3 п.1 ст.145 НК РФ. В случае изменения режима налогообложения (либо изменения ставки НДС) Стороны считают, что цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 НК РФ. Стороны договорились, что в указанном случае размер НДС не увеличивает общую стоимость Договора».
Вариант 2.1 Для контрагентов с доходами, превышающими 60 млн. руб.: «Общая цена Договора составляет не более ( ) рублей ( ) копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации. В случае изменения ставки НДС, Стороны считают, что цена Договора содержит НДС в размере, определенном главой 21 НК РФ. Стороны договорились, что в указанном случае размер НДС не увеличивает общую стоимость Договора».

	1.3. [bookmark: _Ref10470840]
	Акты, требования которых Подрядчик обязан соблюдать при выполнении Работ
	Подрядчик при выполнении Работ обязан следовать всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации (включая законодательство субъектов Российской Федерации), в том числе (но не ограничиваясь).

	1.4. [bookmark: _Ref529809964]
	Место выполнения Работ
	Место выполнения работ определено в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

	1.5. [bookmark: _Ref529810771]
	Срок выполнения Работ 
	Срок выполнения Работ по Заявке указывается в Заявке.

	1.6. [bookmark: _Ref529810795]
	Уведомление о 
выполнении
Работ
	Подрядчик уведомляет Заказчика о дате и времени сдачи результата Работ не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты сдачи результата Работ. Неисполнение данного требования лишает Подрядчика возможности ссылаться на неисполнение либо ненадлежащее исполнение Заказчиком условий Договора, в том числе в части приемки или оплаты выполненных работ.

	1.7. [bookmark: _Ref529810810]
	Срок направления Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, 
	7. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения Работ по Заявке обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ по форме Приложения № 2 к Договору (далее – Акт сдачи-приемки выполненных Работ).
7. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания отчетного месяца к Договору обязан направить Заказчику Сводный акт сдачи-приемки выполненных Работ по форме Приложения № 7 с приложением копий всех подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ за календарный месяц.

	1.8. [bookmark: _Ref529810818]
	Отчетные документы, предоставляемые Подрядчиком
	1.8.1. Отчетные документы по проектным работам по сносу Объекта:
- проект организации Работ по сносу Объекта;
- проект производства Работ по сносу Объекта.
1.8.2. Отчетные документы по сносу Объекта:
- материалы фото- и видеофиксации, осуществляемой в процессе соответствия фактически выполненных Работ, для подтверждения соответствия фактически выполненным Работам, предусмотренным ТЗ и договором;
- исполнительная документация.

	1.9. [bookmark: _Ref529810824]
	Срок осуществления Заказчиком приемки выполненных Работ и их результата
	Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения всех документов, указанных в пункте 1.7, 1.8  Договора.

	1.10. [bookmark: _Ref529811359]
	Гарантийный срок
	Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба Заказчику по нарушению асфальтового покрытия вокруг Объекта и целостности ближайших строений и сооружений в течение 1 (одного) года гарантийного срока.
Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах и их результате.

	1.11. [bookmark: _Ref529810639]
	Срок направления Подрядчиком счета на оплату Работ
	Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

	1.12. [bookmark: _Ref529810644]
	Срок оплаты Работ Заказчиком
	Не более  7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

	1.13. [bookmark: _Ref529810990]
	Срок для ответа Заказчиком на предупреждение Подрядчика
	Заказчик обязан ответить на предупреждение Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 8.1.28 Договора, в течение 3(трёх) рабочих дней с даты получения Заказчиком предупреждения Подрядчика. 

	1.14. [bookmark: _Ref529811392]
	Ответственность Подрядчика



	№ п/п
	Нарушение
	Ответственность

	1.15. 
	
	1.15.1. 
	Нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств, в том числе гарантийных обязательств
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Подрядчиком обязательства. Размер пени составляет 0,3% от стоимости обязательства, исполнение которого просрочено за каждый день просрочки.

	1. 
	
	1.15.2. 
	Нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения недостатков, указанных Заказчиком в Акте о выявленных недостатках. Размер пени составляет 0,3% от общей цены Договора, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 30% от общей цены Договора, указанной в пункте 1.2 Договора.

	2. 
	
	1.15.3. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 3.7; 5.1.15.8; 5.2.6; 5.4.4; 7.2; 8.1; 8.2; 8.3; 13.2; 14.7.1; 14.7.2 Договора
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.7; 5.1.15.8; 5.2.6; 5.4.4; 7.2; 8.1; 8.2; 8.3; 13.2; 14.7.1; 14.7.2 Договора. Размер штрафа составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

	3. 
	
	1.15.4. 
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком Договора, повлекшее за собой расторжение Договора по инициативе Заказчика
	Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 
обеспечения исполнения Договора .

	1.16. [bookmark: _Ref529811403]
	Ответственность Заказчика
	Нарушение Заказчиком сроков оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ
	Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Общий размер неустойки не может превышать 30% от стоимости обязательств по оплате, исполнение которых просрочено.

	1.17. [bookmark: _Ref529811441]
	Обеспечение исполнения Договора
	Необходимо выбрать один из вариантов:
Вариант 1 (в случае, если документацией о закупке предусмотрено предоставление обеспечения исполнения Договора) – Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по Договору (кроме гарантийных обязательств), в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 32 990,20 руб. (Тридцать две тысячи девятьсот девяносто рублей 20 копеек), НДС не облагается. Срок действия обеспечения исполнения Договора должен превышать максимальный срок исполнения обязательств Поставщика по Договору на 90 (девяносто) дней.
Подвариант 1.1 (в случае, если Поставщиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора предоставлена банковская гарантия) – Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика является безотзывная банковская гарантия (далее в настоящем пункте – банковская гарантия). Банковская гарантия, предоставляемая Поставщиком, должна соответствовать требованиям документации о закупке, по результатам проведения которой заключен Договор. Поставщик обязан при заключении Договора предоставить Заказчику сканированную копию банковской гарантии и направить Заказчику оригинал банковской гарантии. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Заказчик осуществляет обращение взыскания по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. Возврат оригинала банковской гарантии Заказчик осуществляет после истечения срока ее действия или после расторжения Договора по соглашению Сторон при наличии письменного требования Поставщика, если иное не предусмотрено Договором, соглашениями или иными обязательными для исполнения Сторонами документами.
Подвариант 1.2 (в случае, если Поставщиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора внесены денежные средства) – Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика является внесение денежных средств на счет Заказчика. Поставщик перечисляет денежные средства на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора. Датой перечисления денежных средств является дата их зачисления на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать из указанных денежных средств неустойку в виде штрафа, пени, убытки или иные платежи, подлежащие уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору. В случае надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик возвращает денежные средства Поставщику после истечения срока действия обеспечения исполнения Договора по предъявлению письменного требования Поставщика о возврате денежных средств, с указанием в таком требовании порядка возврата денежных средств.

	1.18. [bookmark: _Ref529811546]
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчика
	Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Подрядчиком не предоставляется.

	1.19. [bookmark: _Ref529811561]
	Подсудность
	При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

	1.20. [bookmark: _Ref10471165]
	Срок действия Договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2026 г.


2. [bookmark: _Ref529810957]Предмет Договора
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы и результат Работ в размере, сроки и порядке в соответствии Договором.
2.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые для выполнения Работ материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ.
2.3. Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.4. Подрядчик гарантирует, что является членом саморегулируемых организаций, членство в которых является обязательным в соответствии с применимым законодательством для выполнения Работ, обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ самостоятельно и(или) с привлечением субподрядной организации, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.
2.5. Подрядчик подтверждает, что:
2.5.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующим в Российской Федерации нормативными актами. 
2.5.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил все приложения к настоящему Договору, включая Техническое задание, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
2.5.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
3. Срок выполнения Работ
3.1. Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, выполняются в сроки, указанные в пункте 1.5 Договора.  
3.2. Датой окончания всех Работ по Договору считается дата приемки выполненных Работ по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков производства Работ, в том числе, промежуточных сроков, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную разделом 10 настоящего Договора.
4. [bookmark: _Ref529815928]Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Цена Договора является твердой, указана в пункте 1.2 Договора, и не подлежит изменению в одностороннем порядке или по соглашению Сторон.
Во избежание сомнений, Стороны согласовали, что экономия, полученная Подрядчиком при исполнении договора, остается в распоряжении Заказчика.
4.2. [bookmark: _Ref10638411][bookmark: _Ref529809824]Цена Договора включает:
- вознаграждение Подрядчика за выполнение Работ;
- оплату Подрядчиком налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- затраты Подрядчика на производство демонтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования и привлечения оборудования и третьих лиц (в случае необходимости);
- затраты на проведение фото и видеофиксации Работ;
- затраты по страхованию строительно-монтажных рисков;
- затраты (транспортные расходы), связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для производства работ, и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;
- затраты связанные с организацией хранения оборудования и материалов на Объекте, а также на охрану Объекта на период проведения Работ;
- затраты на вывоз и размещение/утилизацию/обезвреживание отходов производства и потребления, в том числе строительного мусора, на регулярную уборку Объекта, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;
- затраты, напрямую не упомянутые, но необходимые для завершения Работ по настоящему Договору;
4.3. Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату в срок, указанный в пункте 1.11 Договора. Оплата Работ производится Заказчиком в срок, указанный в пункте 1.12 Договора. 
4.4. [bookmark: _Ref529811877]Оплата по Договору осуществляется с расчетного счета Заказчика при оплате за счет собственных средств, либо с лицевого счета, открытого в Территориальных органах Федерального казначейства, при оплате за счет средств федерального бюджета по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения реквизитов расчетного счета в порядке, предусмотренном пунктом 18.3 Договора, письменно уведомить об этом Заказчика, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. 
4.5. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного или лицевого счета Заказчика.
4.6. Подрядчик, являющийся плательщиком НДС, обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
При неисполнении Подрядчиком указанной в настоящем пункте обязанности в установленный срок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика денежные средства в размере соответствующих сумм НДС. Кроме того, в случае предъявления претензии налоговым органом в отношении соответствующих сумм НДС, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени и штрафы, приходящиеся на данные суммы НДС, в случае их начисления по решению налогового органа.
4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
4.8. Отсрочка оплаты Работ не является предоставлением Заказчику коммерческого кредита, предусмотренного статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. На сумму денежного обязательства Заказчика по оплате Работ законные проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
4.9. При формировании документов об исполнении настоящего Договора, первичной документации Подрядчик обязан:
i. Обеспечивать формирование документов, предусмотренных в п. 1.7, 1.8 Договора, отдельно по каждому Объекту; и
ii. вместе с реквизитами Договора указывать идентификатор соглашения.
4.10.  Не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за календарным кварталом, Подрядчик направляет Заказчику для подписания акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дату окончания соответствующего календарного квартала. 
5. [bookmark: _Ref96441058]Работы по подготовке проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства. 
5.1. Подрядчик проводит обследование Объекта в объеме, необходимом для разработки проекта организации Работ по сносу Объекта. 
5.2. После выполнения работ по обследованию Объекта Подрядчик направляет Заказчику отчетные документы по обследованию Объекта, указанные в п. 1.8.1 Договора.
5.3. Подрядчик выполняет подготовку Проекта на основании результатов и материалов обследования Объекта.
5.4. Прилагаемые к Проекту сметы предоставляются Заказчику в формате MS Exсel или других открытых, или отечественных табличных форматах, совместимых с MS Excel, с сохранением всех функциональных взаимосвязей. 
5.5. Подрядчик предоставляет Проект на рассмотрение и утверждение Заказчику в течение 7 календарных с даты получения заявки.
5.6. Заказчик рассматривает и утверждает или выдает замечания к Проекту в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты предоставления его Подрядчиком.
5.7. При выявлении недостатков в Проекте, Подрядчик обязан устранить недостатки работ по замечаниям Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика о выявленных замечаниях
5.8. [bookmark: _Toc88295008]После выполнения проектных работ по сносу Объекта Подрядчик направляет Заказчику отчетные документы по проектным работам, указанные в п. 1.8.2 Договора.
5.9. Исключительные права на результаты Работ
5.9.1. Исключительные права на результаты Работ, выполненных по настоящему Договору, принадлежат Заказчику на основании ст. 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента разработки, что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных Работ. В случае, если в силу применимого законодательства Российской Федерации исключительное право на результат Работ, созданных Подрядчиком при выполнении Работ, первоначально возникает у его автора, то стоимость отчуждения такого право на результат Работ входит в цену Договора и включает в себя все расходы автора, связанные с таким отчуждением, в том числе и авторское вознаграждение.
5.9.2. Подрядчик гарантирует, что надлежащим образом оформил отношения с авторами результатов интеллектуальной деятельности и что Подрядчиком выполняются обязательства по выплате таким лицам авторского вознаграждения. Указанные в настоящем пункте выплаты не должны требовать выплаты дополнительной компенсации Заказчиком Подрядчику или третьим лицам. 
5.9.3. Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные произведения, разработанные по настоящему Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком или с субподрядчиками, и в силу имеющихся с ними трудовых договоров или иных соглашений не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений.
5.9.4. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, условия о том, что все исключительные права на результаты выполненных работ по обследованию Объекта и проектных работ, а также на иные результаты интеллектуальной деятельности возникают у Заказчика с момента создания таких результатов.
5.9.5. Настоящим Подрядчик гарантирует Заказчику законное использование авторских прав и патентов третьих лиц на используемые в Проектной документации, и при выполнении Работ технические и архитектурные решения и нести предусмотренную действующим законодательством ответственность за нарушение авторских и смежных прав третьих лиц.
5.9.6. В случае предъявления к Заказчику третьими лицам претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, разработанные по настоящему Договору, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований и принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков, возникших в результате участия Заказчика в таких процедурах. Заказчик вправе по своему усмотрению использовать (в том числе неоднократно) результаты Работ и их составляющие для любых целей, передавать их третьим лицам и разглашать содержащиеся в них данные.
6. [bookmark: _Ref10456322]Работы по сносу Объекта
6.1. Заказчик совместно с Подрядчиком не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала выполнения Работ по сносу Объекта в соответствии с ч. 9 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации подает на бумажном носителе посредством личного обращения в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения Объекта или в случае, если Объект расположен на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в соответствующий орган местного самоуправления посредством почтового отправления уведомление о планируемом сносе Объекта.
6.2. Работы по сносу Объекта выполняются в соответствии с утвержденным Проектом и проектом производства Работ по сносу Объекта.
6.3. Работы по сносу Объекта выполняются после отключения Объекта от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с условиями отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (в случае, если Объект подключен к таким сетям). 
6.4. В процессе сноса Объекта принимаются меры, направленные на предупреждение причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, предусматривается устройство временных ограждений, подъездных путей.
6.5. Заказчик совместно с Подрядчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней после завершения сноса Объекта направляет в соответствии с ч. 12 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствующий орган местного самоуправления уведомление о завершении сноса Объекта.
7. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ 
7.1. [bookmark: _Ref9851356]Работы по настоящему Договору считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. С момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Работы и их результат считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, а также отсутствие указания в них на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.
7.3. [bookmark: _Ref94697344]Заказчиком в целях приемки Работ в рамках настоящего Договора в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента его заключения формируется приемочная комиссия. Состав и порядок работы приемочной комиссии определяется в соответствии с внутренними документами Заказчика.
7.4. [bookmark: _Ref96440346]Подрядчик обязуется в сроки, указанные в пункте 1.6 Договора, направить Заказчику заказным письмом или передать под роспись уведомление о выполнении всех Работ и готовности Объекта к сдаче с приложением подписанных Подрядчиком документов, указанных в пункте 1.7 Договора, а также отчетных документов, указанных в пункте 1.8 Договора.
7.5. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик вправе на свое усмотрение осуществить приемку Работ без участия Подрядчика либо повторно вызвать Подрядчика на приемку.
7.6. [bookmark: _Ref9852659]Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения уведомления о выполнении всех Работ, с приложением документов согласно пункту 7.4 Договора, осуществляет с участием Подрядчика осмотр и приемку результата выполненных Работ.
7.7. Для проверки выполненных Работ и их результата в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных Работ и их результата может проводиться Заказчиком своими силами, или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
7.8. При принятии решений, указанных в пункте 7.10 Договора, приемочной комиссией учитываются заключения экспертов в случае их привлечения для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным настоящим Договором.
7.9. При приемке выполненных Работ и их результата Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ и их результата требованиям, установленным настоящим Договором, Техническим заданием, Проектной документацией, Исходными данными, иными приложениями к настоящему Договору, а также действующим законодательством, иных нормативных правовых актов, обязательным правилам и требованиям, действующим на территории Российской Федерации.
7.10. [bookmark: _Ref10466669]По результатам приемки выполненных Работ и их результата Заказчик принимает одно из следующих решений:
(i) Работы выполнены надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, Заказчик не имеет замечаний к результатам выполненных Работ. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке;
(ii) Работы выполнены с нарушением условий Договора, Заказчиком выявлены недостатки в выполненных Работах или их результатах. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по форме приложения № 4 к Договору (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:
a. в Акте о выявленных недостатках устанавливает Подрядчику срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Подрядчиком недостатков в срок Работы и их результат подлежат приемке; либо
b. направляет Подрядчику требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо
c. направляет Подрядчику требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков с приложением документов, подтверждающих такие расходы;
(iii) Работы и их результат соответствуют условиям Договора, но выполнены с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае выполненные Работы и их результат подлежат приемке с возможностью взыскания Заказчиком с Подрядчика неустойки, предусмотренной Договором, убытков; 
(iv) Работы не выполнены Подрядчиком или выполнены с существенным нарушением условий Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае Работы и их результат не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ;
(v) Подрядчик не предоставил полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 1.8 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Работы считаются невыполненными. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Подрядчику, а также вправе взыскать с Подрядчика неустойку, предусмотренную Договором, убытки.
7.11. После устранения Подрядчиком недостатков приемка выполненных Работ и их результата осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
7.12. Решение Заказчика по результатам приемки отражается в Акте сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается Заказчиком не позднее [указать срок со дня окончания приемки либо со дня начала приемки]. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
7.13. В случае досрочного выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе принять выполненные Работы и провести расчет в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
7.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, случайной гибели или повреждения (порчи) результатов выполненных Работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.
7.15. В случае досрочного прекращения/расторжения Договора Стороны обязаны осуществить приемку части выполненных Работ в соответствии с условиями раздела 6 Договора и зафиксировать исполнение обязательств по Договору путем подписания Акта о закрытии Договора (приложение № 5 к Договору).  
8. Права и обязанности Сторон
8.1. Подрядчик обязан:
8.1.1. Выполнить Работы в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием и Проектной документацией, иными приложениями к Договору, а также действующим законодательством, нормативно- правовым актам и иными правилами, и требованиями, действующими на территории Российской Федерации.
8.1.2. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора назначить уполномоченных лиц для решения оперативных вопросов с Заказчиком, о чем письменно уведомить Заказчика.
8.1.3. [bookmark: _Ref9859116]Принять Объект по Акту приема-передачи строительной площадки и Объекта для сноса, составленному по форме приложения № 3 к Договору, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты направления заявки.
Подрядчик обязан убедиться в соответствии Объекта параметрам Технического Задания, Договора, Исходным данным. Провести сверку объемов планируемых работ фактическому состоянию Объекта. 
8.1.4.  Обязанность принять Объект по Акту приема-передачи строительной площадки и Объекта для сноса возлагается на Подрядчика ровно в той мере, в какой на Заказчика возлагается обязанность передать Объект. Если по каким-либо причинам Объект не был передан в соответствии со сроком, указанным в пункте 8.1.3 Договора, Подрядчик обязан на следующий день после окончания срока, указанного в пункте 8.1.3 Договора, направить Заказчику требование о передаче Объекта. Требование о передаче Объекта направляется Подрядчиком телеграммой, факсом или электронной почтой, с последующим направлением заказным письмом с уведомлением о вручении. Подрядчик, не направивший указанное требование на следующий день после окончания срока, указанного в пункте 8.1.3 Договора, лишается права ссылаться на нарушение Заказчиком прав Подрядчика по настоящему Договору, в том числе на непередачу Объекта по вине Заказчика.
8.1.5. [bookmark: _Ref10466926]Принять от Заказчика по акту приемки-передачи, составленному в произвольной форме Исходные данные и иную документацию, необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору. 
8.1.6. При производстве работ по сносу объекта выполнить мероприятия по ограничению пылеобразования. 
8.1.7. Обеспечить непревышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровней шума и вибраций над установленными соответствующими государственными стандартами. 
8.1.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения отказа обязан явиться к Заказчику для составления двустороннего акта с перечнем доработок и сроков их выполнения. В случае неявки Подрядчика в указанный срок для составления акта Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке.
8.1.9. Выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора и приложениях к Договору, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать выполненные Работы Заказчику.
8.1.10. Обеспечить производство Работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности.
8.1.11. Обеспечить надлежащее качество выполнения всех Работ.
8.1.12. Доставить на Объект необходимые материалы, оборудование, инструмент и ресурсы для выполнения Работ и осуществить их складирование и хранение в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий. 
8.1.13. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране отруда и охране окружающей среды.
8.1.14. Обеспечить содержание, уборку строительной площадки и в течение
[указать срок] с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, освободить строительную площадку, в том числе, вывезти строительный мусор и иные отходы. По истечении указанного срока, в отношении материалов и оборудования Подрядчика, оставленных на Объекте (либо на месте снесенного Объекта), Заказчик вправе распорядиться оставленным имуществом по своему усмотрению. 
8.1.15. Обеспечить безопасность выполнения Работ для третьих лиц и окружающей среды, а также выполнить требования безопасности и обеспечить охрану (безопасность) труда лиц на Объекте.
8.1.16. [bookmark: _Ref96702975]Обеспечить Заказчику возможность осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Работ, в том числе, при наличии технической возможности, - посредством установки Web-камеры с предоставлением необходимых реквизитов для доступа к камере (адреса, логина, пароля и других параметров для доступа). Подрядчик самостоятельно в месте проведения Работ обязан установить такую камеру и обеспечить ее подключение к сети интернет для доступа пользователей Заказчика.
8.1.17. [bookmark: _Ref94521402]Перед началом выполнения Работ предоставить Заказчику в электронном виде фотографии Объекта в количестве не менее 5 (пяти) штук на электронный адрес, указанный в разделе 20 Договора с соблюдением следующих требований:
i. Фотографии должны давать исчерпывающее представление о начальном состоянии Объекта;
ii. Фотографии делаются с разных ракурсов и надлежащего качества. 
iii. Не допускается предоставления фотографии низкого разрешения, размытых и с помехами;
iv. При необходимости допускается дополнительно к фотографиям предоставление небольших видеороликов, дающих полноценное представление о начальном состоянии Объекта и отдельных его узлов.
8.1.18. Один раз в 5 (пять) календарных дней предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных Работах в количестве 3-5 фотографий на электронный адрес, указанный в разделе 20 Договора, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии Объекта в количестве не менее 5 штук на электронный адрес, указанный в разделе 20 Договора, в соответствии с требованиями к фото- и видеофиксации, указанными в п 8.1.18. 
8.1.19. [bookmark: _Ref96703011]При производстве Работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные во внутренних документах 
АО «Почта России».
8.1.20. Предоставить по письменному запросу Заказчика информацию о составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) информацию о составе исполнительных органов Подрядчика не позднее, чем через 5 календарных дней после получения запроса Заказчика, включая информацию об их изменениях с приложением подтверждающих документов. 
8.1.21. В случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.
8.1.22. Организовать систему планирования и оперативной отчетности о ходе исполнения Работ в программе Microsoft Project.
8.1.23. Не удерживать результат Работ из-за неисполнения Заказчиком обязанности уплатить установленную Договором цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением обязательств по Договору.
8.1.24. Не допускать отступлений от Проектной документации, Исходных данных, иной документации. В случае замены материалов и оборудования, предусмотренных Проектной документацией на иные материалы и оборудование, до выполнения соответствующих Работ согласовать такие изменения проектных решений с Заказчиком и, при необходимости, получить положительное заключение государственной экспертизы.   
8.1.25. В соответствии с требованием Заказчика обеспечить за свой счет своевременное устранение выявленных недостатков в выполненных Работах и их результате при приемке Работ и в течение гарантийного срока или возместить расходы Заказчика на устранение указанных недостатков в выполненных Работах и их результате в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 
8.1.26. [bookmark: _Ref10036836][bookmark: _Ref96624411]Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение настоящего Договора при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, или невозможностью выполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств по настоящему Договору либо создают невозможность выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в установленный срок, приложив документы, подтверждающие риск возникновения неблагоприятных последствий, для выполнения соответствующего вида работ Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем подпункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в пункте 1.13 Договора, или несмотря на указание Заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
8.1.27. [bookmark: _Ref529810034]Выставлять счета на оплату Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.11 Договора.
8.1.28. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Для целей Договора под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, за исключением Заказчика и работников Заказчика, Подрядчика и работников Подрядчика.
8.1.29. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе выполнения Работ, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком без ограничения сроков действия данной обязанности;
8.1.30. Обеспечить выполнение Работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности, а также соответствующего требованиям, установленным действующим законодательством.
8.1.31. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
8.1.32. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора назначить представителя, ответственного за взаимодействие с Заказчиком в рамках Договора, и сообщить его контактные данные на авторизированный адрес электронной почты Заказчика.
8.1.33. Обеспечить явку своего представителя при приемке выполненных Работ и их результатов. Подрядчик, не направивший своего представителя, лишается возможности ссылаться на нарушение Заказчиком правил приемки Работ.
8.1.34. Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ (если применимо);
8.1.35. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о смене режима налогообложения или освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС. Убытки, которые Заказчик понесет из-за отсутствия или несвоевременного предоставления информации о смене режима налогообложения, Подрядчик обязан компенсировать в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
8.1.36. Отражать по сделкам в рамках исполнения настоящего Договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды.
8.1.37. При выполнении Работ Подрядчик обязан:
8.1.37.1.  в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки работников, осуществляющих выполнение Работ, для оформления допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика;
8.1.37.2.  в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику списки автотранспорта Подрядчика, задействованного на Объектах Заказчика;
8.1.37.3.  обеспечивать соблюдение своими работниками требований внутриобъектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика;
8.1.37.4.  нести полную ответственность за действия и (или) бездействия своих работников на территории Заказчика. В случае причинения работниками Подрядчика ущерба Заказчику и (или) его имуществу либо третьим лицам, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о возмещении нанесенного ущерба, а Подрядчик обязан возместить этот ущерб в полном объеме;
8.1.37.5.  соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль, отраслевые правила и нормы, обязательные в сфере деятельности Заказчика.
При этом Стороны согласовали мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников Подрядчика и условия производства работ в соответствии с Приказом Минтруда России от 22.09.2021 N 656н "Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)": [заполнить в соответствии с закупочной документацией, в том числе, техническим заданием к конкретной закупке, с учетом особенностей закупки];
8.1.37.6.  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика предоставить Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика, с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;
8.1.37.7.  в случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;
8.1.37.8.  в случае взыскания штрафных санкций с Заказчика со стороны Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, за нарушение Подрядчиком норм действующих нормативных правовых актов Российской Федерации возместить понесенные Заказчиком издержки по счетам, выставленным Заказчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета.
8.1.38. Подрядчик также обязан:
8.1.38.1.  организовать ведение полного комплекта документов в области охраны окружающей среды согласно действующему законодательству Российской Федерации, на территории Заказчика и предоставить в адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора копии приказов о назначении лиц, ответственных за экологическую безопасность и обращение с отходами I-V классов опасности, с приложением копий удостоверений (сертификатов) об обучении ответственных лиц;
8.1.38.2. самостоятельно организовать места накопления отходов, образовавшихся в процессе производственной деятельности Подрядчика, и обеспечивать их своевременный вывоз с территории Заказчика на лицензируемый объект размещения и/или утилизации/обезвреживания отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;
8.1.38.3. при заключении Договора предоставить Заказчику копии действующих договоров на вывоз отходов, в том числе строительного мусора, на лицензируемый объект размещения/обезврежения/утилизации отходов.
8.1.39. В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении нарушения последним прав третьих лиц, вызванного действиями или бездействием Подрядчика, то Подрядчик обязуется выступить на стороне Заказчика во всех возможных судебных или претензионных спорах, а также возместить Заказчику любые убытки, которые возникнут или могут возникнуть в связи с предъявлением к Заказчику указанных требований.
8.1.40. Отражать по сделкам в рамках Договора корректные данные в книге продаж и представлять налоговые декларации по НДС за соответствующие периоды.
8.1.41. Не препятствовать Заказчику осматривать и проверять качество выполненных Работ, в том числе в случае просрочки оплаты надлежащим образом выполненных Работ.
8.1.42. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества.
8.1.43. В процессе выполнения Работ, а также приемки выполненных Работ осуществлять фото и видео-фиксацию соответствия фактически выполненных Работ требованиям, предусмотренным Договором, в соответствии с пунктами 8.1.17, 8.1.18, 8.1.20 Договора, с направлением полученных материалов Заказчику в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Материалы фото- и видеофиксации соответствия фактически выполненных Работ требованиям, предусмотренным ТЗ и договором направляются Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения Работ по сносу Объекта.
8.1.44. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик при приемке выполненных Работ вправе самостоятельно осуществить фото и видео-фиксацию соответствия фактически выполненных Работ требованиям, предусмотренным Договором, с возможностью отнесения расходов на ее проведение на счет Подрядчика. 
8.1.45. [bookmark: _Ref96440687]В случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц) соблюдать должную осмотрительность, а также: 
8.1.45.1.  уведомлять Заказчика о привлечении таких третьих лиц путем направления Заказчику списка лиц, которые Подрядчик планирует привлечь в качестве субподрядчиков в течение 20 (двадцати) рабочих дней после даты заключения Договора, а в случае, если в течение срока действия Договора у Подрядчика дополнительно возникнет потребность в привлечении третьих лиц в качестве субподрядчиков – в срок до 10 (десяти) рабочих дней до даты заключения соответствующего договора (договоров) с такими лицами; 
8.1.45.2. нести полную ответственность за действия привлечённых Подрядчиком субподрядчиков как за собственные действия;
8.1.45.3. предоставить Заказчику информацию о заключенных с субподрядчиками договорах и их условиях в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения такого договора;
8.1.45.4. обеспечить соблюдение субподрядчиками (третьими лицами) положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Привлечение Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору субподрядчиков без предоставления информации указанной в настоящем пункте Договора является существенным нарушением Подрядчиком условий Договора. В случае указанного нарушения Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
8.1.46. Для выполнения перевозок материалов и оборудования при выполнении работ использовать существующие транспортные подъезды к Объекту.
8.1.47. вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, осуществляемое в процессе деятельности Подрядчика на территории Заказчика;
8.1.48. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
8.2. Подрядчик вправе:
8.2.1. Требовать от Заказчика провести приемку Работ в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
8.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ и их результата.
8.2.3. По вопросам, имеющим отношение к предмету настоящего Договора, запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, сведения и другую информацию, а также устные и письменные разъяснения, необходимые Подрядчику для качественного выполнения своих обязательств по Договору.
8.2.4. Досрочно завершить выполнение Работ в соответствии с условиями Договора с согласия Заказчика.
8.2.5. Самостоятельно определять способы выполнения Работ.
8.2.6. Привлекать к выполнению Договора субподрядчиков (третьих лиц) при условии соблюдения требований, указанных в п. 8.1.48 Договора. Подрядчик несёт полную ответственность за действия привлечённых им к выполнению работ субподрядчиков как за собственные действия.
8.2.7. Требовать возмещения убытков в размере реального ущерба, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором.
8.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
8.3. Заказчик обязуется:
8.3.1. В течение 3 (трёх) дней с даты подписания настоящего Договора передать Подрядчику по акту приемки-передачи, составленному в произвольной форме, Исходные данные (если они не приложены к Договору). 
8.3.2. Предоставить Подрядчику для ознакомления внутренние документы 
АО «Почта России», до подписания Акта приема-передачи строительной площадки и Объекта для сноса по форме приложения № 3 к Договору.
8.3.3. Предоставить Подрядчику по письменному запросу необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору информацию и документы, обосновывающих необходимость проведения Работ, оказывать содействие в выполнении Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
8.3.4. В соответствии со сведениями, предоставленными Подрядчиком, оформлять работникам Подрядчика соответствующие разрешительные документы на проезд и (или) проход на территорию Заказчика к месту выполнения Работ (при необходимости).
8.3.5. Обеспечить своевременную приемку и оплату выполненных Работ надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
8.3.6. Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Подрядчика, ставшей известной Заказчику в ходе выполнения Работ по Договору.
8.3.7. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику (заказным письмом или передать под роспись).
8.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
8.4. Заказчик вправе:
8.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, в том числе гарантийных.
8.4.2. Проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
8.4.3. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Договором.
8.4.4. Проводить экспертизу и привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и других сферах, для проверки соответствия выполненных Работ требованиям, установленным Договором.
8.4.5. Письменно отвечать на все запросы Подрядчика, связанные с ходом выполнения Работ.
8.4.6.  Осуществлять входной контроль качества материалов и оборудования, используемых Подрядчиком. В случае выявления недостатков при осмотре материалов и оборудования, такие недостатки фиксируются Заказчиком в акте осмотра материалов и оборудования. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки материалов и оборудования за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих Работ, в том числе, промежуточных сроков. Выявление недостатков поставленных материалов и оборудования не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, в том числе, промежуточных сроков, и за нарушение сроков окончания Работ по Договору в целом.
8.4.7. В случае если качество материалов и оборудования, а также их стоимость не соответствуют требованиям, указанным в Договоре, вправе потребовать их замены силами и за счет Подрядчика. 
8.4.8. В случае если Работы выполнены Подрядчиком с недостатками (с отступлением от условий Договора), выявленными как в ходе приемки Работ, так и в течение гарантийного периода потребовать от Подрядчика по своему усмотрению:
8.4.9.1. соразмерного уменьшения цены Договора;
8.4.9.2. безвозмездного своевременного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;
8.4.9.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.
8.4.10. Требовать от Подрядчика выполнения Работ в полном соответствии с Техническим заданием, Проектной документацией, Исходными данными, точного соблюдения строительных норм, правил и технических условий на производство и приемку Работ.
8.4.11. Отказаться от приемки Работ и не принимать к оплате Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Договора, Технического задания, Проектной документации, Исходных данных, технических условий, СНиП и иных нормативных актов в области строительства; с применением некачественных и/или несоответствующих Договору – оборудования, материалов, деталей и конструкций; с превышением объемов и/или стоимости, не согласованных Сторонами в установленном Договором порядке, а также в случае непредоставления или ненадлежащего оформления Подрядчиком исполнительной документации на выполненные Работы.
8.4.12. Требовать от Подрядчика строго соблюдения при производстве Работ требований по охране труда, установленных СНиП и иными нормативными актами в области строительства.
8.4.13. Отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных Договором, но выполненных Подрядчиком без согласия и утверждения Заказчиком.
8.4.14. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
9. Качество Работ и гарантийные обязательства
9.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные Работы и их результат соответствуют требованиям, установленным Договором.
9.2. Работы и их результат должны соответствовать условиям Договора, в том числе Технического задания, иных приложений к Договору, Проектной документации, Исходным данным, а также положениям применимого законодательства, иным обязательным правилам и требованиям, действующим в Российской Федерации, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Работ и их результата, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия Работ и их результата потребностям Заказчика, требованиям стандартов, технических условий или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Работы и их результат, в том числе актов, указанных в пункте 1.3 Договора.
9.3. [bookmark: _Ref529812155]Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору Работы и их результаты указан в пункте 1.10 Договора. Датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в выполненных Работах и их результате.
В случае досрочного прекращения/расторжения Договора датой начала течения гарантийного срока считается дата подписания Акта о закрытии 
Договора (приложение № 5 к Договору).  
9.4. Гарантия качества результата Работы распространяется на все, составляющее результат Работы, а именно: на весь объем Работ, выполненных Подрядчиком и все используемые материалы, оборудование, изделия.
9.5. [bookmark: _Ref529812162]Если в период гарантийного срока на выполненные Работы обнаружатся недостатки, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
9.6. [bookmark: _Ref10014476]В случае если представитель Подрядчика не прибыл для составления Акта о выявленных недостатках в срок, установленный пунктом  9.5 Договора либо в случае, когда прибывший представитель Подрядчика не имеет полномочий для подписания Акта о выявленных недостатках, либо в случае неподписания или отказа от подписания представителем Подрядчика Акта о выявленных недостатков Заказчик для подтверждения выявленных недостатков вправе привлечь независимую экспертную организацию. Заключение (Акт) независимой экспертной организации является документом, подтверждающим факт выявления недостатков и их характер.
9.7. В случае привлечения Заказчиком независимой экспертной организации по основаниям, предусмотренным пунктом 9.6 Договора, Подрядчик не вправе ссылаться на нарушение своих прав при составлении Акта о выявленных недостатках. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, несет Подрядчик. 
10. [bookmark: _Ref9857870]Ответственность Сторон
10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации и настоящим Договором (включая пункты 1.14, 1.15 Договора).
10.2. Заказчик имеет право на удержание суммы начисленной неустойки (пени, штрафа) во внесудебном порядке при осуществлении оплаты по Договору.
10.3. Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (штрафная неустойка).
10.4. Для Подрядчика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, девальвация национальной валюты, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, работ, услуг, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. Перечисленные обстоятельства не являются для Подрядчика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.
10.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за:
а) причинение увечий или смерть людей при осуществлении Работ на Объекте;
б) нанесение ущерба любому имуществу в результате выполнения Работ на Объекте, а также исков, судебных разбирательств, убытков, затрат и других расходов, возникающих в связи с выполнением подрядных Работ.
10.7. Подрядчик на период производства Работ несет полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед третьими лицами за соблюдение правил охраны труда при производстве Работ.
11.  Обеспечение исполнения Договора. 
11.1. [bookmark: _Ref529812192]Обеспечение исполнения Договора распространяется на обязательства Подрядчика (кроме гарантийных обязательств), предусмотренные пунктом 1.16 Договора, и обязательства привлекаемых им субподрядчиков, в том числе по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору. 
11.2.  В случае если обеспечение исполнения Договора, представленное Подрядчиком, перестало действовать, Заказчик вправе принять исполнение обязательств по Договору при условии предоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения Договора, которое соответствует требованиям, установленным Договором и документацией о закупке. Данный пункт Договора применяется также в том случае, если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения Договора была выбрана банковская гарантия, и у банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию в обеспечение исполнения Договора, отозвана лицензия. Если Подрядчик не представил взамен новое обеспечение исполнения Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с взысканием с Подрядчика штрафной неустойки в размере обеспечения исполнения Договора.  
11.3. Подрядчик при исполнении Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
11.4. В случае, если это предусмотрено документацией о закупке, по результатам которой заключатся Договор, вместо безотзывной банковской гарантии может быть предоставлена независимая гарантия. Такая гарантия предоставляется на условиях, установленных действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и указанной документацией о закупке, при этом в данном случае по тексту Договора под банковской гарантией понимается такая независимая гарантия.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные непредвиденные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, возникшие в течение исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе эпидемии, запретительные меры властей, блокады, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или стихийные бедствия.
12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления в письменной форме (электронной почтой или факсом, с последующим предоставлением оригинала документа) извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
12.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
12.4.  Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство соответствующей Стороны, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (Тридцати) календарных дней, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.
13. [bookmark: _Ref9606720]Рассмотрение и разрешение споров
13.1. Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров.
13.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. В претензии указываются: допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия; отражаются стоимостная оценка ответственности (если претензионные требования подлежат денежной оценке), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, подтверждающие требования (заверенные копии таких документов) либо выписки из них.
13.3. Ответ на претензию должен быть направлен Стороной, получившей претензию, в адрес Стороны, направившей претензию, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии Стороной.
13.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передаются на рассмотрение суда, указанного в пункте 1.18 Договора.

14. Срок действия и порядок изменения Договора 
14.1. Договор действует в течение срока, установленного в пункте 1.19 Договора.
Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств по взаиморасчетам, а также обязательств Сторон о конфиденциальности, а также гарантийных обязательств Подрядчика по Договору, для которых в каждом случае в положениях Договора прямо установлены иные сроки действия соответствующих обязательств.
14.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
14.3. [bookmark: _Ref529811581][bookmark: _Ref384632227]При заключении и исполнении Договора изменение существенных условий Договора (в том числе цены Договора или единицы Работ, объема Работ, обязательств Сторон и сроков их исполнения, условий выполнения Работ и оплаты, гарантийных условий, условий обеспечения исполнения Договора, ответственности Сторон) по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, установленных пунктами 14.4 – 14.5 Договора.
14.4. [bookmark: _Ref94026898][bookmark: _Ref529811589]Изменение условий Договора путем заключения дополнительных соглашений на условиях Положения о закупке Заказчика.
14.5. [bookmark: _Ref94026910]Продление срока исполнения (действия) Договора осуществляется на условиях Положения о Закупке Заказчика, путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
15. [bookmark: _Ref9852901] Расторжение Договора
15.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Договором.
15.2. Заказчик в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, установленных Положением о закупке Заказчика, в случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором, а также в случае существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе в случае:
15.2.1. если Подрядчиком выполнены Работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков выполнения Работ, предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором (при этом под существенным нарушением понимается нарушение сроков, превышающее 30 (тридцать) календарных дней, под неоднократным нарушением - два или более раза);
15.2.2. нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 16 Договора действий;
15.2.3. нарушения условий о замене обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору (если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором);
15.2.4. нарушения положений, предусмотренных пунктами 17.1- 17.3. настоящего Договора;
15.2.5. В случае неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в сроки, предусмотренные пунктами 1.16-1.17 Договора (в случае если Подрядчиком предоставляется обеспечение исполнения Договора, обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде банковской гарантии), Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания указанного срока обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.;
15.2.6. в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.
15.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или Договором, а также в случае существенного нарушения Заказчиком Договора, в том числе в случае:
15.3.1. существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 (два) раза на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты, когда должна быть совершена оплата в соответствии с условиями Договора;
15.3.2. необоснованного отказа Заказчика в приемке выполненных Работ.
15.4. Подрядчик не вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что исполнение указанных обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.
15.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора с приложением к нему протокола, содержащего:
15.5.1. реквизиты Сторон, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства, почтовый адрес для физического лица), номер контактного телефона и факса, адрес электронной почты;
15.5.2. указание на предмет Договора;
15.5.3. указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, с обоснованием принятого решения. 
15.6. К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.
15.7. Уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола. К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление, действовать от имени Стороны по Договору.
15.8. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.
15.9. В случае, когда направленное Подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 20 Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения Договора будет считаться дата направления Заказчиком Подрядчику уведомления о расторжении Договора. 
15.10. Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем порядке, ни в судебном порядке в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию Подрядчика.
16. Комплаенс-оговорка
16.1. [bookmark: _Ref94026956][bookmark: _Ref529811700]Стороны обязуются соблюдать положения Комплаенс-оговорки, установленные Приложением № 6 к Договору.
16.2. Стороны договорились установить неустойку в виде штрафа в размере 5 %  от  общей цены Договора, установленной в соответствии с пунктом 4.1 Договора, за каждый случай нарушения положений Комплаенс-оговорки.


17. Заверения об обстоятельствах. Возмещение потерь
17.1. [bookmark: _Ref96618521]В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик настоящим дает в отношении себя Заказчику следующие заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора:
17.1.1. он является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
17.1.2. он обладает полной правоспособностью на заключение настоящего Договора, а также на исполнение своих обязательств и осуществление своих прав по настоящему Договору или в связи с ним;
17.1.3. он не находится в процессе ликвидации или реорганизации и не отвечает признакам банкротства (несостоятельности);
17.1.4. настоящий Договор надлежащим образом заключен Подрядчиком, является для него законным, действительным, юридически обязательным и может быть исполнен в принудительном порядке в отношении него;
17.1.5. лица, подписывающие от имени Подрядчика настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;
17.1.6. он получил все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Подрядчика необходимы для подписания и исполнения настоящего Договора;
17.1.7. заключение и исполнение Подрядчиком настоящего Договора не приведет:
(i) к нарушению применимого законодательства или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Подрядчика; 
(ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Подрядчика.
17.2. Кроме того, в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ Подрядчик дает Заказчику заверения о следующих обстоятельствах на дату заключения настоящего Договора:
17.2.1. Подрядчик обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями, допусками для заключения настоящего Договора;
17.2.2. работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами, а также навыками, опытом и квалификацией.
17.3. [bookmark: _Ref96618553]Подрядчик признает, что данные в разделе 18 Договора заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для заключения, исполнения или прекращения Договора.
17.4. Стороны безусловно соглашаются и подтверждают, что Сторона, в пользу которой предоставлены заверения об обстоятельствах в соответствии с разделом 17 настоящего Договора, полагается на данные заверения при заключении и исполнении настоящего Договора.
17.5. В соответствии со статьей 406.1 ГК РФ Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном размере имущественные потери Заказчика, которые Заказчик понес или неизбежно понесет, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств, не связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора:
17.5.1. доначисления налоговым органом при проведении проверки Заказчика после даты заключения Договора каких-либо сумм налогов Заказчику по взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, в том числе в следующих случаях: 
(i) в рамках проверки налоговым органом установлено, что обязательства по Договору не были исполнены Подрядчиком непосредственно или привлеченным им в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации третьим лицом;
(ii) доначисление соответствующих налогов обосновано неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(iii) налоговым органом выявлена недостоверная информация в первичных документах и/или счетах-фактурах, подписанных представителями Подрядчика;
(iv) представители Подрядчика или привлеченные им для исполнения Договора третьи лица ссылаются на то, что они не участвовали в заключении и/или исполнении Договора;
(v) по иным причинам, связанным с действиями или бездействием Подрядчика, включая привлеченных им к исполнению Договора третьих лиц или с показателями отчетности Подрядчика. 
В настоящем подпункте размер возмещения имущественных потерь определяется в следующем порядке: вся сумма таких доначисленных налогов, включая пени и штраф, согласно соответствующему решению налогового органа. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования c приложенным решением налогового органа; 
17.5.2. в иных случаях предъявления Заказчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков или начисление Заказчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями (бездействием) Подрядчика или с его юридическим статусом. 
В настоящем подпункте размер возмещения потерь определяется в следующем порядке: вся сумма расходов Заказчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем подпункте обстоятельств, включая уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат, но не ограничиваясь указанным. Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.
18. Прочие положения
18.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
18.2. Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные и (или) платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений (в случае реорганизации или ликвидации – в течение 
1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения об этом; в случае изменения банковских реквизитов – в срок, указанный в пункте 4.5 Договора). 
18.3. [bookmark: _ref_23030049]Стороны определили следующий порядок обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями:
(i) нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа и (или) юридически значимого сообщения должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и (или) юридически значимого сообщения, дату его получения, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и подпись лица, получившего данный документ и (или) юридически значимое сообщение;
(ii) заказным письмом с уведомлением о вручении;
(iii) электронной почтой, с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
(iv) в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии соглашения Сторон об использовании такого порядка обмена документами и (или) юридически значимыми сообщениями.
Авторизированные адреса электронной почты Сторон указаны в разделе 20 Договора.
Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
18.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора:
18.4.1. Сторона, получившая в рамках Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;
18.4.2. cведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;
18.4.3. каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.
18.5. Уступка прав Подрядчика допускается только с согласия Заказчика. Если согласие Заказчика не получено, то это следует считать запретом на уступку прав по Договору.
18.6. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и (или) осуществления в связи с ним действий, получены Сторонами должным образом, в том числе получено согласие третьих лиц, органа юридического лица, государственного и (или) муниципального органа, которое в силу закона и (или) учредительных документов любой из Сторон может быть необходимо для заключения Договора. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой Стороны.
18.7. В случае если между положениями Договора и Технического задания есть противоречия, то приоритет имеют положения Договора.
19. Приложения
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Приложение № 3 – Форма Акта приема-передачи строительной площадки и Объекта для сноса.
Приложение № 4 – Форма Акта о выявленных недостатках.
Приложение № 5 – Форма Акта о закрытии Договора.
Приложение № 6 – Комплаенс-оговорка.
 	Приложение № 7 – Форма Сводного акта сдачи-приемки выполненных работ.

20. [bookmark: _Ref529810240]Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ПОСТАВЩИК: 
	ЗАКАЗЧИК: АО «ПОЧТА РОССИИ»

	Юридический и почтовый адрес: 
ОГРН 
ИНН 
КПП 
ОКОПФ 
ОКПО 
	Юридический адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А
Плательщик УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Местонахождение: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61, лит. Б
ОГРН 1197746000000

	ОКТМО 
	ИНН 7724490000 КПП 783843001

	Банковские реквизиты:

	ОКПО 41600226 ОКАТО 40262000000
ОКТМО 40303000000 ОКОПФ 30002

	р/с 
	р/с 405 02 810 137 000 000 086

	к/с 
	к/с 30101810200000000704 

	БИК 

Телефон: 
Авторизованный адрес электронной почты: 




Директор


_____________________/______________ /
Подписано с применением ЭЦП
	Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
БИК 044030704 
л/с 711Ю4526001
Эл. Адрес: Savin1_Aleksey.A@russianpost.ru
K.Kostov@russianpost.ru
A.Skubiy@russianpost.ru
Тел: +7 (4812) 63-0607 доб 02155
Директор УФПС 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

_______________________/ А.Л. Вакуленко /
Подписано с применением ЭЦП


Приложение № 1
к Договору на Выполнение работ по сносу __________
от ____________ 20__ г. №___________________
(ИГК - 0000000007126PE00002)


Техническое задание



	ПОДРЯДЧИК:


__________________/ /
подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
_____________________/А.Л. Вакуленко/
подписано с применением ЭЦП













Приложение № 2
к Договору на Выполнение работ по сносу __________
от ____________ 20__ г. №___________________
 (ИГК - 0000000007126PE00002)

Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ

Акт сдачи-приемки выполненных работ
по Договору на выполнение работ _______________________________
от __________ 20__ г. № ______
(идентификатор соглашения _____________________)

г. _____________   					                   «___» _____________ 20__ г. 

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и 
_________________________________  (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, 
(далее совместно – Стороны), 
составили настоящий акт о том, что 
Подрядчик по Договору от «__» ____ 20__ г. № ________, в период с ____ по _____, выполнил следующие Работы: 
	№ п/п
	Наименование работ 

	Кол-во

	Цена за ед. работ, без НДС 
	Сумма без НДС, руб.
	Сумма НДС, руб.
	Всего с учетом НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	


1.	Стоимость выполненных Работ составляет ______ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС __% - ___________(__________) рублей ___ копеек. если Поставщик применяет общую систему налогообложения, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Поставщик не признается плательщиком НДС или освобождение от уплаты НДС»

2.	[Следует к перечислению за выполненные Работы (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___% - ___________(__________) рублей ___ копеек.] если Поставщик применяет общую систему налогообложения, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______ Налогового Кодекса Российской Федерации», если Поставщик не признается плательщиком НДС или освобождение от уплаты НДС»

3.	Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.
4.	Дата совершения факта хозяйственной жизни: ______.
5.	Приложение к акту:_________________________. 

	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

 



	
	




____________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ПОДРЯДЧИК:


__________________/ /
подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
_____________________/А.Л. Вакуленко/
подписано с применением ЭЦП
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Приложение № 3
к Договору на Выполнение работ по сносу __________
от ____________ 20__ г. №___________________
 (ИГК - 0000000007126PE00002)

Форма Акта приема-передачи строительной площадки и Объекта для сноса
_____________________________________________________________________________

А К Т
приема-передачи строительной площадки и Объекта для сноса
по Договору № ___________ на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства
от «____» _______________ 20___ г. 
(идентификатор соглашения - ________)

г.______________                                                                        «___» ____________ 20___ г.

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________, с одной стороны, от лица Подрядчика  _________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку по адресу: ____________________________________________________________________ _______________________.

Подрядчик подтверждает, что Заказчик в соответствии с условиями Договора ознакомил Подрядчика с локальными нормативными актами АО «Почта России». 
Настоящим Актом Подрядчик обязуется соблюдать требования указанных локальных нормативных актов.

Приложение: экспликация помещений на ____ л.

	Передал Заказчик

	Принял Подрядчик

	_______________
_______________
_________________/                        /
	_______________
_______________
_________________/                         /

			
	м.п.		


_____________________________________________________________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ПОДРЯДЧИК:


__________________/ /
подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
_____________________/А.Л. Вакуленко/
подписано с применением ЭЦП





Приложение № 4
к Договору на Выполнение работ по сносу __________
от ____________ 20__ г. №___________________
 (ИГК - 0000000007126PE00002)

Форма Акта о выявленных недостатках к договору 
____________________________________________________________________________
Акт
о выявленных недостатках 
к Договору № _________ на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства
(идентификатор соглашения - ________)

от «___» _________ 20__ 

г. _________________                                                                              «__» _________ 20__ г.

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ____________________________	(далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о выявленных недостатках результата выполненных работ (далее – Акт о выявленных недостатках), в соответствии с которым установлено следующее:

Перечень недостатков

	№
	Наименование работ
	Описание недостатка/несоответствия
	Срок устранения недостатка/
несоответствия

	
	
	
	



Дополнительные требования к устранению недостатков результата работ:
_____________________________________________________________________________
Приложения к Акту:
	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.




___________________________________________________________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ПОДРЯДЧИК:


__________________/ /
подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
_____________________/А.Л. Вакуленко/
подписано с применением ЭЦП





Приложение № 5
к Договору на Выполнение работ по сносу __________
от ____________ 20__ г. №___________________
 (ИГК - 0000000007126PE00002)

Форма Акта о закрытии договора 
____________________________________________________________________________
Акт о закрытии 
Договора на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства
от «___» __________ 20__ г. № ______ (идентификатор соглашения - ________)


г. _____________   					                   «___» _____________ 20__ г. 

АО «Почта России» (далее – Заказчик) в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _________________________________ (далее – Подрядчик), в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, (далее совместно – Стороны), подписали настоящий Акт о закрытии договора о том, что:
1. Подрядчик выполнил часть работ по ____________, расположенному по адресу: __________________ в соответствии с договором № _____ от «___» ________ 2_____ г. с надлежащим качеством.
2. Работы выполнены Подрядчиком на сумму _____________(_______________) руб.
3. Договор считается полностью исполненным Сторонами в части выполненных Работ, указанных в п. 1 Акта. 
4. [___________________].

	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.





_____________________________________________________________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ПОДРЯДЧИК:


__________________/ /
подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
_____________________/А.Л. Вакуленко/
подписано с применением ЭЦП
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Приложение № 6
к Договору на Выполнение работ по сносу __________
от ____________ 20__ г. №___________________
 (ИГК - 0000000007126PE00002)
Комплаенс-оговорка
1.	Стороны заявляют и гарантируют, что в своей деятельности они неукоснительно соблюдают применимое законодательство и прилагают максимальные усилия по недопущению противоправных действий, в том числе: 
1.1.	Стороны соблюдают действующее законодательство о налогах
и сборах и ведут достоверную и прозрачную бухгалтерскую отчетность, предполагающую недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов;
1.2.	Стороны выполняют все требования, вытекающие из применимого законодательства о противодействии коррупции, и не нарушают требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
1.3.	Стороны неукоснительно соблюдают требования и ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации
в части обеспечения применения ответных специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. 
1.3.1.	Стороны исходят из следующих заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении, исполнении и прекращении Договора: 
а) ни одна из Сторон не включена в перечень лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры Российской Федерации, утвержденный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с которыми заключение и/или исполнение настоящего Договора запрещено или ограничено (далее – Перечень);
б) ни одна из Сторон не находится во владении и/или под контролем лиц, включенных в Перечень.
1.3.2.	Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону
в случае изменения обстоятельств, указанных в п. 1.3.1 настоящего Приложения.
1.3.3.	Сторона имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, прекратить выполнение обязательств по Договору, прекратить осуществление финансовых операций в пользу другой Стороны посредством направления другой Стороне соответствующего уведомления в порядке, установленном в настоящем пункте Договора, при наличии условий, указанных ниже и применяемых как в совокупности, так и по отдельности: 
· если заверение, указанное в п. 1.3.1 настоящего Приложения, являлось недостоверным на момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать действительности после его заключения;
· если исполнение Договора/ сотрудничество Сторон будет нарушать требования законодательства Российской Федерации вследствие изменений последнего, в том числе в случае включения Стороны Договора в Перечень. 
Уведомление АО «Почта России» осуществляется посредством направления письма на электронный адрес: compliance-R00@russianpost.ru. 
Уведомление Подрядчика осуществляется посредством направления письма на электронную почту указанному в п 20 Договора.
В случае если Договором установлен иной порядок направления уведомления при одностороннем отказе от исполнения Договора, такой порядок применяется и для отказа от исполнения Договора по основаниям, установленным настоящим пунктом.
Стороны соглашаются, что реализация права, предусмотренного настоящим пунктом, не влечет какой-либо ответственности для соответствующей Стороны.
2.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не предпринимать самостоятельно или с привлечением третьих лиц действий, направленных на оказание недружественного влияния на Стороны, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью оказания влияния на действия или принимаемые решения, получения конфиденциальной информации, необоснованных скидок, преференций
и любых других экономических преимуществ или с иными неправомерными целями, в том числе ставящими под сомнение деловую репутацию Сторон и/или работников Сторон и/или создающими угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами.
Недружественное влияние включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной или безналичной) форме и/или в виде передачи (обещания передачи) имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, включая подарки и иные возможные поощрения, ценности.
3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 2 настоящего раздела.
Уведомление Сторон осуществляется в порядке, определенном в пункте 1.3.3 настоящего Приложения.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 2, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
При рассмотрении письменного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности, в том числе обязуются по запросу одной из Сторон оказывать содействие в ходе его проведения.
4.	В случае подтверждения факта совершения Стороной действий, квалифицированных как «недружественное влияние», и/или неполучения
в установленный срок другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления, направленного в соответствии с п. 1.3.3 настоящего Приложения, другая Сторона по соответствующему письменному требованию вправе:
- потребовать уплаты штрафа в размере, установленном Договором применительно к нарушениям настоящего Приложения;
- отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или в части, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.
Право требования уплаты штрафа возникает за каждый выявленный факт «недружественного влияния».
Сторона, отказавшаяся в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
	ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.
	 ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.



	ПОДРЯДЧИК:


__________________/ /
подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
_____________________/А.Л. Вакуленко/
подписано с применением ЭЦП



Приложение № 7
к Договору на Выполнение работ по сносу __________
от ____________ 20__ г. №___________________
 (ИГК - 0000000007126PE00002)
ФОРМА 
 Сводный акт  
сдачи-приемки выполненных работ 
к Договору на выполнение работ __________________
№ _____ от «___» _____________ 20__г. 
по заявке № _____ от________________
(идентификатор соглашения - ________)

	___________
	 «____» __________ 20__ г.



АО «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Сводный акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – «Сводный акт») о том, что Подрядчиком с _____ по ________были выполнены _________________________________________________________________:
	№ п/п
	Наименование филиалов/ОПС
	Стоимость работ без НДС, руб.
	Сумма НДС___%, руб.
	Стоимость работ, в т.ч. НДС, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	



1. Стоимость работ ________________________ составила: _________(_________) руб. ________коп.
1. Следует к перечислению ____________ (____________________) руб. ________коп.
1. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.
1. Приложения к акту: Копии (указать наименование документов, в соответствии с условиями договора) № ___ от _____________  (наименование филиала Заказчика).
	
ПОДРЯДЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)
	
ЗАКАЗЧИК:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.




	ПОДРЯДЧИК:


__________________/ /
подписано с применением ЭЦП
	ЗАКАЗЧИК: АО «Почта России»
Директор УФПС 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
_____________________/А.Л. Вакуленко/
подписано с применением ЭЦП








