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1.1 Назначение и область применения
В томе приведены типовые принципиальные решения по организации производства работ: схема временного размещения сооружений, оборудования и материалов, схема организации дорожного движения на период производства работ, технологические карты на основные виды работ, типовой календарный график, расчёт временных инвентарных зданий и сооружений, охранные зоны воздушных линий и сезонные ограничения. 
1.2 Состав основных видов работ
        Монтажные и пуско-наладочные работы: организация электроснабжения,  пуско-наладочные работы, приёмочные и аттестационные испытания.
1.3 Схема временного размещения сооружений, оборудования и материалов
Схема временного размещения сооружений, оборудования и материалов определяет принципиальное размещение временных зданий и сооружений, путей подъезда строительной техники, площадок складирования материалов и зон производства основных работ в границах полосы отвода автомобильной дороги вблизи ОТИ.
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Принципиальная схема. Рисунок 10.1
1.4 Схема организации дорожного движения на период производства работ
Схема организации дорожного движения (ОДД) на период производства работ разрабатывается с учётом необходимости сохранения движения транспорта по автомобильной дороге. Принимаемые типовые решения:
 реверсивное (поочерёдное) движение по одной полосе с регулированием движения временными светофорами или регулировщиками;
 временные дорожные знаки в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019;
 временные барьерные заграждения зоны производства работ;
 временное освещение зоны производства работ в тёмное время суток;
 для краткосрочных подвижных работ при потоке транспорта со скоростями не менее 60 км/ч — применение автомобиля прикрытия в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019.
Схема ОДД согласовывается с балансодержателем автомобильной дороги и подразделениями ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре.
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1.5 Технологические карты на основные виды работ
В составе ПОР предусматриваются технологические карты на следующие основные виды работ:
	№
	Технологическая карта

	1
	Применение автокрана для погрузо-разгрузочных работ и установки модульных блоков и оборудования (с учётом охранных зон ВЛ).

	2
	Применение автовышки для монтажа технических средств охраны, оповещателей и кабельных трасс на опорах и ригелях моста.

	3
	Прокладка кабельных линий в траншее с устройством защитной плитки и сигнальной ленты.

	4
	Прокладка кабельных линий по мостовому сооружению в защитных трубах на кабельных полках.


1.6 Типовой календарный график
Производство работ планируется с учётом климатических условий ХМАО-Югры — короткого летне-осеннего сезона (ориентировочно июнь–октябрь) для земляных работ, установки опор и прокладки подземных кабелей, и необходимости выполнения основной части электромонтажных и пуско-наладочных работ до устойчивых отрицательных температур (ноябрь). Полный цикл выполнения работ — в рамках срока, установленного договором.
1.7 Временные инвентарные здания и сооружения
Расчёт временных инвентарных зданий и сооружений выполняется по МДС 12-46.2008. Состав:
 гардеробная;
 умывальник;
 сушилка для рабочей одежды;
 помещение для обогрева рабочих;
 помещение прорабской;
 утеплённая туалетная кабина;
 пожарный щит.
Конкретный набор и численность определяются в зависимости от количества рабочих в смене и продолжительности этапа работ.
1.8 Охранные зоны воздушных линий
При работе автокранов и автовышек в зоне действия существующих воздушных линий электропередачи соблюдаются минимальные допустимые расстояния от подъёмных механизмов до токоведущих частей в соответствии с ПУЭ. Перед началом работ выполняется получение допусков и инструктаж персонала.
[bookmark: _GoBack]Принципиальная таблица минимальных расстояний приведена в качестве справочной информации; 
	Класс напряжения существующей ВЛ, кВ
	Минимальное расстояние, м

	до 1
	1,5

	от 1 до 20
	2,0

	от 35 до 110
	4,0


1.9 Сезонность работ
При планировании работ учитываются:
 короткий летне-осенний сезон (ориентировочно июнь–октябрь) для земляных работ, работ по установке опор и прокладке подземных кабелей;
 ограниченные возможности транспорта и подвоза материалов в межсезонье (распутица);
 необходимость выполнения основной части электромонтажных и пуско-наладочных работ до устойчивых отрицательных температур (ноябрь);
 необходимость организации временного обеспечения мобильной связи, бытовых помещений и медицинского обслуживания работников.
1.10 Охрана труда, пожарной и экологической безопасности
При производстве работ обеспечивается:
 организация охраны труда, пожарной и экологической безопасности на строительной площадке;
 ведение журнала производства работ, актирование скрытых работ с участием представителя заказчика, фотофиксация скрытых работ;
 страхование работ и ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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