Приложение №1.2 к Техническому заданию

Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры

ТОМ 01

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

2026

# 1.1 Назначение и область применения

В томе приведены типовые принципиальные решения по организации производства работ: схема временного размещения сооружений, оборудования и материалов, схема организации дорожного движения на период производства работ, технологические карты на основные виды работ, типовой календарный график, расчёт временных инвентарных зданий и сооружений, охранные зоны воздушных линий и сезонные ограничения.

# 1.2 Состав основных видов работ

- Монтажные и пуско-наладочные работы: организация электроснабжения,  пуско-наладочные работы, приёмочные и аттестационные испытания.

# 1.3 Схема временного размещения сооружений, оборудования и материалов

Схема временного размещения сооружений, оборудования и материалов определяет принципиальное размещение временных зданий и сооружений, путей подъезда строительной техники, площадок складирования материалов и зон производства основных работ в границах полосы отвода автомобильной дороги вблизи ОТИ.

Принципиальная схема. Рисунок 10.1

# 1.4 Схема организации дорожного движения на период производства работ

Схема организации дорожного движения (ОДД) на период производства работ разрабатывается с учётом необходимости сохранения движения транспорта по автомобильной дороге. Принимаемые типовые решения:

- реверсивное (поочерёдное) движение по одной полосе с регулированием движения временными светофорами или регулировщиками;

- временные дорожные знаки в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019;

- временные барьерные заграждения зоны производства работ;

- временное освещение зоны производства работ в тёмное время суток;

- для краткосрочных подвижных работ при потоке транспорта со скоростями не менее 60 км/ч — применение автомобиля прикрытия в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019.

Схема ОДД согласовывается с балансодержателем автомобильной дороги и подразделениями ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре.

Принципиальная схема. Рисунок 10.2 — Схема ОДД на период производства работ

# 1.5 Технологические карты на основные виды работ

В составе ПОР предусматриваются технологические карты на следующие основные виды работ:

| № | Технологическая карта |
| --- | --- |
| 1 | Применение автокрана для погрузо-разгрузочных работ и установки модульных блоков и оборудования (с учётом охранных зон ВЛ). |
| 2 | Применение автовышки для монтажа технических средств охраны, оповещателей и кабельных трасс на опорах и ригелях моста. |
| 3 | Прокладка кабельных линий в траншее с устройством защитной плитки и сигнальной ленты. |
| 4 | Прокладка кабельных линий по мостовому сооружению в защитных трубах на кабельных полках. |

# 1.6 Типовой календарный график

Производство работ планируется с учётом климатических условий ХМАО-Югры — короткого летне-осеннего сезона (ориентировочно июнь–октябрь) для земляных работ, установки опор и прокладки подземных кабелей, и необходимости выполнения основной части электромонтажных и пуско-наладочных работ до устойчивых отрицательных температур (ноябрь). Полный цикл выполнения работ — в рамках срока, установленного договором.

# 1.7 Временные инвентарные здания и сооружения

Расчёт временных инвентарных зданий и сооружений выполняется по МДС 12-46.2008. Состав:

- гардеробная;

- умывальник;

- сушилка для рабочей одежды;

- помещение для обогрева рабочих;

- помещение прорабской;

- утеплённая туалетная кабина;

- пожарный щит.

Конкретный набор и численность определяются в зависимости от количества рабочих в смене и продолжительности этапа работ.

# 1.8 Охранные зоны воздушных линий

При работе автокранов и автовышек в зоне действия существующих воздушных линий электропередачи соблюдаются минимальные допустимые расстояния от подъёмных механизмов до токоведущих частей в соответствии с ПУЭ. Перед началом работ выполняется получение допусков и инструктаж персонала.

Принципиальная таблица минимальных расстояний приведена в качестве справочной информации;

| Класс напряжения существующей ВЛ, кВ | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 1,5 |
| от 1 до 20 | 2,0 |
| от 35 до 110 | 4,0 |

# 1.9 Сезонность работ

При планировании работ учитываются:

- короткий летне-осенний сезон (ориентировочно июнь–октябрь) для земляных работ, работ по установке опор и прокладке подземных кабелей;

- ограниченные возможности транспорта и подвоза материалов в межсезонье (распутица);

- необходимость выполнения основной части электромонтажных и пуско-наладочных работ до устойчивых отрицательных температур (ноябрь);

- необходимость организации временного обеспечения мобильной связи, бытовых помещений и медицинского обслуживания работников.

# 1.10 Охрана труда, пожарной и экологической безопасности

При производстве работ обеспечивается:

- организация охраны труда, пожарной и экологической безопасности на строительной площадке;

- ведение журнала производства работ, актирование скрытых работ с участием представителя заказчика, фотофиксация скрытых работ;

- страхование работ и ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.