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0. Подготовительные работы
	№
	Наименование вида работ

	0.1
	Получение и согласование технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации.

	0.2
	Разработка проекта производства работ.

	0.3
	Разметка трасс кабельных и инфраструктурных решений на местности.

	0.4
	Устройство временных подвесных подмостей для монтажа на мостах.

	0.5
	Устройство временной технологической площадки для грузоподъёмных сооружений.

	0.6
	Устройство временных инвентарных зданий и сооружений.


1. Организация электроснабжения ОТИ
	№
	Наименование вида работ

	1.1
	Работы по технологическому присоединению к существующим электрическим сетям сетевой организации (по ТУ).

	1.2
	Монтаж ответвлений в точках присоединения, определяемых ТУ сетевой организации (включая концевые муфты, разъединитель, ОПН, переход с воздушной части существующей сети на проектируемую кабельную в защитной трубе).

	1.3
	Установка ТП  на свайном основании.

	1.4
	Установка силового трансформатора 10/0,4 кВ в составе ТП.

	1.5
	Установка ВРУ-0,4 кВ в составе ТП.

	1.6
	Подземная прокладка магистральной кабельной линии 10 кВ в траншее (ширина 300 мм, глубина 1250 мм) с устройством песчаной подсыпки, защитной плитки типа ПЗК и сигнальной ленты «Не копать, ниже кабель!»;

	1.7
	Переход магистральной кабельной линии 10 кВ через водоток методом ГНП/ГНБ.

	1.8
	Переход магистральной кабельной линии 10 кВ через автомобильную дорогу методом ГНП.

	1.9
	Прокладка магистральной кабельной линии 10 кВ по мостовому сооружению (при необходимости).

	1.10
	Организация контура заземления и молниезащиты ТП.

	1.11
	Монтаж системы учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на ТП.

	1.12
	Установка УКРМ-0,4 кВ (при необходимости по расчёту коэффициента мощности).

	1.13
	Пуско-наладочные работы по организации электроснабжения.


2. Электроснабжение внутреннее ОТИ (ЭС)
	№
	Наименование вида работ

	2.1
	Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП до ВРУ ОТИ в траншее (на участках вне моста).

	2.2
	Прокладка кабельной линии 0,4 кВ по мостовому сооружению в защитной полиэтиленовой трубе на кабельных полках.

	2.3
	Ввод кабельной линии 0,4 кВ в шкаф ОТБ через гермоввод с пожарной герметизацией пересечений.

	2.4
	Монтаж главной заземляющей шины и уравнивание потенциалов оборудования ОТИ.

	2.5
	Пуско-наладочные работы по внутренним электрическим сетям ОТИ.


3. Организация дорожного движения и временные сооружения на период производства работ
	№
	Наименование вида работ

	3.1
	Устройство и обслуживание схемы организации дорожного движения на период производства работ.

	3.2
	Размещение временных дорожных знаков и барьерных заграждений зоны производства работ.

	3.3
	Устройство временного освещения зоны производства работ в тёмное время суток.

	3.4
	Применение автомобиля прикрытия при краткосрочных подвижных работах.

	3.5
	Устройство временных инвентарных зданий и сооружений.

	3.6
	Устройство технологических площадок и стройгенплана.

	3.7
	Демонтаж временных сооружений по завершении работ.


4. Приёмочные и аттестационные испытания
	№
	Наименование вида работ

	4.1
	Пуско-наладочные испытания организации электроснабжения по нормам РД 34.45-51.300-97.

	4.2
	Инструктаж эксплуатационного персонала.


5. Исполнительная и эксплуатационная документация
	№
	Наименование вида работ

	5.1
	Ведение журнала производства работ и специальных журналов работ.

	5.2
	Актирование скрытых работ и промежуточная приёмка ответственных конструкций.

	5.3
	Передача эксплуатационной документации заказчику (руководства, инструкции, регламенты).
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