



Техническое задание
на выполнение работ по устройству магистральной кабельной линии электроснабжения и комплектных трансформаторных подстанций (в объёме, необходимом для электроснабжения ОТИ №№ 1-9 и ЕПУ)
1. Общие сведения
Место выполнения работ: автомобильная дорога «Ханты-Мансийск — пгт. Талинка» регионального значения, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в границах полосы отвода автомобильной дороги, на участке согласно условиям Задания.
Сроки выполнения работ: работы выполняются с даты заключения договора по 07.12.2026. 

2. Предмет закупки и объём работ
Объектом закупки являются выполнение работ по устройству магистральной кабельной линии электроснабжения и комплектных трансформаторных подстанций (в объёме, необходимом для электроснабжения ОТИ №№ 1-9 и ЕПУ).
Таблица №1. Перечень ОТИ
	№ ОТИ
	Наименование сооружения
	Положение, км
	Длина, м

	1
	Мост через пр.Щучья на км 22+159 а/д г.Ханты-Мансийск — пгт.Талинка ( в том числе ЕПУ)
	22+159
	345,73

	2
	Мост через пр.Байбалаковская на км 27+006 а/д г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка
	27+006
	345,81

	3
	Мост через Ручей на км 30+114 а/д г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка
	 30+114
	58,11

	4
	Мост через Ручей на км 34+670 а/д г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка
	 34+670
	52,61

	5
	Мост через Ручей на км 38+574 а/д г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка
	38+574
	52,67

	6
	Мост через Ручей на км 43+595 а/д г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка
	43+595
	52,58

	7
	Мост через р. Большая речка на км 47+843 а/д г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка
	47+843
	76,78

	8
	Мост через р. Малая речка на км 52+032 а/д г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка
	 52+032 
	76,78

	9
	Мост через Ручей на км 54+370 а/д г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка
	 54+370
	52,28






Работы по устройству магистральной кабельной линии электроснабжения, трансформаторных подстанций указанные в настоящем разделе, обеспечивают функционирование системы обеспечения транспортной безопасности на всех 9 ОТИ автомобильной дороги «Ханты-Мансийск — пгт. Талинка», в том числе на 8 мостовых сооружениях (ОТИ №№ 2-9), дооснащение которых инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности выполняется в рамках отдельной закупки (Объект 2) и в состав настоящей закупки не входит.
3. Нормативные правовые акты и стандарты
Работы выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в частности следующих нормативно-правовых актов, технических регламентов и национальных стандартов:
1. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»;
· Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»;
· Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 № 2051 «Об утверждении Правил обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, а также со сведениями, содержащимися в программах обеспечения транспортной безопасности эксплуатантов (транспортных средств), планах и паспортах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств и являющимися информацией ограниченного доступа, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· Приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 112, МВД РФ № 134 от 05.03.2010 «Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»;
· Приказ Минтранса РФ от 16.02.2011 № 56 «О Порядке информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах»;
· Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
·  «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· «ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»
· «ГОСТ Р 53325-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»
· «ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
· «ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;
· «ГОСТ 12.1.030-81. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
· «ГОСТ 30331 Межгосударственный стандарт. Электроустановки низковольтные.», комплекс;
· «ГОСТ 34819-2021. Межгосударственный стандарт. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;
· «СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
· «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*»;
· «СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*»;
· «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;
· «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
· «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
· «СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;
· ПУЭ (Правила устройства электроустановок, 7-е изд.)
· «ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования».

Субподрядчик самостоятельно отслеживает изменения действующего законодательства в течение срока выполнения работ и обеспечивает соответствие выполненных работ актуальным требованиям. В случае наличия в Техническом задании ссылок на документы, утратившие силу, такие документы не подлежат применению.

4. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры
Автомобильная дорога «Ханты-Мансийск — пгт. Талинка» — дорога регионального значения III категории. На участке расположены 9 мостовых переходов, являющиеся объектами транспортной инфраструктуры третьей категории.
4.1. Общие характеристики участка
Протяжённость участка 42,0 км. Тип покрытия — асфальтобетон. Характер движения — двухполосный, среднесуточная интенсивность движения (ориентировочно) 5000-6000 транспортных единиц в сутки. 
4.3. Географические и инженерные условия
Участок трассы пролегает по таёжной местности, заболоченной в нижних отметках, с пересечением малых водотоков (протоки Щучья, Байбалаковская, Ручей Большая Речка, Малая Речка). Все пересечения водотоков — в створе существующих мостовых сооружений; внеполосовые пересечения не предусмотрены. 
5. Требования к условиям и порядку исполнения работ
Все строительно-монтажные или монтажные, электромонтажные и телекоммуникационные и иные работы, размещение любых опор, фундаментов, блок-контейнера, мачт, кабельных трасс и заземляющих устройств, иного оборудования должны выполняться исключительно в границах полосы отвода автомобильной дороги «г. Ханты-Мансийск — пгт. Талинка», в связи с чем, в том числе запрещается:
· прокладывать электрические и контрольные кабели через земельные участки, не относящиеся к полосе отвода;
· организовывать временные строительные площадки и склады за пределами полосы отвода.
В случае, если решения требуют временного размещения строительной техники и материалов за пределами полосы отвода, такие размещения согласуются отдельно с землепользователями силами и за счёт подрядчика и не являются основанием для изменения цены договора.
Подрядчик при выполнении работ обеспечивает:
· организацию охраны труда, пожарной и экологической безопасности на строительной площадке;
· ведение журнала производства работ, актирование скрытых работ с участием представителя заказчика (технический надзор), фотофиксацию скрытых работ;
· страхование работ и ответственности в соответствии с требованиями действующего гражданского и иного законодательства.

6. Линия электроснабжения
Обеспечение электроснабжения 9 ОТИ и ЕПУ осуществляется в габаритах и с показателями качества, установленными проектными условиями на технологическое присоединение, выданными сетевой организацией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». Допускается электроснабжение отдельных ОТИ обособленно.
Источник питания (точка присоединения к внешним сетям) определяется техническими условиями на технологическое присоединение.
7. Особенности производства работ в условиях ХМАО-Югры
Подрядчик при планировании работ учитывает:
· короткий летне-осенний сезон (июль–октябрь) для земляных работ, работ по установке опор и прокладке кабелей;
· ограниченные возможности транспорта и подвоза материалов в межсезонье (распутица);
· необходимость выполнения основной части ЭМР (электромонтажные работы) и ПНР (пусконаладочные работы) до устойчивых отрицательных температур (ноябрь);
· необходимость организации временного обеспечения мобильной связи, бытовок для персонала, медицинского обслуживания;
· согласование закрытий/сужений проезжей части автомобильной дороги с ГИБДД и балансодержателем дороги в соответствии с проектом организации дорожного движения.

8. Сдача-приёмка и испытания
8.1. Состав испытаний
· пусконаладочные испытания линий электропередач и трансформаторов силовых;
8.2. Ввод в эксплуатацию
Ввод объектов в эксплуатацию оформляется актами, подписанными комиссией с участием заказчика, подрядчика, представителей надзорных органов (по компетенции). К приёмке предъявляется исполнительная документация в составе, установленном нормативными документами, в том числе:
· акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приёмки ответственных конструкций;
· общий журнал работ;
· паспорта, сертификаты и декларации соответствия на оборудование и материалы;
· протоколы испытаний, ведомости смонтированного оборудования, кабельные журналы;
· комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, инструкции для операторов, регламенты ТО).
8.3. Инструктаж персонала
Подрядчик проводит инструктаж эксплуатационного персонала заказчика. Программа инструктажа включает теоретическую и практическую часть с проверкой полученных специалистами знаний и с документальной фиксацией имеющихся результатов инструктажа.

9. Заключительные положения
Предложение эквивалентных товаров на этапе подачи заявки не допускается. Подрядчиком использованы (приложение № 2 к Техническому заданию) в описании предмета закупки указания на товарный знак без сопровождения слов "или эквивалент" на основании исключения, предусмотернного пп. "в" п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Магистральные линии электроснабжения выполняются в соответствии с техническими условиями (ТУ) на технологическое присоединение, выданными сетевой (энергоснабжающей) организацией. При получении или уточнении ТУ в ходе исполнения договора Исполнитель вносит соответствующие изменения в рабочую документацию и производит работы строго в соответствии с полученными ТУ. Внесение таких изменений осуществляется в порядке, допускаемом законодательством и Положением о закупке, и не является изменением предмета договора.
В случае получения заключения о невозможности прокладки магистральной кабельной линии в полосе отвода автомобильной дороги (по техническим, санитарно-эпидемиологическим, экологическим или иным основаниям) предусматривается выделение (оформление) земельного участка под строительство линейного объекта за пределами полосы отвода. Оформление прав на такой земельный участок обеспечивается Исполнителем. До предоставления участка работы на соответствующем участке трассы не производятся, срок выполнения в этой части продлевается соразмерно.
На участках пересечения и сближения трассы с коммуникациями особой важности и повышенной опасности (магистральные газопроводы, нефте- и продуктопроводы, магистральные линии связи и электропередачи и т. п.) работы производятся по согласованию с владельцами таких коммуникаций и в их охранных зонах — в соответствии с их техническими условиями и требованиями безопасности. Получение указанных согласований обеспечивается Исполнителем по поручению Заказчика (Подрядчика). До получения согласований исполнение договора в соответствующей части приостанавливается; срок выполнения работ продлевается на период получения согласований.











Приложение №1.1. к Техническому заданию

«Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры» 
Том 10. Проект организации работ.

( приведен отдельным документам в формате «.docx»)


Приложение №1.2. к Техническому заданию

«Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры» 
Том 11. Укрупнённый перечень видов работ.

( приведен отдельным документам в формате «.docx») — версия для Объекта 1


Приложение №1.3. к Техническому заданию

«Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры» 
Том 11. Требования к ИД, регламентам и программе инструктажа.

( приведен отдельным документам в формате «.docx»)



Приложение №2 к Техническому заданию




Технические характеристики оборудования

(прилагается в структурированной форме)



