## Лист1
[12 empty] | Таблица 1 | [5 empty] | Таблица 2
Таблица измерений АОПО на объектакх 110-220 кВ | [12 empty] | Программа реализации мероприятий АОПО на объектакх 110-220 кВ
№ п/п | Технические условия/ договор ТП | Заявитель | P всего, МВт | ПС с управляющим воздействием заявителя | Собственник ПС с управляющим воздействием заявителя | Сигнал АОПО | Место установки шкафа АОПО | Кто выполняет установку шкафов АОПО (в том числе путём урегулирования договорным путём со стороны ТЭ) | Точка измерений | Канал связи до точки измерения для ТЭ, да (какой)/нет/не требуется | Способо организации канала (если требуется) | Примечание | Письма о наличии средств в ИПР на АОПО и статусе реализации | Созависимиые ТЗ, да/нет | Статус подготовки ТЗ | Согласование с РДУ | Согласование с собственниками энергоустановок | Примечание
1 | 06-опр-333 от 23.06.2017/711004609 от 22.09.2017 | АО «Тулачермет» | 30 | ПС Щегловская, ПС Кировская | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | АОПО КВЛ 110 кВ ТЭЦ Тулачермет – Металлургическая с УВ на ОН заявителя | ТЭЦ Тулачермет | АО «Тулачермет» | ПС Кировская, ПС Щегловская | нет | не требуется |  | нет | Да | Направлено повторно в ТРДУ | нет | нет
[6 empty] | АОПО Т‑1С, АОПО Т‑2С, АОПО Т‑4С с УВ на ОН заявителя | ТЭЦ Тулачермет | АО «Тулачермет» | ПС Кировская, ПС Щегловская | нет | не требуется |  | нет
[6 empty] | АОПО ВЛ 110 кВ Кировская – Металлургическая с УВ на ОН | ПС 110 кВ Кировская | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | ПС 110 кВ Кировская | канал АОПО Кировская-ТЭЦ Тулачермет | определить проектом |  | нет
[6 empty] | АОПО КВЛ 110 кВ ТЭЦ Тулачермет – Щегловская с отпайкой на ПС Криволучье с УВ на ОН | ПС 110 кВ Щегловская | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | ПС 110 кВ Щегловская | канал АОПО Щегловская-ТЭЦ Тулачермет | определить проектом |  | нет
2 | Б/н от 17.06.2022/711087028 от 20.07.2022 | АО «СЗ «Внешстрой» | 22,25 (всего на II этапе) | ПС Красные ворота | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | АОПО МВ 2 СШ ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС – Химическая с УВ на МВ 1 СШ | ПС 220 кВ Химическая | Приокское ПМЭС | ПС 220 кВ Химическая 1 СШ | нет | не требуется |  | нет | Да | Направлено повторно в ТРДУ | нет | нет
|  |  |  | ПС Красные ворота | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | АОПО ВЛ 220 кВ Северная – Химическая с УВ на ОН заявителя | ПС 220 кВ Химическая | Приокское ПМЭС | ПС 110 кВ Красные ворота | канал АОПО Химическая-Красные ворота | определить проектом | есть ВОЛС от ПС ППМЭС Ленинская до ПС Красные ворота | нет
|  |  |  | ПС Красные ворота | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | АОПО ВЛ 110 кВ Ушаково – Люторичи с УВ на ПС 220 кВ Люторичи ЭВ ВЛ 110 кВ Ушаково-Люторичи | ПС 220 кВ Люторичи | Приокское ПМЭС | ПС 220 кВ Люторичи | нет | не требуется |  | нет
|  |  |  | ПС Красные ворота | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | АОПО ВЛ 220 кВ Тула-Приокская с УВ на ОН заявителя | ПС 220 кВ Тула | Приокское ПМЭС | ПС 110 кВ Красные ворота | канал АОПО Тула-Красные ворота | определить проектом | есть ВОЛС от ПС ППМЭС Ленинская до ПС Красные ворота | нет
|  |  |  | ПС Красные ворота | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | АОПО ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС – Тула с УВ на ОН заявителя | ПС 220 кВ Тула | Приокское ПМЭС | ПС 110 кВ Красные ворота | канал АОПО Тула-Красные ворота | определить проектом | есть ВОЛС от ПС ППМЭС Ленинская до ПС Красные ворота | нет
|  |  |  | ПС Красные ворота | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | АОПО ВЛ 220 кВ Алексинская ТЭЦ – Ленинская с УВ на ОН | Алексинская ТЭЦ | Филиал АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация» | ПС 110 кВ Красные ворота | канал АОПО Алексинская ТЭЦ-Красные ворота | определить проектом | есть ВОЛС от ПС ППМЭС Ленинская до ПС Красные ворота | нет
|  |  |  | ПС Красные ворота | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | АОПО ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ – Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард с УВ на ОН | Алексинская ТЭЦ | Филиал АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация» | ПС 110 кВ Красные ворота | канал АОПО Алексинская ТЭЦ-Красные ворота | определить проектом | есть ВОЛС от ПС ППМЭС Ленинская до ПС Красные ворота | нет
3 | ТуЭ/05/08-1258/433 от 07.02.2024 | ИП Авилушкина О.В. | 10 | ПС Стечкин | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | АОПО МВ 2 СШ ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС – Химическая с УВ на ПС 220 кВ Химечкая 1 СШ ВЛ 220 кВ | ПС 220 кВ Химическая | Приокское ПМЭС | ПС 220 кВ Ххимическая 1 СШ | нет | не требуется |  | нет | Да | Направлено повторно в ТРДУ | нет | нет
|  |  |  | ПС Стечкин | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | АОПО ВЛ 220 кВ Северная – Химическая с УВ на ОН Заявителя | ПС 220 кВ Химическая | Приокское ПМЭС | ПС 110 кВ Стечкин | канал АОПО Химическая-Стечкин | определить проектом | есть ВОЛС от ПС ППМЭС Тула до ПС Стечкин | нет
|  |  |  | ПС Стечкин | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | АОПО ВЛ 110 кВ Ушаково – Люторичи с УВ на отключение ПС 220 кВ Люторичи ЭВ ВЛ 110 кВ Ушаково-Люторичи | ПС 220 кВ Люторичи | Приокское ПМЭС | ПС 220 кВ Люторичи | нет | не требуется |  | нет
|  |  |  | ПС Стечкин | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | АОПО ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС – Тула с УВ на ОН заявителя | ПС 220 кВ Тула | Приокское ПМЭС | ПС 110 кВ Стечкин | канал АОПО Тула-Стечкин | определить проектом | есть ВОЛС от ПС ППМЭС Тула до ПС Стечкин | нет
|  |  |  | ПС Стечкин | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | АОПО ВЛ 220 кВ Алексинская ТЭЦ – Ленинская с УВ на ОН заявителя | Алексинская ТЭЦ | Филиал АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация» | ПС 110 кВ Стечкин | канал АОПО Алексинская ТЭЦ-Стечкин | определить проектом | есть ВОЛС от ПС ППМЭС Тула до ПС Стечкин | нет
|  |  |  | ПС Стечкин | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье " - "Тулэнерго" | АОПО ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ – Пушкинская с отпайкой на ПС Авангард с УВ на ОН заявителя | Алексинская ТЭЦ | Филиал АО «РИР Энерго» - «Орловская генерация» | ПС 110 кВ Стечкин | канал АОПО Алексинская ТЭЦ-Стечкин | определить проектом | есть ВОЛС от ПС ППМЭС Тула до ПС Стечкин | нет