Технические требования на выполнение работ

Выполнение комплекса работ по монтажу инженерных заграждений и сооружений

лот № __________________________

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| НТД | Нормативно-технический документ |
| ППР | Проект производства работ |
| ТК | Технологическая карта |
| ПС | Подъёмное сооружение |
| РТН | Ростехнадзор |
| ПДЭК | Постоянно действующая экзаменационная комиссия |
| ОТ | Охрана труда |
| КРУЭ | Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией |

#### Наименование закупаемой продукции

Выполнение комплекса работ по монтажу инженерных заграждений и сооружений.

#### Цель выполнения работ

Работы выполняются в рамках реализации проекта № 1050-71-2024/9-ТПиР-БЕЗ-2024  от 21.08.2024г. «Выполнение работ по разработке рабочей документации по созданию комплекса инженерно-технических средств защиты КРУЭ-500 кВ, монтажу и наладке систем безопасности КРУЭ-500 кВ Волжской ГЭС»

#### Существующее положение

КРУЭ-500 кВ представляет собой отдельно стоящее здание на верхнем бьефе грунтовой плотины № 40 Волжской ГЭС.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Периметральное ограждение | Филиал ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» Российская Федерация, 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1А. | Здание КРУЭ-500кВ |

Производство работ по устройству металлического сетчатого ограждения осуществляется:

- вблизи объектов, находящихся под напряжением;

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Генеральный подрядчик предоставляет Субподрядчику на время производства работ безвозмездно:

- Следующие виды ресурсов:

  - Электроэнергия;

  - Вода.

- Материалы:

  - В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям).

Материалы передаются Субподрядчику по накладным М-15 по письменной заявке и учитываются в сметном расчете как давальческие с нулевой стоимостью.

- Площади для складирования материалов.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение комплекса работ по монтажу инженерных заграждений и сооружений | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

### Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение комплекса работ по монтажу инженерных заграждений и сооружений | С даты заключения договора | 30.06.2027 г. |

#### Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ (позиция № 1 Таблицы 2): Выполнение комплекса работ по монтажу инженерных заграждений и сооружений

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генерального подрядчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): -«Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», зарегистрирован 26.03.2019; приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013; -Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н; -Приказ №461 от 26.11.2020 г. об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н; - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №833н; -«Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н -«Инструкции по обращению с отходами производства и потребления Волжской ГЭС»; - Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением РФ от 16 сентября 2020 г. №1479) - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». приспособлениями» Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. N 61411 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н; - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные Приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 года N 883н. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к организации работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | - Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляться в соответствии с Приказом ПАО «РусГидро от 28.04.2023 №300 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков; - Подготовка рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |  |  |
|  | Организация работ | - Разработка Субподрядчиком проектов производства работ (ППР) и технологических карт (ТК), в том числе на работы с применением подъемных сооружений (ПС), планов производства работ на высоте или технологических карт на производство работ; - Организация работ по согласованию ППР и ТК входит в обязанности Субподрядчика |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- |
|  | Требования к используемым материалам | Качество применяемых материалов подтверждается паспортами и сертификатами качества. |  | - |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Субподрядчик совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. |  | - |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  | -//- |
|  | - Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны: - быть старше 18 лет; - иметь группы по электробезопасности не ниже 2гр. в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н и прошедшие проверку знаний требований ПТЭЭСС. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения субподрядчик предоставляет: - сведения о лицах из указанного перечня, подтверждающие принадлежность данных лиц к субподрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету ; - согласие на обработку персональных и иных охраняемых законом данных; - копии удостоверений о проверки знаний Правил работы в электроустановках - копии протоколов проверки знаний Правил работы в электроустановках - копии документов подтверждающих обучение персонала по: - Общим вопросам охраны труда; - Оказание первой помощи пострадавшим; -Безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов; - Использованию (применению) СИЗ; - копии свидетельств о прохождении обучения по повышению квалификации или дополнительных навыков (при необходимости); - копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей) - копии документов подтверждающих прохождения медицинского осмотра и психиатрического и наркологического освидетельствования Заверенными руководителем организации. - копию приказа создания аттестационной комиссии (при наличии), копии протоколов аттестации на всех членов комиссии по областям А.1, В.2 обязательно, Б.9.3, Б.9.4 по мере необходимости для выполнения работ, на ответственных за безопасное производство работ с применением ПС; - формы удостоверений при работах в электроустановках должны соответствовать требованиям правил по ОТ при эксплуатации электроустановок; - при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в аттестационной комиссии РТН; |  | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Субподрядчик должен при производстве работ соблюдать: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Министерство труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2020 N 61957; - Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, зарегистрированных в Минюсте России 24.12.2020 N 61787; - СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» Часть 1.Общие требования, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80, зарегистрированных в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное Производство, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированных в Минюсте России 18.10.2002 N 3880; - СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПНР и ПОС», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122; - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; - ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670; - Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 N 1391 "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов"; - ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»; - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"; - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 N 61411. |  | - |
|  | Требования к результатам работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Результат работ | Результат работ должн соответствовать: - выданной в производство работ РД |  | - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
|  | Предъявление Объекта комиссии Заказчика | Оформление отчетной и исполнительной документации, указанных в п. 2.3.1 настоящей таблицы. |  | - |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ | Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов освидетельствования выполненных работ передать Генеральному подрядчику Отчет о выполненных работах, включая: - акты на скрытые работы - исполнительные чертежи, схемы - общий и специальный журналы учета выполнения работ - сертификаты качества и паспорта на применённые материалы - отчет об использовании давальческих материалов |  | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |  | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок по Договору составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3, либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. |  | - |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

#### Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе  исполнения договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по смете, выданной Генеральным подрядчиком в производство работ.

  - Генподрядный коэффициент составляет 5% и начисляется в каждой локальной смете к итогу.

  - В случае если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Субподрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

# Приложения

Приложение № 1: Ведомость объёмов работ

Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 3: Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 Об утверждении Регламента «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».

Приложение № 1  к Техническому заданию

Ведомость объёмов работ

«Выполнение комплекса работ по монтажу инженерных заграждений и сооружений»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предупредительное (наружное) ограждение с панелями высотой 2200 мм (ПО-2) (Участок 1) |  |  |  |  |
| 1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 54 |  |
| 2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 5,1 5*1,02 |  |
| 3 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,37 |  |
| 4 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1,5755 1,37*1,15 |  |
| 5 | Опора подземной части, труба квадратного сечения 80х80 мм с фланцем 210х210х10 мм, L=1500 мм | шт. | 54 | Давальческий материал |
| 6 | Монтаж опор на фланцах на нижестоящие опоры | т | 0,812 (14*45+14*2+28*2+14*7) |  |
| 7 | Опора линейная из треугольной профильной трубы 90х90х90 мм (поперечное сечение 80х80 мм) с фланцем 220х220х10 мм, L=2200 | шт. | 45 | Давальческий материал |
| 8 | Опора линейная из треугольной профильной трубы 90х90х90 мм (поперечное сечение 80х80 мм) с фланцем 220х220х10 мм, L=2200 | шт. | 2 | Давальческий материал |
| 9 | Комплект для внутреннего угла из двух опор из треугольной профильной трубы 90х90х90 мм (поперечное сечение 80х80 мм), L=2200 | шт. | 2 | Давальческий материал |
| 10 | Опора линейная для наружного угла из треугольной профильной трубы 90х90х90 мм (поперечное сечение 80х80 мм) с фланцем 220х220х10 мм, L=2200 | шт. | 7 | Давальческий материал |
| 11 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | шт | 43 |  |
| 12 | Панель ограждения В2200xШ3000 | шт. | 43 | Давальческий материал |
| 13 | Фиксатор крепления панели ограждения ФП | шт. | 210 | Давальческий материал |
| 14 | Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах | м | 200 |  |
| 15 | СББ диаметр 600 мм, кол-во витков 50 шт./бухта, шипы 0.5 мм, диаметр сердечника 2.5 мм | шт. | 20 | Давальческий материал |
| 16 | Кронштейн для СББ АКЛ ГАН-60Г/ГР | шт. | 57 | Давальческий материал |
| 17 | Фиксатор для крепления проволоки ФК | шт. | 114 | Давальческий материал |
| 18 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 4,35 |  |
| 19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 25 км | т | 7,395 4,35*1,7 |  |
| Ворота распашные Вр-2, 2400х6000 мм в составе с верхнем дополнительным ограждением и электроприводом |  |  |  |  |
| 20 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 1 | м | 4,35 2,175*2*1 |  |
| 21 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 1,04 |  |
| 22 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 25 км | т | 1,768 1,04*1,7 |  |
| 23 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0,14 |  |
| 24 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,154 0,14*1,1 |  |
| 25 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | м3 | 0,82 |  |
| 26 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 0,8364 0,82*1,02 |  |
| 27 | Установка закладных деталей весом: свыше 20 кг | т | 0,092 2*46/1000 |  |
| 28 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,092 2*46/1000 |  |
| 29 | Монтаж ворот распашных | т | 1 |  |
| 30 | Монтаж кронштейнов на столбах и створках | шт | 4 |  |
| 31 | Монтаж привода | шт | 2 |  |
| 32 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2 |  |
| 33 | Монтаж фотоэлемента | шт | 2 |  |
| 34 | Монтаж сигнальной лампы, кнопки STOP, замка электромагнитного | шт | 6 2*1+2*1+2*1 |  |
| 35 | Монтаж светофора двухсекционного светодиодного TL-LED | шт | 2 |  |
| 35 | Монтаж фиксаторов открывания ворот с колодкой фиксации открытия, проушин для замка навесного и засов | шт | 6 2+2+1+1 |  |
| 37 | Устройство барьеров безопасности: плоских с креплением на кронштейнах | м | 6,15 |  |
| 38 | Ворота распашные Вр-2, 2400х6000 мм в составе с верхнем дополнительным ограждением и электроприводом | шт. | 1 | Давальческий материал |
| 39 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,18 |  |
| 40 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 | м3 | 0,1836 0,18*1,02 |  |
| Ворота откатные Во-1, 2200х6000 мм с опорами на фланцах составе с верхнем дополнительным ограждением и электроприводом. |  |  |  |  |
| 41 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 89 |  |
| 42 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | м3 | 3 |  |
| 43 | Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 1-2 | м3 | 5,8 29*0,2 |  |
| 44 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 84 |  |
| 45 | Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 1-2 | м3 | 84 |  |
| 46 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 8 |  |
| 47 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 25 км | т | 13,6 8*1,7 |  |
| 48 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,34 |  |
| 49 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 0,3468 0,34*1,02 |  |
| 50 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | м3 | 4,94 |  |
| 51 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 5,0141 4,94*1,015 |  |
| 52 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0,08208 |  |
| 53 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0,01559 |  |
| 54 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,03 |  |
| 55 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 16,3 |  |
| 56 | Мастика битумная гидроизоляционная | кг | 32,6 |  |
| 57 | Праймер битумный | кг | 4,89 |  |
| 58 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,144 |  |
| 59 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 0,14688 0,144*1,02 |  |
| 60 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | м3 | 1,9 |  |
| 61 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 1,938 1,9*1,02 |  |
| 62 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0,05016 |  |
| 63 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0,00592 |  |
| 64 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0122 |  |
| 65 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 8,6 |  |
| 66 | Мастика битумная гидроизоляционная | кг | 17,2 |  |
| 67 | Праймер битумный | кг | 2,58 |  |
| 68 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,07 |  |
| 69 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 0,0714 0,07*1,02 |  |
| 70 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | м3 | 0,81 |  |
| 71 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 0,8262 0,81*1,02 |  |
| 72 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0,02736 |  |
| 73 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0,00301 |  |
| 74 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,00745 |  |
| 75 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 5,4 |  |
| 76 | Мастика битумная гидроизоляционная | кг | 10,8 |  |
| 77 | Праймер битумный | кг | 1,62 |  |
| 78 | Монтаж ворот откатных | т | 1,8 |  |
| 79 | Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М30, длина шпильки 380 мм | шт | 16 |  |
| 80 | Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М16, длина шпильки 190 мм | шт | 8 |  |
| 81 | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура эксплуатации от -60 °C до +80 °C, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 500 мл | шт | 2 |  |
| 82 | Ворота откатные Во-1, 3500х6000 мм с опорами на фланцах составе с верхнем дополнительным ограждением и электроприводом, цвет RAL 9006 | шт. | 1 | Давальческий материал |
| 83 | Монтаж привода | шт | 1 |  |
| 84 | Монтаж фотоэлемента | шт | 1 |  |
| 85 | Монтаж сигнальной лампы | шт | 1 |  |
| Стандартные изделия |  |  |  |  |
| 86 | Шайба уширительная 6.04.019 А2 NFE 25-514 L | шт. | 700 | Давальческий материал |
| 87 | Шайба гровер 6.04.019G-В А4 DIN127B ГОСТ 6402 | шт. | 700 | Давальческий материал |
| 88 | Винт М6-20 А2 ART 9121 ISO 7380 | шт. | 140 | Давальческий материал |
| 89 | Шайба уширительная 8.04.019 А2 NFE 25-514 L | шт. | 700 | Давальческий материал |
| 90 | Шайба гровер 8.04.019G-В А4 DIN127B ГОСТ 6402 | шт. | 700 | Давальческий материал |
| 91 | Винт М8-40 А2 ART 9121 ISO 7380 | шт. | 420 | Давальческий материал |
| 92 | Болт М12х90 мм DIN 933 ISO 4017 | шт. | 210 | Давальческий материал |
| 93 | Шайба гровер М12 DIN 127 ГОСТ 6402 | шт. | 700 | Давальческий материал |
| 94 | Гайка М12 DIN 934 ГОСТ 5915-70 | шт. | 700 | Давальческий материал |
| 95 | Шайба уширительная 12.04.019 А2 NFE 25-514 L | шт. | 700 | Давальческий материал |
| Предупредительное (наружное) ограждение с панелями высотой 2200 мм (ПО-2) (Участок 2) |  |  |  |  |
| 96 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 19 |  |
| 97 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 2,346 2,3*1,02 |  |
| 98 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,46 |  |
| 99 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,529 0,46*1,15 |  |
| 100 | Опора подземной части, труба квадратного сечения 80х80 мм с фланцем 210х210х10 мм, L=1500 мм | шт. | 19 | Давальческий материал |
| 101 | Монтаж опор на фланцах на нижестоящие опоры | т | 0,238 (14*14+14*2+14*1)/1000 |  |
| 102 | Опора линейная из треугольной профильной трубы 90х90х90 мм (поперечное сечение 80х80 мм) с фланцем 220х220х10 мм, L=2200 | шт. | 14 | Давальческий материал |
| 103 | Опора линейная (дополнительная) из треугольной профильной трубы 90х90х90 мм (поперечное сечение 80х80 мм) с фланцем 220х220х10 мм, L=2200 | шт. | 2 | Давальческий материал |
| 104 | Опора линейная для наружного угла из треугольной профильной трубы 90х90х90 мм (поперечное сечение 80х80 мм) с фланцем 220х220х10 мм, L=2200 | шт. | 1 | Давальческий материал |
| 105 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | шт | 43 |  |
| 106 | Панель ограждения В2200xШ3000 | шт. | 28 | Давальческий материал |
| 107 | Фиксатор крепления панели ограждения ФП | шт. | 90 | Давальческий материал |
| 108 | Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах | м | 100 | Давальческий материал |
| 109 | СББ диаметр 600 мм, кол-во витков 50 шт./бухта, шипы 0.5 мм, диаметр сердечника 2.5 мм | шт. | 10 | Давальческий материал |
| 110 | Кронштейн для СББ АКЛ ГАН-60Г/ГР | шт. | 24 | Давальческий материал |
| 111 | Фиксатор для крепления проволоки ФК | шт. | 48 | Давальческий материал |
| 112 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 1,86 |  |
| 113 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 25 км | т | 3,162 1,86*1,7 |  |
| Стандартные изделия |  |  |  |  |
| 114 | Шайба уширительная 6.04.019 А2 NFE 25-514 L | шт. | 300 | Давальческий материал |
| 115 | Шайба гровер 6.04.019G-В А4 DIN127B ГОСТ 6402 | шт. | 300 | Давальческий материал |
| 116 | Винт М6-20 А2 ART 9121 ISO 7380 | шт. | 60 | Давальческий материал |
| 117 | Шайба уширительная 8.04.019 А2 NFE 25-514 L | шт. | 300 | Давальческий материал |
| 118 | Шайба гровер 8.04.019G-В А4 DIN127B ГОСТ 6402 | шт. | 300 | Давальческий материал |
| 119 | Винт М8-40 А2 ART 9121 ISO 7380 | шт. | 180 | Давальческий материал |
| 120 | Болт М12х90 мм DIN 933 ISO 4017 | шт. | 90 | Давальческий материал |
| 121 | Шайба гровер М12 DIN 127 ГОСТ 6402 | шт. | 300 | Давальческий материал |
| 122 | Гайка М12 DIN 934 ГОСТ 5915-70 | шт. | 300 | Давальческий материал |
| 123 | Шайба уширительная 12.04.019 А2 NFE 25-514 L | шт. | 300 | Давальческий материал |
| Бронированная наблюдательная вышка (РД, лист 12) (Участок 2) |  |  |  |  |
| 124 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 19,5 |  |
| 125 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | м3 | 2,1 |  |
| 126 | Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 1-2 | м3 | 3,2 16*0,2*1 |  |
| 127 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 21,6 |  |
| 128 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 25 км | т | 36,72 21,6*1*1,7 |  |
| 129 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 16 |  |
| 130 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 18,4 |  |
| 131 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1 |  |
| 132 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 1,02 |  |
| 133 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 6,6 |  |
| 134 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 6,699 |  |
| 135 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0,44308 |  |
| 136 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0,00696 |  |
| 137 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,00752 |  |
| 138 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,06408 (3,77*16+0,47*8)/1000 |  |
| 139 | Анкер. болт с гайк. М16/20х300 | шт. | 8 |  |
| 140 | Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М24 и шайбами М24, тип 1, диаметр М24 (Болт 1.1 М24х900 09Г2С-6) | т | 0,06032 3,77*16/1000 |  |
| 141 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 8 мм | т | 0,00964 9,64/1000 |  |
| 142 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 16,8 |  |
| 143 | Мастика битумная гидроизоляционная | кг | 33,6 |  |
| 144 | Праймер битумный для подготовки поверхности из бетона, цемента и металла перед нанесением гидроизоляционных материалов, расход 0,20-0,28 кг/м2 | кг | 5,04 |  |
| 145 | Монтаж бронированной наблюдательной вышки | шт | 1 |  |
| 146 | Бронированная наблюдательная вышка (2300х2300х7500 мм) Комплектация «Стандарт» | шт. | 1 | Давальческое оборудование |
| 147 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 1,6 |  |
| 148 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 1,632 1,6*1,02 |  |
| Будка постового |  |  |  |  |
| 149 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 8,4 |  |
| 150 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | м3 | 0,9 |  |
| 151 | Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 1-2 | м3 | 2,18 10,9*0,2 |  |
| 152 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 9,3 |  |
| 153 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 25 км | т | 15,81 9,3*1,7 |  |
| 154 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 9,45 |  |
| 155 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 10,8675 |  |
| 156 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,53 |  |
| 157 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 0,5406 0,53*1,02 |  |
| 158 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 0,88 |  |
| 159 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 0,8932 0,88*1,015 |  |
| 160 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0,12364 |  |
| 161 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0024 |  |
| 162 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 13 |  |
| 163 | Мастика битумная гидроизоляционная | кг | 26 |  |
| 164 | Праймер битумный | кг | 3,9 |  |
| 165 | Установка бронекабин: на готовый фундамент | шт | 1 |  |
| 166 | Будка постового 9-ТПиР-2024-ИТСЗ.ОЛ1 | компл. | 1 | Давальческое оборудование |
| Мобильный смотровой помост (Участок 1) |  |  |  |  |
| 167 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0,08 |  |
| 168 | Мобильный смотровой помост односторонний | компл. | 1 | Давальческое оборудование |
| Знаки предупредительные |  |  |  |  |
| 169 | Установка указателя на стене | шт | 10 2+2+3+3 |  |
| 170 | Знак предупредительный "Запретная зона! Проезд (проход) запрещён закрыт" | шт. | 2 | Давальческий материал |
| 171 | Знак предупредительный "Проезд запрещён (закрыт)" | шт. | 2 | Давальческий материал |
| 172 | Знак предупредительный "Внимание! Охраняемая территория" | шт. | 3 | Давальческий материал |
| 173 | Знак предупредительный "Запретная граница" | шт. | 3 | Давальческий материал |
| 174 | Лента монтажная оцинкованная KVA 25х1,0мм Dперф.=3 и 8мм L=200 | м | 10,8 | Давальческий материал |
| 175 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм | кг | 1,2744 (13,8*54+4*108+1,8*54)/1000 |  |
| Знаки предупредительные (Участок 2) |  |  |  |  |
| 176 | Установка указателя на стене | шт | 16 8+8 |  |
| 177 | Знак предупредительный "Внимание! Охраняемая территория" | шт. | 8 | Давальческий материал |
| 178 | Знак предупредительный "Запретная граница" | шт. | 8 | Давальческий материал |
| 179 | Лента монтажная оцинкованная KVA 25х1,0мм Dперф.=3 и 8мм L=200 | м | 10 | Давальческий материал |
| 180 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм | кг | 1,18 (13,8*50+4*100+1,8*50)/1000 |  |
| Дорожные знаки (Участок 1) |  |  |  |  |
| 181 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0,112 |  |
| 182 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,1232 |  |
| 183 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | м3 | 0,245 |  |
| 184 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 0,2499 0,245*1,02 |  |
| 185 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | шт | 7 |  |
| 186 | Эмаль ХВ-785, цветная, белый | т | 0,001 |  |
| 187 | Грунтовка ХС-010 | т | 0,00084 |  |
| 188 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,0500675 7*2,5*2,861/1000 |  |
| 189 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм, | шт | 7 2+1+4 | Давальческий материал |
| 190 | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 60 мм | шт | 7 |  |
| 191 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 0,36 |  |
| 192 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 25 км | т | 0,612 0,36*1,7 |  |
| Дорожные знаки (Участок 2) |  |  |  |  |
| 193 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0,032 |  |
| 194 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,0352 |  |
| 195 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | м3 | 0,07 |  |
| 196 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 0,0714 0,07*1,02 |  |
| 197 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | шт | 2 |  |
| 198 | Эмаль ХВ-785, цветная, белый | т | 0,00026 |  |
| 199 | Грунтовка ХС-010 | т | 0,00024 |  |
| 200 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,014305 2*2,5*2,861/1000 |  |
| 201 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, 8-угольник, размеры 700 мм, тип 2.5 | шт | 1 | Давальческий материал |
| 202 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа Б, диаметр круга 700 мм | шт | 1 | Давальческий материал |
| 203 | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 60 мм | шт | 2 | Давальческий материал |
| 204 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 0,1 |  |
| 205 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 25 км | т | 0,17 0,1*1,7 |  |
| Дорожная разметка (Участок 1) |  |  |  |  |
| 206 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных | м2 | 4 |  |
| 207 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 28,8 |  |
| Колесоотбойники, светофоры (Участок 1) |  |  |  |  |
|  | Изготовление колесоотбойников | т | 0,35928 ((1*23,84+2*11,92+2*6,1)/1000) * 6 |  |
| 208 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 16,68 (1,39+2*0,695) * 6 |  |
| 209 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | шт | 12 2 * 6 |  |
| 210 | Очистка поверхности щетками | м2 | 8,04 1,34 * 6 |  |
| 211 | Обеспыливание поверхности | м2 | 8,04 |  |
| 212 | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | м2 | 8,04 |  |
| 213 | Огрунтовка металлических поверхностей по подготовленной поверхности мастикой на основе синтетических смол, вручную | м2 | 8,04 |  |
| 214 | Грунт универсальный алкидный (белый) | л | 4,2 0,7*6 |  |
| 215 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей мастикой на основе синтетических смол, вручную | м2 | 8,04 |  |
| 216 | Эмаль алкидная универсальная RAL 1018 (жёлтый цинк) | л | 2,1 0,35*6 |  |
| 217 | Эмаль алкидная универсальная RAL 9005 (реактивный чёрный) | л | 2,1 0,35*6 |  |
| 218 | Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений: дорожной группы | т | 0,35928 ((1*23,84+2*11,92+2*6,1)/1000) * 6 |  |
| 219 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,24 0,04 * 6 |  |
| 220 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 1,14 0,19 * 6 |  |
| 221 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 1,38 |  |
| 222 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 1 км | т | 2,346 1,38*1,7 |  |
| Светофоры |  |  |  |  |
| 223 | Установка светофорных колонок в комплекте с основанием | шт | 4 |  |
| 224 | Светофорная колонка транспортная СКТР -5,0-1,5 (02) | шт | 4 | Давальческий материал |
| Тропа наряда - 360 м2 (Участок 1) |  |  |  |  |
| 225 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 185,24 |  |
| 226 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | м3 | 20,47 |  |
| 227 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 205,71 |  |
| 228 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 25 км | т | 349,707 205,71*1,7 |  |
| 229 | Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 1-2 | м3 | 72 360*0,2 |  |
| 230 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 360 |  |
| 231 | Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2 | м2 | 396 360*1,1 |  |
| 232 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 97,2 0,27*360 |  |
| 233 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 106,92 97,2*1,1 |  |
| 234 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 720 |  |
| 235 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 22,44 22*1,02 |  |
| 236 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 115,2 0,16*720 |  |
| 237 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 61,2 0,17*360 |  |
| 238 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 77,112 61,2*1,26 |  |
| 239 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | м2 | 360 |  |
| 240 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 19,44 |  |
| 241 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, толщина 60 мм | м2 | 360 |  |
| Тропа наряда - 540 м2 (Участок 2) |  |  |  |  |
| 242 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | м3 | 278 |  |
| 243 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | м3 | 31 |  |
| 244 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 309 |  |
| 245 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 25 км | т | 525,3 309*1,7 |  |
| 246 | Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 1-2 | м3 | 143,6 718*0,2 |  |
| 247 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 540 |  |
| 248 | Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, плотность 300 г/м2 | м2 | 594 540*1,1 |  |
| 249 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 145,8 0,27*540 |  |
| 250 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 160,6 146*1,1 |  |
| 251 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 1080 |  |
| 252 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 32,64 32*1,02 |  |
| 253 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 172,8 0,16*1080 |  |
| 254 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 91,8 0,17*540 |  |
| 255 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 115,668 91,8*1,26 |  |
| 256 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | м2 | 540 |  |
| 257 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 29,16 |  |
| 258 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, толщина 60 мм | м2 | 540 |  |
| Устройство буронабивных свай БНС1 под фунд. плиту ФПм2 наблюдательной вышки |  |  |  |  |
| 278 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 16 мм | т | 0,12956 ((26.5+4.32+0.64+0,93)/1000) * 4 |  |
| 279 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0,106 (26.5/1000) * 4 |  |
| 280 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 6 мм | т | 0,01728 (4.32/1000) * 4 |  |
| 281 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм (6-А240) | т | 0,00256 (0.64/1000) * 4 |  |
| 282 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 140х6 мм | т | 0,00372 (0,93/1000) * 4 |  |
| 283 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | м3 | 1,8 0,45 * 4 |  |
| 284 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 1,8 0,45 * 4 |  |
| 285 | Долото трехшарошечное III 132 К-ЦВ | шт | 0,0405 (0,25*4,05/100) * 4 |  |
| 286 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 0,504 |  |
| 287 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т | т | 0,1134 |  |
| 289 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 1,8 |  |
| 290 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 25 км | т | 3,06 1.8*1,7 |  |
|  | Условия выполнения работ: 1) Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. 2) Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. |  |  |  |

Приложение №2

# Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2024.

- При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр., в редакции приказов Минстроя России от 07.07.2022 года № 557/пр, от 30.01.2024 года № 55/пр (далее – Методика 421).

- При составлении сметной документации необходимо использовать актуальную сметно-нормативную базу.

- Определение сметной стоимости работ выполняется ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.

- При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН.

- Для ресурсно-индексного метода:

- индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

- индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;

- индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;

- индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.

- В сметных расчетах на этап работ допускается использовать индексы прогнозной инфляции Минэкономразвития России (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).

- В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда  для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

- При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется методом коньюнктурного анализа в соответствии с Методикой 421.

- Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

- Транспортные затраты определяются следующими методами:

- 14.1. по доставке материальных ресурсов

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- методом коньюнктурного анализа в соответствии с Методикой 421;

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

- 14.2. по доставке оборудования:

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- методом коньюнктурного анализа в соответствии с Методикой 421;

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

- Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

- Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

- 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

- 0,75% - для металлоконструкций;

- 1,2% - для оборудования.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.

- При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициентов результирующее значение коэффициента определяется, согласно пп. 51, 52 Методики 421.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в ТТ и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных ТТ. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII Методики 421:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются.

- Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком. Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением №3 к настоящим требованиям и включаются в ССРСС.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 2 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет (прил.№3 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению). Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

- Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

- суточные – 700 руб./сутки;

- проживание – 500 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

- Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцам по приложению 2 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению.

- В случае предоставления Заказчиком услуг, указанных в Технических требованиях, договоре:

- Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

  - По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

- Из норм и расценок исключать стоимость электроэнергии.

  - По предоставляемой воде:

- Из норм и расценок исключать стоимость воды.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (субподрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам по образцу.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации).  Образец ЛСР в соответствии с приложением № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению;

- на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:

Приложение №1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению.

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета

к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

- При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам  на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам по образцу.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

- ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

- ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

- Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

- В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

Приложение № 1.1

ОБРАЗЕЦ

к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам

Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____

| СОГЛАСОВАНО: ______________(Подрядчик ) _______________(ФИО) Заказчик:______________________ | УТВЕРЖДАЮ: _____________(Заказчик ) ______________(ФИО) |
| --- | --- |
| (наименование организации) |  |
| Утвержден: __ ______________202__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________ |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г. |  |  |

| Nп/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ |  | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | всего |
| 11 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.2

к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от________№_____

| Заказчик |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации) |
| Утвержден __ ______________ 20__ г. |  |

| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | руб. |
| --- | --- | --- |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.

| Nп/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ |  | оборудования | прочих затрат | всего |
| 11 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Сметы основного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Итого по сметам основного договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исключить дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Итого исключено дополнительным соглашением № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе №: __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам №№: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ССР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проектной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |
| Начальник |  |  |  |  | отдела |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.3

к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение №1.4

к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчёта к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |

Приложение№2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению.

ОБРАЗЕЦ

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____" _____________2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2021 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | оборудования |  |  | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат |  |  | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение №3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкции и техническому перевооружению.

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № п/п | Пункт назначения | Количество специалистов | Проезд к месту командировки (туда и обратно) | Проживание в номере гостиницы класса «3 звезды», 1 чел/сутки. | Суточныe 1 сутки/руб. | Продолжи-тельность команди ровки, сутки | Продол- житель ность прожив ания в гостинице, сутки | Итого затрат, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по сметному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |