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Техническое задание
на выполнение работ по монтажу оборудования (МСОН) Новосибирской области в рамках функционирования, расширения и модернизации компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной инфраструктуры (Кочковского района)

1. Выполнение Работ по установке, монтажу  оборудования для создания муниципальных систем оповещения населения (МСОН) Новосибирской области в рамках функционирования, расширения и модернизации компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной инфраструктуры (Кочковского района)

Работы выполняются в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в проектно-технической документации «Создание муниципальных систем оповещения населения Новосибирской области» шифр ККТ-222/25-м-МСОН от 2025 года (для Кочковского района): которая размещена по следующей ссылке:
https://drive.rt.ru/pbl/bd2e43ae-8996-11f1-b11a-b026285a8d4e

2. Цель выполнения Работ: своевременное доведение сигналов и распоряжений до органов управления гражданской обороны и предупреждения и ликвидации ЧС на территории Новосибирской области (Кочковский район), а также своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории одной из зон возможных опасностей, на которой существует угроза возникновения ЧС, либо в зоне ЧС, достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации. 
3. Срок выполнения Работ: не позднее 01.12.2026 года. Работы могут быть завершены досрочно.

4. [bookmark: _GoBack]Место монтажа оборудования (Приложение). 
5. Объем и виды выполняемых изложенными в проектно-технической документации «Создание муниципальных систем оповещения населения Новосибирской области» шифр ККТ-222/25-м-МСОН от 2025 года (для Кочковского района 
6. Перечень выполняемых Работ:

· доставка давальческого оборудования и необходимых материалов к месту выполнения Работ;
· выполнение Работ по монтажу оборудования МСОН;
· выполнение Работ по монтажу громкоговорителей;
· организация сетевой связанности до соответствующих существующих пультов управления, расположенных в ЕДДС Кочковского района;
· проведение приемо-сдаточных испытаний;
· проведение рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию (приемо-сдаточные испытания): апробирование системы оповещения (временной интервал апробирования согласовывается с Заказчиком).
Подключение установленных усилительно-коммутационных блоков к пультам управления МСОН обеспечивает Подрядчик по существующим каналам связи. Требования к  каналам связи изложены в ПТД.
Перечень давальческого оборудования передаваемое Заказчиком Подрядчику (Таблица 1).
[bookmark: _Hlk193985368] Наименование и количество используемых материалов и давальческого оборудования для выполнения Работ указаны в Таблице 2 настоящего технического задания.
7. Требования к выполнению Работ:
7.1. Данные системы должны обеспечивать трансляцию сигнала «Внимание всем» - звук электронной сирены, и речевого сообщения. Передача сигналов «Внимание всем» и речевых сообщений должна обеспечиваться с места и дистанционно.
7.2. Все СЗО должны быть подключены к сети электропитания через автоматы защиты от перенапряжения, подключено заземление (при наличии в зданиях заземляющих контуров) и оборудованы грозозащитой.
7.3. Требования к заземлению оборудования:
7.3.1. Заземление оборудования производится на основании действующих нормативов:
Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр).
ГОСТ Р 50571.5.54-2024 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники.
 ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления.
7.3.2. При отсутствии в зданиях существующего контура заземления всю ответственность по эксплуатации такого оборудования несет Заказчик.
7.3.3. Процедура приемки Работ по заземлению  производится в порядке и соответствии с условиями Договора и не зависит  от наличия / отсутствия контура заземления.
7.3.4. Стоимость Работ по заземлению включается в цену Договора 
7.3.5. Порядок определения стоимости Работ по заземлению осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией, указанной в настоящем Техническом задании.
	Типы 
используемого
 оборудования
	Тип аппаратуры/ 
канала для удаленного управления
	Способ управления

	
	
	Удаленный (автоматизированный) запуск
(с ЕДДС МР; основного и запасного ПУ РАСЦО НСО)
	Местный (ручной) запуск 

	Система громкоговорящей связи, всепогодное исполнение (управление по Ethernet и GSM каналу)
	П-166М/
интернет общего пользования с «белым» статическим ip- адресом и скорость передачи не ниже 512 кбит/с
	Трансляция сигнала
«Внимание всем» - звук сирены;
речь с микрофона;
Трансляция заранее подготовленных речевых сообщений.
	-

	Мегафон рупорный ручной

	-
	-
	Трансляция сигнала
«Внимание всем» - звук сирены, речь с микрофона;
Трансляция заранее подготовленных речевых сообщений.


Примечание: Интернет общего пользования используется для организации поверх него защищённой виртуальной сети.



Таблица 1
Перечень давальческого оборудования

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед.изм.
	Кол -во

	1
	Сервисный маршрутизатор
	шт.
	1

	2
	Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент)
	шт.
	3

	3
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) (или эквивалент)
	к-т
	11

	4
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) (или эквивалент)
	к-т
	12

	5
	[bookmark: _Hlk227612664]Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), (или эквивалент) на опоре
	к-т
	3

	6
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт), (или эквивалент) на опоре
	к-т
	2

	
	
	
	

	7
	Комплект ЗИП
	к-т
	1

	7.1
	АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ 
	шт.
	1

	7.2
	Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) 
	шт.
	4

	7.3
	GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент»
	шт.
	1

	7.4
	Блок питания 12V, 1A, тип разъема MicroFit (4 Pin) для модемов и роутеров 
	шт.
	1

	7.5
	Мультидиапазонная антенна MB3000MG (или эквивалент)
	шт.
	1

	7.6
	Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент)
	шт.
	1

	7.7
	АЕСФ.468933.003 ЗИП-Г для П-166М СЗО-3 АЕСФ.468354.015 ТУ 
	шт.
	5



Работы по установке оборудования 
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол -во

	Сервисный маршрутизатор
	шт.
	1

	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) (или эквивалент)
	
	11

	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) (или эквивалент)
	
	12

	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), (или эквивалент) на опоре
	шт.
	3

	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт), (или эквивалент) на опоре
	шт.
	2


1. Демонтажные работы
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Маршрутизатор)
	шт.
	1

	2. 
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная (Система оповещения)
	шт.
	2

	3. 
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт
	шт.
	6

	4. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
	шт.
	2


2. Сервисный маршрутизатор
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт.
	1

	2
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) 
	шт.
	1


3. Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) (или эквивалент)- из расчета за 1 (один) комплект
Состав Системы громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт):
1. АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ – 1 шт.
2. Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) – 4 шт.
3. GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» - 1 шт.
4. Блок питания – 1 шт.
5. Мультидиапазонная антенна MB3000MG – 1 шт.

Работы по установке оборудования
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная
	шт
	1

	2. 
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт
	шт
	4

	3. 
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	шт
	1

	4. 
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	шт
	1

	5. 
	Устройство оптико-(фото) электрическое: блок питания и контроля
	шт
	1

	6. 
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	7. 
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	100 м
	0,05

	8. 
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,6

	9. 
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	0,58

	10. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,46

	11. 
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,3

	12. 
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	13. 
	Прибор или аппарат
	шт
	2

	14. 
	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм
	шт
	2

	15. 
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,02

	16. 
	Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение концов кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2
	10 концов кабеля
	0,4

	17. 
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,6

	18. 
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,23

	19. 
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм
	шт
	2

	20. 
	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами
	шт
	2

	21. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,02

	22. 
	Оттяжка тросовая: к стене здания с установкой крюка
	шт
	4

	23. 
	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,0 мм
	10 м
	4

	24. 
	Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой: до 5 м
	опора
	1

	
	Пробивка отверстий
	
	

	25. 
	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм
	100 отверстий
	0,03

	26. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-51
	100 отверстий
	0,03

	27. 
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм
	100 отверстий
	0,01

	28. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-29
	100 отверстий
	0,01

	29. 
	Заделка кабельных проходок двухкомпонентным силиконовым герметиком высокой плотности, предел огнестойкости до 180 минут
	м3
	0,004

	30. 
	Проверка монтажа системы перед настройкой
	система
	1


Материалы
	
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
	1000 м
	0,029

	2. 
	Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации и передачи данных 
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5
	м
	80

	3. 
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,031

	4. 
	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х2,5-380
	1000 м
	0,001

	5. 
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450
	1000 м
	0,028

	6. 
	Провод антенный МГ, сечение 10 мм2
	1000 м
	0,03

	7. 
	Патч-корд U/UTP cat.5e, 4 pair., 0,5 м
	шт
	1

	8. 
	Самоклеющаяся этикетка для провода диаметром 19 мм
	шт
	25

	9. 
	Скобы накладные
	100 шт
	0,5

	10. 
	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 360х8,6х2 мм, GTN-360HDB
	шт
	10

	11. 
	Корпус модульный пластиковый навесной на 6 модулей ЩРН-П-6
	шт
	1

	12. 
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика С
	шт
	1

	13. 
	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 6 кА, характеристика С
	шт
	1

	14. 
	Шина заземления медная PE 6/1
	шт
	2

	15. 
	Держатель для крепления нулевой шины на DIN-рейку
	шт
	2

	16. 
	Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20
	шт
	2

	17. 
	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛ3
	100 шт
	0,02

	18. 
	Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5
	100 шт
	0,02

	19. 
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
	100 м
	0,6

	20. 
	Труба гофрированная DN23мм, ПВ-0, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, полиамид 6, цвет темно-серый, с протяжкой, PA612329F0
	м
	23

	21. 
	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
	шт
	2

	22. 
	Клеммный соединитель на 6 проводов 773-306
	шт
	4

	23. 
	Коврик резиновый диэлектрический 750х750 ГОСТ 4997-75
	шт
	2

	24. 
	Трубы гладкие жесткие, из самозатухающего ПВХ, диаметр 25 мм
	м
	2

	25. 
	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,0 мм
	10 м
	4

	26. 
	Зажим для стальных канатов М6 DIN 741
	шт
	24

	27. 
	Коуш М5 DIN6899
	шт
	8

	28. 
	Талреп (С+О) DIN1480, 12 мм
	шт
	4

	29. 
	Шайба плоская увеличенная М12, ГОСТ 6958-78
	шт
	8

	30. 
	Гайка М12 DIN 934 A2
	шт
	4

	31. 
	Рым-гайка М12 DIN 582
	шт
	4

	32. 
	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм (М12х350мм)
	кг
	2,74

	33. 
	Анкерный болт с кольцом 12х100
	шт
	4

	34. 
	Анкерный болт FAZ II 8/30
	шт
	4

	35. 
	Металлоконструкция для крепления громкоговорителей (установка на кровле/стене (парапете)/ сквозь кровлю), ККТ-13/45-КМ*
	шт
	1

	36. 
	Скоба для крепления громкоговорителя ГР100.03 (ГР50.03), ККТ-13/45-КМ2
	шт
	4

	
	Пробивка отверстий
	
	

	37. 
	Герметик огнестойкий, картридж 300 мл, DS1202
	шт
	1

	38. 
	Пена однокомпонентная огнезащитная, баллон 740 мл, DF1201
	шт
	1


4. Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) (или эквивалент)– из расчета за 1 (один) комплект
Состав Системы громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт):
1. АЕСФ.468354.015-20 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (20 Исполнение), Ethernet, 600 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ – 1 шт.
2. Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) – 6 шт.
3. GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» - 1 шт.
4. Блок питания – 1 шт.
5. Мультидиапазонная антенна MB3000MG – 1 шт.

Работы по установке оборудования
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная
	шт
	1

	2. 
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт
	шт
	6

	3. 
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	шт
	1

	4. 
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	шт
	1

	5. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
	шт
	1

	6. 
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	7. 
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	100 м
	0,06

	8. 
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,76

	9. 
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	0,58

	10. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,69

	11. 
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,3

	12. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	2

	13. 
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	14. 
	Прибор или аппарат
	шт
	2

	15. 
	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм
	шт
	2

	16. 
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,02

	17. 
	Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение концов кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2
	10 концов кабеля
	0,4

	18. 
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,6

	19. 
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,46

	20. 
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм
	шт
	3

	21. 
	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами 
	шт
	6

	22. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,02

	23. 
	Оттяжка тросовая: к стене здания с установкой крюка
	шт
	4

	24. 
	Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой: до 5 м
	опора
	1

	
	Пробивка отверстий
	
	

	25. 
	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм
	100 отверстий
	0,05

	26. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-51
	100 отверстий
	0,05

	27. 
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм
	100 отверстий
	0,02

	28. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-29
	100 отверстий
	0,02

	29. 
	Заделка кабельных проходок двухкомпонентным силиконовым герметиком высокой плотности, предел огнестойкости до 180 минут
	м3
	0,007

	30. 
	Проверка монтажа системы перед настройкой
	система
	1



Материалы
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
	1000 м
	0,029

	2. 
	Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации и передачи данных 
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5
	м
	120

	3. 
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,031

	4. 
	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х2,5-380
	1000 м
	0,001

	5. 
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450
	1000 м
	0,028

	6. 
	Провод антенный МГ, сечение 10 мм2
	1000 м
	0,03

	7. 
	Патч-корд U/UTP cat.5e, 4 pair., 0,5 м
	шт
	1

	8. 
	Самоклеющаяся этикетка для провода диаметром 19 мм
	шт
	30

	9. 
	Скобы накладные
	100 шт
	1

	10. 
	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 360х8,6х2 мм, GTN-360HDB
	шт
	20

	11. 
	Корпус модульный пластиковый навесной на 6 модулей ЩРН-П-6
	шт
	1

	12. 
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика С
	шт
	1

	13. 
	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 6 кА, характеристика С
	шт
	1

	14. 
	Шина заземления медная PE 6/1
	шт
	2

	15. 
	Держатель для крепления нулевой шины на DIN-рейку
	шт
	2

	16. 
	Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20
	шт
	2

	17. 
	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛ3
	100 шт
	0,02

	18. 
	Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5
	100 шт
	0,02

	19. 
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
	100 м
	0,6

	20. 
	Труба гофрированная DN23мм, ПВ-0, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, полиамид 6, цвет темно-серый, с протяжкой, PA612329F0
	м
	46

	21. 
	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
	шт
	3

	22. 
	Клеммный соединитель на 6 проводов 773-306
	шт
	6

	23. 
	Коврик резиновый диэлектрический 750х750 ГОСТ 4997-75
	шт
	2

	24. 
	Трубы гладкие жесткие, из самозатухающего ПВХ, диаметр 25 мм
	м
	2

	25. 
	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,0 мм
	10 м
	4

	26. 
	Зажим для стальных канатов М6 DIN 741
	шт
	24

	27. 
	Коуш М5 DIN6899
	шт
	8

	28. 
	Талреп (С+О) DIN1480, 12 мм
	шт
	4

	29. 
	Шайба плоская увеличенная М12, ГОСТ 6958-78
	шт
	8

	30. 
	Гайка М12 DIN 934 A2
	шт
	4

	31. 
	Рым-гайка М12 DIN 582
	шт
	4

	32. 
	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм (М12х350мм)
	кг
	2,74

	33. 
	Анкерный болт с кольцом 12х100
	шт
	4

	34. 
	Анкерный болт FAZ II 8/30
	шт
	4

	35. 
	Металлоконструкция для крепления громкоговорителей (установка на кровле/стене (парапете)/ сквозь кровлю), ККТ-13/45-КМ*
	шт
	1

	36. 
	Скоба для крепления громкоговорителя ГР100.03 (ГР50.03), ККТ-13/45-КМ2
	шт
	6

	
	Пробивка отверстий
	
	

	37. 
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 50 мм
	шт
	0,2392

	38. 
	Герметик огнестойкий, картридж 300 мл, DS1202
	шт
	1

	39. 
	Пена однокомпонентная огнезащитная, баллон 740 мл, DF1201
	шт
	1



5. Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), (или эквивалент) на опоре – из расчета за 1 (один) комплект
Состав Системы громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт):
1. АЕСФ.468354.015-26 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (26 Исполнение), Ethernet, 200 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ – 1 шт.
2. Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) – 2 шт.
3. GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» - 1 шт.
4. Блок питания – 1 шт.
5. Мультидиапазонная антенна MB3000MG – 1 шт.

Работы по установке оборудования
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Устройство опоры
	
	

	1. 
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	шт
	1

	2. 
	Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3
	шт
	1

	
	Монтаж оборудования
	
	

	3. 
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная
	шт
	1

	4. 
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт
	шт
	2

	5. 
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	шт
	1

	6. 
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	шт
	1

	7. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
	шт
	1

	8. 
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	9. 
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,013

	10. 
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	100 м
	0,01

	11. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,04

	12. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,04

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0,02

	14. 
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м
	0,07

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	4

	16. 
	Металлические конструкции
	т
	0,006136

	17. 
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	18. 
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6
	шт
	2

	19. 
	Прибор или аппарат
	шт
	2

	20. 
	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм
	шт
	1

	21. 
	Монтажная рейка
	100 м
	0,003

	22. 
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,01

	23. 
	Зажим наборный без кожуха
	100 шт
	0,01

	24. 
	Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение концов кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2
	10 концов кабеля
	0,6

	25. 
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм
	шт
	1

	26. 
	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами 
	шт
	4

	27. 
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0,09

	28. 
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,13

	29. 
	Металлические конструкции
	т
	0,00651

	30. 
	Герметизация канала кабельной канализации: занятого
	канал
	1

	31. 
	Проверка монтажа системы перед настройкой
	система
	1



Материалы
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Устройство опоры
	
	

	1. 
	Железобетонная стойка для опор СВ 105-3,5
серия 3.407.1-143
	шт.
	1

	2. 
	Стяжка Г1 серия 3.407.1-143.8.44
	шт.
	1

	3. 
	Плита опорно-анкерная П-3и серия 3.407.1-143 вып.7
	шт.
	1

	
	Монтаж оборудования
	
	

	4. 
	Зажим плашечный ПС-2-1
	шт
	4

	5. 
	Талреп (С+О) DIN1480, 12 мм
	шт
	2

	6. 
	Коуш М5 DIN6899
	шт
	2

	7. 
	Узел крепления натяжной, УКН-01
	шт
	2

	8. 
	Зажим анкерный DN 123
	шт
	2

	9. 
	Зажим прокалывающий РС4-150
	шт
	2

	10. 
	Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации и передачи данных 
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5
	м
	5

	11. 
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
	1000 м
	0,015

	12. 
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,004

	13. 
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
	1000 м
	0,007

	14. 
	Патч-корд U/UTP cat.5e, 4 pair., 0,5 м
	шт
	1

	15. 
	Кабельная сборка RG-58 SMA male-SMA female 1,0 м
	шт
	1

	16. 
	Самоклеющаяся этикетка для провода диаметром 19 мм
	шт
	15

	17. 
	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм (М12х350мм)
	кг
	2,74

	18. 
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,003396

	19. 
	Болт М6x60 ГОСТ7798-70
	шт
	4

	20. 
	Гайка М6-6Н.5 ГОСТ 5915-70
	шт
	12

	21. 
	Гайка М12 DIN 934 A2
	шт
	8

	22. 
	Шайба пружинная M12 DIN 127 A2
	шт
	8

	23. 
	Кровельный саморез 5,5х19 мм
	шт
	2

	24. 
	Корпус навесной STE c монтажной панелью 200х300х150 мм IP66 R5STE0231
	шт
	1

	25. 
	Комплект крепления на столб для навесных и клеммных корпусов, ширина корпуса 300 мм, R5FB300
	компл.
	1

	26. 
	Модуль грозозащиты 50 Ом с разъёмом SMA, 0–3 ГГц
	шт
	1

	27. 
	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1 (УЗИП), 2Р
	шт
	1

	28. 
	Выключатель автоматический 2P, 16 А, 6 кА, характеристика C
	шт
	2

	29. 
	Выключатель автоматический 2P, 25 А, 6 кА, характеристика C
	шт
	1

	30. 
	Шина заземления медная PE 6/1
	шт
	1

	31. 
	Держатель для крепления нулевой шины на DIN-рейку
	шт
	1

	32. 
	DIN-рейка перфорированная 35х7,5 L=300
	шт
	1

	33. 
	Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20
	шт
	1

	34. 
	Зажим наборный ЗНИ-16мм2/ (JXB100) синий IEK, YZN10-016-K07 Зажим наборный ЗНИ-16мм2/ (JXB100) синий IEK, YZN10-016-K07
	шт
	1

	35. 
	Заглушка для ЗНИ-16мм2 (JXB100A) синяя IEK, YZN10D-ZGL-016-K07
	шт
	1

	36. 
	Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5
	100 шт
	0,06

	37. 
	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
	шт
	1

	38. 
	Клеммный соединитель на 6 проводов 773-306
	шт
	4

	39. 
	Металлорукав DN 26 мм в герметичной ПВХ изоляции, низкотемпературный, Dвн 26,5 мм, Dнар 31,5 мм, с протяжкой, 25 м, цвет чёрный
	м
	9

	40. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
	т
	0,0078

	41. 
	Хомут червячный 25-40 мм
	шт
	5

	42. 
	Лента монтажная 20х0.7 ЛКС 2007
	м
	25

	43. 
	Стандартные замки из нержавеющей стали/ 100 А 200 (B20)
	шт
	25

	44. 
	Трубостойка для крепления громкоговорителей на опоре, ККТ-13/45-КМ28
	шт
	1

	45. 
	Скоба для крепления громкоговорителя ГР100.03 (ГР50.03), ККТ-13/45-КМ2
	шт
	2

	46. 
	Герметик огнестойкий, картридж 300 мл, DS1202
	шт
	1


Заземляющие устройства (ЗЗУ, МЗУ) опоры:
Работы
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт
	0,5

	2. 
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,23

	3. 
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,04

	4. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0686

	5. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0686

	6. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773
	100 м2
	0,02042


Материалы
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,04901

	2. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
	т
	0,016042


6. Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт), (или эквивалент) на опоре – из расчета за 1 (один) комплект
Состав Системы громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт):
6. АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ – 1 шт.
7. Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) – 4 шт.
8. GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» - 1 шт.
9. Блок питания – 1 шт.
10. Мультидиапазонная антенна MB3000MG – 1 шт.

Работы по установке оборудования
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Устройство опоры
	
	

	1. 
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	шт
	1

	2. 
	Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3
	шт
	1

	
	Монтаж оборудования
	
	

	3. 
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная
	шт
	1

	4. 
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт
	шт
	4

	5. 
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	шт
	1

	6. 
	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	шт
	1

	7. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
	шт
	1

	8. 
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	9. 
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,013

	10. 
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	100 м
	0,02

	11. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,08

	12. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,04

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0,02

	14. 
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	100 м
	0,07

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	4

	16. 
	Металлические конструкции
	т
	0,006136

	17. 
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1

	18. 
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6
	шт
	2

	19. 
	Прибор или аппарат
	шт
	2

	20. 
	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм
	шт
	1

	21. 
	Монтажная рейка
	100 м
	0,003

	22. 
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,01

	23. 
	Зажим наборный без кожуха
	100 шт
	0,01

	24. 
	Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение концов кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2
	10 концов кабеля
	0,6

	25. 
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм
	шт
	2

	26. 
	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами 
	шт
	6

	27. 
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0,09

	28. 
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,13

	29. 
	Металлические конструкции
	т
	0,00737

	30. 
	Герметизация канала кабельной канализации: занятого
	канал
	1

	31. 
	Проверка монтажа системы перед настройкой
	система
	1



Материалы
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Устройство опоры
	
	

	1. 
	Железобетонная стойка для опор СВ 105-3,5
серия 3.407.1-143
	шт.
	1

	2. 
	Стяжка Г1 серия 3.407.1-143.8.44
	шт.
	1

	3. 
	Плита опорно-анкерная П-3и серия 3.407.1-143 вып.7
	шт.
	1

	
	Монтаж оборудования
	
	

	4. 
	Зажим плашечный ПС-2-1
	шт
	4

	5. 
	Талреп (С+О) DIN1480, 12 мм
	шт
	2

	6. 
	Коуш М5 DIN6899
	шт
	2

	7. 
	Узел крепления натяжной, УКН-01
	шт
	2

	8. 
	Зажим анкерный DN 123
	шт
	2

	9. 
	Зажим прокалывающий РС4-150
	шт
	2

	10. 
	Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации и передачи данных 
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5
	м
	10

	11. 
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
	1000 м
	0,015

	12. 
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,004

	13. 
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
	1000 м
	0,007

	14. 
	Патч-корд U/UTP cat.5e, 4 pair., 0,5 м
	шт
	1

	15. 
	Кабельная сборка RG-58 SMA male-SMA female 1,0 м
	шт
	1

	16. 
	Самоклеющаяся этикетка для провода диаметром 19 мм
	шт
	15

	17. 
	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм (М12х350мм)
	кг
	2,74

	18. 
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,003396

	19. 
	Болт М6x60 ГОСТ7798-70
	шт
	4

	20. 
	Гайка М6-6Н.5 ГОСТ 5915-70
	шт
	12

	21. 
	Гайка М12 DIN 934 A2
	шт
	8

	22. 
	Шайба плоская увеличенная М6, ГОСТ 6958-78
	шт
	8

	23. 
	Шайба пружинная M12 DIN 127 A2
	шт
	8

	24. 
	Кровельный саморез 5,5х19 мм
	шт
	2

	25. 
	Корпус навесной STE c монтажной панелью 200х300х150 мм IP66 R5STE0231
	шт
	1

	26. 
	Комплект крепления на столб для навесных и клеммных корпусов, ширина корпуса 300 мм, R5FB300
	компл.
	1

	27. 
	Модуль грозозащиты 50 Ом с разъёмом SMA, 0–3 ГГц
	шт
	1

	28. 
	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1 (УЗИП), 2Р
	шт
	1

	29. 
	Выключатель автоматический 2P, 16 А, 6 кА, характеристика C
	шт
	2

	30. 
	Выключатель автоматический 2P, 25 А, 6 кА, характеристика C
	шт
	1

	31. 
	Шина заземления медная PE 6/1
	шт
	1

	32. 
	Держатель для крепления нулевой шины на DIN-рейку
	шт
	1

	33. 
	DIN-рейка перфорированная 35х7,5 L=300
	шт
	1

	34. 
	Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20
	шт
	1

	35. 
	Зажим наборный ЗНИ-16мм2/ (JXB100) синий IEK, YZN10-016-K07 Зажим наборный ЗНИ-16мм2/ (JXB100) синий IEK, YZN10-016-K07
	шт
	1

	36. 
	Заглушка для ЗНИ-16мм2 (JXB100A) синяя IEK, YZN10D-ZGL-016-K07
	шт
	1

	37. 
	Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5
	100 шт
	0,06

	38. 
	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
	шт
	2

	39. 
	Клеммный соединитель на 6 проводов 773-306
	шт
	6

	40. 
	Металлорукав DN 26 мм в герметичной ПВХ изоляции, низкотемпературный, Dвн 26,5 мм, Dнар 31,5 мм, с протяжкой, 25 м, цвет чёрный
	м
	9

	41. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
	т
	0,0078

	42. 
	Хомут червячный 25-40 мм
	шт
	5

	43. 
	Лента монтажная 20х0.7 ЛКС 2007
	м
	25

	44. 
	Стандартные замки из нержавеющей стали/ 100 А 200 (B20)
	шт
	25

	45. 
	Трубостойка для крепления громкоговорителей на опоре, ККТ-13/45-КМ28
	шт
	1

	46. 
	Скоба для крепления громкоговорителя ГР100.03 (ГР50.03), ККТ-13/45-КМ2
	шт
	4

	47. 
	Герметик огнестойкий, картридж 300 мл, DS1202
	шт
	1


Заземляющие устройства (ЗЗУ, МЗУ) опоры:
Работы
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт
	0,5

	2. 
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,23

	3. 
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,04

	4. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0686

	5. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0686

	6. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773
	100 м2
	0,02042


Материалы
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,04901

	2. 
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
	т
	0,016042



Примечание: к указанному в таблице № 1 оборудованию: Мегафон РМ-25СПА, Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н, Мультидиапазонная антенна MB3000MG сопряжения не требуется.
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8. Монтажные работы сиренно-речевых установок включают:
- механическую установку;
- подключение к существующей сети передачи данных IP VPN, предоставленной оператором связи (проводной сети) на территории Кочковского района Новосибирской области;
- подключение к электроснабжению от существующей сети «~ 220В»;
- проведение строительно-монтажных  работ;
- участие в приемо-сдаточных  испытания;
- разработку и подготовку исполнительной, эксплуатационной документаций;
- по результатам комплексных испытаний оформляются протоколы испытаний. По результатам рассмотрения протоколов испытаний Заказчик и Подрядчик оформляют Акт, в котором указываются цель и основные результаты работ, замечания и рекомендации, делается вывод о соответствии системы оповещения и даются рекомендации по приему системы в эксплуатацию. В случае принятия Заказчиком решения о невозможности приемки системы оповещения в эксплуатацию составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты, с рекомендуемыми мерами по обеспечению ввода системы в эксплуатацию.
- уровень оповещателей - уровень локального управления узла системы оповещения. На этом уровне размещается усилительно-коммутационное оборудование в настенном/уличном исполнении для включения громкоговорителей и усиления аудиосигнала, а также оповещатели (громкоговорители), подключенные к усилительно-коммутационному оборудованию. 
- электроснабжение оборудования систем организовать от существующей сети «~ 220В», посредством подключения к силовым розеткам с установкой отдельных автоматических выключателей, а также приборов учета электроэнергии в распределительных щитах.
- разместить оповещатели (громкоговорители) на единой стойке, закрепленной к фасаду на максимальной высокой точке здания.
Соединительные кабели проложить:
– по зданию: в гофрированной трубе из поливинилхлорида (далее – ПВХ), по существующим лоткам, кабельростам, за потолком и т.д.;
– по улице: в гофрированной трубе из полиэтилена низкого давления (далее – ПНД), закрепленной металлическими скобами к фасаду здания, до «башни связи» закрепить к существующему тросу «уличными» стяжками.

9. Работы выполняются в строгом соответствии с техническими регламентами на выполняемые работы, нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе:
- Указом Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 02.07.2013 № 158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования населения»;
- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2606 «Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных»;
- Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях»;
- Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- Приказом МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;
- Приказом МЧС России № 579, Минкомсвязи России № 366 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;
- «Методическими рекомендациями по поддержанию в состоянии постоянной готовности и использованию систем оповещения населения», утвержденными протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 № 2;
- «ГОСТ Р 42.3.01-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;
- «ГОСТ Р 42.3.03-2024 Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Методы испытаний»;
- «ГОСТ 12.1.030-81. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
- «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;
- «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;
- «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства»;
- «ГОСТ 21694-94. Межгосударственный стандарт. Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия»;
- «ГОСТ 12.3.003-86. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности»;
- «ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;
- «ГОСТ 12.4.254-2013. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия»;
- «ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89). Государственный стандарт Союза ССР. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия»;
- «ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
- «ГОСТ Р 59793-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
- «ГОСТ Р 50948-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»;
- «ГОСТ Р 52870-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации коллективного пользования. Требования к визуальному отображению информации и способы измерения»;
- «ГОСТ Р 53114-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения»;
- «ГОСТ 12.1.006-84. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»;
- «ГОСТ 12.2.007.0-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
- «ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
- «ГОСТ Р 50777-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний»;
- «ГОСТ Р 53114-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения»;
- «ГОСТ IЕС 62040-2-2024 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний»;
- «ГОСТ IЕС 60065-2024 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности»;
- «РД 50-682-89. Руководящий документ по стандартизации. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения» и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации.

 Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ. 
Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (иные документы), подтверждающие качество материалов (в случае, если наличие этих документов предусмотрено законодательством) и быть пригодными для использования.

10. Срок гарантии на выполненные Работы - 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных Работ. 
Объем предоставления гарантий качества - 100% всего объема выполненных Работ. 
 Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.  Подрядчик гарантирует устранение дефектов (недостатков), выявленных при приемке результата выполненных Работ и в период гарантийного срока на результат выполненных Работ в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего обращения Заказчика.
 Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки результата выполненных Работ, то Подрядчик, в случае, если не докажет, что недостатки возникли после их передачи Заказчику вследствие нарушения им использования результатов Работ, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы, обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
Установка оборудования с полной комплектацией необходимыми материалами, оборудованием, запасными частями и комплектующими изделиями к оборудованию (в том числе, кабели, кабель-каналы, разъемы, крепежный материал) кроме давальческого оборудования (Таблица 1) осуществляется силами и за счет Подрядчика без дополнительных затрат для Заказчика.  
Стоимость используемых при выполнении Работ, материалов, включается в стоимость результатов Работ, выполненных Подрядчиком согласно представленным локально сметным расчетам и документам, подтверждающим фактические затраты на выполнение Работ.
Заказчик принимает результат выполненных Работ по Акту сдачи-приемки Работ в объеме и сумме затрат на эти Работы. Все затраты, связанные с результатом выполнения Работ входят в цену Договора.








Приложение 




Место монтажа оборудования 


	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Адрес установки

	1. 
	Сервисный маршрутизатор
	1
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	2. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Кочки,
ул. Лахина, 32

	3. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Кочки,
ул. Некрасова, 52

	4. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Быструха, ул. Лермонтова, 20

	5. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Быструха, ул. Советская, 16

	6. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Красная Сибирь, ул. Покрышкина, 35

	7. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Красная Сибирь, ул. Кирова, 24/1

	8. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Решеты, ул. Попова, 10

	9. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Решеты, ул. Ленина, 18

	10. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Решеты,
ул. Карасукская, 24

	11. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Черновка,
переулок 1 Степной, 1/1

	12. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	С. Решеты, ул. Горького, 24/1

	13. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Быструха, ул. Центральная, 60

	14. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Ермаковский, ДК, ул. Ленина, 30

	15. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Жуланка, ул. Лахина, 54

	16. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Республиканский, ул. Центральная, 24

	17. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Красная Сибирь, ул. Комсомольская, 6

	18. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Новые Решеты, ул. Школьная, 2г

	19. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Новоцелинное, ул. Комсомольская, 11

	20. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Решеты, ул. Ленина, 4

	21. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Троицкий, ул. Новая, 1а

	22. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Черновка, ул. Полевая, 24

	23. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	д. Букреево Плесо, ул. Советская, 8

	24. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	д. Букреево Плесо, ул. Большевистская

	25. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Степная, 8, кв. 2

	26. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Калинина, 43, кв.1

	27. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Лахина д.33

	28. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт), на опоре
	1
	с. Кочки, ул. Плотниковой д.73а

	29. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Советская, 30
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Место доставки оборудования и оборудования ЗИП

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Адрес доставки

	1
	Сервисный маршрутизатор
	1
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	2
	АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ (ЗИП)
	1
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	3
	Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) (ЗИП)
	4
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	4
	GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» (ЗИП)
	1
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	5
	Блок питания 12V, 1A, тип разъема MicroFit (4 Pin) для модемов и роутеров (ЗИП)
	1
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	6
	Мультидиапазонная антенна MB3000MG (или эквивалент) (ЗИП)
	1
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	7
	Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) (ЗИП)
	1
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	8
	АЕСФ.468933.003 ЗИП-Г для П-166М СЗО-3 АЕСФ.468354.015 ТУ (ЗИП)
	5
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	9
	Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент)
	1
	п.Николаевский (ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11)

	10
	Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент)
	1
	п. Новый вокзал (ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11)

	11
	Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент)
	1
	п. Земировский
(ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11)

	12
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Кочки,
ул. Лахина, 32

	13
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Кочки,
ул. Некрасова, 52

	14
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Быструха, ул. Лермонтова, 20

	15
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Быструха, ул. Советская, 16

	16
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Красная Сибирь, ул. Покрышкина, 35

	17
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Красная Сибирь, ул. Кирова, 24/1

	18
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Решеты, ул. Попова, 10

	19
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Решеты, ул. Ленина, 18

	20
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Решеты,
ул. Карасукская, 24

	21
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Черновка,
переулок 1 Степной, 1/1

	22
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	С. Решеты, ул. Горького, 24/1

	23
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Быструха, ул. Центральная, 60

	24
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Ермаковский, ДК, ул. Ленина, 30

	25
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Жуланка, ул. Лахина, 54

	26
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Республиканский, ул. Центральная, 24

	27
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Красная Сибирь, ул. Комсомольская, 6

	28
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Новые Решеты, ул. Школьная, 2г

	29
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Новоцелинное, ул. Комсомольская, 11

	30
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Решеты, ул. Ленина, 4

	31
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Троицкий, ул. Новая, 1а

	32
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Черновка, ул. Полевая, 24

	33
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	д. Букреево Плесо, ул. Советская, 8

	34
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	д. Букреево Плесо, ул. Большевистская

	35
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Степная, 8, кв. 2

	36
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Калинина, 43, кв.1

	37
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Лахина д.33

	38
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт), на опоре
	1
	с. Кочки, ул. Плотниковой д.73а

	39
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Советская, 30






