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3.1 Назначение и область применения
В настоящем томе приведён укрупнённый перечень видов работ (УВВР) для производства работ по установке недостающих ИТСОТБ на ОТИ. В каждой строке указано только наименование вида работ. 
0. Подготовительные работы
	№
	Наименование вида работ

	0.1
	Разработка проекта производства работ.

	0.2
	Разметка трасс кабельных и инфраструктурных решений на местности.

	0.3
	Устройство временных подвесных подмостей для монтажа на мостах.

	0.4
	Устройство временной технологической площадки для грузоподъёмных сооружений.

	0.5
	Устройство временных инвентарных зданий и сооружений.


1. Инженерные сооружения обеспечения транспортной безопасности (ИС)
	№
	Наименование вида работ

	1.1
	Бурение скважин под стойки периметрального заграждения.

	1.2
	Бетонирование стоек и устройство фундаментов в скважинах.

	1.3
	Монтаж сварных сетчатых панелей периметрального заграждения по периметру устоев моста.

	1.4
	Монтаж кронштейнов и плоского барьера безопасности из АКЛ на устоях.

	1.5
	Монтаж заграждения промежуточных опор моста (Г-образные кронштейны и АКЛ на ригелях опор).

	1.6
	Установка распашных калиток с электромагнитным замком и считывателем СКУД.

	1.7
	Устройство и монтаж информационных знаков № 1 и № 2 (фон белый) на полотне заграждения.

	1.8
	Устройство и монтаж предупредительного знака № 3 (фон жёлтый) на отдельной стойке с фундаментом и бермой из грунта.

	1.9
	Монтаж типовых опор силовых для размещения технических средств охраны.

	1.10
	Устройство периметрального заграждения площадки ЕПУ.


2. Электроснабжение внутреннее ОТИ (ЭС)
	№
	Наименование вида работ

	2.1
	Прокладка контрольных кабелей и СКС в шкафу ОТБ.


3. Системы связи на ОТИ (СС): СОС, СПС, СКУД, СВ, СО, СПДИ
	№
	Наименование вида работ

	3.1
	Монтаж типового шкафа ОТБ на устое моста или опоре силовой.

	3.2
	Монтаж приёмно-контрольного охранного прибора и оконечных устройств подсистемы СОС.

	3.3
	Монтаж автономного пожарного извещателя в шкафу ОТБ (подсистема СПС в составе шкафа).

	3.4
	Монтаж контроллера, считывателя и электромагнитного замка подсистемы СКУД.

	3.5
	Монтаж камер видеонаблюдения и сервера.

	3.6
	Монтаж рупорных оповещателей и индикаторов «STOP» подсистемы СО.

	3.7
	Монтаж управляемого коммутатора, оптических компонентов и блоков грозозащиты подсистемы СПДИ.

	3.8
	Монтаж кабельных трасс между оконечными устройствами и шкафом ОТБ.

	3.9
	Электрические испытания и пуско-наладочные работы подсистем ИТСОТБ ОТИ.


4 Система сбора и обработки информации (ССОИ)
	№
	Наименование вида работ

	4.1
	Инсталляция и настройка серверного программного обеспечения ССОИ в ЕПУ.

	4.2
	Настройка подсистемы видеоаналитики (типовые сценарии).

	4.3
	Настройка интеграции с подсистемами ИТСОТБ всех ОТИ.

	4.4
	Настройка подсистемы журналирования и отчётности.

	4.5
	Настройка подсистемы мониторинга сетевого оборудования.

	4.6
	Настройка средств защиты информации в составе ССОИ.

	4.7
	Комплексные испытания ССОИ.


5. Единый пункт управления (ЕПУ)
	№
	Наименование вида работ

	5.1
	Монтаж модульного блок-контейнера ЕПУ на свайно-винтовом фундаменте.

	5.2
	Монтаж серверной стойки и кабельной инфраструктуры серверной ЕПУ.

	5.3
	Монтаж системы кондиционирования и вентиляции блок-контейнера ЕПУ.

	5.4
	[bookmark: _GoBack]Монтаж щита автоматического ввода резерва (АВР) и источника бесперебойного питания ЕПУ.

	5.5
	Монтаж рабочих мест досутпа операторов в составе серверной ЕПУ.

	5.6
	Монтаж системы противопожарной защиты ЕПУ (ППКУП, извещатели, оповещатели, СОУЭ).

	5.7
	Устройство контура заземления и молниезащиты ЕПУ.

	5.8
	Устройство периметрального заграждения площадки ЕПУ.

	5.9
	Пуско-наладочные работы по ЕПУ.


6. Электроосвещение охранное (ЭО)
	№
	Наименование вида работ

	6.1
	Монтаж светильников охранного освещения на опорах ТСО.

	6.2
	Прокладка кабельных линий охранного освещения.

	6.3
	Монтаж автоматики управления охранным освещением (фотореле/таймер) и интеграция с ССОИ.

	6.4
	Пуско-наладочные работы по охранному освещению.


7. Организация дорожного движения и временные сооружения на период производства работ
	№
	Наименование вида работ

	7.1
	Устройство и обслуживание схемы организации дорожного движения на период производства работ.

	7.2
	Размещение временных дорожных знаков и барьерных заграждений зоны производства работ.

	7.3
	Устройство временного освещения зоны производства работ в тёмное время суток.

	7.4
	Применение автомобиля прикрытия при краткосрочных подвижных работах.

	7.5
	Устройство временных инвентарных зданий и сооружений.

	7.6
	Устройство технологических площадок и стройгенплана.

	7.7
	Демонтаж временных сооружений по завершении работ.


8. Приёмочные и аттестационные испытания
	№
	Наименование вида работ

	8.1
	Пуско-наладочные испытания оборудования каждой подсистемы ИТСОТБ с оформлением актов.

	8.2
	Комплексные испытания ИТСОТБ на каждом ОТИ с имитацией нештатных ситуаций.

	8.3
	Аттестационные и приёмочные испытания комплекса ИТСОТБ.

	8.4
	Инструктаж эксплуатационного персонала.



9. Исполнительная и эксплуатационная документация
	№
	Наименование вида работ

	9.1
	Ведение журнала производства работ и специальных журналов работ.

	9.2
	Актирование скрытых работ и промежуточная приёмка ответственных конструкций.

	9.3
	Передача эксплуатационной документации заказчику (руководства, инструкции, регламенты).

	9.4
	Передача прав использования программного обеспечения заказчику.
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