Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2: 33.20.42.000 Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» для нужд Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

Лот № 1017-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-КубФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения ………………………………………………………………………………....3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель выполнение работ	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2. Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

5. Приложения	14

1. Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| ККГЭС | Филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС» |
| РЗ | Рабочее задание |
| КСБ | Комплексная система безопасности |
| ИТСЗ | Инженерно-технические средства физической защиты |
| СО | Система оповещения |
| СОО | Система охранного освещения |
| СОС | Система охранной сигнализации |
| СКУД | Система контроля управления доступом |
| СОТ | Система охранного телевидения |
| СЭ | Система электропитания |
| КПП | Контрольно пропускной пункт |
| ПС | Подъемные сооружения |
| Эксплуатирующая организация | Филиал ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС» |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 33.20.42.000 Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» для нужд Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

#### Цель выполнение работ

Исполнение обязательств по договору подряда № 1210-153-2024/3-ТпиР-БЕЗ-2024-ККГЭС от 07.06.2024г. «ОКПД2 26.30.50 Монтаж и наладка оборудования систем оперативной радиосвязи, оповещения, охранного телевидения, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, сбора и обработки информации объектов  в административном здании в г. Невинномысск, ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-4,  Егорлыкской ГЭС, Егорлыкской ГЭС-2, Свистухинской ГЭС, монтаж ограждений площадки ОРУ-330  кВ и плотины выравнивающего водохранилища ГЭС-2,  плотины выравнивающего водохранилища ГЭС-3, плотины  Егорлыкского водохранилища»,  заключенного между ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» и Кубанским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

#### Существующее положение

«Строительная площадка» или «Стройплощадка» – предоставляется Субподрядчику по акту для выполнения работ.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оборудование системы контроля управления доступом ГЭС-1 | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, 61 км Большого Ставропольского канала | Оборудование системы контроля управления доступом ГЭС-1 |  |
|  | Оборудование системы контроля управления доступом ГЭС-2 | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, пос. Ударный; | Оборудование системы контроля управления доступом ГЭС-2 |  |
|  | Оборудование системы контроля управления доступом ГЭС-3 | Российская Федерация, Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный; | Оборудование системы контроля управления доступом ГЭС-3 |  |
|  | Оборудование системы контроля управления доступом ГЭС-4 | Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское; | Оборудование системы контроля управления доступом ГЭС-4 |  |
|  | Оборудование системы контроля управления доступом Егорлыкской ГЭС | Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село Сенгилеевское, ул. Энергетиков 2 | Оборудование системы контроля управления доступом Егорлыкской ГЭС |  |
|  | Оборудование системы контроля управления доступом Егорлыкской ГЭС-2 | Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Левоегорлыкский | Оборудование системы контроля управления доступом Егорлыкской ГЭС-2 |  |
|  | Оборудование системы контроля управления доступом Свистухинской ГЭС | Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, 7125 м по направлению на юго-восток от центральной части станицы Барсуковская; | Оборудование системы контроля управления доступом Свистухинской ГЭС |  |
|  | Оборудование системы контроля управления доступом Административного здания | Российская, Федерация, Ставропольский край, Невинномысск, Водопроводная улица, 360А | Оборудование системы контроля управления доступом Административного здания |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора)

-1.5.1. Предоставление грузоподъемных механизмов.

1.5.2. Предоставление ресурсов:

- Электроэнергия.

- Вода.

- Сжатый воздух.

- Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.

- Содержание пожарной и сторожевой охраны.

- Благоустройство и содержание строительных площадок.

1.5.3. Представление помещений:

- Помещения / площадки для размещения персонала подрядчика.

- Складские помещения и/или площадки для погрузки/разгрузки складирования/хранения материально-технических ресурсов, оборудования Субподрядчика, а также давальческого Оборудования Генерального подрядчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-1. Станционный узел | В соответствии с РД 1210.2.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-1. Водоприемник | В соответствии с РД 1210.2.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД2 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-1. ШР № 2 | В соответствии с РД 1210.2.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД1 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-2. Станционный узел | В соответствии с РД 1210.3.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-2. Плотина выравнивающего водохранилища | В соответствии с РД 1210.3.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД3 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-2. Водоприемник | В соответствии с РД 1210.3.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД1 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-2. Площадка ОРУ-330кВ | В соответствии с РД 1210.3.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД2 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-3. Станционный узел | В соответствии с РД 1210.4.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-3. Плотина выравнивающего водохранилища | В соответствии с РД 1210.4.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД4 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-3. Водоприемник | В соответствии с РД 1210.4.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД1 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-3. ШР № 5 | В соответствии с РД 1210.4.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД2 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-3. ШР № 6 | В соответствии с РД 1210.4.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД3 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-4. Станционный узел | В соответствии с РД 1210.5.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-4. Водоприемник | В соответствии с РД 1210.5.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД1 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом Егорлыкская ГЭС. Станционный узел | В соответствии с РД 1210.7.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом Егорлыкская ГЭС. Плотина | В соответствии с РД 1210.7.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД1 (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом Егорлыкская ГЭС-2. Станционный узел | В соответствии с РД 1210.8.1-153-2024/3-ТпиР-ККГЭС-СКУД (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом Свистухинская ГЭС. Станционный узел | В соответствии с РД 1210.6.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом Административное здание | В соответствии с РД 1210.1.1-153-2024/3-ТПиР-ККГЭС-СКУД (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям) |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-1. Станционный узел | С даты подписания договора | Не позднее 01.02.2027 |
| 2. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-1. Водоприемник |  | Не позднее 01.02.2027 |
| 3. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-1. ШР № 2 |  | Не позднее 01.02.2027 |
| 4. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-2. Станционный узел |  | Не позднее 01.03.2027 |
| 5. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-2. Плотина выравнивающего водохранилища |  | Не позднее 01.03.2027 |
| 6. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-2. Водоприемник |  | Не позднее 01.03.2027 |
| 7. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-2. Площадка ОРУ-330кВ |  | Не позднее 01.03.2027 |
| 8. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-3. Станционный узел |  | Не позднее 01.03.2027 |
| 9. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-3. Плотина выравнивающего водохранилища |  | Не позднее 01.03.2027 |
| 10. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-3. Водоприемник |  | Не позднее 01.04.2027 |
| 11. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-3. ШР № 5 |  | Не позднее 01.04.2027 |
| 12. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-3. ШР № 6 |  | Не позднее 01.04.2027 |
| 13. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-4. Станционный узел |  | Не позднее 01.04.2027 |
| 14. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом ГЭС-4. Водоприемник |  | Не позднее 01.04.2027 |
| 15. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом Егорлыкская ГЭС. Станционный узел |  | Не позднее 20.04.2027 |
| 16. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом Егорлыкская ГЭС. Плотина |  | Не позднее 20.04.2027 |
| 17. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом Егорлыкская ГЭС-2. Станционный узел |  | Не позднее 01.05.2027 |
| 18. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом Свистухинская ГЭС. Станционный узел |  | Не позднее 21.05.2027 |
| 19. | Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом Административное здание |  | Не позднее 01.06.2027 |
| * согласно календарного графика к договору подряда № 1210-153-2024/3-ТпиР-БЕЗ-2024-ККГЭС от 07.06.2024г. |  |  |  |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: Позиция № 1-19 Таблицы 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генерального подрядчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Работы должны проводиться в строгом соответствии с Таблицей 3. «Требования по срокам выполнения работ» настоящих ТТ; - Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 «Об утверждении Регламента процесса “Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро”» (Приложение № 2 к настоящим ТТ) - СТО РусГидро 02.01.62 – 2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений» (раздел 5, Приложение № 7 к настоящим ТТ); - ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; - Соблюдать режим использования водоохранных зон, в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. - Иметь квалификацию и опыт, соответствующие выполняемым работам. Инструктаж, обучение и проверка знаний по охране труда рабочих и инженерно - технических работников должны быть организованы в соответствии - Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") - При работе на ГТС должен руководствоваться - СТО РусГидро 05.02.126-2020 Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (раздел 5, Приложение № 6 к настоящим ТТ) - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр); - Проводимые работы по подъему и транспортировке людей с применением ПС должны в полной мере соответствовать требованиям пунктов 115, 137, 235-247 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утверждены приказом Ростехнадзора №461 от 26.11.2020 г.). - Субподрядчик обязан осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Субподрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. - Субподрядчик обязан обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Генеральным подрядчиком местах, не допуская переполнения мест накопления, самостоятельно определить места складирования и вывоза грунта, мусора, а также строительных отходов, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования. - Субподрядчик обязан обеспечить наличие всех измерительных приборов (Нивелир, Мультиметр) , необходимых для определения Гарантированных показателей во время гарантийных испытаний.В случае если какой-либо из указанных в настоящей Ведомости ГОСТов или нормативных документов были отменены в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. - Субподрядчик обязан выполнить работы по устройству и ликвидации временных зданий и сооружений в соответствии с ПОС Затраты на временные здания и сооружения, компенсируются за фактически выполненные работы. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала | Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с - Регламентом процесса Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро” Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 (Приложение № 2 к настоящим ТТ), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. - При проведении работ субподрядчик работ должен иметь право работы по нарядам-допускам и быть ответственным за организацию безопасного проведения работ (выдающий наряд, руководитель работ, производитель работ, член бригады). |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
|  | Требования к используемым материалам/ оборудованию | - Оборудование Генерального подрядчика, передаваемые Субподрядчику для выполнения работ, указано в перечне передаваемого оборудования Приложение № 8 к настоящим ТТ и передается по накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71А. - Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Субподрядчиком самостоятельно согласно Рабочей документации РД 1210 (Приложения № 3 к настоящим ТТ). - В случае использования в описании характеристик предмета закупки указания на товарный знак и иные ограничивающие факторы, допускается поставка и применение эквивалентных материалов/оборудования и комплектующих с техническими характеристиками, которые по своим характеристикам/параметрам должны быть равными или лучше проектных (проектные требования к материалам/оборудованию приведены в Рабочей документации РД 1210 Приложение № 3 к настоящим ТТ). - Предложения по применению материалов/оборудования эквивалентов могут быть предоставлены Субподрядчиком в адрес Генерального подрядчика, в течение 5 рабочих дней с даты выдачи «в производство работ» разработанной рабочей документации. - Применение эквивалентных материалов/оборудования допустимо Субподрядчиком только при согласовании с Заказчиком (ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС») и проведении в случае необходимости лабораторных исследований по данным материалам/оборудованию, которые проводятся за счет Субподрядчика, без увеличения сметной стоимости. - В случае, если применение Субподрядчиком эквивалентных материалов/оборудования будет согласовано с Генеральным подрядчиком и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Субподрядчика. - Эквивалентные материалы/оборудование – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. - Все поставляемые и применяемые материалы и оборудование должны быть новыми (не ранее 2024 года выпуска) и не использованными ранее. - Материалы/оборудование перед их применением должны пройти входной контроль представителя эксплуатирующей организации. - На используемые материалы/оборудование должны быть представлены сертификаты или паспорта качества (соответствия). |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов/оборудования | Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов/оборудования, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий; - комплектности поставляемых материалов/оборудования |  |  |
|  | Требования к персоналу субподрядчика |  |  |  |
|  | Требования к персоналу | К выполнению работ должны быть привлечены: - квалифицированный рабочий персонал с группами по электробезопасности (не ниже 2 группы) - административно-технический персонал с указанием групп по электробезопасности (не ниже 3 группы) |  |  |
|  | Документальное подтверждение | Для подтверждения принадлежности данных лиц к Субподрядчику до начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчиком должны быть предоставлены: - список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). - копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу; - копию страниц паспорта; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (форма Приложение № 4 к настоящим ТТ); - согласие на обработку персональных и иных охраняемых законном данных (форма Приложение № 5 к настоящим ТТ); - копии удостоверений по ЭБ; - копии протоколов по ЭБ; - документы о прохождении медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации или уполномоченным лицом. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Субподрядчик при производстве работ должен соблюдать: - Постановление Правительства РФ от 12.06.2024 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Министерство труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2020 N 61957; - Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, зарегистрированных в Минюсте России 24.12.2020 N 61787; - Свод правил СП 12-136-2017 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.Общие требования, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 29 декабря 2017 N1122; - СП 12-136-2020 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное Производство, утвержденных Постановлением Госстроя России № 127/пр от 19 марта 2020 г; - СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПНР и ПОС», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122; - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; - ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670; - Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 N 1391 "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов"; - ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»; - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; - 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты введен в действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр); - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в экс_плуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"; - Приказ Минстроя Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства; - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 N 61411; - Заводскими инструкциями. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Результатом выполнения работ должно быть работоспособное техническое состояние объекта в соответствии с пожарными, инженерными, санитарно-гигиеническими и строительными нормативами. Объем выполняемых работ должен соответствовать Проектной (Приложение № 3 настоящих ТТ ) и Рабочей документацией выданной в производство. |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |  |
|  | По результатам выполнения работ должен быть достигнут ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
|  | Перед передачей результатов работ Субподрядчик обязан передать Генеральному подрядчику «Отчёт о выполненных работах» |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые Генеральному подрядчику | Субподрядчик по результатам выполненных работ обязан одновременно с передачей актов приёмки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику «Отчёт о выполненных работах», включая: - комиссионные акты входного контроля закупаемых Субподрядчиком материалов на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, паспорта, подтверждающие качество и соответствие требованиям нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); - протоколы испытаний; - акты приёмки скрытых работ; - исполнительные схемы на земляные и берегоукрепительные работы; - справку о фактических трудозатратах при выполнении работ |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
| 3.1 | - Свод правил СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия; - Свод правил СП 17.13330.2017 СНиП II-26-76 Кровли; - Свод правил СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям субподрядчика |  |  |  |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. |  |  |
|  | Требования к субподрядчику (и субсубподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Требования к Субсубподрядным организациям | В случае привлечения к выполнению работ Субсубподрядных организаций Субподрядчик обязан представить генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению, приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округление до 7 знаков после запятой).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к начальной (максимальной) цене договора понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор.

4.2 В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по смете, выданной Генеральным подрядчиком в производство работ, составленной в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.

4.3 Указанный коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4.4. В сметной документации  предусмотреть резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы.

4.5 В случае, если стоимость по смете, выданной в производство  работ, будет превышать предельную стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.6. В случае, если стоимость по смете, выданной в производство  работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Коммерческом предложении, с учетом понижающего коэффициента по результатам закупки.

4.7. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.7.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной закупки (п.4.1). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2: Регламент процесса Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро” Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300;

Приложение № 3: Рабочая документация 1210;

Приложение № 4: Анкета;

Приложение № 5: Согласие на обработку персональных и иных охраняемых законом данных;

Приложение № 6: СТО РусГидро 05.02.126-2020;

Приложение № 7: СТО РусГидро 02.01.62 – 2021;

Приложение № 8: Перечень давальческого оборудования.